## 原始工作日志
记录日期 | 所属项目 | 工作内容 | 结果类型 | 是否形成任务 | 业务模块 | 项目阶段 | 责任人 | 协作人 | 交付产出 | 附件
2025-12-09 | 实验室Lims项目 | 【LIMS测试&试用问题跟踪】2025-12-09华纬反馈LIMS测试问题6条（功能优化6），涉及组织架构-用户管理、委托申请、基础数据-检测项目、基础数据-检测标准-判定依据；反馈人徐艳，处理人王小龙；状态：已处理，待验证6。已逐条形成任务跟进。 | 上线验证 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 徐艳
2025-12-10 | 实验室Lims项目 | 【LIMS测试&试用问题跟踪】2025-12-10华纬反馈LIMS测试问题14条（功能优化14），涉及委托申请、委托申请-提交、委托审批-查看、委托申请/委托审批、委托审批、样品接收、原始数据录入、原始数据录入-复核、原始数据录入-复核驳回、原始数据录入/审核、数据复审-日志、报告内容调整；反馈人徐艳，处理人王小龙；状态：已处理，待验证13/待处理1。已逐条形成任务跟进。 | 上线验证 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 徐艳
2025-12-12 | 实验室Lims项目 | 【LIMS测试&试用问题跟踪】2025-12-12华纬反馈LIMS测试问题4条（功能优化4），涉及委托申请；反馈人徐艳，处理人王小龙；状态：已处理，待验证4。已逐条形成任务跟进。 | 上线验证 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 徐艳
2025-12-15 | 实验室Lims项目 | 【LIMS测试&试用问题跟踪】2025-12-15华纬反馈LIMS测试问题13条（功能优化12/数据流处理1），涉及委托申请、样品管理-样品拆分、任务管理-任务分派、我的任务、任务管理-任务分派、检测任务台账/原始数据台账、原始数据录入、原始数据录入--pageoffice录入、报告审核；反馈人徐艳，处理人王小龙；状态：已处理，待验证13。已逐条形成任务跟进。 | 上线验证 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 徐艳
2026-01-16 | 实验室Lims项目 | 【LIMS测试&试用问题跟踪】2026-01-16华纬反馈LIMS测试问题1条（功能优化1），涉及样品接收；反馈人徐艳，处理人王小龙；状态：已处理，待验证1。已逐条形成任务跟进。 | 上线验证 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 徐艳
2026-01-20 | 实验室Lims项目 | 【LIMS测试&试用问题跟踪】2026-01-20华纬反馈LIMS测试问题6条（系统bug1/功能优化5），涉及样品信息、任务分派、我的任务、原始数据录入；反馈人徐艳，处理人王小龙、杨金波；状态：已处理，待验证6。已逐条形成任务跟进。 | 上线验证 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 徐艳
2026-01-28 | 实验室Lims项目 | 【LIMS测试&试用问题跟踪】2026-01-28华纬反馈LIMS测试问题17条（需求变更1/功能优化7/系统bug2/需求新增7），涉及委托申请、原始数据管理、方法标准、原始数据录入、pageoffice录入、报告编制、原始数据审核、报告审核、报告内容调整、人员资质、人员培训计划、人员监督计划、管理评审计划；反馈人李旭敏，处理人陈恒暄；状态：已完成6/暂不处理8/甲方待提供1/已处理，待验证2。已逐条形成任务跟进。 | 上线验证 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 李旭敏
2026-01-29 | 实验室Lims项目 | 【LIMS测试&试用问题跟踪】2026-01-29华纬反馈LIMS测试问题2条（功能优化2），涉及管理评审会议记录、设备台账；反馈人李旭敏，处理人陈恒暄；状态：已处理，待验证2。已逐条形成任务跟进。 | 上线验证 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 李旭敏
2026-03-03 | 重庆sMES项目 | 发出《重庆MES项目实施计划》及《任务进度表》(乙方顾问明雨露，已完成) | 需求确认 | 否 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 | 明雨露
2026-03-03 | 重庆sMES项目 | 确认重庆项目服务器配置是否需要调整(与总部数量不一致)：郑少青提出，明雨露回复"按之前规划就行"，已闭环 | 配置完成 | 否 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 | 郑少青、明雨露
2026-03-03 | 重庆sMES项目 | 要求列一份项目事项跟踪表(主表+副表，在线共享表格形式)：郑少青提出，明雨露已创建钉钉文档《任务进度管理》，已闭环 | 需求确认 | 否 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 | 郑少青、明雨露
2026-03-09 | 重庆sMES项目 | 催促更新待办事项与服务器配置进度：服务器配置已闭环，待办事项未闭环(形成任务跟踪) | 风险暴露 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 | 郑少青、明雨露
2026-03-09 | 重庆sMES项目 | 明确待办事项不能只列硬件，需涵盖工作台准备、网络、数采硬件安装等所有事项：郑少青提出，明雨露回复"其他事项等顾问进厂调研后再排"，未达成共识 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 | 郑少青、明雨露、王红烨
2026-03-09 | 重庆sMES项目 | 乙方PM王红烨纠偏：待办清单应穷举所有事项并区分甲方/乙方责任，罗列为当前节点待办；已认同甲方要求，等待明雨露落实更新 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 | 王红烨、明雨露
2026-03-11 | 二厂大簧sMES | 日常巡视二厂车间系统运行状况 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 日常巡视二厂车间系统运行状况
2026-03-11 | 二厂大簧sMES | 二厂车间了解熟悉稳定杆产线作业流程 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 二厂车间了解熟悉稳定杆产线作业流程
2026-03-11 | 二厂大簧sMES | 二厂-鼎华实施顾问、用户、IT系统进度会议 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 二厂-鼎华实施顾问、用户、IT系统进度会议
2026-03-11 | 华纬其它项目 | 设备基础数据配置全流程SOP操作规范文档输出 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 设备基础数据配置全流程SOP操作规范文档输出
2026-03-11 | 华纬其它项目 | 沟通推进数采设备收集统计 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 沟通推进数采设备收集统计
2026-03-11 | 华纬其它项目 | 金晟公司会议 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 金晟公司会议
2026-03-12 | 二厂大簧sMES | 二厂车间了解熟悉弹簧产线作业流程 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 二厂车间了解熟悉弹簧产线作业流程
2026-03-12 | 华纬其它项目 | 熟悉了解SMES界面模块-质量控制模块、SPC与8D管理模块 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 熟悉了解SMES界面模块-质量控制模块、SPC与8D管理模块
2026-03-12 | 二厂大簧sMES | 日常巡视二厂车间系统运行状况 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 日常巡视二厂车间系统运行状况
2026-03-12 | 华纬其它项目 | 金晟公司QC组员培训 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 金晟公司QC组员培训
2026-03-13 | 华纬其它项目 | 金晟和翁子淮现场处理异常 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 金晟和翁子淮现场处理异常
2026-03-13 | 华纬其它项目 | 继续熟悉SMES系统模块 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 继续熟悉SMES系统模块
2026-03-13 | 华纬其它项目 | 下午1点文控管理交流会议 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 下午1点文控管理交流会议
2026-03-13 | 二厂大簧sMES | 日常巡视二厂车间系统运行状况 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 日常巡视二厂车间系统运行状况
2026-03-13 | 无锡泽根sMES项目 | 沟通江苏鼎捷SMES上线前数采点位+工艺流程、现场沟通 下星期二行程 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 沟通江苏鼎捷SMES上线前数采点位+工艺流程、现场沟通 下星期二行程
2026-03-13 | 实验室Lims项目 | 需要沟通实验室系统现况-初定下周五实施人员上门 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 需要沟通实验室系统现况，初定下周五安排实施人员上门
2026-03-16 | 华纬其它项目 | 巡视车间系统运行状况 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 巡视车间系统运行状况
2026-03-16 | 华纬其它项目 | 多厂生产交叉共用的工艺流程？？ | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 多厂生产交叉共用的工艺流程是指不同生产工厂在开展生产活动时，对部分通用、适配的生产工序/流程环节进行共享复用的生产组织模式，这类流程通常具备跨厂适配性，多用于标准化零部件加工、通用工序处理等场景，可在保障生产合规、质量达标的前提下提升整体生产资源利用率、降低单厂重复建设相关成本。
2026-03-16 | 华纬其它项目 | 4个周会，数采设备采集，金晟数据是否已经采集成功，成功的话和SMES对接 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 4个周会，数采设备采集，确认金晟数据是否采集成功，若采集成功则与SMES对接
2026-03-16 | 华纬其它项目 | 熟悉了解SMES界面模块-生产模型管理模块 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 熟悉了解SMES界面模块-生产模型管理模块
2026-03-17 | 无锡泽根sMES项目 | 出差-江苏泽根鼎捷SMES上线前数采点位+工艺流程、现场沟通 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 出差-江苏泽根鼎捷SMES上线前数采点位+工艺流程、现场沟通
2026-03-18 | 华纬其它项目 | 公司大屏展示事项，周五之前提供 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 公司大屏展示事项，周五之前提供
2026-03-18 | 重庆sMES项目 | 沟通重庆具体实施人员安排 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 沟通重庆具体实施人员安排
2026-03-18 | 二厂大簧sMES | 二厂例会 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 二厂例会
2026-03-18 | 华纬其它项目 | 金晟公司例会 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 金晟公司例会
2026-03-19 | 二厂大簧sMES | 二厂弹簧质量部门培训MES系统操作 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 二厂弹簧质量部门培训MES系统操作
2026-03-19 | 重庆sMES项目 | 华纬鼎捷重庆项目和后期实施方碰头，服务器配置待提供，确定固定实施人员 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 华纬鼎捷重庆项目和后期实施方碰头，服务器配置待提供，确定固定实施人员
2026-03-19 | 华纬其它项目 | 公司大屏展示收集展示样例，设计排版 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 公司大屏展示收集展示样例，设计排版
2026-03-19 | 实验室Lims项目 | 实验室系统Sein Lims服务器部署，安装远程软件，火绒，命名规范；实施方部署；部署好了，不过项目的基础数据还要再调整一下，弄好后提供文档 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 实验室系统Sein Lims服务器部署，安装远程软件、火绒，明确命名规范；推进实施方部署工作；目前部署已完成，项目基础数据仍需调整，调整完成后将提供对应文档
2026-03-19 | 重庆sMES项目 | 甲方反馈：第一项已提供，第二项等待乙方现场安装到位后才能安排网络布线到点(郑少青反馈、方鹏飞确认)；阻塞网络布线及后续整体进度，由现场硬件设备落实任务承接 | 风险暴露 | 否 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 | 郑少青、方鹏飞
2026-03-19 | 重庆sMES项目 | 发出最新版《软硬件环境配置建议表》：王瑞发出，待陈宇查收确认(形成任务跟踪)；后续03-20服务器配置提供选型、03-23服务器配置已提供且内部确定型号，查收确认完成 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 | 王瑞
2026-03-20 | 重庆sMES项目 | 华纬鼎捷重庆项目服务器配置提供，选型 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 华纬鼎捷重庆项目服务器配置提供、选型
2026-03-20 | 华纬其它项目 | 金晟公司现场处理产线问题 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 金晟公司现场处理产线问题
2026-03-20 | 华纬其它项目 | 公司大屏展示收集展示样例，设计排版，提供五种版面 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 公司大屏展示收集展示样例，设计排版，提供五种版面
2026-03-23 | 实验室Lims项目 | 实验室系统Sein Lims星期一、二实施方上门安装传感器，跟进 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 实验室系统Sein Lims星期一、二实施方上门安装传感器，跟进
2026-03-23 | 重庆sMES项目 | 华纬鼎捷重庆服务器配置已经提供，自己内部确定型号 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 华纬鼎捷重庆服务器配置已经提供，自己内部确定型号
2026-03-23 | 重庆sMES项目 | 华纬鼎捷重庆SMES数采进度，采购-安装-调试 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 华纬鼎捷重庆SMES数采进度，采购-安装-调试
2026-03-24 | 重庆sMES项目 | 重庆工作台事项沟通进度，答复“工作台已经到货了，等待供应商安装，预计本周内完成”，延期至2026年4月5号之前--2026年03月30号已经完成 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 重庆工作台事项沟通进度，答复“工作台已经到货了，等待供应商安装，预计本周内完成”，延期至2026年4月5号之前--2026年03月30号已经完成
2026-03-24 | 实验室Lims项目 | 实验室系统Sein Lims安装传感器完成，需要硬网分配，配置IP 2026/03/25配置IP完成--截止2026年3月30号还有三个IP不通；3/31号完成 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 实验室系统Sein Lims安装传感器完成后需硬网分配并配置IP，2026年3月25日完成IP配置，截至2026年3月30日仍有三个IP不通，2026年3月31日完成全部相关工作。
2026-03-25 | 重庆sMES项目 | 华纬鼎捷重庆项目服务器配置提供确认提供给王瑞 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 华纬鼎捷重庆项目服务器配置提供确认提供给王瑞
2026-03-25 | 实验室Lims项目 | 实验室系统Sein Lims安装传感器完成，待服务商上门，他们在确认时间；确定03/30号上门安装调试培训 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 实验室系统Sein Lims安装传感器已完成，待服务商确认上门时间，已确定3月30号上门进行安装调试培训
2026-03-26 | 华纬其它项目 | 材料厂例会,手机安装培训 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 材料厂例会,手机安装培训
2026-03-26 | 华纬其它项目 | 华纬大簧例会 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 华纬大簧例会
2026-03-26 | 华纬其它项目 | PDA材料厂进度 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | PDA材料厂进度
2026-03-27 | 重庆sMES项目 | 华纬汽车零部件（重庆）有限公司-基础资料规范，提供模版给米琳，搜集资料---已经提供，跟踪收集提供的进度，结果 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 | 米琳 | 华纬汽车零部件（重庆）有限公司基础资料规范相关工作：已向米琳提供对应模版，正跟踪资料收集进度，待跟进最终结果
2026-03-27 | 重庆sMES项目 | 华纬鼎捷重庆项目星期五例会、现场采购打印机信息已经提供给米琳；工作台需要跟进-清明前安装部署到位；服务器部署到位，预估清明前-IT;基础资料可以先整理； | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 华纬鼎捷重庆项目星期五例会、现场采购打印机信息已经提供给米琳；跟进工作台需在清明前安装部署到位；跟进服务器部署工作，预估清明前完成（IT负责）；可先行整理基础资料。
2026-03-27 | 重庆sMES项目 | 华纬汽车零部件（重庆）有限公司-采购打印机数？--已经提供型号梳理 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 华纬汽车零部件（重庆）有限公司采购打印机相关事宜，已完成型号梳理工作
2026-03-30 | 实验室Lims项目 | 实验室系统Sein Lims星期一、二实施方上门安装调试传感器-安装好了目前未调试好 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 实验室系统Sein Lims星期一、二实施方上门安装调试传感器，目前已安装好但尚未调试完成
2026-03-30 | 重庆sMES项目 | 华纬汽车零部件（重庆）有限公司-数采实施前，需提前准备的工作，安排各厂设备维护或管理人员参加，数采和设备相关人对接 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 华纬汽车零部件（重庆）有限公司数采实施前需提前做好准备工作，安排各厂设备维护或管理人员参与，对接数采及设备相关人员。
2026-03-30 | 重庆sMES项目 | 华纬汽车零部件（重庆）有限公司网络部署、IP地址规划及设备名称和编号；硬网俞哲彤 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 华纬汽车零部件（重庆）有限公司网络部署、IP地址规划及设备名称和编号；硬网俞哲彤
2026-03-30 | 重庆sMES项目 | 车间工控机支架平台硬件安装准备到位(责任人陈德智)——数采实施前现场硬件准备，属现场硬件设备采购与落实任务(T-07c098e03f)覆盖范围，不重复建任务 | 需求确认 | 否 | 设备数采 | 需求调研 | 陈德智
2026-03-31 | 实验室Lims项目 | 实验室系统Sein Lims远程调试传感器，数据读不到，供应商远程调测中； 2026/04/03已经读取，两台网络有问题 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 实验室系统Sein Lims远程调试传感器，数据读不到，供应商远程调测中；2026/04/03已经读取，两台网络有问题
2026-04-01 | 实验室Lims项目 | 实验室系统Sein Lims系统第一次培训 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 实验室系统Sein Lims系统第一次培训
2026-04-01 | 实验室Lims项目 | 【LIMS测试&试用问题跟踪】2026-04-01华纬反馈LIMS测试问题12条（需求新增6/功能优化4/数据流处理1/需求变更1），涉及新增模块、方法标准、样品库位、委托管理、样品管理、原始数据管理、报告管理、报告批准、基础数据-检测项目；反馈人李旭敏，处理人李旭敏、陈恒暄；状态：甲方待提供3/已处理，待验证2/处理中3/已完成2/未填写1/暂不处理1。已逐条形成任务跟进。 | 上线验证 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 李旭敏
2026-04-02 | 实验室Lims项目 | 实验室系统Sein Lims用户新增需求，硬件电脑 平板同步跟踪；已经提供数量8台WindowsIPAD,一台电脑 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 实验室系统Sein Lims用户新增需求，硬件电脑、平板同步跟踪；已提供8台Windows IPAD、1台电脑
2026-04-02 | 实验室Lims项目 | 实验室系统Sein Lims系统设备温湿度采集器状态不稳定，问题原因没找到，2026/04/3号已经解决 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 实验室系统Sein Lims系统设备温湿度采集器状态不稳定，问题原因未明确，该问题已于2026年4月3日解决
2026-04-02 | 实验室Lims项目 | 实验室系统Sein Lims系统第二次培训 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 实验室系统Sein Lims系统第二次培训
2026-04-02 | 实验室Lims项目 | 【LIMS测试&试用问题跟踪】2026-04-02华纬反馈LIMS测试问题21条（功能优化12/系统bug1/需求变更3/其他5），涉及样品库位、原始数据管理、报告管理、设备管理、设备台账、物料台账、用户管理、内审计划、内审管理、评审管理、质控文件管理、人员管理、设备数采、基础资料模块；反馈人李旭敏、王燕春、姜玲，处理人陈恒暄、王燕春、姜玲；状态：已处理，待验证4/未填写3/已完成6/处理中5/待处理3。已逐条形成任务跟进。 | 上线验证 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 李旭敏、王燕春、姜玲
2026-04-03 | 重庆sMES项目 | 重庆-及时同步服务器到厂具体时间（暂定4月6号到达重庆工厂）。（华纬科技）-4月8号到位 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 及时同步服务器到厂具体时间 服务器暂定4月6号到达重庆工厂 华纬科技相关事项4月8号到位
2026-04-03 | 重庆sMES项目 | 车间网络部署完成。（华纬科技） |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 车间网络部署完成。（华纬科技）
2026-04-03 | 实验室Lims项目 | 赛印设备19的还是获取不到数据，问题网络不通-当天解决了 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 赛印设备19仍存在无法获取数据的问题，原因为网络不通，该问题已于当天解决
2026-04-03 | 重庆sMES项目 | 重庆-待服务器到厂后，立即安排专人负责系统安装部署。（鼎捷数智）-部署规划线提供 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 重庆-待服务器到厂后，立即安排专人负责系统安装部署（鼎捷数智），部署规划线提供
2026-04-03 | 实验室Lims项目 | 赛印基础数据收集导入-数据之前已经提供，用户确认，赛印导入 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 赛印基础数据收集导入-数据之前已经提供，用户确认，赛印导入
2026-04-03 | 重庆sMES项目 | 重庆-启动并推进基础资料收集工作。（华纬科技） | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 启动并推进基础资料收集工作
2026-04-03 | 重庆sMES项目 | 重庆-联系设备厂商，沟通数采点位等信息.(华纬科技) | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 重庆-联系设备厂商，沟通数采点位等信息(华纬科技)
2026-04-03 | 实验室Lims项目 | 【LIMS测试&试用问题跟踪】2026-04-03华纬反馈LIMS测试问题1条（功能优化1），涉及委托申请；反馈人陈恒暄，处理人陈恒暄；状态：处理中1。已逐条形成任务跟进。 | 上线验证 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 陈恒暄
2026-04-07 | 实验室Lims项目 | 赛印基础数据-员工账号收集整理，匹配U9账号 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 赛印基础数据-员工账号收集整理，匹配U9账号
2026-04-07 | 重庆sMES项目 | 重庆服务器上架，沟通网络规划，提供信息给网络公司 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 重庆服务器上架，沟通网络规划，提供信息给网络公司
2026-04-08 | 重庆sMES项目 | 重庆服务器安装部署远程、网络环境、配置局域网和华纬本部连通 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 重庆服务器安装部署远程、网络环境、配置局域网和华纬本部连通
2026-04-09 | 重庆sMES项目 | 重庆服务器资源规划，未提供--应用和数据库分开部署；然后两台服务器的安装-4/15号提供 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 重庆服务器资源规划，需将应用和数据库分开部署，4月15号提供两台服务器的安装相关支持
2026-04-10 | 重庆sMES项目 | 华纬汽车零部件（重庆）有限公司-周五例会-数采设备厂商对接需要抓紧推进，数采服务商好开展后续工作 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 华纬汽车零部件（重庆）有限公司周五例会相关工作：需抓紧推进数采设备厂商对接，保障数采服务商顺利开展后续工作。
2026-04-13 | 实验室Lims项目 | 上星期Lims实验室数据收集完成--这个星期整理、导入-未完成 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 上星期Lims实验室数据收集完成，这个星期开展整理、导入工作，目前未完成
2026-04-13 | 重庆sMES项目 | 重庆数采没啥进度需要协调跟进 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 重庆数采没啥进度需要协调跟进
2026-04-13 | 实验室Lims项目 | Lims实验室设备，数据采集程序开发进度，此前是开发了3个配套的--进行中 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | Lims实验室设备，数据采集程序开发进度，此前是开发了3个配套的--进行中
2026-04-13 | 实验室Lims项目 | Lims系统确认车间网络，是否需要部署-现有网络 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | Lims系统确认车间现有网络是否需要部署
2026-04-13 | 实验室Lims项目 | Lims用户需求，系统更改优化进度跟踪--进行中 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | Lims用户需求，系统更改优化进度跟踪--进行中
2026-04-13 | 重庆sMES项目 | 重庆上星期服务器物理部署到位-这星期系统环境安装部署推进-4/15号开始 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 重庆上星期服务器物理部署到位，这星期系统环境安装部署推进，4/15号开始
2026-04-13 | 实验室Lims项目 | Lims系统相关设备采购事项，数量8台WindowsIPAD,一台电脑 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | Lims系统相关设备采购事项，采购数量为8台WindowsIPAD、1台电脑
2026-04-14 | 实验室Lims项目 | Lims实验室数据整理-设备台账 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | Lims实验室数据整理-设备台账
2026-04-14 | 二厂大簧sMES | 二厂大簧数采项目安装配合协助 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 二厂大簧数采项目安装配合协助
2026-04-14 | 一厂大簧sMES | 弹簧一厂调研 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 弹簧一厂调研
2026-04-15 | 二厂大簧sMES | 二厂大簧数采项目安装配合协助 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 二厂大簧数采项目安装配合协助
2026-04-16 | 重庆sMES项目 | 协助重庆sMES项目安装服务器SQL server IIOT\ESB\AP\DB\ | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 协助重庆sMES项目安装服务器SQL server IIOT\ESB\AP\DB\
2026-04-16 | 重庆sMES项目 | 协助重庆sMES项目安装服务器SQL server IIOT\ESB\AP\DB\ | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 协助重庆sMES项目安装服务器SQL server IIOT\ESB\AP\DB\
2026-04-17 | 重庆sMES项目 | 鼎捷重庆实施负责人诸暨厂调研、咨询 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 鼎捷重庆实施负责人诸暨厂调研、咨询
2026-04-17 | 实验室Lims项目 | 【LIMS测试&试用问题跟踪】2026-04-17华纬反馈LIMS测试问题1条（功能优化1），涉及设备台账；反馈人俞舒奕，处理人陈恒暄；状态：处理中1。已逐条形成任务跟进。 | 上线验证 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 俞舒奕
2026-04-20 | 重庆sMES项目 | 重庆服务器物理部署到位后，系统环境安装部署 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 重庆服务器物理部署到位后，系统环境安装部署
2026-04-20 | 重庆sMES项目 | 重庆数采项目进度协调跟进 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 重庆数采项目进度协调跟进
2026-04-20 | 实验室Lims项目 | Lims 实验室设备数据采集程序开发（已完成 3 个配套） | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | Lims 实验室设备数据采集程序开发（已完成 3 个配套）
2026-04-20 | 实验室Lims项目 | Lims 实验室数据整理 - 设备台账 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | Lims 实验室数据整理 - 设备台账
2026-04-20 | 实验室Lims项目 | Lims 系统相关设备采购 1 台电脑 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | Lims 系统相关设备采购 1 台电脑
2026-04-20 | 重庆sMES项目 | 协助重庆 sMES 项目安装服务器组件：SQL Server / IIOT / ESB / AP / DB | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 协助重庆sMES项目安装服务器组件：SQL Server / IIOT / ESB / AP / DB
2026-04-20 | 实验室Lims项目 | Lims 用户需求与系统更改优化进度跟踪 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | Lims 用户需求与系统更改优化进度跟踪
2026-04-20 | 实验室Lims项目 | Lims 实验室数据收集完成后，整理、导入系统 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | Lims 实验室数据收集完成后，整理、导入系统
2026-04-20 | 实验室Lims项目 | 实验室 2 套设备排除故障；一台重置，重新配置；一台更换转换接口 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 实验室2套设备排除故障；一台重置，重新配置；一台更换转换接口
2026-04-20 | 实验室Lims项目 | Lims 系统相关设备采购：8 台 Windows 平板 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | Lims 系统相关设备采购：8 台 Windows 平板
2026-04-21 | 无锡泽根sMES项目 | 沟通无锡泽根项目推进进度、孙佳迅未提供出货单 先提供后再进行下一步操作 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 沟通无锡泽根项目推进进度、孙佳迅未提供出货单，先提供出货单后再进行下一步操作
2026-04-21 | 重庆sMES项目 | 梳理流程进度表，按全生命周期管理管控重新设计表格 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 梳理流程进度表，按全生命周期管理管控重新设计表格
2026-04-21 | 重庆sMES项目 | 沟通服务器安装数据库安装事宜，未有结果 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 沟通服务器安装数据库安装事宜，未有结果
2026-04-22 | 重庆sMES项目 | 重庆sMES数据库安装协调沟通，安装完毕 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 重庆sMES数据库安装协调沟通，安装完毕
2026-04-22 | 二厂大簧sMES | 华纬二厂抛丸机安装采集器，协同 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 华纬二厂抛丸机安装采集器，协同
2026-04-23 | 二厂大簧sMES | 华纬二厂卷簧机安装采集器 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 华纬二厂卷簧机安装采集器
2026-04-23 | 重庆sMES项目 | 安装向日葵提供远程协助 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 安装向日葵提供远程协助
2026-04-23 | 无锡泽根sMES项目 | 沟通无锡泽根项目推进，组织会议，实施开始前的沟通协调，总体部署 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 沟通无锡泽根项目推进，组织会议，实施开始前的沟通协调，总体部署
2026-04-23 | 实验室Lims项目 | 跟催陈恒暄系统管控进度表，产出后拉会沟通完善表格 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 跟催陈恒暄系统管控进度表，产出后拉会沟通完善表格
2026-04-24 | 无锡泽根sMES项目 | 项目启动碰头会-下个星期二28号去苏州-点定位，配硬件，数据资料收集模版、大屏呢？ | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 项目启动碰头会，下个星期二28号前往苏州进行点定位、配硬件、收集数据资料模版，确认大屏相关事宜
2026-04-24 | 重庆sMES项目 | 华纬汽车零部件（重庆）有限公司-周五例会 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 华纬汽车零部件（重庆）有限公司-周五例会
2026-04-27 | 重庆sMES项目 | 数采进度跟踪推进-确定安排发货时间点-4/30前已经到位 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 数采进度跟踪推进-确定安排发货时间点-4/30前已经到位
2026-04-27 | 实验室Lims项目 | 基础资料导入，剩余设备台账已经完成导入 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 基础资料导入，剩余设备台账已经完成导入
2026-04-27 | 实验室Lims项目 | Lims 实验室历史测试数据清空 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | Lims 实验室历史测试数据清空
2026-04-27 | 重庆sMES项目 | 数据库服务器，个案申请sMES授权 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 数据库服务器，个案申请sMES授权
2026-04-27 | 重庆sMES项目 | 基础资料初步清理，把控 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 基础资料初步清理，把控
2026-04-27 | 无锡泽根sMES项目 | 周二计划去无锡 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 周二计划去无锡
2026-04-28 | 无锡泽根sMES项目 | 无锡泽根项目推进，和鼎捷实施初访 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 无锡泽根项目推进，和鼎捷实施初访
2026-04-29 | 实验室Lims项目 | 项目启动碰头会-前期工作已经准备完毕，用户可以操作起来 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 项目启动碰头会-前期工作已经准备完毕，用户可以操作起来
2026-04-29 | 华纬其它项目 | 服务器跟踪；硬件联系沟通-郑少青 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 服务器跟踪；硬件联系沟通-郑少青
2026-04-30 | 二厂大簧sMES | 二厂弹簧周会 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 二厂弹簧周会
2026-04-30 | 实验室Lims项目 | 试用平板调试 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 试用平板调试
2026-04-30 | 实验室Lims项目 | 【LIMS测试&试用问题跟踪】2026-04-30华纬反馈LIMS测试问题1条（系统bug1），涉及检测项目；反馈人方金辉，处理人陈恒暄；状态：处理中1。已逐条形成任务跟进。 | 上线验证 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 方金辉
2026-05-06 | 华纬其它项目 | 送货单处理，服务器事项跟踪 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 送货单处理，服务器事项跟踪
2026-05-07 | 实验室Lims项目 | 配合用户跑流程，解决处理碰到的问题 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 配合用户跑流程，解决处理碰到的问题
2026-05-08 | 重庆sMES项目 | 周五例会推进MES项目，入场实施 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 周五例会推进MES项目，入场实施
2026-05-11 | 重庆sMES项目 | 协调沟通进场具体时间 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 协调沟通进场具体时间
2026-05-11 | 华纬其它项目 | 周一部门例会 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 周一部门例会
2026-05-12 | 实验室Lims项目 | 解决报告编制问题 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 解决报告编制问题
2026-05-13 | 重庆sMES项目 | 出差重庆 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 出差重庆
2026-05-14 | 实验室Lims项目 | 协调跟催项目进度 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 协调跟催项目进度
2026-05-14 | 重庆sMES项目 | 现场盘点工控机状况： "弹簧线 冷卷线 → 工控 1（需挪位、电源未装、网线重走） 预热炉 → 工控 2（电源未就位） 力值分选 → 工控 4（电源已接、未通电） 稳定杆冷成型 传导加热 A/B → 工控 8 空心杆镦锻 A/B → 工控 5 通用装配 → 有工控无编号、无网线--在往后挪的位置 稳定杆热成型 热成型线 → 无编号、未接电（系统蓝屏，重新安装系统） 喷丸-工控11" | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 现场盘点工控机状况： 弹簧线 冷卷线 → 工控1 需挪位 电源未装 网线重走 预热炉 → 工控2 电源未就位 力值分选 → 工控4 电源已接 未通电 稳定杆冷成型 传导加热A/B → 工控8 空心杆镦锻A/B → 工控5 通用装配 → 有工控无编号 无网线 在往后挪的位置 稳定杆热成型 热成型线 → 无编号 未接电 系统蓝屏 重新安装系统 喷丸 → 工控11
2026-05-14 | 重庆sMES项目 | 鼎华实施顾问，工厂负责人，现场详细了解生产状况，流程 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 鼎华实施顾问，工厂负责人，现场详细了解生产状况，流程
2026-05-15 | 重庆sMES项目 | 工控点位电脑配置SEMSIP地址，修改电脑名等 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 工控点位电脑配置SEMSIP地址，修改电脑名等
2026-05-15 | 重庆sMES项目 | 现场二次调研 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 现场二次调研
2026-05-18 | 重庆sMES项目 | MES报工流程确认会议（重庆sMES项目里程碑，核心业务逻辑定稿）：会议由鼎捷数智王瑞主持，华纬科技陈宇、刘树岩等参与。①报工规则确立——上工/请假：明确上工群组及请假原因选择逻辑；分批策略：确定流程卡批次数量规则（人工分批vs系统自动分批），约定按批次打印对应流程卡；返工处理：制定标准返工流程（原批次作废→启用新批次号→创建新订单）；产线点位：四条核心产线（稳定杆空心/实心杆、弹簧冷卷/热卷）明确报工点位数量（4-6个不等）及拆批打印规则，端面磨削等特殊工艺设独立工艺路线。②上线前准备——硬件（甲方）：华纬负责落实打印机、扫码枪、电源等设备部署/挪位/新增；数据与模板（双方）：鼎捷提供设备点检/维保模板，华纬提供点检与维保基础数据；数采进场：尽快确认数采团队入场时间。③下一步：5月29日前进行MES系统项目流程演示会。 | 方案确认 | 是 | 生产报工 | 方案设计 | 陈宇 | 王瑞、刘树岩 | 报工流程确认会议（核心业务逻辑定稿）
2026-05-18 | 重庆sMES项目 | 【模块上线进程】重庆-生产报工：启动(2026-05-18报工流程确认会议-核心逻辑定稿) → 方案定型(6-01流程演示-7大环节/自动派工模式) → 上线(6-08空心杆/6-15弹簧/6-22实心杆) → 运行(四条产线现场运维持续) | 需求确认 | 否 | 生产报工 | 现场实施 | 陈宇 |  | 【模块上线进程】重庆-生产报工：启动(2026-05-18报...
2026-05-19 | 重庆sMES项目 | 整理基础资料台账，确认数据无误，规范 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 整理基础资料台账，确认数据无误，规范
2026-05-20 | 重庆sMES项目 | 协助导入测试环境数据 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 协助导入测试环境数据
2026-05-20 | 重庆sMES项目 | 更换现场蓝屏管控机一台 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 更换现场蓝屏管控机一台
2026-05-20 | 重庆sMES项目 | 整理基础资料台账，确认数据无误，规范 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 整理基础资料台账，确认数据无误，规范
2026-05-21 | 实验室Lims项目 | Lims 用户需求与系统更改优化进度跟踪 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | Lims 用户需求与系统更改优化进度跟踪
2026-05-21 | 无锡泽根sMES项目 | 协调沟通5.25项目启动会 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 协调沟通5.25项目启动会
2026-05-21 | 重庆sMES项目 | 刷新工控点位，前期布置点位需变动（新增或者移位），主管确认后期再定，先按既定布置作业起来 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 刷新工控点位，前期布置点位需变动（新增或者移位），主管确认后期再定，先按既定布置作业起来
2026-05-22 | 重庆sMES项目 | 现场有台工控机操作系统无法启动，安装操作系统 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 现场有台工控机操作系统无法启动，安装操作系统
2026-05-22 | 重庆sMES项目 | 现场工控机安装打印机 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 现场工控机安装打印机
2026-05-22 | 重庆sMES项目 | 协助调试U9和sMES工单接口 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 协助调试U9和sMES工单接口
2026-05-22 | 重庆sMES项目 | 协助调试U9和sMES物料、仓库接口 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 协助调试U9和sMES物料、仓库接口
2026-05-22 | 重庆sMES项目 | MES项目周进度验收与U9接口测试环境协调：①乙方周报审阅——确认本周已完成业务流程确认及ESB接口配置两大核心目标；下周（5.25-5.29）重点为U9与MES接口验证、工艺模型配置、基础数据导入，并计划开展全流程模拟演示会。②关键风险（U9权限问题）——实施顾问郭乾反馈U9系统测试区账号yy05权限不足，导致无法验证中台数据传输功能，直接影响下周接口配置并验证目标；已督促郑少青经理尽快为测试账号开通最大权限，确保周末或下周一立即开展接口联调。③管理建议——回复王瑞周报建议批注「U9权限问题请务必在周一上午解决，不要影响下周接口验证计划」；接口不通是上线大忌，下周一早会应首先确认此问题是否闭环。 | 风险暴露 | 是 | 系统接口 | 现场实施 | 陈宇 | 郭乾、王瑞、郑少青 | 周报审阅 + U9权限问题协调推进
2026-05-22 | 重庆sMES项目 | 【模块上线进程】重庆-系统接口(U9接口)：启动(2026-05 ESB接口配置/业务流程确认) → 接口调测(5-22/5-28/5-29 U9与sMES工单/物料/仓库接口) → 权限问题(5-22 yy05权限不足/5-29二次暴露) → 上线风险(6-10 U9扫码领料故障预警) → 上线后运维(7-06领料接口新方案配置) | 需求确认 | 否 | 系统接口 | 现场实施 | 陈宇 |  | 【模块上线进程】重庆-系统接口(U9接口)：启动(2026-...
2026-05-25 | 重庆sMES项目 | 整理基础资料台账，确认数据无误，规范导入，清单见列表 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 整理基础资料台账，确认数据无误，规范导入，清单见列表
2026-05-25 | 三厂小簧sMES | 【关键里程碑】项目启动调研会（《20260525调研会议》纪要，三厂小簧sMES项目真正起点，需求蓝图初现）：①数据集成——产品控制计划通过脚本导出再手动导入（务实过渡方案）；②质量管理QMS全流程——IQC来料检验：明确MES与ERP(U9)双向对接需求（获取到货单、回传检验结果）；PQC过程检验：细化首检/自检/巡检/成品检流程，提出卡控需求（如首检不合格禁止生产，MES价值核心体现）；③工艺路线——梳理卷簧→包装完整10道工序，为报工流程基础；④生产报工——确立「班组长派工→打印流转卡→扫码上下料→报工」标准作业模式。关键决策：需确认工控机/PDA/平板/打印机数量（直接关联硬件采购预算）；谢建寅为甲方核心对接人，承担数据收集/硬件确认/人员权限划分等前期准备；纪要待办1-5项责任人均为谢建寅（含员工花名册及权限划分）。风险对照（考古价值）：IQC与U9对接5-25即书面写入需求→6-26郑少青暂缓=范围重大变更，需关注书面确认与暂缓期IQC数据管理（手工台账/手工录入）；硬件数量5-25即要求→7月初仍未到位（超1个月延迟，项目延期核心瓶颈，需复盘选型/审批/预算）；卡控逻辑落地难度大，需7-23培训强调+现场应急预案 | 方案确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 | 谢建寅
2026-05-26 | 重庆sMES项目 | 整理基础资料台账，确认数据无误，规范导入，清单见列表 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 整理基础资料台账，确认数据无误，规范导入，清单见列表
2026-05-27 | 重庆sMES项目 | 整理基础资料台账，确认数据无误，规范导入，清单见列表 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 整理基础资料台账，确认数据无误，规范导入，清单见列表
2026-05-28 | 重庆sMES项目 | U9与SMES接口调测，U9账号权限事宜沟通 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | U9与SMES接口调测，U9账号权限事宜沟通
2026-05-28 | 重庆sMES项目 | 整理基础资料台账，确认数据无误，规范导入，清单见列表 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 整理基础资料台账，确认数据无误，规范导入，清单见列表
2026-05-29 | 无锡泽根sMES项目 | 收集数据资料模版提供给无锡泽根 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 收集数据资料模版提供给无锡泽根
2026-05-29 | 重庆sMES项目 | MES项目第二周周报审阅及U9权限问题升级：①本周目标完成情况（乙方周报）——已完成3/5：U9与MES接口配置并验证完成、MES工艺模型配置完成、MES基础数据导入完成；未完成2项：全流程模拟演示会未开展、数采设备厂家对接未推进。②下周计划（关键冲刺周）——数采顾问周二（6.2）抵达重庆工厂、空心杆产线模拟及全流程演示、系统操作人员培训、上线前最终准备（数据迁移与核对/期初数据导入）、数采现场勘查/设备安装/厂商信息验证。③U9权限问题二次暴露（风险升级）——郭乾再次反馈U9测试区权限不足（物料条码界面无权限），明确抱怨「每次这样开权限比较费时间」，要求提供超管账号；此问题与5-22反馈同根源，郑少青上次处理未彻底解决，已第二次阻塞测试进度，下周进入演示和上线冲刺，权限不根除将严重影响效率。 | 风险暴露 | 是 | 系统接口 | 现场实施 | 陈宇 | 郭乾、王瑞、郑少青 | 周报审阅（3/5达成）+ U9权限问题二次预警升级
2026-05-29 | 重庆sMES项目 | MES全流程模拟演示会前冲刺——U9发料标签验证（上料环节最后确认）：①背景：为确保演示会顺利进行，实施顾问郭乾针对核心上料环节做最后确认，重点验证U9 ERP端打印的物料标签（含工单号/物料号/批次号）能否被MES系统准确识别。②真实数据模拟：明确要求黄顺吉在U9测试区建立一笔重庆工厂真实工单，完成发料及标签打印操作，排除测试数据与现场实际不符风险，确保演示时流程闭环。③跨部门协同：确认ERP端标签样式符合MES扫码上料标准，解决「码从哪里来、怎么扫」问题，为后续MES接口联调扫清障碍。 | 方案确认 | 是 | 物料管控 | 现场实施 | 陈宇 | 郭乾、黄顺吉 | U9发料标签样式定稿（符合MES扫码上料标准）
2026-05-29 | 重庆sMES项目 | 【模块上线进程】重庆-物料管控：启动(2026-05发料标签验证) → 上线(6-08上料扫码检验投入运行) → 问题暴露(6-08集团调拨条码跨组织不可用/6-15扫码收货4步绕行) → 方案评估(6-30 U9提方案/7-06评估不可行-U9缺条码字段) → 待新方案(8-10反馈郑少青等新方案会议) | 需求确认 | 否 | 物料管控 | 现场实施 | 陈宇 |  | 【模块上线进程】重庆-物料管控：启动(2026-05发料标签...
2026-06-01 | 重庆sMES项目 | 设备编码二维码资料生成整理-提供给用户打印标识牌 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 设备编码二维码资料生成整理-提供给用户打印标识牌
2026-06-01 | 重庆sMES项目 | 盘点现场变更的报工点，网线电源重新部署--实心杆和冷卷线各一台 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 盘点现场变更的报工点，网线电源重新部署--实心杆和冷卷线各一台
2026-06-01 | 重庆sMES项目 | 数字化项目流程演示会（纪要6-02确认发布）——空心杆产线全流程演示：①里程碑成果：6月1日下午重庆华纬二楼会议室，现场成功演示MES报工全流程，覆盖从ERP订单接收到工序出站报工7大关键环节。②管理模式变革：确认采用「自动生成生产批次+自动分配生产任务」模式，取消人工派工环节，各机台自主领取任务。③上线军令状（锁定不可动摇）：空心杆产线6月8日（下周一）、弹簧产线6月15日、实心杆产线6月22日。④关键待办：技术攻关6-4前鼎捷完成「MES扫码识别二维码并上料」功能开发/校验；业务规则确认（设备点检/维保规则、质量检验流程、任务配置）；作业指导书SOP支持「产品+工序」双维度关联上传+版本同步；硬件与环境（华纬侧）李完负责办公室流转卡打印测试、实心杆和冷卷线各一台报工点重新部署网线电源；数采继续跟踪未收集点位设备信息（米琳、陈德智负责）。 | 方案确认 | 是 | 生产报工 | 方案设计 | 陈宇 | 王瑞、刘树岩、郭乾、黄顺吉 | 流程演示会成功（7大环节闭环）+ 三条产线上线时间表锁定（6-8/6-15/6-22）
2026-06-01 | 重庆sMES项目 | 数采尚未收集点位信息的继续跟踪 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 数采尚未收集点位信息的继续跟踪
2026-06-02 | 重庆sMES项目 | 数采工程师入场，下午现场对着数采清单清点了解弹簧设备 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 数采工程师入场，下午现场对着数采清单清点了解弹簧设备
2026-06-02 | 重庆sMES项目 | 上午现场对着数采清单清点了解弹簧设备 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 上午现场对着数采清单清点了解弹簧设备
2026-06-02 | 重庆sMES项目 | 设备编码二维码资料生成整理 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 设备编码二维码资料生成整理
2026-06-03 | 重庆sMES项目 | 下午现场对着数采清单清点了解稳定杆设备 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 下午现场对着数采清单清点了解稳定杆设备
2026-06-04 | 重庆sMES项目 | 现场新增点位统计13个，联络网络公司，勘察现场，布线之前准备工作 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 现场新增点位统计13个，联络网络公司，勘察现场，布线之前准备工作
2026-06-04 | 重庆sMES项目 | 流转卡确认是否添加检验员 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 流转卡确认是否添加检验员
2026-06-04 | 重庆sMES项目 | 数采现场设备信息收集整理完成-待办发送给相关人 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 数采现场设备信息收集整理完成-待办发送给相关人
2026-06-04 | 重庆sMES项目 | 产品绑定工艺流程资料整理导入模版 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 产品绑定工艺流程资料整理导入模版
2026-06-04 | 重庆sMES项目 | 落实新购两台打印机、扫描枪 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 落实新购两台打印机、扫描枪
2026-06-04 | 三厂小簧sMES | 报工点位规划会议：翁子淮发起，谢建寅（经理）、彭理想（设计负责人）、戚少君参会，议题为小簧MES报工点位规划、作业流程拟定（三厂材料会议室14:30） | 方案确认 | 是 | 生产报工 | 方案设计 | 陈宇
2026-06-04 | 三厂小簧sMES | IQC数据对接卡点：姜皓翊提出需从U9C到货单SQL生成QMS的IQC检验单据，对接郑少青（需提供U9到货单SQL）；姜皓翊小簧车间整体流程内部测试被卡无法推进 | 风险暴露 | 是 | 质量模块 | 现场实施 | 陈宇
2026-06-05 | 重庆sMES项目 | 提供点检表资料给鼎捷 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 提供点检表资料给鼎捷
2026-06-05 | 重庆sMES项目 | 周五例会推进MES项目 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 周五例会推进MES项目
2026-06-05 | 重庆sMES项目 | 跟催设备标牌制作 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 跟催设备标牌制作
2026-06-05 | 重庆sMES项目 | 上料功能跟进、U9环境 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 上料功能跟进、U9环境
2026-06-05 | 重庆sMES项目 | 全流程演示重新倒排计划跟进 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 全流程演示重新倒排计划跟进
2026-06-05 | 重庆sMES项目 | 现场新增点位统计13个，联络网络公司跟进事项 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 现场新增点位统计13个，联络网络公司跟进事项
2026-06-05 | 重庆sMES项目 | 提供产品绑定流程数据给鼎捷 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 提供产品绑定流程数据给鼎捷
2026-06-08 | 重庆sMES项目 | 17个点位布线 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 17个点位布线
2026-06-08 | 重庆sMES项目 | 准备全流程演示准备 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 准备全流程演示准备
2026-06-08 | 重庆sMES项目 | 落实新购两台打印机、扫描枪，到位 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 落实新购两台打印机、扫描枪，到位
2026-06-08 | 重庆sMES项目 | 【重庆华纬&鼎捷MES推进群沟通】U9原材料从诸暨华纬本部调拨到重庆，条码在重庆无法使用，sMES工单扫码上料检验功能无法使用。郭乾（鼎捷）反馈：已按诸暨发料方案完成配置，测试时T_U9_BarScanDetails条码扫描明细表无生产领料数据；黄顺吉指出根因——手工做收货入库后，库存数量已到重庆，但条码仍归属原组织（诸暨），接下来要扫条码的这张条码就用不了了。涉及总部郑少青/王红烨、鼎捷郭乾/黄顺吉/姜皓翊多方协调，重庆领导明确需要扫码上料功能，持续跟进中。 | 风险暴露 | 是 | 物料管控 | 现场实施 | 陈宇 | 郭乾、黄顺吉、郑少青、王红烨、姜皓翊 |  | 重庆华纬&鼎捷MES推进群 2026年06月08日.docx
2026-06-08 | 重庆sMES项目 | sMES项目周计划制定与产线模型配置启动：本周核心任务为发料接口验证、流程卡模板配置、正式区环境仿真及二轮全流程模拟演示会。完成空心杆产线开批标签及流转卡模板配置；启动弹簧产线工艺模型及流转卡模型搭建。数采项目摸底：初期规划50台（超一期范围），一期确定安装32台（《项目管理共识纪要》V1.0项目范围共识），32台已全部安装完成。 | 配置完成 | 是 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇
2026-06-09 | 重庆sMES项目 | 准备全流程演示准备 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 准备全流程演示准备
2026-06-09 | 重庆sMES项目 | 17个点位布线 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 17个点位布线
2026-06-09 | 重庆sMES项目 | 空心杆产线车间现场仿真模拟，验证系统流程顺畅度；对空心杆产线相关用户进行流程演示及操作培训。 | 培训完成 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇
2026-06-09 | 重庆sMES项目 | 数采异常处理：针对7台设备信息缺失、5家供应商未回复情况，制定兜底推进方案（先安装模块，后续远程协助），避免现场停工等待。 | 方案确认 | 是 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇 | 姚旭
2026-06-09 | 重庆sMES项目 | 【模块上线进程】重庆-设备数采：启动(2026-05~06数采进场调研/一期确定安装32台) → 硬件落实(6-10冷弯机拉线/锻造端头网线) → 进度推进(6-11一期32台安装中/6-12厂家协调/失联厂商筛选) → 异常协调(6-15金控热卷机预警) → 一期32台安装完成(6-22/姚旭杨帅) → 数采可视化对接(7-06启动配置/7-07前端显示/7-08郭乾发数采数据明细表+效果示例图) → 需求定稿(7-10郭乾催确认/刘树岩要求/陈宇明确展示范围-产量/工艺关键参数/设备状态) → 参数梳理(7-13米琳完成采集参数梳理/7-14会议确定数采输出方向-产量/机器状况/关键参数) → 停滞卡点(7-27陈宇质询数采停滞-米琳提供参数后两周无后续进展，协调会追问) | 需求确认 | 否 | 设备数采 | 运维优化 | 陈宇 |  | 【模块上线进程】重庆-设备数采：启动(2026-05~06数采进场调研/一期确定32台) → 一期32台安装完成(6-22/姚旭杨帅) → 数采可视化对接(7-06起/7-10需求定稿/7-14输出方向确定) → 停滞卡点(7-27陈宇质询数采停滞)
2026-06-10 | 重庆sMES项目 | 空心杆线演示 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 空心杆线演示
2026-06-10 | 重庆sMES项目 | 准备数据，产线操作培训 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 准备数据，产线操作培训
2026-06-10 | 重庆sMES项目 | MES系统流程专项培训：上午10:00二楼205会议室，覆盖生产订单下线、批创建、标签打印、SOP上传、设备点检及报工还原等7大核心内容。 | 培训完成 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇
2026-06-10 | 重庆sMES项目 | 上线风险预警（重要）：通报U9系统扫码生产领料功能故障。明确指出若明日下班前未恢复，将导致MES扫码上料模块无法测试，直接影响6月22日按期上线计划，提请领导关注。 | 风险暴露 | 是 | 系统接口 | 培训上线 | 陈宇
2026-06-10 | 重庆sMES项目 | 数采硬件落实：跟进冷弯机拉线（2个插排）及扬州锻造端头镦锻外网网线铺设进度。 | 需求确认 | 是 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇 | 姚旭
2026-06-11 | 重庆sMES项目 | 准备数据，产线操作培训 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 准备数据，产线操作培训
2026-06-11 | 重庆sMES项目 | 数采进度同步：汇报设备对接进展（一期确定安装32台、已完成24台），列出待协调清单（金控热卷机、迪沙稳定杆抛丸机等建议调整至下一批）。硬件采购推进：确认诺亚工控强压机需采购北辰模块，采购清单已发送对接人（陈工）。 | 数据完成 | 是 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇 | 姚旭、陈工
2026-06-11 | 重庆sMES项目 | 弹簧产线推进：继续进行弹簧产线工艺模型与流转卡模型配置，为后续仿真做准备。 | 配置完成 | 是 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇
2026-06-12 | 重庆sMES项目 | 空心杆产线培训，实际操作 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 空心杆产线培训，实际操作
2026-06-12 | 重庆sMES项目 | 本周工作总结：完成空心杆产线标签/流转卡模板配置、用户培训及车间仿真；完成弹簧产线工艺及流转卡模型配置；数采项目整体进度可控，但部分厂商配合度需持续跟进。下周计划：重点攻关发料接口验证及物料条码扫码上料功能（U9故障后联调）；开展弹簧产线操作人员培训；弹簧产线仿真模拟及空心杆二次仿真；启动上线前最终准备及期初数据导入。 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇
2026-06-12 | 重庆sMES项目 | 数采厂家配合协调：核对《未提供数采信息设备清单》，澄清同轩厂家信息状态；更新待办表格，筛选"失联"厂商名单，推动厂家配合度。 | 数据完成 | 是 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇 | 姚旭、同轩厂家 | 更新后的待办表（含失联厂商筛选）
2026-06-12 | 三厂小簧sMES | 新增需求：模具与刀具使用寿命管理——谢建寅（经理）提出，姜皓翊对接，MES需具备模具和刀具的使用寿命记录功能 | 需求确认 | 是 | 模治具管理 | 需求调研 | 陈宇
2026-06-15 | 重庆sMES项目 | 空心杆产线培训，实际操作 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 空心杆产线培训，实际操作
2026-06-15 | 重庆sMES项目 | 弹簧流程配置 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 弹簧流程配置
2026-06-15 | 重庆sMES项目 | 数采异常协调与技术确认：①金控热卷机——厂商对接进度滞后发出预警，明确若6月17日前无法确定采集方式将调整至下一批次，今日协同周锐涛再次联系厂商确认时间；②创宇冷卷机——原厂商私有协议无法使用，经与周锐涛及厂商（竺工）沟通，确认该设备PLC不参与传输，改为从工控机电脑端采集，已重新对齐技术方案。 | 方案确认 | 是 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇 | 周锐涛、竺工 | 创宇冷卷机采集技术方案调整确认
2026-06-15 | 重庆sMES项目 | 业务流程痛点反馈（扫码收货/领料）：罗霞反馈现行扫码收货方案（总部抛单→入库→杂发→打码→杂收）虽能跑通但由1步变4步，未简化反而增加工作量，且无法有效关联领料。已记录业务痛点。【同源认知】此即集团内部调拨物料条码跨组织不可用问题（重庆P1 T-c038ddec12）的表象之一——因调拨条码在新组织不可用，收货被迫绕行杂发/打码/杂收4步；一厂大簧南京调拨（T-d0bd7466ca）同出一辙。待协调郑少青、黄顺吉研讨优化方案。 | 风险暴露 | 是 | 物料管控 | 现场实施 | 陈宇 | 罗霞、郑少青、黄顺吉
2026-06-15 | 重庆sMES项目 | 项目整体进度汇报（M3阶段）：处于M3流程与数据验证阶段，整体进度略有延迟。今日产出：完成弹簧冷/热卷产线工艺模型配置、标签及流转卡设计；完成弹簧冷卷报工点位模拟及培训。明日计划：推进弹簧产线现场实操培训及车间模拟；执行空心杆及弹簧产线正式环境迁移。 | 数据完成 | 是 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇 |  | 弹簧冷/热卷产线工艺模型、标签及流转卡配置
2026-06-15 | 三厂小簧sMES | IQC数据对接卡点二次催办（仍未解决）：姜皓翊催办郑少青提供U9C到货单SQL，用于配置「到货单自动生成检验单」逻辑；明确告知为前置依赖，无SQL无法继续配置 | 风险暴露 | 是 | 质量模块 | 现场实施 | 陈宇
2026-06-15 | 三厂小簧sMES | MES基础资料导入培训安排：姜皓翊发起，通知谢建寅（经理）、彭理想（设计负责人），培训时间6-16下午1:30约半小时；培训内容：产品工艺流程导入操作、检验项目导入操作；需对应资料负责人参加 | 需求确认 | 否 | 生产报工 | 基础资料收集 | 陈宇
2026-06-15 | 三厂小簧sMES | 制样检验模块需求讨论（埋下重大延期隐患）：谢建寅提出制样检验模块且必须有审批流程（制样完成后才允许报工生产），抄送郑少青；姜皓翊明确告知系统标准功能不包含此模块需定制开发，排期策略=等标准功能培训完成、部门流程模拟完后集中开发（实际导致该功能排到很后，成上线核心阻塞项） | 风险暴露 | 是 | 质量模块 | 需求调研 | 陈宇
2026-06-15 | 三厂小簧sMES | 老MES（玖坤）历史数据迁移需求：谢建寅提出老MES设备点检和保养资料需迁移到新系统，通知姜皓翊、翁子淮；姜皓翊称进度在翁子淮那边需确认厂家接口，翁子淮需先和领导确认能否联系上玖坤厂家及是否提供接口或数据（截至6-15连能否联系上厂家都未确定，责任链谢建寅→姜皓翊→翁子淮→领导→玖坤厂家） | 风险暴露 | 是 | 设备维保 | 基础资料收集 | 陈宇
2026-06-16 | 重庆sMES项目 | 弹簧冷卷及热卷产线工艺模型配置 | 配置完成 | 是 | 生产报工 | 现场实施 | 陈宇 |  | 弹簧冷卷及热卷产线工艺模型配置完成
2026-06-16 | 重庆sMES项目 | 跟踪现场新增配置情况-材料间 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 跟踪现场新增配置情况-材料间
2026-06-16 | 重庆sMES项目 | 数采设备现场对应编号 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 数采设备现场对应编号
2026-06-16 | 三厂小簧sMES | 派工单规格确认：姜皓翊发起，派工单需带工序信息、纸张A5，谢建寅确认；项目从流程设计进入单据模板设计阶段 | 方案确认 | 否 | 生产报工 | 方案设计 | 陈宇
2026-06-16 | 三厂小簧sMES | 基础资料导入培训执行：姜皓翊提醒培训到时间，通知彭理想（设计负责人），谢建寅回复确认参加（承接6-15通知的培训） | 培训完成 | 否 | 生产报工 | 基础资料收集 | 陈宇
2026-06-16 | 三厂小簧sMES | 硬件选型：谢建寅提出需提供工位机、PDA、平板的样式/型号，对接翁子淮 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 基础资料收集 | 陈宇
2026-06-16 | 三厂小簧sMES | 老MES（玖坤）数据迁移二次催办：谢建寅直接@郑少青催要设备维护保养资料导出（6-15翁子淮称需确认能否联系玖坤厂家，6-16未给明确答复，谢建寅越级催办郑少青） | 风险暴露 | 是 | 设备维保 | 基础资料收集 | 陈宇
2026-06-16 | 三厂小簧sMES | 基础资料导入培训会议纪要-流程决议：①派工作业仅首道工序需派工，后续自动流转（需系统逻辑配合调整）；②设备点检增加拍照卡控（强制上传照片，强管控但增一线负担）；③PQC检验暂沿用标准流程（首检/自检/巡检），后续再商讨是否增加单独制样检验；④制样完毕增加审批流程（定制需求正式书面确认）。培训成果：SIP检验规范乙方开发Excel导入脚本（从控制计划自动生成模板，含版本管理）；产品流程明确导入模板字段（产品编号/流程编号/工序顺序） | 方案确认 | 是 | 生产报工 | 方案设计 | 陈宇
2026-06-16 | 三厂小簧sMES | 培训会议纪要-风险决议：①IQC到货单SQL延后——纪要明确"IQC到货单SQL待郑经理提供…郑经理反馈优先完成报工模块，此处到货单对接IQC需延后进行"（郑经理主动延后IQC，通常意味U9C接口难解或暂不想处理，致IQC可能无法按时上线/数据不准，需书面确认临时替代方案防验收扯皮）；②硬件配套时间点：计划下周(6.23-6.26)软硬件设施配套后进行部门模拟及培训，硬件须6/23前到位 | 风险暴露 | 是 | 系统接口 | 现场实施 | 陈宇
2026-06-16 | 重庆sMES项目 | 弹簧冷卷及热卷开批标签、流转卡设计 | 方案确认 | 否 | 工单管理 | 现场实施 | 陈宇 |  | 弹簧冷卷及热卷开批标签、流转卡设计完成
2026-06-16 | 重庆sMES项目 | 弹簧冷卷报工点位模拟以及培训 | 培训完成 | 否 | 生产报工 | 培训上线 | 陈宇 |  | 弹簧冷卷报工点位模拟及培训完成
2026-06-17 | 重庆sMES项目 | 整理项目整体进度，数采进度，后续开展工作安排 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 整理项目整体进度、数采进度，明确后续开展工作安排
2026-06-17 | 重庆sMES项目 | 弹簧冷卷及热卷产线其余流程现场培训及车间实际模拟 | 培训完成 | 是 | 生产报工 | 培训上线 | 陈宇 |  | 弹簧冷卷及热卷产线其余流程现场培训及车间模拟完成
2026-06-17 | 重庆sMES项目 | 现场安装新增打印机电脑，材料间，冷卷线 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 现场安装新增打印机电脑，材料间，冷卷线
2026-06-17 | 重庆sMES项目 | 数采设备已经对齐的进行参数配置 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 数采设备已经对齐的进行参数配置
2026-06-17 | 重庆sMES项目 | 扫码入库/上料流程争议处理与高层协调（重点）：业务端（罗霞）强烈反馈现行"扫码收货"变通方案（标准收货→杂发→打码→杂收）由1步变4步，未解决根本问题且增加工作量、无法关联领料。此问题与"上料"环节同宗同源，需统筹解决。厂领导刘树岩总亲自过问，明确指示"材料入库扫码不要搞复杂了"，要求尽快简化流程。责任落实：指定郑少青为第一责任人（已介入并承诺给出解决方案及回复时间），指定郭乾、罗霞为专项协调人配合梳理业务细节。黄顺吉此前提供的四步操作法已被业务端驳回，现由郑少青团队重新评估技术可行性，寻求根本性解决办法。 | 风险暴露 | 是 | 物料管控 | 现场实施 | 陈宇 | 罗霞、刘树岩、郑少青、郭乾、黄顺吉
2026-06-17 | 三厂小簧sMES | 流转卡样式确认：姜皓翊（乙方）反馈谢建寅修改意见，增加华纬Logo且明确要求在二维码上面；单据模板设计进入收尾阶段，甲方扣细节，确认完打印模板开发可收尾 | 方案确认 | 否 | 生产报工 | 方案设计 | 陈宇
2026-06-17 | 三厂小簧sMES | IQC接口对接最后通牒：姜皓翊催郑少青必须提供到货单SQL，时间紧迫（下周做部门流程模拟）、业务阻塞（无到货单数据IQC模块无米之炊无法模拟测试）、闭环缺失（还需对接U9获取IQC检验结果接口，否则质量数据无法回传ERP）；IQC涉及双向数据交互（入站到货单SQL+出站检验结果回传），为当前最高风险点，若郑经理拖延下周模拟将开天窗或只能模拟无IQC残缺流程 | 风险暴露 | 是 | 系统接口 | 现场实施 | 陈宇
2026-06-17 | 重庆sMES项目 | 空心杆及弹簧产线正式环境迁移——模块正式上线节点 | 上线验证 | 否 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇 |  | 空心杆及弹簧产线正式环境迁移完成, 模块正式上线
2026-06-22 | 重庆sMES项目 | 重庆数采5处网络缺失点位沟通协调 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 重庆数采5处网络缺失点位沟通协调
2026-06-22 | 华纬其它项目 | 协调推进服务器安装进度 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 协调推进服务器安装进度
2026-06-22 | 重庆sMES项目 | 后续工作推进排总体规划 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 后续工作推进排总体规划
2026-06-22 | 重庆sMES项目 | 正式环境切换确认与上线动员（关键节点）：①正式环境切换——针对上周计划的数据迁移工作"回头看"，向乙方（鼎捷，王瑞/郭乾）确认数据迁移是否按期完成；明确要求陈德智、尚君（业务/技术负责人）核实迁移数据的完整性与可用性，确认系统是否具备正式环境开展作业条件。②上线动员——明确要求"正式环境跑起来"，项目进入实质性试运行阶段；按鼎捷实施计划截止今日已启动报工功能，预留两周实操缓冲期，在满订单、产线全开的高压状态下验证系统稳定性；建立即时反馈机制，要求各部门正式作业遇到问题第一时间反馈，确保上线初期稳定。 | 上线验证 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 王瑞、郭乾、陈德智、尚君
2026-06-22 | 重庆sMES项目 | 后续功能规划质询与数采进度通报（同步进行）：①批次追溯（重点缺失）——系统一开始就提出的批次追溯，目前未收到实现方案，要求乙方尽快提供多种方案供决策；②模块推进计划——要求明确电子看板（OEE专属看板，展示数据来源）、质量管理、设备管理、工装模具管理的实施计划及管控深度；③数采应用规划——要求王瑞、郭乾针对数采一阶段完成后的数据应用（数采生产过程管控）排出具体推进计划。 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 王瑞、郭乾、姚旭、杨帅
2026-06-22 | 重庆sMES项目 | 数采项目进度通报（截止6.18，姚旭/杨帅）：第一阶段工作顺利推进完成，遗留事项继续跟踪——①2台回火炉运行中无法断电，列入下一批次采集；②5台设备外网网线未拉、1台热预压需上电；③部分点位信息有误及北辰模块需采购。 | 数据完成 | 是 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇 | 姚旭、杨帅
2026-06-23 | 重庆sMES项目 | 借用MES用户数审批流程-盖章 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 借用MES用户数审批流程-盖章
2026-06-23 | 重庆sMES项目 | 天枢控制器联网要求告知函审批流程-盖章 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 天枢控制器联网要求告知函审批流程-盖章
2026-06-23 | 重庆sMES项目 | 项目管理共识纪要审批流程-盖章 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 项目管理共识纪要审批流程-盖章
2026-06-23 | 重庆sMES项目 | 弹簧冷卷产线正式区验证——完成下单、开批、冷卷报工点报工及流程卡打印全流程跑通 | 上线验证 | 否 | 生产报工 | 现场实施 | 陈宇 |  | 弹簧冷卷产线正式区全流程跑通(下单/开批/报工/流程卡打印)
2026-06-23 | 重庆sMES项目 | 正式区用户信息收集及系统权限配置 | 配置完成 | 否 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇 |  | 正式区用户信息收集及权限配置
2026-06-23 | 重庆sMES项目 | 产线标准看板报表内容整理 | 需求确认 | 是 | 报表看板 | 现场实施 | 陈宇 |  | 产线标准看板报表内容整理清单
2026-06-24 | 一厂大簧sMES | 弹簧一厂阶段对接会议 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 弹簧一厂阶段对接会议
2026-06-24 | 重庆sMES项目 | 整理SMES操作手册 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 整理SMES操作手册
2026-06-24 | 无锡泽根sMES项目 | 协调推进无锡项目服务器安装规划安排 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 协调推进无锡项目服务器安装规划安排
2026-06-24 | 实验室Lims项目 | 跟踪检测模版开发修改进度 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 跟踪检测模版开发修改进度
2026-06-25 | 华纬其它项目 | 跟踪大簧实施现况，了解情况是不理想，半停摆 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 跟踪大簧实施现况，了解到相关情况不理想，处于半停摆状态
2026-06-25 | 实验室Lims项目 | 跟进lims系统后续实施人员 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 跟进lims系统后续实施人员
2026-06-26 | 一厂大簧sMES | 了解一厂大簧生产状况，系统使用情况 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 了解一厂大簧生产状况，系统使用情况
2026-06-26 | 无锡泽根sMES项目 | 交接无锡泽根项目资料 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 交接无锡泽根项目资料
2026-06-26 | 重庆sMES项目 | 重庆周五项目例会 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 重庆周五项目例会
2026-06-26 | 华纬其它项目 | 华纬三厂大簧了解系统前期上线准备工作 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 华纬三厂大簧了解系统前期上线准备工作
2026-06-26 | 三厂小簧sMES | 【关键里程碑】项目负责人变更：6-26 13:38郑少青（原甲方对接人）邀请陈宇加入项目群聊，陈宇正式成为三厂小簧项目甲方侧负责人，全面接管后续工作。角色修正：郑少青=数据命脉（U9/硬件，IQC延后系其优先级判断）；翁子淮=历史包袱（老MES数据/硬件落地）；谢建寅=一线监工（实际使用者代表，需求最急） | 方案确认 | 否 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇
2026-06-26 | 三厂小簧sMES | 【关键里程碑】接手后首份周报发布（乙方姜皓翊，周期6/22-6/28）：①本周完成-制样方案已梳理"工单制样与批量生产共用派工设备，先派工后制样"初步方案待流程模拟确认；制样派工/PDA配置/数采安装/QMS·PQC检验纳入《问题管制表》滚动跟踪。②重点跟进-IQC对接关键决策：郑少青决定暂缓U9与MES对接"到货单生成来料检验单"功能（因涉及系统对接影响现有业务流程），后续结合流程模拟继续确认PQC检验流程细节；硬件PDA配置(负责人谢建寅)/数采安装(负责人翁子淮)。③下周计划-组织生产负责人流程模拟，重点跑通派工/报工/PQC·QMS核心流程，结合模拟确认制样方案细节 | 方案确认 | 是 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇 |  |  | 6月26号三厂小簧周报-重要.png
2026-06-29 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧部门模拟，实际订单跑流程 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧部门模拟，实际订单跑流程
2026-06-30 | 华纬其它项目 | 三厂材料厂数采进度表格事项更新 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 三厂材料厂数采进度表格事项更新
2026-06-30 | 一厂大簧sMES | 一厂现场实际操作-卷簧领料→仓库发料→卷簧上料 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂现场实际操作-卷簧领料→仓库发料→卷簧上料
2026-06-30 | 重庆sMES项目 | 沟通包装U9功能扫码校验功能-流转卡和合格证标签绑定 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 沟通包装U9功能扫码校验功能-流转卡和合格证标签绑定
2026-06-30 | 一厂大簧sMES | 一厂车间处理问题，培训报工、账号登录、系统报工 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂车间处理问题，培训报工、账号登录、系统报工
2026-06-30 | 重庆sMES项目 | 上料问题跟踪：郑少青与鼎捷商讨上料校验方案。U9侧提供一套方案交由鼎捷测试（U9侧不需要改动），鼎捷据此开展验证评估。 | 方案确认 | 是 | 物料管控 | 现场实施 | 陈宇 | 郑少青、鼎捷
2026-07-01 | 一厂大簧sMES | 一厂车间大屏定位确认 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂车间大屏定位确认
2026-07-01 | 一厂大簧sMES | 一厂车间处理问题，培训报工、账号登录、系统报工 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂车间处理问题，培训报工、账号登录、系统报工
2026-07-02 | 一厂大簧sMES | 一厂现场培训，处理问题：添加设备，账号，工艺路线等 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂现场培训，处理问题：添加设备，账号，工艺路线等
2026-07-02 | 一厂大簧sMES | 一厂现场培训，处理问题：添加设备，账号，工艺路线等 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂现场培训，处理问题：添加设备，账号，工艺路线等
2026-07-02 | 一厂大簧sMES | 一厂现场培训，处理问题：添加设备，账号，工艺路线等 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂现场培训，处理问题：添加设备，账号，工艺路线等
2026-07-02 | 重庆sMES项目 | 问题管制表更新 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 问题管制表更新
2026-07-02 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧现场硬件试机推进（硬件到位信号）：翁子淮确认工位机/PDA/平板均有现货；谢建寅要求将样机带到三厂现场让员工试用，翁子淮答应次日(7-3)带过去——硬件从"看样机/看参数"进入"现场实测"阶段，员工试用反馈将直接决定采购型号是否合适 | 方案确认 | 是 | 系统管理 | 基础资料收集 | 陈宇 | 翁子淮、谢建寅
2026-07-03 | 重庆sMES项目 | 例行周五例会-6月份阶段工作汇报总结，后续工作开展计划 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 例行周五例会-6月份阶段工作汇报总结，后续���作开展计划
2026-07-03 | 重庆sMES项目 | 检查MES数据准确性，纠正产线错误操作 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 检查MES数据准确性，纠正产线错误操作
2026-07-03 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧现场和数采协助部署 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 三厂小簧现场和数采协助部署
2026-07-06 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧现场确认展示屏点位，网络走线 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 三厂小簧现场确认展示屏点位，网络走线
2026-07-06 | 二厂大簧sMES | 二厂大簧现场确认展示屏点位，网络走线 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 二厂大簧现场确认展示屏点位，网络走线
2026-07-06 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧现场确认展示屏点位，网络走线 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧现场确认展示屏点位，网络走线
2026-07-06 | 重庆sMES项目 | 上料问题跟踪（上午09:24）：鼎捷针对郑少青提供的方案响应与评估。事项：对接郑少青关于"MES上料校验内容列"的数据提取需求。进度：鼎捷目前正在进行技术方案可行性评估，确认系统是否支持该字段导出及具体实现路径。状态：进行中。 | 需求确认 | 是 | 物料管控 | 现场实施 | 陈宇 | 郑少青、鼎捷
2026-07-06 | 重庆sMES项目 | MES上料校验需求方案评估与沟通（重点）：针对郑少青提出的"MES上料校验内容列"需求，联合鼎捷（MES方）与U9团队召开腾讯会议进行技术方案对齐。结论：原定由sMES侧通过SQL抓取U9生产领料数据的方案不可行（集团内组织内部调拨）。技术阻塞点：经实操验证，U9生产领料数据库表中缺失"物料条码"字段，导致无法通过ESB传输数据进行关联匹配。后续行动：已反馈该问题，需U9侧重新评估解决方案（如增加字段或提供其他接口），MES侧暂停相关开发等待上游数据完善。 | 风险暴露 | 是 | 物料管控 | 现场实施 | 陈宇 | 郑少青、鼎捷、U9团队
2026-07-06 | 重庆sMES项目 | M4上线首月运行——现场运维与多模块并行推进（7-06~7-08）：①四条产线现场运维（持续中）：持续跟进弹簧、稳定杆四条产线现场实际生产情况，实时处理上线后暴露的各类问题。②生产领料接口优化（进行中）：7-06完成新方案沟通并开始配置，后续持续完善中。③模治具管理方案制定（进行中）：7-06~7-07完成模治具寿命管理及保养项目方案制定。④报工规范宣贯（7-08）：郭乾发布当日报工明细，明确要求所有按新版流转卡流转的批次任务，必须按报工点位按时按量报工。 | 需求确认 | 是 | 系统接口 | 现场实施 | 陈宇 | 郭乾、姜金昊、米琳、谭卿臣 | 领料接口新方案开始配置 + 模治具寿命管理及保养方案 + 报工规范宣贯
2026-07-07 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧安排筹备周三MES上线动员大会 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧安排筹备周三MES上线动员大会
2026-07-07 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧确认倒角机需要提供给数采的具体参数 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 三厂小簧确认倒角机需要提供���数采的具体参数
2026-07-08 | 重庆sMES项目 | 测试区MES和数采结合调测推进（IIOT数采可视化对接进行中）：7-06启动数采相关配置；7-07对接MES系统前端显示；7-08郭乾向姜金昊、米琳、谭卿臣发送数采数据明细表，要求汇总前端显示需求，并发布MES前端对接数采后的效果示例图供各方确认。 | 需求确认 | 是 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇 | 郭乾、姜金昊、米琳、谭卿臣 | 数采数据明细表 + MES前端对接数采效果示例图（待各方确认需求）
2026-07-08 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧蓝图、流程规划设计会 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 三厂小簧蓝图、流程规划设计会
2026-07-08 | 华纬其它项目 | 实施项目总体规划，跟进整理 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 实施项目总体规划，跟进整理
2026-07-08 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧现场解决问题，人员账号新增、权限配置 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧现场解决问题，人员账号新增、权限配置
2026-07-08 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧MES上线动员大会 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧MES上线动员大会
2026-07-08 | 实验室Lims项目 | Lims 用户需求与系统更改优化已经完成一版，持续跟进用户使用情况 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | Lims 用户需求与系统更改优化已经完成一版，持续跟进用户使用情况
2026-07-09 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧作业人员按班组划分-区分权限，只能操作本班组的设备：群组-过账权限 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧作业人员按班组划分-区分权限，只能操作本班组的设备：群组-过账权限
2026-07-09 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧上料校验确认：是否需要校验到炉号、件号-7.13确认按原逻辑，后续有变化再通知 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧上料校验确认：是否需要校验到炉号、件号-7.13确认按原逻辑，后续有变化再通知
2026-07-09 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧设备硬件需求沟通跟进 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 三厂小簧设备硬件需求沟通跟进
2026-07-09 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧PDA事项跟进，重新收集统计需求（确认暂时定5个） | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧PDA事项跟进，重新收集统计需求（确认暂时定5个）
2026-07-09 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧热处理夜班员工加班培训，安装APP | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧热处理夜班员工加班培训，安装APP
2026-07-09 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧现场处理问题，添加账号，培训作业，卷簧热处理 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧现场处理问题，添加账号，培训作业，卷簧热处理
2026-07-09 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧问题管制表同步建立 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 三厂小簧问题管制表同步建立
2026-07-09 | 重庆sMES项目 | 沟通改善每日报工明细表事项 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 沟通改善每日报工明细表事项
2026-07-09 | 重庆sMES项目 | 【模块上线进程】重庆-模治具管理：启动(2026-07-06~07 方案框架制定) → 导入方案(7-09 按需求制定导入方案) → 下一步(完善导入方案+培训生管人员) | 方案确认 | 否 | 模治具管理 | 方案设计 | 陈宇 |  | 模治具寿命管理及保养管理导入方案（制定中）
2026-07-09 | 重庆sMES项目 | M4上线首月运行（7-09 现场运维持续）：①四条产线现场运维（持续中）：跟进弹簧、稳定杆四条产线现场生产，实时处理问题。②生产领料接口优化（持续中）：依新方案继续配置。③IIOT数采可视化对接（持续中）：继续完善剩余数采配置。④报工规范执行（持续中）：郭乾发布当日报工明细，再次强调按新版流转卡批次须按时按量报工。 | 需求确认 | 是 | 系统接口 | 现场实施 | 陈宇 | 郭乾 | 现场运维 + 领料接口配置推进 + 报工规范再宣贯
2026-07-10 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧设备硬件需求沟通跟进：谢建寅反馈上周提的硬件需求需继续解决，对接翁子淮；翁子淮确认——机械臂：供应商称可全用机械臂方案仅需确认安装位置；工业平板：带扫码头大屏工业平板成本高难找，考虑软件方式（放大界面）解决硬件尺寸不足；谢建寅回应"提供样品到三厂现场试用"，不纠结参数直接试 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 三厂小簧设备硬件需求沟通跟进
2026-07-10 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧车间网络无线信号差问题协调处理（数采实施方提出）：7-10 谢建寅转述数采人员反馈车间网络不好，影响报工/PDA扫码/数采上传等依赖网络环节，为隐性阻塞点——具体表现（信号弱/带宽不足/死角）待排查确认，需协调网络公司处理 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 三厂小簧车间网络无线信号不好问题协调处理（数采实施方提出的）
2026-07-10 | 重庆sMES项目 | M4上线首月运行（7-10 现场运维/报表需求/问题管控）：①四条产线现场运维（持续中）：跟进弹簧、稳定杆四条产线现场生产，实时处理问题。②生产领料接口优化（持续中）：依新方案继续配置。③IIOT数采可视化对接（持续中）：继续完善剩余数采配置。④报工规范执行（持续中）：郭乾发布当日报工明细，再次强调按新版流转卡批次须按时按量报工。⑤报表需求提出（新增重点）：群消息要求收集部门报表设计，推进用户验收。 | 需求确认 | 是 | 报表看板 | 需求调研 | 陈宇 | 郭乾 | 报表需求收集推进（部门报表设计+用户验收）
2026-07-10 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧信息箱接电跟进（未指派电工），已经和电工现场指认位置 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧信息箱接电跟进（未指派电工），已经和电工现场指认位置
2026-07-10 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧热卷线处理过站问题 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧热卷线处理过站问题
2026-07-10 | 重庆sMES项目 | 【模块上线进程】重庆-报表看板：启动(2026-07-10 报表需求提出-收集部门报表设计) → 需求推进(7-27陈宇质询看板开发滞后-报工上线后刘总即提出看板需求，鼎捷已提交开发但数周未交付；报工报表提出数周无实质产出) → 争议(7-27郭乾认为看板报表应在全部模块上线稳定后再制作，陈宇反驳应同步并行推进) → 协调(7-27李冬雁发起沟通会议15:30-16:30，结论：看板报表设为首要完成项) → 建任务(7-27 T-19944c4424 P1看板报表开发) → 二次催办(8-06询问/8-10陈宇群内@李冬雁郭乾催办，李冬雁回复跟进下-拖延超两周严重滞后) | 需求确认 | 否 | 报表看板 | 运维优化 | 陈宇 |  | 报表需求收集启动
2026-07-10 | 重庆sMES项目 | IIOT数采可视化对接（需求定稿关键推进）：郭乾催促姜金昊、米琳、谭卿臣尽快确认MES前端需展示的设备数采信息；刘树岩要求各方尽快完成确认。陈宇明确数采展示范围：①产量（能采到的情况下都要采集）②工艺关键参数、设备状态 ③其他（由用户方确定具体项）。 | 方案确认 | 是 | 设备数采 | 方案设计 | 陈宇 | 郭乾、姜金昊、米琳、谭卿臣、刘树岩 | 数采展示范围明确（产量/工艺关键参数/设备状态）
2026-07-10 | 三厂小簧sMES | 【关键里程碑】接手后首次正式亮相（项目群发言+需求说明）：①谢建寅抛两个遗留问题——上周提的硬件需求需继续解决（让对接翁子淮，硬件选型球踢到我方）、车间网络不好（数采实施方反馈，新阻塞点）；②黄斌（高层领导）定调"现场来找谢经理沟通商量"——要求线下当面推进不线上扯皮；③翁子淮硬件选型进展：机械臂供应商称可全用机械臂方案仅需确认位置、工业平板成本高难找考虑软件放大界面；④谢建寅要求提供样品到现场试。开局有姿态缺抓手，需主动抓信息、本周内赴三厂现场沟通定设备配置方案 | 方案确认 | 是 | 系统管理 | 基础资料收集 | 陈宇 | 黄斌、谢建寅、翁子淮
2026-07-10 | 重庆sMES项目 | 7-10鼎捷任务事项跟进：①车间上线过程现场及时处理问题并记录问题管制表 ②跟进剩余设备维保、质量检验项的数据上传进度 ③根据发料接口新方案完成接口配置 ④依据客户需求完成剩余数采-MES数据推送 | 需求确认 | 否 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇 |  | 7-10鼎捷任务事项清单(问题管制/维保质量数据/发料接口/数采推送)
2026-07-13 | 二厂大簧sMES | 二厂大簧展示大屏安装电源事项 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 二厂大簧展示大屏安装电源事项
2026-07-13 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧完成安装仓库两个大屏 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧完成安装仓库两个大屏
2026-07-13 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧车间培训，处理问题，修改账号权限hw1048 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧车间培训，处理问题，修改账号权限hw1048
2026-07-13 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧展示大屏安装电源事项 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 三厂小簧展示大屏安装电源事项
2026-07-13 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧大屏展示布电领料 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧大屏展示布电领料
2026-07-13 | 重庆sMES项目 | IIOT数采可视化对接（新进展）：米琳更新「设备数采数据」，完成数采需要收集的采集参数梳理，为郭乾后续对接开发提供了明确的数据需求依据。 | 数据完成 | 是 | 设备数采 | 方案设计 | 陈宇 | 米琳、郭乾 | 数采采集参数梳理完成（设备数采数据更新）
2026-07-14 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧现场设备安装提供示例图片 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 三厂小簧现场设备安装提供示例图片
2026-07-14 | 重庆sMES项目 | 沟通会议确定数采输出方向-产量、机器状况、关键参数 | 方案确认 | 是 | 设备数采 | 方案设计 | 陈宇 | 郭乾、米琳 | 沟通会议确定数采输出方向-产量、机器状况、关键参数
2026-07-14 | 二厂大簧sMES | 二厂大簧大屏展示布电协调作业-电焊安装两个大屏 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 二厂大簧大屏展示布电协调作业-电焊安装两个大屏
2026-07-14 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧现场解决问题，人员培训 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧现场解决问题，人员培训
2026-07-15 | 华纬其它项目 | 三厂大簧大屏安装事宜完成 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 三厂大簧大屏安装事宜完成
2026-07-15 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧MES车间现场处理问题-李治红 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧MES车间现场处理问题-李治红
2026-07-15 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧MES上线周例会 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 一厂大簧MES上线周例会
2026-07-15 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧MES周会-上线情况分析：报工数据分析，前道工序报工较好、后道较少（报工时间不统一/二维码位置/老MES码），热卷线报工少（工单清理/工艺合并未完成/未绑工艺路线），晚班报工少（工序卡控/不会操作） | 方案确认 | 是 | 生产报工 | 现场实施 | 陈宇
2026-07-15 | 一厂大簧sMES | 会议决议：后续改子作业报工不设工序卡控；员工每日到班组长处核报工数；探伤合并进子作业；AY42工艺路线维护；回火返工按不良品报工；卷簧/朱文举班组简易报工；测力进子工序 | 方案确认 | 是 | 生产报工 | 现场实施 | 陈宇
2026-07-15 | 一厂大簧sMES | 晚班报工数据少：今晨对回火晚班师傅培训，请班组长提醒晚班及时报工，进行内部报工培训保障晚班数据 | 培训完成 | 是 | 生产报工 | 培训上线 | 陈宇
2026-07-15 | 一厂大簧sMES | 自动线有产品工艺路线绑定错误需到AY42设备报工，工艺路线需维护 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇
2026-07-15 | 一厂大簧sMES | 【模块上线进程】一厂大簧-生产报工：上线运行(2026-07-15报工数据分析) → 问题优化(7-15子作业报工/工序卡控/晚班报工) → 新需求(7-22子作业报工审批) → 周维度分析(7-29) → 容差机制(8-06动态容差±20%) | 需求确认 | 否 | 生产报工 | 运维优化 | 陈宇 |  | 【模块上线进程】一厂大簧-生产报工：上线运行(2026-07...
2026-07-16 | 实验室Lims项目 | 华纬实验室LIMS系统温湿度传感器网络故障排查处理-光纤线路 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 华纬实验室LIMS系统温湿度传感器网络故障排查处理-光纤线路
2026-07-16 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧现场培训子作业操作流程 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧现场培训子作业操作流程
2026-07-16 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧现场和鼎捷的人调研 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 三厂小簧现场和鼎捷的人调研
2026-07-17 | 实验室Lims项目 | 样品管理-样品拆分 搜索栏目增加 委托单号 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 样品管理-样品拆分 搜索栏目增加 委托单号
2026-07-17 | 实验室Lims项目 | 华纬实验室LIMS系统温湿度传感器网络故障排查处理-光纤线路 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 华纬实验室LIMS系统温湿度传感器网络故障排查处理-光纤线路
2026-07-17 | 实验室Lims项目 | 样品管理-样品接收 搜索栏目增加 委托单号 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 样品管理-样品接收 搜索栏目增加 委托单号
2026-07-17 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧：今天开始，除热卷、卷簧和朱文举师傅负责的班组仍使用简易报工外，其余班组使用子作业报工@陈丹锋(陈丹锋)@于丽华(于丽华)@李治红(李治红)@雷昌龙(雷昌龙)@孔奇龙(孔奇龙)@唐吉松(唐吉松)。同时，报工还原直接搜生产批号可以搜到了@雷昌龙(雷昌龙) | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧今日起报工安排：除热卷、卷簧及朱文举师傅负责的班组仍使用简易报工外，其余班组使用子作业报工，相关涉及人员为陈丹锋、于丽华、李治红、雷昌龙、孔奇龙、唐吉松；同时报工还原可直接搜索生产批号查询，相关涉及人员为雷昌龙。
2026-07-17 | 实验室Lims项目 | 组织架构-用户资料重新更新导入-此前数据库被开发刷新过，资料丢失 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 组织架构-用户资料重新更新导入-此前数据库被开发刷新过，资料丢失
2026-07-17 | 实验室Lims项目 | 任务分派和原始数据处理问题排查解决 |  | 否 |  |  | 陈宇 |  | 任务分派和原始数据处理问题排查解决
2026-07-17 | 三厂小簧sMES | MES培训前电脑安装准备：谢建寅@包国锋/金杰/钟时云/边天明/郦升锋/张海龙/张严丹/方迪/郦汝君9人要求电脑安装MES系统，下周计划完成下计划/生产报工/生产报工审核/生产数据导出等培训（@姜皓翊）；该9人=7-23生产组参训名单，培训7-24执行 | 需求确认 | 是 | 生产报工 | 需求调研 | 陈宇 | 谢建寅、姜皓翊
2026-07-17 | 重庆sMES项目 | M4上线首月运行周报(7-13~7-17)：①跟进弹簧、稳定杆四条产线上线现场情况，实时处理问题并更新问题管制表 ②数采-MES系统数据推送对接已按要求完成(数采其中一块) ③确认质量模块维护量产产品数据(截止7-31前完成) ④发料接口新方案配置(进行中) | 需求确认 | 否 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇 |  | 7-13~7-17周报: 现场运维/数采推送完成/质量量产数据待维护/发料接口配置中
2026-07-17 | 重庆sMES项目 | 跟进质量部负责人系统配置基础信息 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇 |  | 质量部负责人系统配置基础信息跟进
2026-07-17 | 重庆sMES项目 | 跟进帆软看板报表完善 | 需求确认 | 是 | 报表看板 | 现场实施 | 陈宇 |  | 帆软看板报表完善跟进(关联T-33e76c5248)
2026-07-17 | 重庆sMES项目 | 跟进设备维保、质量检验项数据上传 | 需求确认 | 是 | 设备维保 | 现场实施 | 陈宇 |  | 设备维保、质量检验项数据上传跟进(关联T-bcd0ddde72/T-59bbed8043)
2026-07-21 | 三厂小簧sMES | 【关键里程碑】MES操作手册交付，项目进入用户赋能阶段：乙方团队姜楠在项目群发布《小簧MES操作手册》——系统功能基本定型，从"建设期"过渡到"使用期"，可面向最终用户文档化操作指导。时间线：6月中下旬基础资料导入培训+流程梳理 → 7月初硬件选型/现场准备 → 7-21手册交付；后续需组织用户按手册实操培训，真正落地赋能 | 方案确认 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 姜楠
2026-07-22 | 一厂大簧sMES | 班组负责人现场培训 | 需求确认 | 是 | 安灯异常 | 培训上线 | 陈宇 |  | 班组负责人现场培训
2026-07-22 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧MES周会-子作业报工情况分析：提出子作业报工审批新需求（取消子作业报工放手机端、每笔数据加审批、操作工可自改不可审、增加数据导出、仅审批后导出） | 需求确认 | 是 | 生产报工 | 现场实施 | 陈宇
2026-07-22 | 一厂大簧sMES | 会议决议：末道工序无需报工（直接取仓库入库数量）；安灯模块改手机端操作暂定周五培训；上料问题下周再议；流转卡二维码修改 | 方案确认 | 是 | 生产报工 | 现场实施 | 陈宇
2026-07-22 | 一厂大簧sMES | 新增需求：流转卡二维码修改（尺寸减小、对应信息改批号、进出站改输入批号）；实际报工数量需替换成更准确的依据（目前均以卷簧为准） | 需求确认 | 是 | 工单管理 | 现场实施 | 陈宇
2026-07-22 | 一厂大簧sMES | 上料问题跟进：计划下放后再修改物料信息、外来物料条码无法扫入的工单，MES系统上料卡控无法上料，需计划部重新下工单（程振负责） | 风险暴露 | 是 | 物料管控 | 现场实施 | 陈宇
2026-07-22 | 一厂大簧sMES | 【模块上线进程】一厂大簧-物料管控(上料卡控)：上线运行(2026-07-22上料问题跟进) → 问题暴露(7-22计划下放后改物料/外来条码无法扫入) → 持续协调(8-06外加工材料扫码-内部调拨条码无法同步) | 需求确认 | 否 | 物料管控 | 运维优化 | 陈宇 |  | 【模块上线进程】一厂大簧-物料管控(上料卡控)：上线运行(2...
2026-07-22 | 三厂小簧sMES | 【关键里程碑】现场培训启动，从建设期正式迈入赋能期：乙方姜楠主动推进班组长培训（积极信号，系统具备一线上手条件）。培训7项覆盖生产执行核心闭环：电脑/平板端软件登录(系统准入)/派工作业(生产计划下达)/流程卡打印(现场作业凭证)/上料作业(物料投料确认)/进站报工(工序开始)/发起检验单据(PQC·QMS质量管控)/出站报工(工序完成)。亮点：培训对象精准(先班组长再由其带教一线=种子用户策略)；权限提前配置(要求提前给名单配真实账号实操)；节奏紧凑(22日要名单23日培训)。需关注：①制样流程(6-15/16反复讨论的制样审批)未纳入培训范围；②设备点检拍照卡控(6-16会议决议)未体现；③全是正常流程无异常场景(报工失败/检验不合格/流程卡作废等班组长最需要掌握)；④硬件到位存疑(7-10谢建寅催硬件方案、7-2王红烨称硬件未到货，电脑/平板/打印机若未就绪只能看PPT)；⑤车间网络(7-10数采反馈信号不好)是否解决存疑，网络不稳影响登录与培训效果。谢建寅回应值得注意：未直接给名单先问培训内容，姜楠回清单后谢建寅沉默未给名单——需主动确认名单落实与现场条件 | 方案确认 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 姜楠、谢建寅
2026-07-23 | 三厂小簧sMES | 班组长培训筹备确认(姜楠发起)：①发布《小簧MES指导手册》，基础资料导入教程在第七部分(谢建寅确认)；②确认培训内容共7项=电脑/平板端登录、派工作业、流程卡打印、上料作业、进站报工、发起检验单据、出站报工；③确认培训时间周四(7-24)15:00，时长45-60分钟，线上会议，讲师姜楠 | 培训完成 | 是 | 生产报工 | 运维优化 | 陈宇 | 姜楠、谢建寅
2026-07-23 | 三厂小簧sMES | 参训名单确定共28人：生产组9人(谢建寅提供)=包国锋/边天明/方迪/金杰/郦汝君/郦升锋/张海龙/张严丹/钟时云；检验组19人(戚少君提供)=赵可杰等；姜楠据名单提前配置权限(权限配置进度由T-f205e29acc跟踪，8-12已闭环) | 数据完成 | 是 | 系统管理 | 运维优化 | 陈宇 | 谢建寅、戚少君、姜楠
2026-07-23 | 三厂小簧sMES | 玖坤老MES导出追问(原话)：「老MES系统中的设备维修保养资料能导出来吗？」谢建寅@翁子淮@郑少青——距6-16首次要求时隔一个多月再次追问，说明导出一直未拿到，属T-970e6a2c96卡点持续未解（8-10验证无模板导出/8-12联系原实施方） | 风险暴露 | 是 | 设备维保 | 需求调研 | 陈宇 | 谢建寅、翁子淮、郑少青
2026-07-27 | 重庆sMES项目 | M4上线首月运行——项目进度争议与协调会（重点）：①陈宇对项目进度严厉质询——问题管制表积压：大量问题持续未完成已拖延一段时间；看板开发滞后：报工上线后刘总即提出看板需求，鼎捷已提交开发但数周未交付；报工报表滞后：提出数周无实质产出；数采项目停滞：自7-13米琳提供采集参数后未见后续进展汇报。②鼎捷方回应——郭乾：报工生产类型问题已处理完成，剩余为看板/报表/质量模块基础数据维护问题，看板报表应在全部模块上线稳定后再制作（质量/设备模块因基础数据维护未上线）；蒋忠华：质量模块基础信息维护，量产产品部分可以完成。③陈宇反驳——问题处理和报表开发应同步并行推进，不应以用户未推进为由搁置；除报工运维外鼎捷仍有大量可同步推进工作不应等待；每天汇报提进度但看不到实际产出。④协调会紧急召开：鼎捷PMO李冬雁当日下午发起重庆华纬沟通会议（15:30-16:30）。⑤会议结论：把看板和报表设为当下首要完成项，内部紧跟鼎捷开发进度。 | 风险暴露 | 是 | 系统管理 | 运维优化 | 陈宇 | 郭乾、蒋忠华、李冬雁 | 项目进度争议协调会（15:30-16:30 李冬雁发起）
2026-07-28 | 三厂小簧sMES | 沟通确认三厂小簧现场三个大屏安装位置无网线：陈宇与谢建寅沟通，确认大屏安装位置没有网线，形成待办需拉设网线（归入展示大屏安装与电源布线任务 T-241f0c68d8） | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 | 谢建寅
2026-07-28 | 三厂小簧sMES | 完成三厂小簧人员分组：陈宇完成人员分组，衍生出后续各组权限配置需求，形成待办（归入人员权限配置任务 T-f205e29acc，该任务8-12已闭环） | 配置完成 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇
2026-07-29 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧MES周会：报工情况分析，实际生产数量与计划产量不一致，暂定一周拉出数据分析一次（周维度缓冲不同工序延迟） | 方案确认 | 是 | 生产报工 | 现场实施 | 陈宇
2026-07-29 | 一厂大簧sMES | 质量模块：基础资料收集（首/自/巡检），收集模板已提供，资料收集人待定 | 需求确认 | 是 | 质量模块 |  | 陈宇
2026-07-29 | 一厂大簧sMES | 设备模块：设备维修/保养人员培训完成；基础资料收集模板姜楠提供，收集基础资料待定 | 培训完成 | 是 | 设备维保 | 培训上线 | 陈宇
2026-08-04 | 实验室Lims项目 | LIMS沟通会-数据录入与报告生成方案决策：评估系统界面录入/PageOffice插件Excel录入/双入口三方案，推荐系统界面录入但模板可维护性差，用户核心诉求为模板自助维护（导入Excel自动生成界面） | 方案确认 | 是 | 系统管理 | 方案设计 | 陈宇
2026-08-04 | 实验室Lims项目 | LIMS沟通会决议：姜玲协调于经理评估Excel模板结构化导入可行性并反馈技术路径；明确报告与原始记录模板变更是两个独立过程，不假设同步更新 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 方案设计 | 陈宇
2026-08-05 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧数采盒子安装：当日安装10个（累计50个，整体109个），部署进行中（8-10周报确认累计65个，上周8-03~8-10装25个） | 配置完成 | 是 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇 |  | 当日安装数采盒子10个（累计数待核实）
2026-08-05 | 华纬其它项目 | 金晟现场了解防差错使用-确定没有批次追溯功能 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 金晟现场了解防差错使用-确定没有批次追溯功能
2026-08-05 | 重庆sMES项目 | 空心杆产线培训，实际操作 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 空心杆产线培训，实际操作
2026-08-05 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧现场对应工站培训操作PDA | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 一厂大簧现场对应工站培训操作PDA
2026-08-05 | 重庆sMES项目 | 重庆稳定杆空心杆上料标签接口，功能协助开发 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 重庆稳定杆空心杆上料标签接口，功能协助开发
2026-08-05 | 重庆sMES项目 | 现场实施 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 现场实施
2026-08-05 | 三厂小簧sMES | 【模块上线进程】三厂小簧-设备数采：启动(2026-08-05安装数采10个，累计50/109) → 安装推进(8-06装5个累计55) → 现场实施(8-07装5个累计60) → 部署推进(8-10装5个累计65/109，专项进度60%，倒角机参数已提供) → 硬件推进(8-06硬件采购方待明确-8.13会议) | 需求确认 | 否 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇 |  | 【模块上线进程】三厂小簧-设备数采：启动(2026-08-0...
2026-08-06 | 一厂大簧sMES | 会议协调 | 需求确认 | 是 | 物料管控 | 现场实施 | 陈宇 |  | 1：U9内部调拨条码通用性方案 2：工单料号修改，重新下单 3：BOM单重，修改MES浮动20%卡控
2026-08-06 | 一厂大簧sMES | 会议协调 | 需求确认 | 是 | 物料管控 | 运维优化 | 陈宇 |  | 会议协调
2026-08-06 | 一厂大簧sMES | 组织一厂大簧MES上线运行问题专项协调会，联合计划/仓库/生产/IT，针对物料扫码异常、工单数据变更、上料数量校验限制等问题，分析业务流程与系统配置差异，明确优化方案 | 方案确认 | 是 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇
2026-08-06 | 一厂大簧sMES | 外加工材料扫码问题分析：集团内部原料调拨实物流转条码信息无法同步，导致新仓库发料到产线无法扫码识别上料；决议由鼎捷和IT讨论方案解决 | 风险暴露 | 是 | 物料管控 | 现场实施 | 陈宇
2026-08-06 | 一厂大簧sMES | 明确工单料号错误处理采用"作废重开"模式：禁止直接修改已下发工单料号，统一作废原单+新增工单；要求来料领用生产前先扫码验证，卷簧首道人员在调试阶段完成扫码，发现问题及时反馈仓库；严禁中途改料，明确计划(源头准确)/仓库(双重校验)/生产(强制扫码)三方职责 | 方案确认 | 是 | 工单管理 | 现场实施 | 陈宇
2026-08-06 | 一厂大簧sMES | 确定MES上料环节引入动态容差机制，允许实际用量在理论BOM总量基础上上下浮动20%，避免轻微超重无法上料；由鼎捷姜楠评估并配置参数，陈宇跟进落地 | 方案确认 | 是 | 生产报工 | 现场实施 | 陈宇
2026-08-06 | 三厂小簧sMES | 接收谢建寅提出小簧MES现场硬件加快事项：需8.13会议明确硬件购买方（IT购买或厂内自购），并准备硬件支架方案 | 需求确认 | 是 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇
2026-08-06 | 三厂小簧sMES | 跟进玖坤老MES导出设备点检表需求：需获取服务器用户名密码，验证老MES能否导出设备点检表，8.13会议答复， | 需求确认 | 是 | 设备维保 | 现场实施 | 陈宇 | 谢建寅
2026-08-06 | 三厂小簧sMES | 跟进三厂小簧人员权限配置进度：8-12确认权限配置已完成——完成员工资料导入、创建群组并进行权限划分（W32周报确认，2026-08-12核对） | 配置完成 | 是 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇
2026-08-06 | 三厂小簧sMES | 跟进此前提出的MES需求变更开发进度，确认几个需求已完成几个 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇
2026-08-06 | 实验室Lims项目 | 与姜玲语音通话：确认合同限定34个模板而实际原始记录模板100+份；小改动（页眉/标题）不影响报告生成，字段级变更影响报告抓取逻辑；用户可导出报告后本地手动修改并直接发客户 | 方案确认 | 是 | 系统管理 | 方案设计 | 陈宇
2026-08-06 | 实验室Lims项目 | LIMS合同模板范围会议（+郑少青）：澄清34份vs100+份矛盾，达成分阶段实施共识——先上线34份核心模板（陈宇+王燕春筛选，下周一前完成），超出部分为增项需重新评估报价 | 方案确认 | 是 | 系统管理 | 方案设计 | 陈宇
2026-08-06 | 三厂小簧sMES | 【模块上线进程】三厂小簧-设备维保(点检表)：启动(2026-08-06跟进老MES导出点检表需求) → 验证(8-10老MES无模板导出功能-无法批量导出) → 待定替代方案(8-13会议答复) | 需求确认 | 是 | 设备维保 | 现场实施 | 陈宇 |  | 【模块上线进程】三厂小簧-设备维保(点检表)：启动(2026...
2026-08-06 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧数采盒子安装：当日安装5个（累计55个，整体109个），部署进行中 | 配置完成 | 是 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇
2026-08-06 | 重庆sMES项目 | 质量及设备模块用户培训（8-03~8-06）——质量模块与设备模块用户分批培训完成 | 培训完成 | 否 | 质量模块 | 培训上线 | 陈宇 |  | 质量及设备模块用户培训完成(8-03~8-06)
2026-08-07 | 三厂小簧sMES | 现场实施 | 需求确认 | 是 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇 |  | 现场实施
2026-08-07 | 重庆sMES项目 | 【副本写入确认】汇报归档定版+活动表切换副本 | 需求确认 | 否
2026-08-07 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧数采盒子安装：当日安装5个（累计60个，整体109个），部署进行中 | 配置完成 | 是 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇
2026-08-07 | 重庆sMES项目 | 形成任务：上线首月运行报告&实施文档用户签字归档 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 |  | 上线首月运行报告&实施文档签字归档任务建立
2026-08-08 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧问题管制表持续跟进维护（腾讯文档在线表格），整理更新问题项 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇
2026-08-10 | 华纬其它项目 | 录入页新增编辑功能：worklog 全部记录补稳定 _id（L-/T- 前缀，日期+内容哈希），worklog-append 支持 update-log/update-task 按 _id 覆盖（改日期跨月自动移档），录入页最近记录加【编辑】按钮→加载表单→保存修改；此后修正周报/月报数据无需再经对话 | 上线验证 | 是 | 系统管理 | 运维优化 | 陈宇 |  | 录入页编辑功能（tools/worklog-append.js + worklog-server.js + worklog-ui.html）
2026-08-10 | 重庆sMES项目 | MES上料校验项目跟进（最新动态）：方案受阻反馈与推动。动作：针对昨日评估发现的"U9领料表缺物料条码字段"导致方案不通的问题，今早正式对接郑少青经理，明确告知原方案不可行，请其重新制定解决方案。最新进展：郑少青已收到反馈，并表示将在近两日内组织会议重新沟通商讨新方案。当前状态：等待对方发起会议邀请，后续将根据新方案重新评估技术可行性。 | 风险暴露 | 是 | 物料管控 | 现场实施 | 郭乾 | 郑少青
2026-08-10 | 三厂小簧sMES | 老MES（玖坤）数据导出专项——设备点检表导出可行性验证。背景：落实上周会议谢建寅经理提出的需求，确认能否从老MES（玖坤系统）中批量导出设备点检表模板。执行情况：经深入排查老系统功能模块，确认系统无直接的"模板导出"功能选项，系统内点检表均为手动创建生成，不支持外部模板导入或现有模板批量导出。反馈与协调：已将"无法直接导出"结论反馈给谢建寅。后续待办：对方提出需协调方案以减少人工工作量（避免手工重建），后续需探讨是否有其他技术替代方案（如后台数据库提取或RPA工具等）。 | 风险暴露 | 是 | 设备维保 | 现场实施 | 陈宇 | 谢建寅 | 老MES点检表导出可行性验证结论（无法导出，仅手动创建）
2026-08-10 | 重庆sMES项目 | 看板与报表开发进度确认（进度追踪与承诺）：①陈宇群内直接@鼎捷PMO李冬雁及郭乾，再次追问看板、报表的开发进度。此动作紧接上周（8-06）询问，显示甲方对这两项交付物关注度极高。②乙方承诺（关键节点）：郭乾回复「预计周三可以完成报表的初版，到时候看有不合适的再调整」——承诺 8-12（周三）交付报表初版；李冬雁回复「好的陈老师，我跟进下」，介入协调内部开发资源。③状态：结合7-27争议，看板报表此前拖延超两周、严重滞后；本次乙方给出明确初版节点（报表8-12），后续按点验收。 | 风险暴露 | 是 | 报表看板 | 运维优化 | 陈宇 | 李冬雁、郭乾 | 乙方承诺：报表初版 8-12（周三）交付（郭乾）；李冬雁跟进协调
2026-08-10 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧数采盒子安装：当日安装5个（累计65个，整体109个），专项进度60%，部署进行中（8-10周报确认累计65个） | 配置完成 | 是 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇
2026-08-10 | 华纬其它项目 | 整理8月3日到8月9日的周报 | 数据完成 | 否 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇
2026-08-11 | 三厂小簧sMES | 【认知澄清】QMS检验功能模块边界：IQC（来料检验）需对接U9来料检数据——U9C到货单SQL生成QMS的IQC检验单据，不对接则IQC用不起来；PQC（过程检验）不依赖U9对接，可独立使用——业务模拟/上线时PQC流程不受IQC对接阻塞，IQC对接仅影响来料检验环节。此澄清修正前期「业务阻塞IQC无米之炊」认知：被卡的是来料检一环，过程检流程本身可跑 | 方案确认 | 是 | 质量模块 | 方案设计 | 陈宇
2026-08-11 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧 售后维修系统操作培训说明会：设备维修模块功能讲解+实操验证（维修清单待派工/待维修/维修中三态、设备维修我的任务/未指派任务、维修完成后任务移除+生产部验收）；职责边界明确——售后仅负责维修清单+设备维修两模块，设备报修由生产部门处理；参会师傅需从钉钉运维群下载安装应用、完成A14142模拟工单测试 | 培训完成 | 是 | 设备维保 | 培训上线 | 陈宇
2026-08-11 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧 MES 使用情况周会：报工模块曝光率51.9%（vs 70%目标），冷卷卷簧报工率54.9%、鬼火51.4%、抛丸仅51笔偏低、复合分组43%、后道约23%；7月报工率57.9%为基准；88张工单零报工需排查；安灯/质量模块因设备模块未启用暂无数据；设备维修流程仍走钉钉待设备部Mes对接；系统入口拟统一Mes并制作硬质塑料二维码（8-20）；钉钉报工提醒拟按车间作息时段推送（8-19） | 方案确认 | 是 | 生产报工 | 现场实施 | 陈宇
2026-08-11 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧报工率骤降风险：8-5~8-9整体完成率从80%降至约50%，8-7两台上料问题停工、昨日新增一例；主因上料问题（多款产品无法报工，涉家电材料订单）+旧账号权限未更新致新单卡单；群内无反馈，待核实是否全部归因上料并确认账号权限配置 | 风险暴露 | 是 | 生产报工 | 现场实施 | 陈宇
2026-08-12 | 华纬其它项目 | 跨厂区设备基础数据归档：接收华纬全厂设备主数据导入表(设备基础数据_20260812102955，752台，sMES EP104界面模板)，含一厂大簧229台/三厂小簧218台/二厂大簧104台/金晟86台/材料车间33台；归档input/devices/ + 提炼设备编号前缀→厂区映射；表内TEST/杂类设备待确认清理 | 数据完成 | 是 | 系统管理 | 基础资料收集 | 陈宇
2026-08-12 | 实验室Lims项目 | 34份核心模板筛选清单逾期未反馈，群内跟催王燕春/何柳春/方金辉，待反馈 | 风险暴露 | 否 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇
2026-08-12 | 重庆sMES项目 | 再次要求鼎捷郭乾：重庆MES看板项目进度请给出明确的交付日期节点，以便项目组整体排期（8-10郭乾承诺报表初版8-12交付；看板进度此前回复"确定好回复"至今未给具体节点） | 风险暴露 | 是 | 报表看板 | 运维优化 | 陈宇 | 郭乾
2026-08-12 | 实验室Lims项目 | 34份核心模板筛选清单：方金辉已提供（此前8-12群内跟催王燕春/何柳春/方金辉，现收到反馈，任务闭环） | 数据完成 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 | 方金辉
2026-08-12 | 实验室Lims项目 | 收到IT总监需求：整理梳理Lims系统流程、项目背景、用户需求（尚未开始，已建任务T-ae6f06224e跟踪） | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇
2026-08-12 | 三厂小簧sMES | 提供工控机+打印机+平板+扫码枪安装总重量给谢建寅（待办：需尽快核算硬件总重以便谢建寅评估安装条件） | 需求确认 | 是 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇 | 谢建寅
2026-08-12 | 三厂小簧sMES | 玖坤MES设备数据点检表导出事项推进：已联系一厂大簧袁建澎，并获取玖坤原实施方经理电话，后续直接对接 | 风险暴露 | 是 | 设备维保 | 现场实施 | 陈宇
2026-08-13 | 实验室Lims项目 | LIMS系统资料归档(服务T-ae6f06224e IT总监LIMS整理需求)：inbox12份资料解析提炼3份知识卡(需求调研分析报告127页全量/方案评估与部署确认/基础资料画像)沉淀至 input/lims_system/knowledge/，12份华纬原件归位raw/(仅本地)，部署手册归 data/lims/raw/ | 数据完成 | 否 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | input/lims_system/knowledge/ 3份知识卡
2026-08-13 | 实验室Lims项目 | 处理华纬LIMS系统测试&试用问题跟踪表（99条，2025-12-09~2026-04-30）：按反馈日期汇总形成工作日志13条；问题逐条形成任务99条（已完成14+已处理待验证53=67条已闭环，处理中11/待处理4/甲方待提供4/暂不处理9/状态空4=32条在办），完成日期缺失的统一按反馈日期。 | 数据完成 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇
2026-08-13 | 实验室Lims项目 | 立华纬LIMS项目汇报大纲(IT总监版)待审：output/lims/华纬LIMS汇报_IT总监版_大纲.md，含11主模块57子模块清单+模块功能一句话简介、模块上线状态初稿(试运行/基本就绪)、整体进度轴线图(2025-10需求调研→2026-03-30部署→2026-04二轮试用→在办32条→验收)；素材来自3份知识卡+问题跟踪表99条任务池 | 方案确认 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇
2026-08-13 | 实验室Lims项目 | 生成IT总监版汇报交付：华纬LIMS汇报_IT总监版.md+docx双份(output/lims/)，正文4章(系统概况/上线进度/问题与风险/下一步计划)+附录99条问题清单按优先级排列；按用户5项口径定稿(主模块并入系统概况/粗口径两档+色块/汇总+清单双轨/表格色块轴线/4页篇幅)；md-to-docx.js新增CLI单文件模式 | 数据完成 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇
2026-08-13 | 华纬其它项目 | 学习沉淀华纬集团MES总体概览两份资料(inbox→input/project/raw/，已判定归属)：①规划报告49页=华纬sMES一期(2024.09-2025.09，稳定杆车间+金晟下料车间，13软件模块)生产透明/质量/设备规划+ERP-MES交互二期(U9C↔ESB↔MES)+IIOT数采(MQTT)+硬件/大屏看板+风险；②项目管理共识纪要31页=鼎捷服务3.0实施方法M1-M5(启动/机制流程规划/流程和数据验证/实施运行/运行成果总结)各阶段交付物+实施策略+关键工作项分工+项目管理制度(会议/变更/风险/验收/知识转移)；提炼沉淀：docs/industry-knowledge/methodology/鼎捷服务3.0实施方法论.md(L1跨Agent复用) + 项目知识卡K-002(华纬sMES总体概览) + 文件索引F-002/F-003 + input/project/README.md登记 | 数据完成 | 否 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇
2026-08-13 | 重庆sMES项目 | 生成重庆MES项目汇报(总监需要)：output/c_q_mes/重庆MES项目汇报.md+docx，框架=项目背景/概况/总体实现要求/目前进展(模块上线进程8项+里程碑)/碰到问题6项/下一步；数据来自任务池14任务(5闭环9在办)+日志(3-8月：03启动→04服务器部署→05报工流程定稿→06-22三批产线上线→07起M4上线首月运维)；借鉴集团一期稳定杆方案基线+鼎捷服务3.0方法论(M1-M5阶段对照，重庆处于M4)；问题聚焦：集团调拨条码跨组织不可用(P1)/看板报表滞后/批次追溯方案缺失 | 数据完成 | 否 | 系统管理 | 运维优化 | 陈宇
2026-08-13 | 重庆sMES项目 | 报工报表需求明确(郭乾)：①日期可选时间段；②分组优先级=报工点位→工单→设备→人员；③四维度需求=报工人员/工单/工序分类/报工点位；④陈宇指出当前仅满足报工点位一维度，人员/工单维度未满足需补充；⑤要求与刘总(刘树岩)当面确认报工报表是否满足需求收集改善意见；⑥需列出已完成模块的所有报表清单及作用说明。归入看板与报表开发任务 | 需求确认 | 是 | 报表看板 | 现场实施 | 郭乾 | 陈宇、刘树岩
2026-08-13 | 重庆sMES项目 | 杨帅提出数据采集三问题(郭乾未回复)：①数据呈现方式太繁琐(只能逐个点设备查看)；②数值超标能否报警推送；③温度变化能否折线图/曲线图直观呈现。业务方直接诉求，未回复影响信任度 | 风险暴露 | 是 | 设备数采 | 运维优化 | 陈宇 | 郭乾、杨帅、李冬雁
2026-08-13 | 重庆sMES项目 | 要求郭乾整理(明确指令)：合同签订功能清单、已上线功能、未上线功能及原因、各功能产出报表；整理完再约会。此为项目验收/对账基础材料 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 运维优化 | 陈宇 | 郭乾
2026-08-13 | 重庆sMES项目 | 要求提供功能上线培训记录、签到表、用户签字确认凭据(郭乾)——需补齐验收材料 | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 运维优化 | 陈宇 | 郭乾
2026-08-13 | 重庆sMES项目 | 设备点检及质检巡检操作培训执行(下午4点，全体产线操作人员)：通知明天起全部在MES进行、实现无纸化。培训已执行，但培训当天即宣布切换需关注操作人员是否真正掌握(建议1周并行期) | 培训完成 | 是 | 设备维保 | 运维优化 | 陈宇 | 郭乾
2026-08-13 | 重庆sMES项目 | 管制表更新要求(郭乾当天完成，记录下午沟通的需求和问题) + 看板进度追问(郭乾承诺下周五前给初版)。8-13当日郭乾被派至少6项任务且多数无明确截止时间，存在任务堆积风险 | 需求确认 | 是 | 报表看板 | 运维优化 | 陈宇 | 郭乾、李冬雁
2026-08-13 | 重庆sMES项目 | 产线报工报表完善：增加维度，报表增加日期时间段筛选（重庆MES项目报工报表迭代） | 数据完善 | 是 | 报工管理 | 实施运行 | 郭乾 |  | 产线报工报表(增维度+日期时间段筛选)
2026-08-13 | 重庆sMES项目 | 与刘总当面确认报工报表是否满足需求（对8-13报工报表完善成果的验收确认） | 需求确认 | 是 | 报工管理 | 实施运行 | 郭乾 | 刘总 | 报工报表需求确认
2026-08-14 | 三厂小簧sMES | 玖坤MES导出需求口径更新：导出内容明确为「设备点检及年度预防性维护资料」，从老MES(玖坤)系统导出（延续T-970e6a2c96老MES导出验证任务，8-12已联系袁建澎/原实施方电话） | 需求确认 | 是 | 设备维保 | 运维优化 | 陈宇
2026-08-17 | 重庆sMES项目 | 确认《项目管理共识纪要》V1.0（客户提供权威版本，已归档 input/c_q_mes/raw/）：重庆数采项目范围共识=32台（15类联网设备明细），一期确定安装32台、已全部安装完成；初期规划50台超一期范围。据此修正历史日志中48台/43台对接/24台完成等错误口径（L-2cbc1c16b0/L-947882ce8c/L-713d8adf84）。 | 需求确认 | 否 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇 |  | 数采范围共识32台（权威）+ 历史日志口径修正
2026-08-17 | 重庆sMES项目 | 糅合用户投喂的《2026-08-17重庆MES项目完整汇报》+《2026-08-17重庆MES周例会主持稿》两份docx，整理优化为一份合并文档《2026-08-17_重庆MES项目汇报暨周例会主持稿》（8-17下午14:00周例会备会用）：第一部分=项目完整汇报（概况/里程碑M1-M5对照/签字交付物/模块建设进展/重点问题风险/下一步），第二部分=主持稿（会议信息/开场/盯3件事/提问清单4层/决策清单5项/收尾/会前准备/一页纸）。修正：乙方人名统一为王曙光（片区经理）+孔维龙（项目经理）+郭乾（实施顾问）（原完整汇报王瑞、主持稿开场请王瑞汇报均修正）；数采口径统一32台一期安装完成；开场早上好改下午好（会议14:00）。 | 数据完成 | 否 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇 |  | 2026-08-17_重庆MES项目汇报暨周例会主持稿.md+docx（output/c_q_mes/）
2026-08-18 | 实验室Lims项目 | 8-18 LIMS沟通会（主持陈宇，参会姜玲/方金辉）：34份原始记录模板在检测报告中的结果呈现方式确认——①统一表格形式（吉利+通用模板），含子项目检测（如全尺寸）列全部子项目结果、无子项目重复主项目名；②提取逻辑两类：复杂/多组数据（化学成分/部分力学/漆膜测试等）直接摘取完整表格（含测试条件/测量值/最终结果），简单单一判定（部分金相）仅取结果值或合格/不合格判定但保留必要表头（如单边/双边腐蚀宽度）；特殊项目全尺寸表格过多可分页但保持表结构一致、测多点取平均需展示全部测量值+计算结果；③待确认：弯曲试验/部分力学/漆膜细节由陈宇方内部确认呈现方式；姜玲申请文档查看下载权限、陈宇方群内分享更多示例文件；④下一步：姜玲整理清单（摘取整表vs仅提取结果值）发陈宇方最终确认。纪要入input/meeting-minutes/2026-08/2026_08_18LIMS沟通会_报告结果呈现方式_34模板.md | 方案确认 | 是 | 系统管理 | 方案设计 | 陈宇 | 姜玲、方金辉 | input/meeting-minutes/2026-08/2026_08_18LIMS沟通会_报告结果呈现方式_34模板.md
2026-08-18 | 三厂小簧sMES | 8-18 三厂小簧MES项目工控机平台硬件推进专题会（主持集团IT陈宇，参会谢建寅/曹云峰/樊正毅）：会议决议——小簧工控机平台由三厂小簧谢建寅负责协调推进，IT协助。节点背景：8-12已提供工控机+打印机+平板+扫码枪安装总重量给谢建寅评估安装条件。纪要入input/meeting-minutes/2026-08/2026_08_18三厂小簧工控机平台硬件推进专题会.md | 方案确认 | 是 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇 | 谢建寅、曹云峰、樊正毅 | input/meeting-minutes/2026-08/2026_08_18三厂小簧工控机平台硬件推进专题会.md
2026-08-18 | 三厂小簧sMES | 8-18 三厂小簧MES项目群发话@王红烨（集团IT陈宇）：要求列模拟测试计划——需IT配合事项/需用户配合事项/模拟测试需准备的环境/阻碍模拟流程的卡点；有问题一起解决、有卡点一起打通；明确模拟测试推进不与工作台采购进度绑定，先把能做的做起来、新硬件到货后无缝衔接（建任务T-4a08419547跟踪） | 需求确认 | 是 | 系统管理 | 培训上线 | 陈宇 | 王红烨 | 建任务：模拟测试计划制定（王红烨列计划，不绑工作台采购）
2026-08-18 | 重庆sMES项目 | 完成2026-08-17重庆报工数据报表最终交付（快看版+人员组合）：连库重跑8-15/8-17双口径确认数据，产出今日总览（8-17：41条/7设备/32批/5工单/投入=产出3907/进行中0）+今日明细（设备×工序分布：热处理14/1580、喷丸13/927、镦锻11/1240、包装2/80、硫化1/80，投入=产出）+按人员统计7列（9人65人次，兰兴春/王堂波各14次领跑）+观察6条；md+docx入output/c_q_mes/2026-08-17_重庆报工数据报表 | 数据完成 | 否 | 报表看板 | 现场实施 | 陈宇 |  | output/c_q_mes/2026-08-17_重庆报工数据报表.md+docx
2026-08-18 | 重庆sMES项目 | 按用户反馈两次修正8-17报工报表列集并沉淀规范：①人员统计表补全7列（工号/姓名/报工次数/生产批/工单/投入/产出，曾漏产出列）；②今日明细设备×工序分布补产出列（曾只带投入）；同步更新《重庆查询报表规范.md》《厂区报工报表规范.md（通用）》板块列集铁律（③今日明细无论逐条或设备×工序聚合均须带投入+产出并注明状态）+修正规范编号笔误④明细→③明细 | 需求确认 | 否 | 报表看板 | 现场实施 | 陈宇 |  | 重庆查询报表规范.md+厂区报工报表规范.md（板块列集铁律更新）
2026-08-19 | 三厂小簧sMES | 生成三厂小簧项目整体进度汇报（数据截至8-18，基于58条日志/19项任务）：对照8-14版增量更新——新增8-18工控机平台硬件推进专题会决议（谢建寅牵头协调推进/IT协助，T-f8ce9eff15）+ 模拟测试计划指令（@王红烨列计划、IT/用户配合/环境/卡点、不绑工作台采购，T-4a08419547），项目进入模拟测试筹备阶段；复核口径一致性：硬件安装总重量按8-12已提供列示（供谢建寅评估），翁子淮归属沿用乙方（硬件/数采）；制样检验(P1/8-28)+数采(65/109/P1/8-31)仍为上线硬节点。md+docx入output/san-chang-xiao-huang/2026-08-19_三厂小簧项目进度汇报 | 数据完成 | 否 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇 |  | output/san-chang-xiao-huang/2026-08-19_三厂小簧项目进度汇报.md+docx
2026-08-19 | 三厂小簧MES项目 | 参加三厂小簧项目协同推进会并拆解待办：核心定档9/7-9/11全流程模拟仿真（用实际生产工单验证：IQC→派工→打印派工单→制样→报工→PQC→完工→量产流程→入库）。时间线：8/21模拟方案V1.0+管理员权限改小簧+IQC提供SQL → 8/24王红烨重排计划表 → 8/28制样功能完成+10产品控制计划导入+操作手册 → 8/29-9/4制样用户验证 → 9/4关键用户培训 → 9/7-9/11正式模拟+每日复盘 → 9/11下午整体复盘。硬件9/30前到位与模拟解耦（办公室首批平板3+PDA2电脑端先模拟）；数采9月底完成+1周联调。原计划多数延期：全流程模拟原6/26重排9/7、上线原7/1待定 | 会议纪要 | 是 | 模拟测试 | 模拟仿真筹备 | 陈宇 | 姜皓翊,谢建寅,郑少青,彭理想,王红烨 | 会议纪要+待办拆分表归档，项目计划更新
2026-08-20 | 三厂小簧MES项目 | 分析inbox《华纬三厂小簧MES项目待办清单_按完成日排序》37条（8-20~9-30）：①与任务池映射——大部分为已有任务具体内容(硬件T-1dd5c4cc1e/制样T-8538f79e20/IQC T-ea50fe8918/主数据T-6fad6b13a3/模拟方案T-5332d322d5/全流程模拟T-0aea03fd35/玖坤点检T-970e6a2c96/模拟计划T-4a08419547/培训T-c107901355)，更新各任务卡点；②新建2任务：eSOP手册编制与后台维护(T-9a8ea1951c,P2)、点检资料整理与导入(T-098b6928ed,P2)；③判定平板数量以3台为准(标题与卡点一致，括号2台为笔误)；④6个空_id任务补id；⑤待办清单归档raw/ | 需求确认 | 是 | 项目管理 | 上线运行 | 陈宇 | 姜皓翔、谢经理 | task-pool.json更新+2新任务+清单归档
2026-08-20 | 实验室Lims项目 | 处理inbox《华纬Lims系统-34份原始数据结果提取方式确认清单》——实施方姜玲按8-18会整理：34份原始记录提取方式(摘取整表17+附页展示1+仅提取结果值3+待确认13)；生成知识卡数据提取方式确认清单.md(含13项待确认明细+判定建议)；归档raw/；更新任务T-e449d9ae42为进行中(清单已到)，13项待金辉确认后回传实施方定稿报告方案；更新项目计划里程碑/风险/待办 | 需求确认 | 是 | 报告管理 | 需求调研 | 姜玲 | 金辉、陈宇 | knowledge/数据提取方式确认清单.md+T-e449d9ae42更新
2026-08-21 | 重庆sMES项目 | 输出2026-08-20重庆报工数据报表：连库跑重庆报工6视角交叉验证，8-20报工37条/7设备/37批/5工单/投入5,509/产出5,349(97.1%)/进行中2条(空心杆热处理SP0063/SP0070各80未出站)；8-19遗留硫化SP0107已收口(产出38回补，8-19产出率99.0%→100%)；弹簧线8-17以来回归(冷卷喷丸1,185+回火600)；人员9人(冷卷喷丸6人协作)；王堂波22次2,270主操/姜克9次1,174镦锻；md入output/c_q_mes/2026-08-20_重庆报工数据报表 | 数据完成 | 否 | 报表看板 | 现场实施 | 陈宇 |  | output/c_q_mes/2026-08-20_重庆报工数据报表.md
2026-08-21 | 华纬MES项目 | 处理inbox鼎捷MES系统权限表(long_text_3899AB48，H5端作业群组权限清单)：清洗HTML标签转MD，沉淀sMES共用资产data/smes-621/h5-作业群组权限清单.md(主清单13模块277项+手机报工38项+权限编号速查索引按A/B/E/OPM/Q/R/QT/K/SLI等前缀分类，菜单权限编号↔在线报工平台权限编号映射)，README登记配套文档，跨厂区通用配置 | 数据完成 | 否 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇 |  | agent/mes-implement-expert/data/smes-621/h5-作业群组权限清单.md
2026-08-21 | 华纬MES项目 | HW0403(方迪,三厂小簧生管)派工调度中心无权限按钮排查【已定论】: 连库四层验证用户/群组正常, 对照HW0396(郦汝君,关联XH02群组有完整派工)定位根因=SCXH-PLN001群组只配了平台权限编号(PRIVTYPE=0, DISPATCH OPERATION/A03/A10等英文编号), 缺A系列菜单权限编号(PRIVTYPE=9: A07派工作业/A01/A03/A05/A06/A08/A10/A0401/A0402/E05全缺) → H5端派工调度中心模块不渲染页面空白, 不是刷新问题; 修复: ①DS给SCXH-PLN001补勾菜单权限A07等 ②或把HW0403加入已验证可用的XH02群组(同HW0396), 改后重登生效. 沉淀排障卡(已更新结论)+通用查询模板用户权限查询-SQL.sql四视角 | 数据完成 | 否 | 系统管理 | 现场实施 | 陈宇 |  | delivery/projects/hw-spring-mes/ops-knowledge/2026-08-21_三厂小簧_sMES_派工调度中心无权限按钮.md; agent/mes-implement-expert/data/smes-621-sql/用户权限查询-SQL.sql
2026-08-21 | 三厂小簧sMES | 归档三份三厂小簧客户资料并沉淀：①模拟剧本v1.1(28场景/9-7~9-11五阶段/8岗)对应T-5332d322d5模拟方案闭环 ②实施计划表v2.0重排(14项:机制规划已完成→流程验证8-19~9-30→模拟9/7-11→试运行→10-12上线→11-30成果报告会)对应T-4a08419547 ③操作手册v1.1(48页/5篇,8-19划分职能部门)对应T-9a8ea1951c eSOP闭环;知识卡K-008~010,项目计划.md对齐v2.0,任务池4任务关联,原件入raw/ | 需求确认 | 否 | 项目管理 | 模拟筹备 | MES项目组 | 王红烨/姜皓翊/姜楠 | input/san-chang-xiao-huang/知识卡K-008~010 + 项目计划.md更新 + 任务池关联
2026-08-21 | 三厂小簧sMES | U9C ERP数据库连库启用: 用户提供连接信息(192.168.200.16/HWAWAYU9CDB/SQL2019/u9_readonly_user只读)加profile u9c并验证连通(7554表全dbo); 探查发现IQC到货单同步队列esb_iqc_receipt_outbox(29列,ESB中台outbox模式,含8-21测试单TEST-IQC-20260821-001状态待检); 沉淀data/u9-sql/资产: U9C_IQC到货单查询-SQL.sql(4视角模板)+U9C数据库字典-基础.md+README/file_index更新; 关联T-f768f52017(IQC对接U9)与T-ea50fe8918(IQC数据源配置) | 需求确认 | 否 | 系统接口 | 模拟筹备 | MES项目组 | 用户(提供连接信息) | data/u9-sql/ U9C_IQC到货单查询-SQL.sql + U9C数据库字典-基础.md + 任务池2任务关联
2026-08-21 | 华纬MES项目 | 断连对冲深度沉淀(用户要求:后续数据库可能连不上,期望底层表和结果逻辑沉淀到位,断连也能判断逻辑/打通链路/排查环节): U9C侧实测核心链路表结构(MO_MO 330列/MO_MOPickList 220列/PM_Receivement 250列/CBO_ItemMaster 200+/Base_UOM 100列/ESB_IssueWoItem_Queue 40列全列), 沉淀U9C核心链路-表结构与排障.md(IQC到货单PM_Receivement→esb_iqc_receipt_outbox→MES QMS、发料MO_MO→MO_MOPickList→ESB_IssueWoItem_Queue、工单/物料/单位五链路+环节拆分+断连排障点); sMES侧沉淀sMES核心链路-表结构与排障.md(报工/权限/生产批/点检/发料五链路编排+判读核心ENDTIME空/PRIVTYPE/BASELOTNO/QCRESULT/REQUIREQTY-vs-ORGMATERIALQTY+排障环节, 指向既有189表字典+22查询模板); 两侧README/file_index登记; 关联T-ee6e262764 | 数据完成 | 是 | 系统接口 | 现场实施 | MES项目组 | 用户(提供连接信息) | agent/mes-implement-expert/data/u9-sql/U9C核心链路-表结构与排障.md + data/smes-621-sql/sMES核心链路-表结构与排障.md
2026-08-21 | 华纬MES项目 | 断连对冲第二轮沉淀(用户问是否有必要沉淀U9C/MES全字典): 实测7554(U9C)/1472(sMES)全量不必要(标准产品表),但发现真缺口——U9C ESB接口层仅5表(补esb_mes_wo_create工单同步状态表11列入字典-基础); sMES生产库1472表 vs 189主字典只覆盖13%, 22个SQL查询模板实际使用的68张核心表(TBLWIPLOTBASIS/TBLWIPLOTLOG_REPORT/TBLWIPCONT_EQUIPMENT/TBLUSRUSERBASIS/TBLEQPEQUIPMENTBASIS/TBLOPBASIS/TBLWIPEQPQCLISTLOG等)结构字典全缺→全结构补录(09-core-ops-补录.md 68表1727列); 落盘U9C全量表清单.md+csv(7554行+180模块)+sMES全量表清单.md+csv(1472行+分组+diff分析); 两侧README/file_index登记; 关联T-e2b1635778/T-ee6e262764 | 数据完成 | 是 | 系统接口 | 现场实施 | MES项目组 |  | agent/mes-implement-expert/data/u9-sql/U9C全量表清单.md+csv + esb_mes_wo_create; data/smes-621/09-core-ops-补录.md; data/smes-621-sql/sMES全量表清单.md+csv
2026-08-21 | hw-spring-mes | 华纬sMES项目级计划提炼沉淀：解析inbox两份项目规划PDF（项目管理共识纪要v1.0+规划报告20250613，31+49页），忽略过时时间线，提炼项目级计划要点（M1-M5五阶段计划骨架+生产透明/质量/设备/ERP交互二期/硬件看板方案概览+五大关键工作项双方分工+下阶段5项重点与风险5类）；新建input/project/项目计划.md（与厂区项目计划.md命名对齐，去重互链README/K-002/方法论），README登记，file_index补注 | 方案确认 | 否 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇
2026-08-21 | 华纬MES项目-项目级 | 核对用户截图《1.2项目总体目标》框架图与已沉淀项目目标(4项)：三主轴全覆盖(计划派工→智能车间MES生产透明化 / 质量管理→MES+QMS过程检验 / 设备管理→MES稼动管理)；差异仅为顶层总目标凝练表述未原样沉淀，已补录顶层总目标+主轴-工具支撑映射到 input/project/项目计划.md 第一节 | 数据完成 | 否 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇
2026-08-21 | 华纬MES项目-项目级 | 生成待办任务汇报文档(2026-08-24周一汇报用): 从worklog任务池快照90条未闭环任务(待办口径=任务状态≠已闭环且无实际闭环日期), 按项目分组+等级P1-P4标注, 项目内按已到期→未到期→无期限排序(到期近者在前), 跨项目P1/P2高优先级总览前置; 产出 output/待办任务汇报_2026-08-24.md | 数据完成 | 否 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇
2026-08-21 | 华纬MES项目-项目级 | 待办任务汇报投屏HTML版: 基于report-board控制台模板(深墨蓝+青绿信号+琥珀警示)生成 output/2026-08-24_待办任务汇报_汇报版.html, 六模块: 01核心结论(90待办/P1=7·P2=25·P3=24·P4=34/已到期11/项目分布) 02近两周关键节点时间线(08-21重庆看板逾期→08-24清单确认→08-28模拟前置四线→09-07全流程模拟启动) 03重点卡点P1面板6卡(重庆看板·调拨条码·三厂制样·10产品·IQC数据源·一厂5项积压, 各含追问谁) 04本周行动清单(责任方/交付/时间) 05当场拍板4项 06各项目就绪度一页纸 + 收尾三句话带走; 与output/待办任务汇报_2026-08-24.md配套 | 数据完成 | 否 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇 |  | 2026-08-24_待办任务汇报_汇报版.html
2026-08-21 | 重庆sMES项目 | 生成重庆报工数据报表(2026-08-21周五): 连库跑重庆报工查询6视角(独立库--profile cq), 快看版(今日总览+今日明细+观察); 当日36条/7台/29生产批/4工单/投入4557/产出4557(产出率100%无进行中); 发现8-20遗留进行中批SP0063/SP0070(空心杆热处理)实测8-17开批至今4天未收口-已列为观察重点跟进; 设备×工序分布: 热处理16条1537+镦锻9条1131+空心杆包装9条628+冷卷分组包装1条1185+硫化1条76; 环比8-20投入降17.3%(弹簧线仅冷卷分组包装1条无回火喷丸); 产出 output/c_q_mes/2026-08-21_重庆报工数据报表.md+docx | 数据完成 | 否 | 报工管理 | 实施运行 | 陈宇 |  | 2026-08-21_重庆报工数据报表.md/.docx
2026-08-22 | 重庆sMES项目 | 重庆报工报表人员统计板块补录(2026-08-21报表): 首版按快看版(1,2,4,7)生成缺按报工人员统计板块,用户指出后补录——跑模板⑥按人员统计(-p date=2026-08-21)得8人参与45人次,冷卷分组包装1185由DS+冯立平+王彪+王华明4人协作各计一次; 更新md+docx重出,板块=快看版+人员统计(今日总览+今日明细+按报工人员统计+观察); 教训:报工报表人员统计为必需维度(列集固定7列不可裁剪),生成前选项需含人员板块 | 数据修正 | 否 | 报工管理 | 实施运行 | 陈宇 |  | 2026-08-21_重庆报工数据报表.md/.docx(更新)
2026-08-22 | 重庆sMES项目 | 重庆报工报表完善-新增跨天收口口径(2026-08-21报表): 用户咨询多人协作判定(LOGGROUPSERIAL=三表TBLWIPCONT_EQUIPMENT/TBLWIPLOTLOG_REPORT/TBLWIPCont_Resource公共关联键,非看登录设备,看资源表同组多USERNO)后进一步要求报表同时体现当日新开批与跨天收口两口径; 跑查询发现4个跨天批8-21出站(投入34373/产出21209),其中空心杆冷弯MO1072608110002(8-11开批20000/产出8156)为交付主体; 报表新增跨天收口板块+当日实际交付合计(新开批4557+跨天收口21209=25766),观察补跨天收口为交付主体/热卷磨面差1320未出在制; 产出 output/c_q_mes/2026-08-21_重庆报工数据报表.md+docx | 数据完善 | 否 | 报工管理 | 实施运行 | 陈宇 |  | 2026-08-21_重庆报工数据报表.md/.docx(跨天收口版)
2026-08-22 | 重庆sMES项目 | 跨天收口口径四处同步沉淀(通用共享模板⑦): 用户问"学习沉淀了吗",自查仅沉淀到报表快照+worklog(权威资产未同步),按"模板变更四处同步"铁律补沉淀——①通用模板今日设备报工查询-SQL.sql V6新增⑦跨天收口视角(EQ-CQ%→{{prefix}}%,头部7视角+变更日志,重庆库--profile cq实测返回4行投入34373/产出21209与原报表一致); ②厂区报工报表规范.md 板块清单7→8节(增六跨天收口)+常用组合增交付版(今日总览+今日明细+人员统计+跨天收口+观察)+速查表增跨天收口/多人协作判定两行; ③smes-621-sql/README.md 查询清单6→7视角+规范简介7→8节; ④重庆设备口径卡.md 关联处6视角→7视角; 重庆侧四处(模板⑦/SSMS运行版⑦/设备口径卡/重庆规范)8-22已同步——跨天收口口径全仓库闭环,跨厂区通用认知沉淀到位 | 知识沉淀 | 否 | 报工管理 | 实施运行 | 陈宇 |  | 今日设备报工查询-SQL.sql⑦/厂区报工报表规范.md/README/设备口径卡(四文件同步)
2026-08-23 | 重庆sMES项目 | RESCLASS语义修正+多人协作机制实证(用户咨询): 用户问报工数据从哪张表看出多名报工人员同时操作、为什么批次报工后别人还能报、数量不是没了——字典+实测交叉验证发现旧认知错误。实测: TBLWIPCont_Resource.RESCLASS 0=EMP人时(USERNO=作业人员,INPUTQTY=每人报工量)/1=EQP机时(USERNO=报工者=操作报工账号,INPUTQTY=出站量不可改)/4=UCB报工群组自变量(每笔EMP冗余一行)。多人协作=RESCLASS0多行不同USERNO; 8-21冷卷分组包装组MO1072608130008-00100002822=RESCLASS0{DS,冯立平,王彪}+RESCLASS1{王华明,EQ-CQSPR-BZ-01}+RESCLASS4=口径B共4人; 8-19磨面组=7人+冯立平RESCLASS1(端面磨削机)。数量只记一次: EQP记一笔出站量,每EMP各记整笔报工量=工时归属正常现象非重复报工,解答"报过了数量没了"疑问。用户确认口径B(报工的人也是一起作业的)。全仓同步: 重庆侧(设备口径卡/重庆查询报表规范/重庆模板V7/SSMS运行版)+通用侧(今日设备报工查询-SQL.sql V7/厂区报工报表规范)+一厂大簧侧(设备口径卡/SSMS运行版/8-14报表, RESCLASS是库级跨厂区事实),旧"0/1/4均为人时归属者、勿按RESCLASS=0过滤"表述全部废止或加修正注记 | 知识沉淀 | 否 | 报工管理 | 实施运行 | 陈宇 |  | 设备口径卡.md(重庆+一厂)/重庆查询报表规范.md/厂区报工报表规范.md/重庆报工查询-SQL.sql V7/重庆报工查询-SSMS运行版.sql/今日设备报工查询-SQL.sql V7/一厂大簧SSMS运行版.sql/一厂大簧8-14报表(九文件同步)
2026-08-23 | 重庆sMES项目 | RESTYPE/RESITEM字段语义实证+沉淀(用户咨询): 用户问TBLWIPCont_Resource查询里RESTYPE查出来有EMP/UCB/端面磨削机、RESITEM有EMP/UCB/EQ-CQSPR-MX-01,各代表什么意思为什么有设备中文名和设备编号——字典(01-wip-workorder.md 1283-1284行)+连库实测交叉验证(8-19磨面组MO1072608130008-00100002513, EVENTTIME>=8-19返回45行=3次报工465/500/220×每组15行[7 EMP+1 EQP+7 UCB])确认: RESCLASS=资源大分类(0 EMP人/1 EQP机/4 UCB报工群组); RESTYPE=资源类别(EMP/UCB行写死字面EMP/UCB, EQP行=设备类别); RESITEM=资源项目/编号(EMP/UCB写死, EQP行=设备编号)。实测关键: EQP行RESTYPE=设备类别=TBLEQPEQUIPMENTBASIS.EQUIPMENTTYPE(如端面磨削机), RESITEM=设备编号=EQUIPMENTNO(如EQ-CQSPR-MX-01精确匹配)——RESTYPE是设备类别≠设备中文名(该机EquipmentName=端面磨削报工工位,类别名与设备名不同勿混淆)。设备资源用类别+编号两级定位,同人EMP行USERNO=具体人时归属者。沉淀: 重庆设备口径卡Resource行补RESTYPE/RESITEM语义+字典01-wip-workorder.md 1283-1284行加实测确认注记 | 知识沉淀 | 否 | 报工管理 | 实施运行 | 陈宇 |  | 重庆设备口径卡.md(Resource行+RESTYPE/RESITEM语义)/字典01-wip-workorder.md 1283-1284行实测注记
2026-08-23 | AI-WAREHOUSE仓库 | 换机迁移一键备份/还原工具建设+详细操作教程(用户咨询,三轮): ①用户问整套仓库换新电脑能否傻瓜式还原类似Ghost或更好方案——分析确认: 仓库本体已推GitHub(git clone即得含历史,比Ghost好),迁移坑在git管不到的仓库外依赖3类(Claude持久记忆/DB凭据db.local.json/被忽略客户raw+inbox)。落地backup-portable.ps1+restore-new-pc.ps1+scripts/README指南+BUILDING阶段14,实测备份81.9MB(35记忆+凭据+100资料)/还原通过。②用户追问新电脑环境没准备好时还原会不会提示安装——发现当前脚本只还原不装软件,升级restore-new-pc.ps1加[0]环境预检(自动检测git/node/npm/tmp依赖,缺失打印winget安装命令,-AutoInstall自动装,-SkipRestore只检测)+修复Test-Env的cmd/c双引号$null展开bug(改直接&调用,实测git2.55/node v24/npm 11.16全部识别);scripts/README补预检说明。③用户要求输出详细操作教程保存照做,并强调还到新电脑不一定连现有库、可能连新公司新项目库,不能因连不上库就还原不成功——写出scripts/换机迁移操作教程.md(数据库不阻塞还原专节:还原只复制文件不连库,判断成功=文件在不在不靠连库;换新公司/新库=改db.local.json profiles参照example模板server/port/database/user/password,--profile切换,连库验证才是业务层;旧电脑准备→新电脑装环境→还原→验证→FAQ六问),restore-new-pc.ps1末尾提示连库标[可选]并引用教程,scripts/README加教程引用。结论:最傻瓜路径=新电脑开Claude Code会话让AI全程辅助装(判断版本/PATH/内网连通) | 配置完成 | 否 | 仓库运维 | 实施运行 | 陈宇 |  | scripts/backup-portable.ps1/restore-new-pc.ps1(含环境预检+AutoInstall)/scripts/换机迁移操作教程.md/scripts/README.md换机迁移指南+教程引用/BUILDING.md阶段14
2026-08-23 | 重庆sMES项目 | 生成8-22重庆报工数据报表(交付版5板块=今日总览+今日明细+按人员统计+跨天收口+观察): 连库跑cq profile交付版, 8-22(周六)报工12条/5设备/9批/4单/投入2398/产出1798(75%), 进行中1条(冷卷喷丸喷涂MO1072608140001-001 8-22 10:24开批600未报工); 人员3人11人次(王堂波6次599/姜克4次499/赵昱贺1次700)口径干净无多人协作无DS代报; 跨天收口4组(投入36493/产出23548, 冷弯MO1072608110002收8375大单在制/热卷磨面5800全收兑现8-21观察/热卷喷丸4473差1320), 当日实际交付=新开批1798+跨天收口23548=25346; 观察要点: 跨天收口为交付主体(约新开批13倍)、新增SP88(7-20开批80挂34天)此前报表未覆盖、SP0063/SP0070(8-20开批)仍未收口; 累计里程碑1346条/26设备/626批/36单/496335/458930(92.5%); 产出 output/c_q_mes/2026-08-22_重庆报工数据报表.md+docx+按天分布取数csv, git提交1e530ca已推送GitHub | 数据完成 | 否 | 报工管理 | 实施运行 | 陈宇 |  | 2026-08-22_重庆报工数据报表.md/.docx + 按天分布取数csv
2026-08-23 | 三厂小簧sMES | 重庆报工报表模式推广到三厂小簧实例化(通用框架已就位只做厂区实例): 确认通用模板今日设备报工查询-SQL.sql已V7(7视角含跨天收口)+通用规范厂区报工报表规范.md+一厂实例均在,三厂小簧只差实例化不重复造轮子; 实测三厂X%共库报工历史30条/11设备/14生产批/10报工日(6-09~7-23), 8月起无报工=模拟筹备期(9/7~11 K-008), 历史均为联调测试量(投入7~16000产出多为0/极小, 7-07/08大投入15900/16000产出17/150典型测试批)勿当生产量; 产出 input/san-chang-xiao-huang/sql/三厂小簧报工查询-说明.md(薄实例引用通用模板--profile home -p prefix=X 7视角)+knowledge/设备口径卡.md(X系212台+起重机6/工序A/B/Q编码/SCXH群组/报工未启用实况)+README与sql/README登记; 9/7模拟启用报工后直接套通用模板跑当日报表 | 知识沉淀 | 否 | 报工管理 | 实施运行 | 陈宇 |  | 三厂小簧报工查询-说明.md + 设备口径卡.md + README登记
2026-08-23 | 共用项目-华纬MES实施运维 | 鼎捷MES V6.1官方培训文件学习沉淀(第一批5模块): inbox投递PL101生产模型配置/PL201设备维修保养/PL208追溯/PL210看板管理/PL214 IIoT 5份官方培训简报。pdfjs抽取全文后逐模块学习沉淀,建共用资产库agent/mes-implement-expert/data/smes-v61-training/(与smes-621/iiot/u9-sql平级)。沉淀结构=模块概述+功能作业一览表(菜单权限编号↔在线报工平台权限编号全收录: PL101共45点位/PL201共10点位/PL208 3点位(QTR607/608/SS117)/PL210 6点位(K01-04+SS101+REPORT_BASIS)/PL214 8点位(ESI01-06等))+作业说明+标准vs实测差异栏+关联资产+待验证。自我批判视角: 每功能点对照库内实测(如PL101作业站群组=LOGGROUPSERIAL群组报工/PL208追溯对应成品序列号质量追溯-SQL+重庆批次追溯-SQL/PL214 IIoT对应data/iiot重庆数采InfluxDB架构差异/PL201设备维保与玖坤点检表系统边界)。原件PDF移入smes-v61-training/raw/(gitignore)。关键差异发现: ①PL101产品基础数据权限编号文档遗漏 ②PL208跨断阶tblOEMOMaterialState+接口待实测 ③PL214标准采集库为MSSQL/ORACLE但重庆实际InfluxDB时序库 ④PL201定量/定次定时保养依赖出站报工,三厂小簧报工未启用前无法触发 | 知识沉淀 | 是 | 生产模型 | 学习沉淀 | 陈宇 |  | smes-v61-training/README.md+PL101-生产模型管理.md+PL201-设备维保.md+PL208-追溯.md+PL210-看板管理.md+PL214-IIoT.md+data/README.md登记+inbox V6.1原件归档raw/
2026-08-23 | 华纬MES项目 | 批量补录真·生产独有业务核心320表字段结构入smes-621字典(用户批准把缺口业务核心前缀320张批量拉一遍): 修复覆盖集TBL前缀匹配bug后按原口径8前缀(WIP/PRD/OP/USR/OEM/INV/EQP/QC)精确320张与原清单声明一致; 连库INFORMATION_SCHEMA实测320表/3209列(profile home,0缺失); 生成7个补录文件(10-wip 112/11-prd 61/12-inv 43/13-qc 42/14-eqp 24/15-op 22/16-usr-oem 16); 验证320中317张真·设计文档也无(仅3张顺手补录); 字典覆盖192+68+320=580表断连可查结构; smes-621/README+全量表清单分层+file_index+data/README同步更新 | 数据完成 | 是 | 系统管理 | 需求调研 | 陈宇
2026-08-24 | 共用项目-华纬MES实施运维 | 鼎捷MES V6.1官方培训文件学习沉淀(第二批8模块): inbox继续投放PL111系统配置/PL102设备稼动管理/PL103工单管理/PL104生产任务中心/PL202车间物料管控/PL204 eSOP/PL205模治具寿命管理/PL207 Andon预警 8份官方培训简报。pdfjs抽取全文+全量提取2100+流程图,逐模块学习沉淀入agent/mes-implement-expert/data/smes-v61-training/,每模块含功能点位全录+作业说明+标准vs实测差异栏+关联资产+待验证。关键捕获: PL104生产任务中心(227页sMES核心,45功能作业: 三大工作平台人机料法环/工时计算3原则/多人产量登入4种分摊/解除暂停7处置/报工还原8限制/外包/无制程/子作业/网状制程/10情境案例)/PL111系统配置(120+系统参数+36自动排程服务+标准vs轻量授权)/PL102设备稼动(8稼动状态+MTBF/MTTR/OEE公式)/PL103工单管理(工单四概念+派工理念)/PL202物料管控/PL204 eSOP/PL205模治具(寿命/上下模/定量定期保养)/PL207 Andon(消息模板+安灯三级流程+设备稼动联动)。差异栏用库内实测: PL104报工主流程海量在用(TBLWIPCONT_RESOURCE 369万/EMPLOYEE 62万/PARTIALIN-OUT 30万+TBLWIPLOTLOG_REPORT 29万=重庆日报数据源), 暂停处置1054/子作业报完工766在用, 但多人产量登入/调账/报工还原/外包/ERP报工抛转(TBLERPWORKREPORT全0)未启用; PL111调度日志1072万+BASISIMPORTFAILED 1.6万导入失败积压发现; PL205模治具表15张全0未启用; PL207消息通知2.5万在用但安灯闭环未启用。原件PDF入raw/, 精选流程图(每模块5-8张)入flows/供项目进度汇报用, 全量图raw/flows-all/(gitignore) | 知识沉淀 | 是 | 生产模型 | 学习沉淀 | 陈宇 |  | PL102-设备稼动管理.md+PL103-工单管理.md+PL104-生产任务中心.md+PL111-系统配置.md+PL202-车间物料管控.md+PL204-eSOP.md+PL205-模治具寿命管理.md+PL207-Andon预警.md+flows/<模块>/精选图(PL104 8张等)+README+data/README登记
2026-08-24 | 三厂小簧sMES | 验证三厂小簧群组权限（9/7全流程模拟PRE-02权限检查前置） | 配置完成 | 否 | 系统管理 | 模拟筹备 | 陈宇
2026-08-25 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧数采安装盘点：原30个点位调整为27个点位（原因试制产线需搬迁、3个点位不安装），生成任务：一厂大簧数采网络的推进启动 | 数据完成 | 是 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇 | 黎建伟
2026-08-25 | 三厂小簧sMES | 验证三厂小簧群组权限 | 配置完成 | 否 | 系统管理 | 模拟筹备 | 陈宇
2026-08-26 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧设备维保模块上线；后续事项：设备点检与维保流程正式启动需待设备二维码张贴完毕后执行，设备二维码设计粘贴预计9/1完成（责任人黎建伟）；另新建任务：U9C发料标签新增发料对应工单号显示 | 上线验证 | 是 | 设备维保 | 培训上线 | 陈宇 | 黎建伟
2026-08-26 | 三厂小簧sMES | 按9/7模拟重排项目计划 王红烨 已完成 | 问题关闭 | 否 | 系统管理 | 现场实施 | 王红烨 |  | 三厂小簧模拟计划上线后续计划
2026-08-26 | 三厂小簧sMES | 确定模拟10个产品清单（9/7全流程模拟用，10产品控制计划导入前置） | 方案确认 | 否 | 生产模型 | 模拟筹备 | 彭主任
2026-08-26 | 三厂小簧sMES | 按9/7模拟重排项目计划（项目总实施计划表v2.0重排确认） | 方案确认 | 否 | 项目管理 | 模拟筹备 | 王红烨
2026-08-26 | 三厂小簧sMES | 问题第一轮修改并回归测试（问题清单第一轮修复回归） | 配置完成 | 否 | 系统管理 | 模拟筹备 | 姜皓翊
2026-08-26 | 三厂小簧sMES | MES完成IQC数据源配置（IQC待检数据后台获取链路，9/7模拟前置） | 配置完成 | 否 | 系统接口 | 模拟筹备 | 姜皓翊
2026-08-27 | 三厂小簧sMES | 陈宇喊话三厂小簧设备负责人樊正毅确认数采事项：小簧未安装点位是否都需IO盒待确定——要装→樊正毅方对接解决或IT购买IO盒；IO盒不装→给准话仅将已装点位调试OK。等待樊正毅准话。 | 需求确认 | 否 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇 | 樊正毅
2026-08-27 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧数采推进沟通：明确推进时间线——9/1网络公司现场勘查(前置条件)、9/1后网络公司出具网络规划、规划出具后陈宇提交《项目推进计划表》给陆总(向上汇总重点)；紧盯9/1勘查按时到场并当天/次日拿初步反馈(点位图/布线走向)。 | 方案确认 | 否 | 设备数采 | 实施运行 | 陈宇 | 黎建伟
2026-08-28 | 共用项目-华纬MES实施运维 | 整理8月24日到8月28日的周报（W35全项目版）。 | 数据完成 | 否 | 项目汇报 | 模拟筹备 | 陈宇
2026-08-29 | 一厂大簧sMES | 客户提供《一厂大簧数采管控表》(inbox→input/yi_chang_da_huang/归档): 27台=合同30台,已安装13台/未安装14台,已提供点位23台/未提供4台(AP12/AF41/AP11/AF51需联系厂家); 9台卷簧机IO采集需购IO盒,其余18台无需; 11里程碑时间线已写入T-867e70e83e(9/1共识表→9/2勘查→9/4规划→9/7方案确认→9/10厂家点位→9/20布线→9/28IO盒→10/15首批调试→10/20安装→10/30二批调试→11/5校对ESB→11/10验收)。 | 数据完成 | 否 | 设备数采 | 实施运行 | 陈宇 | 陈佳宇
2026-08-31 | 一厂大簧sMES | 一厂大簧数采现场点位确认：IT周航帅、网络公司、一厂大簧设备负责人黎建伟现场确认数采点位28个；后续规划：出布局图和预算表。 | 方案确认 | 否 | 设备数采 | 实施运行 | 周航帅 | 黎建伟
2026-08-31 | 三厂小簧sMES | 谢建寅提供的设备点检表整理导入。 | 配置完成 | 否 | 设备维保 | 模拟筹备 | 陈宇
2026-08-31 | 三厂小簧sMES | 彭理想提供的10个产品控制计划整理排查纠错。 | 数据完成 | 否 | 生产模型 | 模拟筹备 | 陈宇
2026-08-31 | 重庆MES项目 | 郭乾提供改版的M4报告，退回修改。 | 需求确认 | 否 | 项目汇报 | 上线运行 | 陈宇
2026-09-01 | 三厂小簧sMES | 谢建寅提供的设备点检表整理导入（续）。 | 配置完成 | 否 | 设备维保 | 模拟筹备 | 陈宇
2026-09-09 | 三厂小簧sMES | 三厂小簧全流程剧本 9月7日前：模拟前检查 9月7日 IQC U9到料生成QC检验单 参与人员质量部门、派工培训 参与人员计划和生管 9月8日 报工 PQC 、 追溯、制样 9月9日 首道上料 制样批报工、设备人员培训 ，维保 | 计划完成 | 是 | 生产计划 | 模拟筹备 | 陈宇
2026-09-10 | 华纬MES项目总体 | 用户提供 IT服务台工单跟踪模板 HWIT_服务.xlsx + PDF，归档至 input/project/，提炼知识卡 K-015（ITIL框架工单跟踪系统含21条现有记录、下拉定义、优先级矩阵、SLA标准） | 知识沉淀 | 否 | IT服务管理 | 流程建设 | 陈宇 |  | 知识卡 K-015；file_index 新增 F-026
2026-09-10 | 三厂小簧sMES | 用户提供《5.三厂材料车间数采项目汇报汇总20260907.xlsx》（含0803/0807/0812/0820/0907五次会议纪要）；归档至 raw/，提炼 K-016（数采进度与遗留事项追踪）+ file_index F-027；关键卡点：樊正毅需确认8家设备厂家通讯对接/探伤机协议/抛丸机交换机/顾美压簧机IO决策；前置条件=樊正毅确认IO采集数量后才能确定天枢盒子消耗量 | 知识沉淀 | 否 | 设备数采 | 现场实施 | 陈宇 | 樊正毅 | 知识卡 K-016；file_index 新增 F-027
2026-09-10 | 一厂大簧sMES | 处理《2026_09_09 一厂大簧周会.md》会议纪要：①归档至 raw/；②更新 T-df9009dfcd（外来料/上料卡控）进度 70%→85%；③更新 T-e221e0264d（设备二维码）进度 70%→80%；④更新 T-08410c18db（售后维修系统）；⑤新建任务：新增二次复测力子工序、一批号多工单方案评估、跨厂区报工逻辑优化 | 知识沉淀 | 是 | 生产报工 | 系统运行 | 陈宇 | 姜楠/郑少青/陆忠华/黎建伟/孟铁军 | 会议纪要归档；3项新任务；3项任务进度更新
2026-09-10 | 三厂小簧sMES | 用户投喂《9月7日培训.docx》和《9月8日培训.docx》（三厂小簧全流程模拟培训记录）；归档至 raw/。9/7 培训：IQC U9到料生成QC检验单（质量部门）、派工培训（计划/生管）；9/8 培训：报工、PQC、追溯、制样培训。关联模拟剧本 K-008 场景 IQC-01/02/03、DIS-01/02、MP-01、PQC-01/02、SMP-01/02。 | 知识沉淀 | 否 | 培训 | 模拟筹备 | 陈宇 |  | 培训记录归档至 raw/
2026-09-11 | 三厂小簧sMES | 用户重新投喂《【华纬sMES项目】_项目总实施计划表v2.0_三厂小簧重排_20260821.xlsx》，确认归档至 raw/（已存在，内容一致）。K-009 知识卡片已包含完整 14 项计划内容（三阶段：机制流程规划/流程和数据验证/实施运行）。当前关键节点：9/7-11 全流程模拟进行中，9/30 前硬件到位硬约束，11/30 运行成果总结报告会。 | 知识沉淀 | 否 | 项目管理 | 模拟筹备 | 陈宇 |  | K-009 已覆盖完整计划内容
2026-09-11 | 一厂大簧sMES | 用户投喂 4 份一厂大簧 MES 周会纪要（2026-07-29/08-05/08-26/09-09）；归档至 raw/。8/5 周会重点：上料卡控问题（加急单插单/外加工材料条码不匹配/同一批号多工单/工单料号变更）；安灯/设备维保模块待培训后使用；质量模块对接讨论；一厂二厂工单是否区分需与二厂讨论。关联 T-df9009dfcd（外来料上料卡控）。 | 知识沉淀 | 否 | 生产报工 | 系统运行 | 陈宇 | 姜楠/陈佳宇/黎建伟 | 会议纪要归档至 raw/
2026-09-11 | 华纬MES项目总体 | 用户投喂千问生成的FreeLLMAPI+cc-switch说明文档，经实际核查发现多处错误：CC Switch本地代理端口15721未监听未实际参与请求链路；Claude Code直接连FreeLLMAPI localhost:3001不经过CC Switch；agnes/nvidia供应商名称不准确；对token未消耗的根因解释错误。已生成修正版文档并归档至project目录。 | 知识沉淀 | 否 | 系统管理 | 工具配置 | 陈宇 |  | 修正版文档FreeLLMAPI和ccswitch_修正版.md
2026-09-11 | 华纬MES项目总体 | 用户投喂千问生成的FreeLLMAPI+cc-switch说明文档，经实际核查发现多处错误。已修正并追加到docs/cc-switch-配置说明.md（新增FreeLLMAPI章节：实际请求链路、常见误解澄清、FreeLLMAPI vs CC-Switch对比表）。关键修正：CC-Switch本地代理端口15721未监听未参与当前链路；Claude Code直连FreeLLMAPI localhost:3001。 | 知识沉淀 | 否 | 系统管理 | 工具配置 | 陈宇 |  | docs/cc-switch-配置说明.md 更新（新增 FreeLLMAPI 章节）
2026-09-11 | 一厂大簧sMES | 问题管制表更新：数采进度（13/30台完成）、流转卡二维码修改（已改小，搜索栏改批号延期）、外来料上料方案测试中 | 知识沉淀 | 否 | 设备数采 | 系统运行 | 陈宇
2026-09-11 | 三厂小簧sMES | 问题管制表更新：模拟执行中，制样审批流程卡打印人员确定为首道组长；硬件（支架/PDA/平板/工控机）未全部到位；设备点检资料导入进行中 | 知识沉淀 | 否 | 模拟测试 | 模拟筹备 | 陈宇

## 任务问题归集池
归集标题 | 对应项目 | 问题来源 | 优先级 | 发现日期 | 计划完成日期 | 实际闭环日期 | 任务状态 | 进度百分比 | 闭环判定标准 | 周报归集分类 | 协调资源需求 | 附件 | 卡点&问题描述
【实验室Lims-组织架构-用户管理-人员签章上传后查看不了】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-09)：1、人员签章上传后查看不了；2、人员签章需要用预览图片的形式查看；模块：组织架构-用户管理；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-委托申请-上传的附件无法预览查看】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-09)：上传的附件无法预览查看；模块：委托申请；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-委托申请-样品状态是手动填写】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-09)：样品状态是手动填写；（后期可能是erp对接）；模块：委托申请；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-委托申请-客户信息和样本信息 字段有重复】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-09)：客户信息和样本信息 字段有重复；模块：委托申请；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-基础数据-检测项目-字段需要与华纬提供的检测项目表字】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-09)：字段需要与华纬提供的检测项目表字段对应；模块：基础数据-检测项目；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-基础数据-检测标准-判定依据-【判定依据】字段调用的数据不对】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-09 |  | 2025-12-09 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-09)：【判定依据】字段调用的数据不对；模块：基础数据-检测标准-判定依据；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-委托申请-样品信息呈现字段和检测项目信息呈】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-10)：样品信息呈现字段和检测项目信息呈现字段调整；模块：委托申请；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-委托申请-申请单上缺字段：委托人、委托单位】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-10)：申请单上缺字段：委托人、委托单位、创建人、创建单位；模块：委托申请；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-委托申请-提交-【提交】按钮弹框调用错了】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-10)：【提交】按钮弹框调用错了；请参考北斗的委托申请提交；模块：委托申请-提交；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-委托审批-查看-【查看】的界面内容与申请单的界面】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-10)：【查看】的界面内容与申请单的界面一致；委托申请那边调整后的界面在这边呈现；模块：委托审批-查看；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-委托申请/委托审批-界面字段缺少】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-10)：界面字段缺少；模块：委托申请/委托审批；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-委托申请-委托申请界面 增加【已提交】界面】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-10)：委托申请界面 增加【已提交】界面；模块：委托申请；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-委托审批-委托审批界面 增加【已审批】界面】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-10)：委托审批界面 增加【已审批】界面；模块：委托审批；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-样品接收-样品接收界面 增加【已接收】界面】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-10)：样品接收界面 增加【已接收】界面；模块：样品接收；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-原始数据录入-设备信息和标准物质信息 不要左右】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-10)：设备信息和标准物质信息 不要左右布局，改成上下放；模块：原始数据录入；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-原始数据录入-复核-已提交的原始数据，在【已提交】界】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-10)：1、已提交的原始数据，在【已提交】界面查看，录入的信息没有保存；2、但是在原始数据复核这里是可以看到已录入的数据的；模块：原始数据录入-复核；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-原始数据录入-复核驳回-审核驳回后，在原始数据录入界面打】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-10)：审核驳回后，在原始数据录入界面打开pageoffice，原来填写的内容也没有；模块：原始数据录入-复核驳回；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-原始数据录入/审核-人员签章没有带入】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-10 |  |  | 待启动 |  | 待排期处理 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-10)：人员签章没有带入；模块：原始数据录入/审核；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：待处理
【实验室Lims-数据复审-日志-这条数据提交后 是直接到数据复审】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-10)：这条数据提交后 是直接到数据复审的，没有到初审；模块：数据复审-日志；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-报告内容调整-报告模板里要求的字段，委托单上有】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-10 |  | 2025-12-10 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-10)：1、报告模板里要求的字段，委托单上有的信息 需要代入；2、按照检测项目，一个个呈现；3、需要从原始数据录入里带入检测过程中的照片；模块：报告内容调整；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-委托申请-【编辑】报错】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-12)：【编辑】报错；模块：委托申请；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-委托申请-委托单-样品规格字段，手动填写，】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-12)：委托单-样品规格字段，手动填写，后期可能是ERP对接；模块：委托申请；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-委托申请-附件需要“预览”】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-12)：附件需要“预览”；模块：委托申请；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-委托申请-【检测项目大类】是否是检测项目】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-12 |  | 2025-12-12 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-12)：【检测项目大类】是否是检测项目；模块：委托申请；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-委托申请-【检测项目】列表调整，参考截图描】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-15)：【检测项目】列表调整，参考截图描述；模块：委托申请；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-样品管理-样品拆分-【样品型号】字段未带入】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-15)：【样品型号】字段未带入；模块：样品管理-样品拆分；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-样品管理-样品拆分-样品拆分前，【查看】界面的“委托】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-15)：样品拆分前，【查看】界面的“委托单号”、“样品型号”、“检测项目”都是空的；拆分后 数据就流转了；模块：样品管理-样品拆分；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-样品管理-样品拆分-样品拆分前，【日志】内容为空】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-15)：样品拆分前，【日志】内容为空；拆分后 数据就流转了；模块：样品管理-样品拆分；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-样品管理-样品拆分-数据没有流转到“样品信息”和“样】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-15)：数据没有流转到“样品信息”和“样品接收”模块；模块：样品管理-样品拆分；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-任务管理-任务分派、我的任务-同一个检项对应多个样品的，“样品】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-15)：1、同一个检项对应多个样品的，“样品编号”需要用“，”隔开；；2、把当前的“样品编号”改为“委托编号”；模块：任务管理-任务分派、我的任务；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-任务管理-任务分派-日志内容为空】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-15)：日志内容为空；模块：任务管理-任务分派；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-任务管理-任务分派、我的任务-已分派和已认领界面，最新分派和最】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-15)：已分派和已认领界面，最新分派和最新认领的任务放到最前面--界面排序；模块：任务管理-任务分派、我的任务；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-检测任务台账/原始数据台账-界面排序：最新的数据放到前面】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-15)：1、界面排序：最新的数据放到前面；2、11条数据 显示了3页；模块：检测任务台账/原始数据台账；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-原始数据录入-选择图片，目前只能选择单张--需】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-15)：1、选择图片，目前只能选择单张--需要能选多张图片 一起上传；2、上传的图片现在不能预览；--需要能够预览图片；模块：原始数据录入；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-原始数据录入--pageoffice录入-模版里需要允许录入495.0、5】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-15)：模版里需要允许录入495.0、502.0的小数格式；模块：原始数据录入--pageoffice录入；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-报告审核-系统界面字段都是空的，要带入信息】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-15)：系统界面字段都是空的，要带入信息；模块：报告审核；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-报告审核-【检测项目】弹框信息是空的】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2025-12-15 |  | 2025-12-15 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2025-12-15)：【检测项目】弹框信息是空的；模块：报告审核；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-样品接收-小样编号没有带出】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-16 |  | 2026-01-16 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-16)：小样编号没有带出；模块：样品接收；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-样品信息-领用 报错】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P3 | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-20)：领用 报错；模块：样品信息；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-任务分派-这个委托下面有2个样品;01号样】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-20)：1、这个委托下面有2个样品;01号样品绑定的是[脱碳层深度、非金属夹杂];02样品绑定了[非金属夹杂]；；2、检测项目、方法标准没有代入数据；模块：任务分派；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-我的任务-任务数据重复】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-20)：1、任务数据重复；2、字段信息没有代入；模块：我的任务；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-原始数据录入-需要验证下是否支持单次批量上传多】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-20)：需要验证下是否支持单次批量上传多张张片（我目前只能一张张传）；模块：原始数据录入；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-原始数据录入-pageoffice录入问题】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-20)：pageoffice录入问题；模块：原始数据录入；反馈人：徐艳；处理人：王小龙；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-原始数据录入-pageoffice录入的数据没】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-20 |  | 2026-01-20 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-20)：pageoffice录入的数据没有保存；在原始数据已提交、原始数据审核（初审、复审、终审）需要同步验证；模块：原始数据录入；反馈人：徐艳；处理人：杨金波；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-委托申请-检测地点是由试验员填写】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | 已闭环 | 100 | 赛印处理完成 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-28)：检测地点是由试验员填写；模块：委托申请；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：已完成
【实验室Lims-委托申请-客户编号增加可以快捷搜索】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | 已闭环 | 100 | 赛印处理完成 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-28)：客户编号增加可以快捷搜索；模块：委托申请；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：已完成
【实验室Lims-原始数据管理-无法在线查看， 只能下载后查看】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-28 |  |  | 暂缓 |  | 华纬/赛印决定暂不处理 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-28)：无法在线查看， 只能下载后查看；模块：原始数据管理；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：暂不处理
【实验室Lims-委托申请-委托编号规则不对，应为以下】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P3 | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | 已闭环 | 100 | 赛印处理完成 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-28)：委托编号规则不对，应为以下；模块：委托申请；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：已完成
【实验室Lims-方法标准-增加附件上传】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | 已闭环 | 100 | 赛印处理完成 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-28)：1、增加附件上传；2、方法标准列表，双击查看详情；模块：方法标准；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：已完成
【实验室Lims-委托申请-检测大类增加基础数据维护】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-28 |  |  | 暂缓 |  | 华纬/赛印决定暂不处理 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-28)：检测大类增加基础数据维护；模块：委托申请；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：暂不处理；备注：待定
【实验室Lims-原始数据录入-原始数据温湿度抓取】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-28 |  |  | 暂缓 |  | 华纬/赛印决定暂不处理 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-28)：原始数据温湿度抓取；模块：原始数据录入；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：暂不处理；备注：待定
【实验室Lims-pageoffice录入-原始数据的平均值自动计算】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-28 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 已闭环 | 100 | 甲方提供所需模板/资料后恢复处理 | 本周完成 | 李旭敏 |  | 华纬反馈(2026-01-28)：原始数据的平均值自动计算；模块：pageoffice录入；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：甲方待提供；备注：需确认哪几个模板需要计算
【实验室Lims-报告编制-需要驳回部分检测项目功能】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-28 |  |  | 暂缓 |  | 华纬/赛印决定暂不处理 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-28)：需要驳回部分检测项目功能；模块：报告编制；反馈人：李旭敏；处理状态：暂不处理；备注：待定
【实验室Lims-原始数据审核、报告审核-原始记录终审/报告审核，驳回需要】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-28 |  |  | 暂缓 |  | 华纬/赛印决定暂不处理 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-28)：原始记录终审/报告审核，驳回需要能选驳回节点；模块：原始数据审核、报告审核；反馈人：李旭敏；处理状态：暂不处理；备注：节点未明确
【实验室Lims-报告内容调整-报告中检项的检测方法不对应，检查】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P3 | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | 已闭环 | 100 | 赛印处理完成 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-28)：报告中检项的检测方法不对应，检查一下；模块：报告内容调整；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：已完成；备注：待后续走数据再看
【实验室Lims-报告内容调整-报告中需要体现对应设备的校准日期】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-28 |  |  | 暂缓 |  | 华纬/赛印决定暂不处理 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-28)：报告中需要体现对应设备的校准日期，设备数量3个以上，增加附页呈现；模块：报告内容调整；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：暂不处理；备注：待定，需客户提供相应的模板
【实验室Lims-人员资质-人员资质增加附件上传】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | 已闭环 | 100 | 赛印处理完成 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-28)：人员资质增加附件上传；模块：人员资质；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：已完成
【实验室Lims-人员培训计划-举办单位与费用非必填】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-28)：举办单位与费用非必填；模块：人员培训计划；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-人员培训计划-人员培训计划批量导入--exce】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-28 |  |  | 暂缓 |  | 华纬/赛印决定暂不处理 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-28)：人员培训计划批量导入--excel；模块：人员培训计划；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：暂不处理
【实验室Lims-人员监督计划-人员监督批量导入-excel】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-28 |  |  | 暂缓 |  | 华纬/赛印决定暂不处理 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-28)：人员监督批量导入-excel；模块：人员监督计划；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：暂不处理
【实验室Lims-管理评审计划-评审内容改为多行编辑框】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-28)：评审内容改为多行编辑框；模块：管理评审计划；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-管理评审会议记录-末次】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-29 |  | 2026-01-29 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-29)：末次；模块：管理评审会议记录；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-设备台账-增加字段，在excel报告模板里】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-01-29 |  | 2026-01-29 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-01-29)：增加字段，在excel报告模板里需要调用；模块：设备台账；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
重庆sMES-项目管理-全量待办清单更新（含甲乙方责任划分） | 重庆sMES项目 | 会议决策 | P3 | 2026-03-09 |  | 2026-03-27 | 已闭环 | 100 | 全量待办清单更新完成，穷举所有事项并区分甲方/乙方责任 | 长期跟踪 | 明雨露（乙方顾问） |  | 2026-03-03郑少青要求列项目事项跟踪表(主表+副表)，明雨露创建钉钉文档《任务进度管理》；03-09催促进度，明确待办不能只列硬件、需涵盖工作台准备/网络/数采硬件安装等所有事项；明雨露回复"其他事项等顾问进厂调研后再排"未达成共识；王红烨纠偏应穷举所有事项并区分甲乙方责任，等待明雨露落实更新。后续重庆进入实施期(4-5月)，待办管理由周五例会+问题管制表机制承接，原清单是否仍需更新待确认。2026-08-13确认闭环：3-27起周五例会机制确立、待办协调由例会+问题管制表承接，原全量清单更新事项由机制取代闭环(闭环日期3-27)
重庆sMES-项目管理-顾问进厂调研时间确认 | 重庆sMES项目 | 会议决策 | P3 | 2026-03-09 |  | 2026-05-13 | 已闭环 | 100 | 顾问进厂调研时间确认并实施 | 长期跟踪 | 明雨露/王红烨（乙方） |  | 2026-03-09记录顾问进厂调研时间未确定，影响后续调研类待办排期。后续推进：05-08入场实施(周五例会推进MES项目)、05-11协调沟通进场具体时间、05-13出差重庆、05-14现场盘点调研，该事项实际已闭环
华纬其它-设备数采-金晟数采设备对接sMES | 华纬其它项目 | 现场反馈 | P3 | 2026-03-11 | 2026-07-05 | 2026-07-31 | 已闭环 | 100 | 金晟数采设备数据采集成功并接入sMES，验收通过 | 本周完成 |  |  | 3月起持续推进金晟数采设备收集统计与对接；4个周会确认金晟数据采集情况；8-05确认金晟防差错无批次追溯功能（L-dc1b7d42e4）。
华纬其它-工单管理-多厂生产交叉共用工艺流程澄清 | 华纬其它项目 | 现场反馈 | P3 | 2026-03-16 |  |  | 待启动 |  | 多厂交叉共用工艺流程方案确认并落地 | 长期跟踪 |  |  | 3-16记录「多厂生产交叉共用的工艺流程」疑问，需澄清各厂共用流程的工艺路线与数据归属（L-7c93160314）。
重庆sMES-系统管理-实施人员安排与资源协调 | 重庆sMES项目 | 会议决策 | P4 | 2026-03-18 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 已闭环 | 100 | 重庆固定实施人员确定并进场 | 本周完成 |  |  | 3-18沟通重庆实施人员安排（L-a64c9fec00）；3-19碰头会与鼎捷后期实施方对接，确认固定实施人员。
实验室Lims-系统环境-服务器与基础环境部署 | 实验室Lims项目 | 会议决策 | P2 | 2026-03-19 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 已闭环 | 100 | Sein Lims服务器部署完成、远程软件/命名规范配置、车间网络确认 | 本周完成 |  |  | 3-19沟通实验室现况（L-36aca0d958）；3-26服务器部署+远程软件/火绒/命名规范（L-eade6ddb65）；4-13确认车间网络（L-5a98f48599）；4-29启动碰头会前期准备完毕可操作（L-6e1e7dd819）。
重庆sMES-硬件环境-软硬件环境配置建议表查收确认 | 重庆sMES项目 | 会议决策 | P3 | 2026-03-19 |  | 2026-03-23 | 已闭环 | 100 | 配置建议表被甲方查收确认（内部确定服务器型号） | 长期跟踪 | 陈宇（甲方查收确认）、王瑞（发出方） |  | 2026-03-19发出最新版《软硬件环境配置建议表》(王瑞→陈宇)，待陈宇查收确认；后续推进：03-20服务器配置提供选型、03-23服务器配置已提供且甲方内部确定型号，查收确认完成，闭环(2026-03-23)
重庆sMES-系统环境-服务器部署(SQL/IIOT/ESB/AP/DB) | 重庆sMES项目 | 系统异常 | P1 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 已闭环 |  | 五组件安装完成+华纬本部连通+远程可访问 | 本周完成 | 鼎捷实施+IT
实验室Lims-设备数采-温湿度传感器网络与数据采集 | 实验室Lims项目 | 系统异常 | P1 | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 已闭环 |  | 传感器全部联网+数据读取稳定+IP配置完成 | 长期跟踪 | 硬网/赛印
华纬其它-系统管理-PDA材料厂进度跟进 | 华纬其它项目 | 用户需求 | P4 | 2026-03-26 |  |  | 待启动 |  | PDA材料厂应用进度确认并投入使用 | 长期跟踪 |  |  | 3-26记录PDA材料厂进度（L-3f5d24985a），后续需求确认。
重庆sMES-系统管理-现场硬件设备采购与落实 | 重庆sMES项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-03-27 | 2026-06-30 |  | 已闭环 | 100 | 打印机/扫描枪/工作台/材料间电脑到位并启用 | 本周完成 |  |  | 3月采购打印机型号梳理（L-fb64c06aa6）、工作台到货安装（L-b17d10fe44）；6月打印机扫描枪落实到位、材料间新增电脑安装（L-604914af2d/L-905a086264）；设备标牌制作与二维码（L-8807e6bd8c/L-4e31ce0a13）。
重庆sMES-基础资料-资料收集模版提供与收集进度跟踪 | 重庆sMES项目 | 会议决策 | P3 | 2026-03-27 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 已闭环 | 100 | 基础资料按规范收集齐全并整理可用 | 本周完成 | 米琳（甲方资料收集）、陈宇（跟踪） |  | 2026-03-27 陈宇提供基础资料收集模版给米琳，跟踪收集进度。后续承接：05-19 建台账清理规范导入任务(T-d38da4f128)进入清理导入阶段，本任务聚焦收集阶段跟踪，两者衔接不重复
【实验室Lims-新增模块-增加计算检测费用功能，并支持导出】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-01 |  |  | 暂缓 |  | 甲方提供所需模板/资料后恢复处理 | 长期跟踪 | 李旭敏 |  | 华纬反馈(2026-04-01)：增加计算检测费用功能，并支持导出费用清单-模板待提供《检测费用明细单》；支持多种查询，客户、日期、委托单号、检测项目、样品等；计费方式分四种：；1.按次，样品数量*项目单价；；2.按小时，检测时长*项目单价；；3.按万次，组；万次和组在原始数据录入时填写，；4.按元素数量*样品数量*项目单价；；模块：新增模块；反馈人：李旭敏；处理人：李旭敏；处理状态：甲方待提供；备注：未在需规范围内，暂不处理
【实验室Lims-方法标准-检测标准增加附件上传】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-01 |  | 2026-04-08 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-01)：检测标准增加附件上传；支持单击数据打开详情界面；模块：方法标准；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：已处理，待验证；处理日期：2026-04-08；备注：待客户测试；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-样品库位-样品库位增加导入功能】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-01 |  | 2026-04-08 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-01)：样品库位增加导入功能；模块：样品库位；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：已处理，待验证；处理日期：2026-04-08；备注：待客户测试；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-委托管理-样品管理员、检测人员支持退回委托】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-01 |  |  | 进行中 |  | 赛印开发/修复完成并交付华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-01)：样品管理员、检测人员支持退回委托单；模块：委托管理；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：处理中；备注：剩余样品接收退回
【实验室Lims-样品管理-样品接收和拆分模块顺序调换】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-01 |  | 2026-04-07 | 已闭环 | 100 | 赛印处理完成 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-01)：样品接收和拆分模块顺序调换；模块：样品管理；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：已完成；处理日期：2026-04-07；备注：先拆分后接收
【实验室Lims-委托管理-委托单增加复制功能】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-01 |  |  | 待启动 |  | 待排期处理 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-01)：委托单增加复制功能；模块：委托管理；反馈人：李旭敏；处理状态：未填写
【实验室Lims-委托管理-更改委托单号（日期），同步原始记】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P2 | 2026-04-01 |  |  | 暂缓 |  | 华纬/赛印决定暂不处理 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-01)：更改委托单号（日期），同步原始记录、报告文件，待议；模块：委托管理；反馈人：李旭敏；处理状态：暂不处理
【实验室Lims-原始数据管理-原始记录初审人员待定】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-01 |  | 2026-04-01 | 已闭环 | 100 | 赛印处理完成 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-01)：原始记录初审人员待定；模块：原始数据管理；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：已完成；备注：由王燕春老师暂代
【实验室Lims-委托管理-委托单选择是否需要CNAS,盖C】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P2 | 2026-04-01 |  |  | 暂缓 |  | 甲方提供所需模板/资料后恢复处理 | 长期跟踪 | 李旭敏 |  | 华纬反馈(2026-04-01)：委托单选择是否需要CNAS,盖CNAS及报告章；附件上传带报告章；报告模板--带盖章（CNAS、报告签章）待提供；模块：委托管理；反馈人：李旭敏；处理人：李旭敏；处理状态：甲方待提供
【实验室Lims-报告管理-报告下载，文件加密，禁止编辑功能】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P2 | 2026-04-01 |  |  | 进行中 |  | 赛印开发/修复完成并交付华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-01)：报告下载，文件加密，禁止编辑功能；模块：报告管理；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：处理中
【实验室Lims-报告批准-报告批准驳回选择节点】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-01 |  |  | 进行中 |  | 赛印开发/修复完成并交付华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-01)：报告批准驳回选择节点；模块：报告批准；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：处理中
【实验室Lims-基础数据-检测项目-检测项目增加检测编码、试验类别】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-01 |  |  | 暂缓 |  | 甲方提供所需模板/资料后恢复处理 | 长期跟踪 | 李旭敏 |  | 华纬反馈(2026-04-01)：检测项目增加检测编码、试验类别；；提供每个项目对应的检测编码、试验类别；模块：基础数据-检测项目；反馈人：李旭敏；处理人：李旭敏；处理状态：甲方待提供
实验室Lims-系统管理-硬件设备采购 | 实验室Lims项目 | 用户需求 | P4 | 2026-04-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 已闭环 | 100 | 8台Windows平板+1台电脑采购到位并调试 | 本周完成 |  |  | 4月确认需求8台Windows IPAD+1台电脑（L-bf8c63cb93/L-892c84a90e/L-89401bc97b）；4-30试用平板调试（L-bba73d2457）。
【实验室Lims-样品库位-区域和货架需要改为下拉的，基础数】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 |  | 2026-04-02 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：区域和货架需要改为下拉的，基础数据维护；模块：样品库位；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：已处理，待验证；备注：填默认值；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-原始数据管理-原始记录结果值填写，审核没显示】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P3 | 2026-04-02 |  | 2026-04-07 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：原始记录结果值填写，审核没显示；模块：原始数据管理；反馈人：李旭敏；处理人：陈恒暄；处理状态：已处理，待验证；处理日期：2026-04-07；备注：由于录入时没有校验导致；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-报告管理-检验报告字样居中】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 |  |  | 暂缓 |  | 客户自行维护，无需赛印处理 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：检验报告字样居中；客户模板是固定的---26号，华纬自己的模板使用项目对应的检测地点；模块：报告管理；反馈人：王燕春；处理状态：未填写；备注：客户自行维护
【实验室Lims-报告管理-报告台账的编辑功能，出完报告的不】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 |  | 2026-04-02 | 已闭环 | 100 | 赛印处理完成 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：报告台账的编辑功能，出完报告的不能编辑；模块：报告管理；反馈人：王燕春；处理人：陈恒暄；处理状态：已完成
【实验室Lims-设备管理-设备保养记录新增，保养内容需要支】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 |  | 2026-04-02 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：设备保养记录新增，保养内容需要支持多选；模块：设备管理；反馈人：王燕春；处理人：陈恒暄；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-设备台账-设备台账字段优化，责任人手填，使】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 |  |  | 待启动 |  | 待排期处理 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：1、设备台账字段优化，责任人手填，使用部门手填；2、开放批量编辑功能上次校准日期，校准周期（月），下次校准日期，使用部门，预警天数15天；3、校准计划、核查申请计划按台账下次校准日期自动生成；；模块：设备台账；反馈人：王燕春；处理状态：未填写
【实验室Lims-物料台账-物料台账 试剂、耗材、危化品列表】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 |  | 2026-04-02 | 已闭环 | 100 | 赛印已处理完成，待华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：物料台账 试剂、耗材、危化品列表有效期顺序调前；模块：物料台账；反馈人：王燕春；处理人：陈恒暄；处理状态：已处理，待验证；已处理完成，待华纬验证
【实验室Lims-用户管理-人员账号收集，导入】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 |  | 2026-04-02 | 已闭环 | 100 | 赛印处理完成 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：人员账号收集，导入；模块：用户管理；反馈人：王燕春；处理人：陈恒暄；处理状态：已完成
【实验室Lims-内审计划-内审部门支持多选】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 |  |  | 进行中 |  | 赛印开发/修复完成并交付华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：内审部门支持多选；模块：内审计划；反馈人：王燕春；处理人：陈恒暄；处理状态：处理中
【实验室Lims-内审计划-内审增加提前预警天数，计划到期，】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 |  |  | 进行中 |  | 赛印开发/修复完成并交付华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：内审增加提前预警天数，计划到期，需要提醒；模块：内审计划；反馈人：王燕春；处理人：陈恒暄；处理状态：处理中
【实验室Lims-内审管理-内审实施计划，审核日期改为审核开】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 |  |  | 进行中 |  | 赛印开发/修复完成并交付华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：内审实施计划，审核日期改为审核开始日期，审核结束日期；模块：内审管理；反馈人：王燕春；处理人：陈恒暄；处理状态：处理中
【实验室Lims-评审管理-管理评审报告，建议改进项目，改为】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 |  |  | 进行中 |  | 赛印开发/修复完成并交付华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：管理评审报告，建议改进项目，改为自己输入，支持多个，对应项目增加负责人、改进时间字段 列表呈现；模块：评审管理；反馈人：王燕春；处理人：陈恒暄；处理状态：处理中
【实验室Lims-评审管理-管理评审改进项目模块去掉，评审报】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 |  |  | 进行中 |  | 赛印开发/修复完成并交付华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：管理评审改进项目模块去掉，评审报告直接提交审核改进项目审核；模块：评审管理；反馈人：王燕春；处理人：陈恒暄；处理状态：处理中
【实验室Lims-质控文件管理-程序文件双击打开详情】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 |  |  | 待启动 |  | 待排期处理 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：程序文件双击打开详情；模块：质控文件管理；反馈人：王燕春；处理状态：未填写
【实验室Lims-人员管理-人员资质放到人员档案里，列表呈现】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 |  | 2026-04-02 | 已闭环 | 100 | 赛印处理完成 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：人员资质放到人员档案里，列表呈现 增加附件上传功能；模块：人员管理；反馈人：王燕春；处理人：陈恒暄；处理状态：已完成
【实验室Lims-人员管理-人员监督、人员监控模块去掉】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 |  | 2026-04-02 | 已闭环 | 100 | 赛印处理完成 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：人员监督、人员监控模块去掉；模块：人员管理；反馈人：王燕春；处理人：陈恒暄；处理状态：已完成
【实验室Lims-设备数采-实验室统计使用IPAD人员名单，】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 已闭环 | 100 | 赛印处理完成 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：实验室统计使用IPAD人员名单，采购数量，一些特别要求；模块：设备数采；处理人：王燕春；处理状态：已完成；处理日期：2026-04-03；备注：8台IPAD-Windows
【实验室Lims-设备数采-仓库配套使用Lims电脑是否还需】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 已闭环 | 100 | 赛印处理完成 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：仓库配套使用Lims电脑是否还需要增加电脑，增加几台；模块：设备数采；处理人：王燕春；处理状态：已完成；处理日期：2026-04-03；备注：1台电脑
【实验室Lims-基础资料模块-需要支持模版下载，一次性导入功能】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 | 2026-04-07 |  | 待启动 |  | 待排期处理 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：需要支持模版下载，一次性导入功能；模块：基础资料模块；反馈人：王燕春；处理人：姜玲；处理状态：待处理
【实验室Lims-基础资料模块-提供模版，收集整理资料，导入】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 | 2026-04-07 |  | 待启动 |  | 待排期处理 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：提供模版，收集整理资料，导入；模块：基础资料模块；反馈人：姜玲；处理人：姜玲；处理状态：待处理
【实验室Lims-设备数采-实验室电脑采集机器数据程式包开发】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-02 |  |  | 待启动 |  | 待排期处理 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-02)：实验室电脑采集机器数据程式包开发、安装、调试；模块：设备数采；反馈人：姜玲；处理人：姜玲；处理状态：待处理
实验室Lims-基础资料-数据收集与导入 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P3 | 2026-04-03 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 已闭环 | 100 | 基础数据收集、员工账号匹配U9、设备台账/历史数据导入完成 | 本周完成 |  |  | 4月基础数据收集导入、员工账号匹配U9（L-2067a70602/L-e3c53a7657）；4-27设备台账/历史数据导入完成（L-72bcefd549/L-fdeaba8382）。
【实验室Lims-委托申请-新增委托时，委托单位可选，委托人】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-03 |  |  | 进行中 |  | 赛印开发/修复完成并交付华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-03)：新增委托时，委托单位可选，委托人和地址自动带出；模块：委托申请；反馈人：陈恒暄；处理人：陈恒暄；处理状态：处理中
实验室Lims-设备数采-数据采集程序开发 | 实验室Lims项目 | 用户需求 | P2 | 2026-04-13 |  |  | 进行中 | 70 | Lims设备数据采集程序完成并稳定运行 | 本周推进 |  |  | 4月设备数据采集程序开发已完成3个配套（L-4c72f8441d/L-db37337b00）；后续持续完善剩余设备采集。
二厂大簧-设备数采-采集器安装+大屏安装 | 二厂大簧sMES | 会议决策 | P2 | 2026-04-14 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 已闭环 |  | 卷簧机/抛丸机采集器安装+大屏布电走线完成 | 本周完成
一厂大簧-需求调研-项目前期调研与实施准备 | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P3 | 2026-04-14 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 已闭环 | 100 | 一厂生产状况/系统使用调研完成，为上线准备铺路 | 本周完成 |  |  | 4-14弹簧一厂调研（L-c379012603）；6-25跟踪实施现况半停摆风险（L-c8ac03bb2c）；6-26了解一厂生产状况系统使用（L-c3edf8f71e）；7-07前完成前期准备进入上线动员。
【实验室Lims-设备台账-校准证书批量上传】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P4 | 2026-04-17 |  |  | 进行中 |  | 赛印开发/修复完成并交付华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-17)：校准证书批量上传；模块：设备台账；反馈人：俞舒奕；处理人：陈恒暄；处理状态：处理中
无锡泽根-实施协调-出货单阻塞(孙佳迅未提供) | 无锡泽根sMES项目 | 现场反馈 | P1 | 2026-04-21 | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 已闭环 |  | 出货单提供后推进下一步 | 本周完成 | 孙佳迅提供出货单
无锡泽根-项目启动-启动会筹备与实施进场 | 无锡泽根sMES项目 | 会议决策 | P1 | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 已闭环 |  | 启动会完成+硬件配置+实施进场 | 本周完成 | 鼎捷实施
【实验室Lims-检测项目-新增检测项目的时候添加标准处勾选】 | 实验室Lims项目 | 现场反馈 | P3 | 2026-04-30 |  |  | 进行中 |  | 赛印开发/修复完成并交付华纬验证 | 长期跟踪 |  |  | 华纬反馈(2026-04-30)：新增检测项目的时候添加标准处勾选后所有标准都选中了；模块：检测项目；反馈人：方金辉；处理人：陈恒暄；处理状态：处理中
重庆sMES-设备数采-工控点位盘点与整改 | 重庆sMES项目 | 现场反馈 | P1 | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 已闭环 |  | 各工控点位电源/网线/编号/系统全部就位 | 本周完成 | 电工/网络公司
重庆sMES-生产报工-产线上线运行与现场运维 | 重庆sMES项目 | 会议决策 | P1 | 2026-05-18 | 2026-08-10 |  | 进行中 | 100 | 四条产线报工全部上线运行并稳定，持续运维 | 长期跟踪 |  |  | 5-18报工流程会议定稿核心逻辑；6-08空心杆/6-15弹簧/6-22实心杆上线；正式环境切换与上线动员（6-22）；7月起现场运维持续（报工数据分析、晚班报工、子作业切换）。
重庆sMES-基础资料-台账清理规范导入 | 重庆sMES项目 | 用户需求 | P2 | 2026-05-19 | 2026-06-30 |  | 进行中 |  | 基础资料台账全部校验导入 | 本周推进
实验室Lims-系统管理-用户需求与系统更改优化 | 实验室Lims项目 | 用户需求 | P2 | 2026-05-21 | 2026-08-31 |  | 进行中 |  | 样品拆分/接收加委托单号等需求完成一版+持续跟进 | 本周推进 | 赛印/开发
重庆sMES-U9接口-工单/物料/仓库接口调测 | 重庆sMES项目 | 系统异常 | P1 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 2026-06-05 | 已闭环 | 100 | 三接口调测通过+账号权限确认 | 本周完成 | U9与SMES接口团队 |  | 2026-05-22 郭乾反馈U9测试区账号yy05权限不足，无法验证中台数据传输，影响接口验证目标；已督促郑少青开通最大权限。2026-05-29 权限问题二次暴露——郭乾反馈物料条码界面无权限，抱怨「每次这样开权限比较费时间」，要求超管账号；与5-22同根源，郑少青上次处理未彻底解决，需本周末前根除。
【三厂小簧-系统管理-问题管制表持续维护】 | 三厂小簧sMES | 现场反馈 | P4 | 2026-06-01 |  |  | 进行中 |  | 问题管制表持续更新，问题项跟进闭环 | 长期跟踪
三厂小簧-系统接口-IQC来料检验对接U9（U9C到货单SQL→QMS） | 三厂小簧sMES | 现场反馈 | P2 | 2026-06-04 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 已闭环 | 100 | U9C到货单SQL提供→QMS生成IQC来料检验单据，姜皓翊内部测试可推进；【注：PQC过程检验不依赖此对接，可独立使用】 | 本周完成 | 郑少青（提供U9到货单SQL） |  | 【源头2026-05-25】项目启动调研会即书面确认QMS-IQC与ERP(U9)双向对接需求——获取到货单信息、回传检验结果（L-d73ca097dd）。【关键澄清2026-08-11】QMS检验功能模块中：IQC=来料检验，需对接U9来料检数据——不对接则IQC用不起来；PQC=过程检验，不依赖U9对接，可独立使用（业务模拟/上线PQC流程不受IQC阻塞）。历史时间线：6-04姜皓翊提出需从U9C到货单SQL生成QMS的IQC检验单据，对接郑少青，小簧车间整体流程内部测试被IQC卡住（PQC可跑）；6-15二次催办；6-16培训会议郑经理反馈优先完成报工模块，IQC到货单对接延后进行；6-17最后通牒：姜皓翊催郑少青必须提供到货单SQL（下周部门流程模拟、IQC无米之炊、闭环缺失还缺U9获取IQC检验结果接口回传ERP），IQC双向数据交互为当前最高风险点（L-25f9b6fd03）；6-26首份周报确认郑少青正式决定【暂缓U9与MES的IQC对接】（到货单生成来料检验单功能涉及系统对接影响现有业务流程），后续结合流程模拟继续确认PQC检验流程细节——【暂缓≠关闭，持续跟踪关注】；范围变更提示：5-25书面需求→6-26暂缓为重大范围变更，需关注书面确认与暂缓期IQC数据管理（手工台账/手工录入） 【8-20待办清单更新】确认IQC来源表/字段/关联逻辑（郑少青/姜皓翔）8-20✅已完成。 8-21 U9C连库启用: 192.168.200.16/HWAWAYU9CDB(SQL2019)只读连通, 发现 esb_iqc_receipt_outbox IQC到货单同步队列(29列, 测试单TEST-IQC-20260821-001已入队状态待检); 沉淀 data/u9-sql/U9C_IQC到货单查询-SQL.sql 4视角模板 + U9C数据库字典-基础.md
【重庆sMES-物料管控-集团内部调拨条码跨组织不可用(扫码上料受阻/收货4步)】 | 重庆sMES项目 | 现场反馈 | P1 | 2026-06-08 |  |  | 进行中 |  | 重庆工单扫码上料检验功能可用；从总部调拨的原材料条码在重庆可正常扫码使用 | 长期跟踪 | 鼎捷（郭乾/黄顺吉）+ 总部（郑少青/王红烨）+ U9团队；一厂侧鼎捷/IT 同源方案（内部调拨条码通用方案） | 重庆华纬&鼎捷MES推进群 2026年06月08日.docx | 集团内部调拨物料条码在新组织内不可用——同一根因的三个表象：①重庆（诸暨调拨）工单扫码上料检验无法使用（P1）；②重庆扫码收货流程繁琐（罗霞反馈 总部抛单→入库→杂发→打码→杂收 由1步变4步，根源即调拨条码跨组织不可用导致的绕行）；③一厂大簧（南京调拨）条码无法同步识别。时间线：6-08 推进群确认根因（黄顺吉）→6-30 U9提方案交鼎捷测试→7-06 腾讯会议评估结论不可行（U9领料表缺物料条码字段）→8-10 正式反馈郑少青，等其近两日组织新方案会议。MES侧暂停开发，等待U9重新评估（增字段或提供其他接口）。 2026-06-17 业务端罗霞强烈反馈扫码收货4步操作繁琐，刘树岩总指示"材料入库扫码不要搞复杂了"，指定郑少青为第一责任人、郭乾/罗霞为专项协调人，黄顺吉四步操作法被驳回，郑少青重新评估技术方案。
三厂小簧-模治具管理-模具与刀具使用寿命记录功能 | 三厂小簧sMES | 用户需求 | P3 | 2026-06-12 |  |  | 进行中 |  | MES具备模具和刀具使用寿命记录功能并上线运行 | 长期跟踪 | 姜皓翊（对接） |  | 6-12谢建寅（经理）提出新增需求，姜皓翊对接，MES需具备模具和刀具使用寿命记录功能；与重庆7月模治具寿命管理为不同项目需求
三厂小簧-质量模块-制样检验模块定制开发（含审批流程） | 三厂小簧sMES | 用户需求 | P1 | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 2026-08-26 | 已闭环 | 100 | 制样检验模块含审批流程开发完成并上线，制样完成后才允许报工生产 | 本周完成 | 姜皓翊（定制开发） |  | 【8-19协同会更新】制样功能内部测试完成并整理问题清单→第一轮修改回归→8-28前关键用户演示及业务验证→8/29-9/4验证窗口（预留开发产能及时修改）→9-4关键用户培训留档。当前测试中。流程方案「先派工后制样」经模拟确认。控制计划临时变更在制样功能开临时调整窗口保留变更日志。原：6-15谢建寅提出制样检验模块需含审批流程，姜皓翊明确系统标准无此功能需定制开发；6-16培训会议正式确认制样完毕增加审批流程 【8-20待办清单更新】制作内部测试并整理问题清单8-21✅已完成；问题第一轮修改并回归测试8-25；关键用户演示及业务验证8-28；验证问题闭环+预留开发资源9-2。
【三厂小簧-设备维保-玖坤MES设备点检表导出验证】 | 三厂小簧sMES | 用户需求 | P3 | 2026-06-15 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 进行中 | 100 | 8-13 会议向谢建寅答复"老MES无法导出点检表"结论；会议决议用户自行导出 | 本周完成 | 1.协调老MES系统接口或者数据库访问。 - 这个任务还需要原先系统负责人协调资源。 - IT支持技术沟通和验证 2.在提供老MES接口和或者数据库访问，技术上批量导出设备点检及年度预防性维护资料。 - IT负责直接或者指导导出;生产部门负责验证数据 3.作为以上第二点技术上不可行的应对措施，需要评估有多少数据需要手工录入，预计需要花费多少时间。 - 生产部门 |  | 需求起点6-15：谢建寅提老MES（玖坤）设备点检和保养资料迁移需求（L-3e8b7e0cae）；6-16谢建寅原话：「玖坤老MES系统中的设备维护保养资料导出来发我一下」@翁子淮@郑少青（认为翁子淮应能导出，越级催办L-75205500a9）；7-23谢建寅原话再次追问：「老MES系统中的设备维修保养资料能导出来吗？」@翁子淮@郑少青（时隔一个月未拿到，L-L-eafcffeeb7）；8-06跟进需获取服务器账号密码验证能否导出；8-10已深入排查老MES：无"模板导出"功能、点检表手动创建不支持批量导出，已验证无法直接导出（L-604d499939）；8-12已联系一厂大簧袁建澎获原实施方经理电话（L-202de1447c），8-12群消息答复（L-70eeb4c77c）；8-14口径更新为「设备点检及年度预防性维护资料」从老MES导出（L-c4a2da0c58），待与原实施方对接确认导出路径（后台DB提取/RPA） 【8-20待办清单更新】确认老MES点检检品范围/导出方式（谢经理8-21）。
【三厂小簧-设备数采-现场硬件采购方案待明确】 | 三厂小簧sMES | 现场反馈 | P2 | 2026-06-16 | 2026-09-30 | 2026-08-12 | 已闭环 | 100 | 明确用户方主导，it协助；IT已提供系统硬件设备重量信息 | 本周完成 | 厂内采购、设备部门 |  | 【8-19协同会更新】硬件分工：支架谢经理、PDA/平板/工控机/打印机陈宇(IT)。办公室模拟硬件首批：平板3台+PDA2台+个人电脑自备（关键岗位每人跑自己角色），8-20前陈宇给出具体到位时间节点。硬约束：支架+所有采购硬件9/30前到位；与模拟解耦，电脑端可先模拟。原：项目启动调研会确认需提供工控机/PDA/平板/打印机数量，谢建寅责任主体 【8-20待办清单更新】平板数量以3台为准（清单标题与卡点一致，括号"已准备2台"为笔误，用户判定）。节点：确认模拟可用设备(平板3/PDA2)8-20✅已完成；确认支架采购清单(数量/规格/方式)8-21；明确新增硬件采购数量与到货日期=9-2到货8-21；确认支架下单及预计到货时间8-28；设备基础配置与网络测试9-2；跟踪支架到货及现场安装计划9-18；支架全部到位9-30；全部采购硬件到位9-30。
三厂小簧-生产报工-首道工序派工后续自动流转 | 三厂小簧sMES | 会议决策 | P3 | 2026-06-16 |  |  | 待启动 |  | 首道工序派工、后续工序自动流转逻辑确认并上线 | 长期跟踪 |  |  | 6-16培训会议决议：仅首道工序需派工，后续工序无需派工（需系统逻辑配合调整或确认标准功能支持首道派工后续自动流转）
三厂小簧-设备维保-设备点检拍照卡控 | 三厂小簧sMES | 会议决策 | P3 | 2026-06-16 |  |  | 待启动 |  | 设备点检拍照卡控功能上线（强制上传照片） | 长期跟踪 |  |  | 6-16培训会议决议：设备点检增加拍照卡控（强制要求上传照片，强管控确保真实性但增一线员工操作负担）；7-22班组长培训清单7项未含设备点检/保养内容（L-7771b06fdc），点检拍照卡控仍未纳入培训范围
重庆sMES-设备数采-5处网络缺失点位协调 | 重庆sMES项目 | 现场反馈 | P1 | 2026-06-22 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 已闭环 |  | 5处点位全部通电+网线铺设完成+数据进MES | 本周完成 | 协调网络公司
【重庆sMES-质量模块-批次追溯实现方案确定】 | 重庆sMES项目 | 领导要求 | P2 | 2026-06-22 |  |  | 待启动 |  | 批次追溯实现方案确定（含可行方案对比与选定），并排入实施计划 | 长期跟踪 | 鼎捷（王瑞/郭乾）提供多种实现方案供决策 |  | 系统实施一开始就提出的批次追溯功能，截至2026-06-22仍未收到具体实现方案及规划。陈宇@所有人明确质询"怎么实现/哪几种方案/确定哪种方案"，要求乙方尽快提供。
重庆sMES-报表看板-OEE专属电子看板建设 | 重庆sMES项目 | 用户需求 | P3 | 2026-06-22 | 2026-08-21 |  | 进行中 | 0% | OEE专属电子看板上线, 含数据来源展示+用户定制需求 | 下周计划 | 鼎捷(郭乾/王瑞)排实施计划 |  | 2026-06-22正式环境上线日报: 要求鼎捷安排推进计划——电子看板: OEE专属看板, 展示数据来源, 其它用户定制需求。7-27看板与报表开发升级P1任务(关联)。
重庆sMES-质量模块-质量模块实施推进（追溯脉络/首巡检等） | 重庆sMES项目 | 会议决策 | P2 | 2026-06-22 |  |  | 待启动 | 0% | 质量模块实施计划落地(追溯脉络/首巡检等) | 下周计划 | 鼎捷排实施计划 |  | 2026-06-22正式环境上线日报: 质量模块(追溯脉络、首巡检等)要求鼎捷安排推进计划。关联批次追溯任务T-1b0fc2e338(6-22发现, P2待启动, 追溯为之前重点缺失)。2026-07-17跟进: 质量检验项数据上传(见日志L-3f394113f4)。
重庆sMES-设备维保-设备管理模块实施推进（维保/稼动） | 重庆sMES项目 | 会议决策 | P3 | 2026-06-22 |  |  | 待启动 | 0% | 设备管理模块实施计划落地(维保/稼动) | 下周计划 | 鼎捷排实施计划 |  | 2026-06-22正式环境上线日报: 设备管理模块(维保、稼动)要求鼎捷安排推进计划。2026-07-17跟进: 设备维保数据上传(见日志L-3f394113f4)。
重庆sMES-系统管理-eSOP管理推进 | 重庆sMES项目 | 会议决策 | P3 | 2026-06-22 |  |  | 待启动 | 0% | eSOP管理推进落地 | 下周计划 | 鼎捷排实施计划 |  | 2026-06-22正式环境上线日报: eSOP管理要求鼎捷安排推进计划。注: eSOP为本次日报新增模块(此前6-22日志未列出)。
重庆sMES-设备数采-数采应用对接推进（生产过程管控/看板/OEE） | 重庆sMES项目 | 会议决策 | P3 | 2026-06-22 |  |  | 待启动 | 0% | 数采应用对接落地(生产过程管控/看板展示/OEE对接) | 下周计划 | 鼎捷(王瑞/郭乾)排推进计划 |  | 2026-06-22正式环境上线日报: 数采应用对接——采集数据深层次应用生产过程管控、看板展示、OEE对接, 要求王瑞/郭乾排出具体推进计划。
重庆sMES-报表看板-生成产线标准看板报表（帆软平台报表及看板制作） | 重庆sMES项目 | 用户需求 | P4 | 2026-06-23 |  |  | 待启动 | 0% | 产线标准看板报表生成并上线 | 长期跟踪 |  |  | 2026-06-23用户投喂6-23项目日报: M3流程与数据验证阶段, 产线标准看板报表内容已整理(见当日日志), 生成报表任务正式建立。负责人: 郭乾; 协调人: 陈宇、杨帅。2026-08-07用户确认: 该任务即帆软平台(FineReport/FineBI)报表及看板制作, 截至8-07 ❌未完成, 需持续跟踪交付节点; 7-27另立P1『重庆-报表看板-看板与报表开发』任务在推进, 两任务关联。2026-07-17跟进: 帆软看板报表完善(见日志L-87806fbcd4)。
无锡泽根-系统环境-服务器安装规划 | 无锡泽根sMES项目 | 会议决策 | P2 | 2026-06-24 |  |  | 已闭环 | 30 | 无锡服务器安装部署规划完成并落地 | 本周推进 |  |  | 6-24协调推进无锡项目服务器安装规划安排（L-1583a93a10）；6-26交接无锡项目资料（L-a4b5787f1e）。
华纬其它-系统管理-sMES设备主数据导入核对 | 无锡泽根sMES项目 | 会议决策 | P2 | 2026-06-24 |  |  | 已闭环 | 30 |  | 本周推进
重庆sMES-系统接口-包装扫码校验功能 | 重庆sMES项目 | 用户需求 | P3 | 2026-06-30 |  |  | 待启动 |  | 包装U9扫码校验（流转卡+合格证标签绑定）功能开发并验收 | 长期跟踪 |  |  | 6-30沟通包装U9功能扫码校验，流转卡和合格证标签绑定（L-30e594c39f）。
一厂大簧-报表看板-车间大屏安装与点位确认 | 一厂大簧sMES | 现场反馈 | P2 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 2026-07-31 | 已闭环 | 100 | 仓库/车间大屏安装+布电+走线完成 | 本周完成 | 电工 |  | 7-13完成安装仓库两个大屏+大屏展示布电领料（L-fe7ccbc31c/L-10db1e0985），点位确认与布电走线完成，7-31闭环
一厂大簧-系统管理-账号权限与班组权限配置 | 一厂大簧sMES | 用户需求 | P1 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 已闭环 |  | 除热卷/卷簧/朱文举班组外全部切换子作业报工+权限按班组划分 | 本周推进
重庆sMES-模治具管理-方案制定与导入 | 重庆sMES项目 | 会议决策 | P3 | 2026-07-06 |  |  | 进行中 | 40 | 模治具导入方案完善并培训生管人员后运行 | 本周推进 |  |  | 2026-06-22正式环境上线日报: 模治具寿命管理要求鼎捷安排推进计划(与6-22后续功能规划质询中工装模具管理同源)。原卡点: 模治具寿命管理方案制定与导入。
一厂大簧-培训上线-MES上线动员与全员培训 | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P2 | 2026-07-07 | 2026-08-31 |  | 进行中 |  | 动员大会+各班组操作培训完成 | 本周推进
三厂小簧-设备数采-数采部署与设备参数提供 | 三厂小簧sMES | 现场反馈 | P1 | 2026-07-07 | 2026-08-31 |  | 进行中 | 65 | 数采10个安装完成+部署协助完成（倒角机参数已提供） | 重点问题 | 数采实施方 |  | 【9-7数采专题会更新】数采专题会(9/7)对齐数采现状确认4项待办：①已定IO采集设备再次联系设备厂商复核——确证无法系统对接、仅能走IO采集，截止9/10前；②数据点位地址未提供的继续沟通给出，截止9/10前；③统计缺/多余天枢设备（待IO采集确认事项定下后才能确定），现明确需增6台（在此前基础上不变）；④IO采集设备数量确定后最终决定是否做IO采集（单IO盒4000+，现IO采集仅能采准备状态）。【9-1更新】与樊正毅整理数采现况：设备总数106台；数据点位已提供37台(后续鼎捷安装调试)；未提供69台(后续樊正毅联系厂家确认点位/方案/是否IO采集)；需采购IO盒23台；IO采集+通电11台；需IO采集设备共34台；剩余需安装鼎捷天枢控制器+调试26台；仅需调试80台；其他0台。原【8-19协同会更新】数采9月底前完成+1周联调再上监控（鼎捷）。原：数采盒子整体109个部署中，截止8-11累计安装65个（剩余44个，进度60%，数采方张亚雄）【8-27更新】陈宇喊话樊正毅确认IO盒装否：小簧未安装点位是否都需IO盒待确定——要装→樊正毅方对接解决/IT购买IO盒；不装→给准话仅将已装点位调试OK。等待樊正毅准话。
三厂小簧-蓝图规划-流程规划设计会 | 三厂小簧sMES | 会议决策 | P2 | 2026-07-08 | 2026-07-12 |  | 进行中 | 100 | 三厂小簧蓝图与流程规划设计完成并确认 | 本周推进 |  |  | 5-25项目启动调研会梳理四大板块（数据集成/QMS/工艺路线/生产报工）为蓝图源头：工艺路线卷簧→包装10道工序、报工模式班组长派工→打印流转卡→扫码上下料→报工（L-d73ca097dd）；6-04报工点位规划会议（输出报工点位清单+作业流程图，L-a936707a4e）；7-08三厂小簧蓝图、流程规划设计会（L-4b39ab8305）；7-16现场和鼎捷的人调研（L-4761461359）
一厂大簧-系统管理-PDA需求收集 | 一厂大簧sMES | 用户需求 | P3 | 2026-07-09 |  |  | 待启动 |  | PDA数量确认并部署到位 | 长期跟踪 |  |  | 7-09一厂PDA事项跟进，重新收集统计需求暂定5个（L-0e749e3eb9）；8-05现场对应工站培训操作PDA（L-3c7d3802d6）。
重庆sMES-报表看板-部门报表收集与验收 | 重庆sMES项目 | 用户需求 | P2 | 2026-07-10 | 2026-09-30 |  | 待启动 |  | 各部门报表设计收集完成+用户验收 | 下周计划
一厂大簧-系统管理-信息箱接电协调 | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P4 | 2026-07-10 | 2026-08-31 | 2026-07-31 | 已闭环 | 100 | 电工指派+信息箱接电完成 | 重点问题 | 电工指派
三厂小簧-设备数采-车间网络无线信号差 | 三厂小簧sMES | 现场反馈 | P2 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | 2026-07-10 | 已闭环 | 100 | 无线信号改善+数采盒子稳定运行 | 重点问题 | 网络公司、华纬IT |  | 7-10谢建寅转述数采实施方反馈车间网络无线信号差，影响报工/PDA扫码/数采上传等依赖网络环节，为隐性阻塞点——具体表现（信号弱/带宽不足/死角）待排查，需协调网络公司处理；7-22班组长现场培训启动，培训需登录系统实操（登录/派工/报工/检验单据均依赖网络），网络不稳将影响培训效果与用户信心，培训前需确认网络正常（L-7771b06fdc）——【原误标7-10当天已闭环，实际未解决，修正为进行中】
三厂小簧-系统管理-展示大屏安装与电源布线 | 三厂小簧sMES | 会议决策 | P3 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 已闭环 | 100 | 大屏安装+电源事项完成 | 本周完成 | 电工 |  | 7-06 现场确认展示屏点位、网络走线(L-c99ccf5ee5)；7-13 展示大屏安装电源事项(L-fe02701ebe)；7-28 陈宇与谢建寅沟通确认三个大屏安装位置无网线，形成待办需拉设网线(L-L-8521aaeff7)——网线拉设+电源+大屏安装三件套持续推进
【一厂大簧-生产报工-增加子作业报工人员操作权限】 | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P3 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 已闭环 | 100 | 子作业报工人员操作权限配置完成 | 本周完成 | 鼎捷姜皓翊（姜楠协助）
【一厂大簧-生产报工-培训子作业报工】 | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P3 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 已闭环 | 100 | 各班组子作业报工培训完成 | 本周完成 | 鼎捷姜楠
【一厂大簧-系统管理-维护AY42绑定错误产品工艺路线】 | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P3 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 已闭环 | 100 | AY42绑定错误产品工艺路线维护完成 | 本周完成 | 华纬陈佳宇
实验室Lims-设备数采-温湿度传感器网络故障排查 | 实验室Lims项目 | 系统异常 | P2 | 2026-07-16 |  |  | 进行中 | 60 | 温湿度传感器光纤线路网络恢复正常并稳定 | 本周推进 |  |  | 7-16/7-17温湿度传感器网络故障排查-光纤线路（L-5906b4653d/L-c14ee17905），持续处理中。
三厂小簧-培训上线-MES操作手册落地与用户实操培训 | 三厂小簧sMES | 会议决策 | P4 | 2026-07-21 |  |  | 进行中 |  | 组织三厂最终用户按手册完成实操培训，能独立操作核心流程（报工/派工/PQC检验） | 长期跟踪 |  |  | 【9-4更新】9-4生产培训、维保培训、质量培训（培训深化，9/3生产/计划培训后的分模块延续）。9-3小簧生产和计划分别培训，安装程序，实操。7-21乙方姜楠发布《小簧MES操作手册》，系统功能基本定型进入用户赋能阶段（L-7597b6292d）；7-22现场培训启动：姜楠主动推进班组长培训7项内容覆盖生产执行核心闭环(登录/派工/流程卡打印/上料/进站报工/发起检验单据/出站报工)，要求提前给名单配权限、22要名单23培训；谢建寅未直接给名单先问培训内容、姜楠回清单后沉默未给名单；需确认名单落实、硬件到位、网络正常（L-7771b06fdc）【8-20待办清单更新】关键用户培训完成（姜皓翔9-4，模拟前）。
【一厂大簧-生产报工-子作业报工审批功能新增】 | 一厂大簧sMES | 用户需求 | P2 | 2026-07-22 | 2026-08-05 |  | 进行中 |  | 子作���报工审批功能上线：取消放手机端、审批功能、数据导出、仅审批后导出 | 本周推进 | 鼎捷姜楠 |  | 陆总没签字，鼎捷未开发
【一厂大簧-安灯异常-安灯模块改手机端培训】 | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P3 | 2026-07-22 | 2026-07-24 |  | 待启动 |  | 安灯模块手机端操作培训完成 | 下周计划 | 鼎捷姜楠 |  | 8-11周会确认（L-0097e3e5a8）：安灯模块虽完成约两周培训但未启用；手动呼叫与自动触发（依赖设备/质量模块）均无数据；设备维修流程仍走钉钉，待设备部完成Mes系统对接并培训后才可启用；设备模块配置完成后1-2周复核安灯数据，会后设备课专项培训
【一厂大簧-工单管理-流转卡二维码修改】 | 一厂大簧sMES | 用户需求 | P3 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-23 | 已闭环 | 100 | 流转卡二维码尺寸减小、信息改批号、进出站改输入批号 | 本周完成 | 鼎捷姜楠 |  | 9/11更新：流转卡二维码已改小；搜索栏改为生产批号已提给开发，由于陆总尚未同意合同签字，延期；IT部反馈已经在签字流程中。
【一厂大簧-物料管控-计划下放后改物料/外来条码上料卡控】 | 一厂大簧sMES | 系统异常 | P2 | 2026-07-22 | 2026-07-29 |  | 进行中 | 90 | 计划下放后再改物料/外来条码工单可正常上料 | 重点问题 | 计划部（程振）重新下工单 |  | 8/5 周会确认：上料卡控问题包括①加急单插单导致物料被占用 ②外加工材料条码不匹配 ③同一批号多工单 ④工单料号变更 ⑤BOM 物料单重不符。解决方案：取消发料条码卡控，只卡材料批号。郑少青经理反馈方案测试中。
三厂小簧-培训上线-班组长培训后验收（1-3个月签字确认实际使用效果） | 三厂小簧sMES | 会议决策 | P3 | 2026-07-23 | 2026-09-30 |  | 待启动 |  | 培训后1-3个月，结合验收单找谢建寅/戚少君签字确认班组长实际使用效果 | 长期跟踪 | 谢建寅、戚少君（验收签字） |  | 2026-07-23班组长培训筹备时规划：结合之前设计的验收单，在培训后1-3个月找谢建寅/戚少君签字确认实际使用效果。培训7项已于7-24执行(生产组9人+检验组19人=28人)。验收窗口≈2026-08下旬~10月下旬，建议9-30前安排。
重庆-报表看板-看板与报表开发(首要完成项) | 重庆sMES项目 | 会议决策 | P1 | 2026-07-27 | 2026-08-21 |  | 进行中 |  | 看板+报表开发交付，用户验收通过 | 重点问题 | 李冬雁(鼎捷PMO)、郭乾(鼎捷开发) |  | 报工上线后刘总即提出看板需求，鼎捷已提交开发但数周未交付；报工报表提出数周无实质产出。7-27进度争议协调会结论：把看板和报表设为当下首要完成项，内部紧跟鼎捷开发进度。8-06陈宇询问开发进度；8-10陈宇群内再次@李冬雁郭乾催办 → 郭乾承诺「周三（8-12）完成报表初版」，李冬雁回复「跟进下」。8-12报表初版承诺日当日，陈宇再次要求看板给出明确交付日期节点，待郭乾反馈（L-77f84face0）。8-13明确报工报表四维度需求=报工人员/工单/工序分类/报工点位；日期可选时间段；分组优先级=报工点位→工单→设备→人员；陈宇指出当前仅满足报工点位一维度需补人员/工单维度；要求与刘总当面确认并列出已完成模块报表清单及作用；郭乾承诺看板初版下周五(8-21)前交付（L-70c19bbaf0/L-160d69dfd9）→ 计划完成日期=2026-08-21(乙方承诺节点，到点未交付即为催办依据) 【8-20需求规格归档】详细需求文档=《重庆报表及看板需求》input/c_q_mes/requirements/重庆报表看板需求_鼎捷收集.md（8-16已归档，8-20用户重投docx判定内容一致不再重复归档）：报表三张——①生产日报(按产线稳定杆/弹簧查询,多条件筛选,工序-工单-产品层级聚合,未加工批号筛选,固定合计行,总表-子表导出)②按报工人员维度③按工单维度；看板四张——生产看板2张(弹簧/稳定杆,各6项:工序状态/设备状态/设备报工明细/24h产出趋势/近7天产出/工序计划实际对比)、设备看板(5项:稼动率/MTTR&MTBF TOP8/异常稼动/点检未通过/故障不良柏拉图)、质量看板(7项:安灯消息/一次通过率/工序质量指标/故障不良柏拉图/首巡检/不良原因柏拉图/不良事件分析)。部分看板(MTTR/安灯)备注沿用总部模板改数据源。均为本任务(看板与报表开发)范围内具体内容，不新建任务。
【一厂大簧-物料管控-物料和单号不匹配问题商讨】 | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P2 | 2026-07-29 | 2026-08-05 |  | 进行中 |  | 物料和单号不匹配问题明确解决方案 | 重点问题 | 程振（陈佳宇、蒋佳腾协助）
【一厂大簧-质量模块-基础资料收集对接人确认】 | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P4 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 已闭环 | 100 | 质量模块基础资料收集对接人确认 | 本周完成 | 陆忠华 |  | 顾云翔确认一厂同步二厂大簧质量模块功能
一厂大簧-设备维保-基础资料收集与培训 | 一厂大簧sMES | 现场反馈 | P3 | 2026-07-29 |  |  | 待启动 |  | 设备维修/保养基础资料收集完成，维保模块运行 | 长期跟踪 |  |  | 7-29设备维修/保养人员培训完成；基础资料收集模板姜楠提供，收集待定（L-6340cb7560）。8-11周会确认：7月18笔维保为顾问内部培训测试数据非真实生产；8-11售后维修系统上线培训（L-968f9958cc）；点检因岗位报工模式部分人员忽略需加强提醒；会后设备科维保功能培训
【实验室Lims-系统管理-Excel模板结构化导入可行性评估】 | 实验室Lims项目 | 会议决策 | P2 | 2026-08-04 | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 已闭环 | 100 | 评估Excel模板结构化导入可行性并反馈技术路径 | 本周推进 | 软件方于经理（姜玲协调） |  | 8-12 34份核心模板已由方金辉提供（T-72d40bb24c已闭环），可启动Excel模板结构化导入可行性评估；协调软件方于经理（姜玲）对接评估技术路径，待反馈
【一厂大簧-物料管控-内部调拨物料条码无法同步识别】 | 一厂大簧sMES | 系统异常 | P2 | 2026-08-06 |  |  | 待启动 |  | 鼎捷和IT输出通用条码方案并落地，产线可正常扫码上料 | 重点问题 | 鼎捷、U9、IT |  | 与重庆sMES调拨条码问题同出一辙（T-c038ddec12）：集团内部调拨物料（一厂为南京调拨）条码在新组织内不可用。2026-08-06 外加工材料扫码问题分析：集团内部原料调拨实物流转条码信息无法同步，导致新仓库发料到产线无法扫码识别上料。待鼎捷/IT 输出通用条码方案。
【一厂大簧-生产报工-MES上料重量容差参数调整】 | 一厂大簧sMES | 现场反馈 | P3 | 2026-08-06 | 2026-08-16 | 2026-08-10 | 已闭环 | 100 | 鼎捷配置上料重量容差20%参数并经陈宇跟进验证生效 | 本周推进 | 鼎捷姜楠
【一厂大簧-工单管理-工单料号变更作废重开流程落地】 | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P3 | 2026-08-06 |  |  | 进行中 |  | 已下发工单料号变更全部按作废重开执行，现场无"先作业后扫码"违规 | 长期跟踪 | 计划、仓库、生产三方协同
【三厂小簧-系统管理-人员权限配置进度跟进】 | 三厂小簧sMES | 现场反馈 | P4 | 2026-08-06 |  | 2026-08-12 | 已闭环 | 100 | 完成员工资料导入、创建群组并进行权限划分 | 本周推进 |  |  | 5-25项目启动调研会纪要即列谢建寅待办：员工花名册及权限划分（L-d73ca097dd）——基础工作长期未落实；7-22班组长培训谢建寅处理名单/权限（培训需配真实账号）；8-06跟进权限配置进度（L-0963d4eccd）；8-12确认完成：员工资料导入、创建群组并权限划分（W32周报核对），已闭环
【三厂小簧-系统管理-MES需求变更开发进度跟进】 | 三厂小簧sMES | 用户需求 | P3 | 2026-08-06 |  |  | 待启动 |  | 明确各需求变更完成数量与剩余开发项 | 长期跟踪
【实验室Lims-系统管理-34份核心模板筛选清单整理】 | 实验室Lims项目 | 会议决策 | P1 | 2026-08-06 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 已闭环 | 100 | 从100+份原始记录模板中筛选出34份核心模板清单，8-12方金辉已提供，完成 | 本周完成 | 王燕春（陈宇跟进） |  | 8-06会议决策：从100+份原始记录模板中筛选34份核心模板清单，原计划下周一前提交软件方（8-11）；8-12群内跟催王燕春/何柳春/方金辉未收到反馈（L-324f51b961）；8-12方金辉已提供34份模板，任务闭环（L-8d573bcca4）
【实验室Lims-系统管理-超出34份模板增项处理机制】 | 实验室Lims项目 | 会议决策 | P3 | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2026-08-12 | 已闭环 | 100 | 超出34份模板的增项处理机制明确（重新评估报价/流程） | 本周完成 | 郑少青与软件公司沟通
实验室Lims项目 | 实验室Lims项目 | 会议决策 | P3 | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2026-08-12 | 已闭环 | 100 |  | 本周完成
重庆sMES-项目管理-上线首月运行报告&实施文档用户签字归档 | 重庆sMES项目 | 用户需求 | P3 | 2026-08-07 |  |  | 进行中 | 0% | 上线首月运行报告出具 + 实施文档用户签字归档完成 | 本周推进 |  |  | 2026-08-07形成任务(用户投喂进度整理): 上线首月运行报告&实施文档用户签字归档, 进行中。
华纬其它-系统管理-本地工作日志工具建设 | 华纬其它项目 | 用户需求 | P4 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 已闭环 | 100 | worklog本地化、稳定_id、录入页编辑功能上线 | 本周完成 |  |  | 8-10录入页新增编辑功能，worklog全部记录补稳定_id，支持update-log/update-task按_id覆盖（L-7a82b338f4）。
一厂大簧-设备维保-售后维修系统上线落地 | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P3 | 2026-08-11 |  |  | 进行中 | 80 | 参会师傅全部下载安装应用+完成模拟工单测试+IT一对一支持结束 | 本周推进 | IT部门（未安装师傅一对一支持） |  | 9/9周会新增待办：设备部人员需及时响应设备报修提单，持续跟踪后续新保修单（责任人孟铁军，协助黎建伟）。
一厂大簧-生产报工-报工率提升至70% | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P1 | 2026-08-11 | 2026-08-30 | 2026-08-11 | 已闭环 | 100 | 整体报工率≥70%（当前51.9%） | 重点问题 | 计划/生产负责人、IT |  | 8-11周会（L-0097e3e5a8）：报工模块曝光率51.9% vs 70%目标；冷卷卷簧54.9%、抛丸仅51笔偏低、后道约23%与首道差距大；抛丸已独立报工逻辑不应受前道影响；8-30前（或下次周会8-27）达70%
一厂大簧-生产报工-88张零报工工单排查 | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P4 | 2026-08-11 | 2026-08-27 | 2026-08-16 | 已闭环 |  | 88张零报工工单全部排查完毕，明确未生产/遗忘报工/未补录分类 | 本周推进 | 计划/生产负责人（发言人3） |  | 8-11周会（L-0097e3e5a8）：7月初开立的88张工单无任何报工记录，需排查是否未生产、遗忘报工或完工后未补录
一厂大簧-生产报工-报工异常上料问题与账号权限 | 一厂大簧sMES | 现场反馈 | P1 | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 已闭环 | 100 | 报工率恢复正常（上料问题解决+账号权限更新完毕），8-5~9骤降归因核实清楚 | 重点问题 | 计划部（上料问题）、IT（账号权限） |  | 8-11周会（L-5291b0de38）：8-5~8-9整体完成率从80%降至约50%，8-7两台上料停工、昨日新增一例；主因上料问题（多款产品无法报工，涉家电材料订单）+旧账号权限未更新致新单卡单；待核实是否全部归因上料
一厂大簧-生产报工-钉钉报工提醒配置 | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P2 | 2026-08-11 | 2026-08-19 |  | 待启动 |  | 钉钉每2小时报工提醒上线+按车间作息时段（午休11:30/下班前17:25）推送 | 本周推进 | IT/系统团队、车间（班长手机号+作息时间表） |  | 8-11周会（L-0097e3e5a8）：系统每2小时钉钉提醒师傅报工；车间手机集中保管，仅午休11:30及下班前17:25推送；车间提供各班班长手机号及上下班时间，预计信息提供后1-2日配置，目标8-19上线
一厂大簧-生产报工-设备二维码制作张贴 | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P3 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 已闭环 | 100 | 现场机台硬质塑料二维码全部制作并张贴 | 本周完成 | IT和生产部门 |  | 8-11周会（L-0097e3e5a8）：现场机台尚未张贴二维码；不可用普通纸质，需硬质塑料材质（耐磨防水）；拟关闭钉钉端设备提报入口统一Mes录入
华纬其它-系统管理-sMES设备主数据导入核对 | 华纬其它项目 | 会议决策 | P2 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 已闭环 | 100 | TEST/杂类设备确认清理后设备主数据表可导入sMES | 本周完成 | 各厂设备/IT确认 |  | 2026-08-12归档设备基础数据(752台，跨一厂229/三厂218/二厂104/金晟86/材料车间33)；表内含TEST001-005测试设备、EQP-TYPE等杂类~82台待确认清理；导入前需核对设备类别完整性
整理梳理Lims系统流程、项目背景、用户需求（IT总监需要） | 实验室Lims项目 | 领导要求 | P2 | 2026-08-12 |  |  | 进行中 | 90% | Lims系统流程/项目背景/用户需求整理梳理完成并交付IT总监 | 下周计划 |  |  | IT总监需要。8-13已归档LIMS资料12份并提炼3份知识卡(需求调研分析报告127页全量/方案评估与部署确认/基础资料画像)，项目背景/流程/用户需求/基础数据/部署现状素材已齐。8-13报告已按用户5项口径定稿并生成md+docx双份交付(output/lims/华纬LIMS汇报_IT总监版)：正文4章(系统概况/上线进度/问题与风险/下一步计划)+附录99条问题清单按优先级排列；待IT总监审阅反馈后闭环
重庆sMES-设备数采-数采呈现优化与超标报警推送(杨帅三问) | 重庆sMES项目 | 现场反馈 | P2 | 2026-08-13 |  |  | 待启动 |  | 数采数据呈现方式优化(可总览而非逐设备)、超标报警推送可用、温度折线图/曲线图呈现 | 下周计划 | 郭乾(鼎捷) |  | 8-13杨帅(业务方)提出数采三问题：①数据呈现太繁琐只能逐个点设备查看；②数值超标能否报警推送；③温度变化能否折线图/曲线图直观呈现。业务方直接诉求，郭乾当日未回复，影响甲方信任度，需优先响应
重庆sMES-项目管理-合同功能清单与上线情况整理 | 重庆sMES项目 | 会议决策 | P3 | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 已闭环 | 100 | 合同签订功能清单、已上线/未上线功能及原因、各功能产出报表整理完成 | 本周完成 | 郭乾(鼎捷) |  | 8-13明确指令郭乾整理：合同签订功能清单、已上线功能、未上线功能及原因、各功能产出报表；整理完再约会。作为项目验收与对账的基础材料
重庆sMES-培训管理-培训记录与验收材料补齐(签到表/签字凭据) | 重庆sMES项目 | 会议决策 | P3 | 2026-08-13 |  |  | 待启动 |  | 功能上线培训记录、签到表、用户签字确认凭据补齐 | 下周计划 | 郭乾(鼎捷) |  | 8-13要求提供功能上线培训记录、签到表、用户签字确认凭据——验收材料补齐。另8-13培训设备点检/质检巡检并宣布明天起全MES无纸化，培训当天即切换需确认操作人员掌握度(建议1周并行期)
重庆sMES-项目管理-问题管制表更新(8-13需求记录) | 重庆sMES项目 | 会议决策 | P3 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 已闭环 | 100 | 管制表已更新并记录8-13下午沟通的需求和问题 | 本周完成 | 郭乾(鼎捷) |  | 8-13要求郭乾当天更新管制表，记录下午沟通的需求和问题。待确认是否已更新
重庆报工报表完善-增维度与日期时间段筛选 | 重庆sMES项目 | 用户需求 | P3 | 2026-08-13 |  |  | 进行中 | 50 | 重庆报工报表支持按日期时间段筛选+新增维度板块，且经用户/刘总验收确认 | 本周进行 |  |  | 8-13 郭乾完善产线报工报表：增加维度、报表增加日期时间段筛选；8-13 与刘总当面确认报工报表是否满足需求。当前报表已能按日跑(2026-08-14起模板7视角含按天/明细/人员/工单/跨天收口)，但日期时间段筛选=按区间起止日期查询尚未落地，需扩展模板①按天/②累计支持 date_from/date_to 区间参数
三厂小簧-培训推进-功能模块培训推进历程总览（培训完成/推进中/待推进） | 三厂小簧sMES | 用户需求 | P3 | 2026-08-14 |  |  | 进行中 | 20 | 全部功能模块培训推进闭环，形成完整模块培训历程记录（培训完成/推进中/待推进） | 长期跟踪 |  |  | 锚点=2026-06-15/16 MES基础资料导入培训(产品工艺流程导入+检验项目导入, L-ca4dfe8a8f/L-91fe51faec/L-14b6746b9a/L-c425cd1f44)。功能模块范围参照集团一期13软件模块(系统配置/生产模型/工单管理/生产任务中心/设备稼动/看板/设备维保/质量追溯/物料/Andon预警/sQMS/IIOT/ESB中台,K-002卡片)，以三厂小簧实际推进为准。截至2026-08-14快照：✅已培训=基础资料导入(工艺流程/检验项目)、生产报工核心闭环(派工/流转卡/上料/进站/出站报工,7-22班组长培训7项)、检验单据；🟡推进中=设备数采(109个点位部署调通)、操作手册落地(7-21交付)；🔴待培训=制样检验(P1,41h定制开发中,培训未含制样流程=上线核心阻塞)、设备点检拍照卡控(培训未含点检)、IQC对接U9(被暂缓)。后续每产生培训节点更新本任务，可据此拉项目整体模块培训推进历程。
LIMS 34模板报告结果呈现方式清单整理与确认（摘取整表 vs 仅提取结果值） | 实验室Lims项目 | 会议决策 | P4 | 2026-08-18 |  |  | 进行中 | 50 | 姜玲整理清单发陈宇方，双方确认34份模板中哪些项目摘取整个表格、哪些仅提取结果值，报告呈现方式定稿 | 长期跟踪 |  |  | 8-18 LIMS沟通会（主持陈宇/姜玲/方金辉）确认：报告结果统一表格形式；复杂项目（化学成分/部分力学/漆膜）直接摘取完整表格、简单项目（部分金相）仅取结果值但保留必要表头。8-20 姜玲清单已到（34份：摘取整表17+附页1+仅提取值3+待确认13），归档 knowledge/数据提取方式确认清单.md；**13项待金辉确认**（力学性能3/漆膜4/稳定杆2/其他2/金相1/盐雾1）：结构简单仅结果判定的6项(11/13/14/23/29/32)倾向提取值、含多组数据计算的7项(3/17/22/24/27/28/31)倾向摘表——待金辉逐项拍板后回传实施方定稿报告方案。纪要：input/meeting-minutes/2026-08/2026_08_18LIMS沟通会_报告结果呈现方式_34模板.md
三厂小簧工控机平台硬件推进（谢建寅协调，IT协助） | 三厂小簧sMES | 会议决策 | P4 | 2026-08-18 | 2026-09-30 |  | 进行中 | 20 | 工控机平台硬件推进到位（谢建寅协调、IT协助落实完成） | 长期跟踪 |  |  | 8-18工控机平台硬件推进专题会决议：小簧工控机平台由三厂小簧谢建寅负责协调推进，IT协助。背景：8-12已提供工控机+打印机+平板+扫码枪安装总重量给谢建寅评估安装条件。纪要：input/meeting-minutes/2026-08/2026_08_18三厂小簧工控机平台硬件推进专题会.md
三厂小簧sMES-系统管理-模拟测试计划制定（王红烨列计划，不绑工作台采购） | 三厂小簧sMES | 用户需求 | P3 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 已闭环 | 100 | 王红烨提交模拟测试计划（IT/用户配合事项、环境准备、卡点清单），模拟测试推进不受工作台采购进度绑定 | 本周完成 |  |  | 【8-19协同会更新】全流程模拟正式定档2026-09-07(周一)至09-11(周五)，用实际生产工单验证完整流程IQC→派工→打印派工单→制样→报工→PQC→完工→量产流程→入库。模拟方案V1.0由姜皓翊/谢经理8-21前制定，王红烨8-24前重排项目计划表。原：8-18三厂小簧MES项目群@王红烨列模拟测试计划=IT配合+用户配合+环境准备+卡点 【8-20待办清单更新】按9/7模拟重排项目计划（王红烨8-24）。 8-21 实施计划表 v2.0（重排，按 9/7 模拟节点）已提前到位：机制流程规划已完成→流程验证 8-19~9-30→模拟 9/7-11→试运行 9/12-30→上线 10/12-11/6→大屏 10/19→成果报告会 11/30；知识卡 K-009
三厂小簧-模拟方案-制定《模拟方案》V1.0并发布 | 三厂小簧sMES | 用户需求 | P2 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 已闭环 | 100 | 发布V1.0版本，明确模拟范围/测试数据/成功标准/参与人员/投入时长/技能要求 | 本周完成 | IT配合 |  | 8-19协同会明确：姜皓翊/谢经理8-21前制定模拟方案V1.0；先形成可执行版本，后续有调整按版本修订；再确认测试产品/工单/参与岗位、补充各岗位操作步骤及成功标准、确认参与人员时间安排，最终9/7前形成模拟最终执行版。模拟时间定档2026-09-07至09-11 【8-20待办清单更新】模拟方案V1.0发布（姜皓翔/谢经理8-21）；补充岗位操作步骤+成功标准（姜皓翔8-28）；确认模拟人员/时间/角色分工（谢经理9-2）。 8-21 落地产物：模拟剧本 v1.1（28 场景/5 阶段/9-7~9-11，参与角色 8 岗）→ 归档 input/san-chang-xiao-huang/，知识卡 K-008
三厂小簧-主数据-10个产品控制计划导入（工艺/质量主数据） | 三厂小簧sMES | 用户需求 | P1 | 2026-08-19 | 2026-08-28 |  | 进行中 | 100 | 10个产品（小簧一组清单挑5-10个）控制计划导入完成，工艺路线及参数可正常带出、质量主数据抽样验证通过 | 长期跟踪 | 彭理想配合从控制计划导出源资料 |  | 【9-8验证·命令行批量通道跑通】基于拆解引擎(F-025/K-014)沉淀命令行 runner(knowledge/cp_convert_runner.py，py -3.11 直接 import cp_parser.pyc，脱离 GUI 批量跑 CP→SIP+产品流程)。随机抽 382-M0991E116(CP-M0991E116-001，复原弹簧，9-8最新版F-018)实测：145特性行→SIP 39检验项(计量11/计数28；SQL落 TBLQCITEMFORVARIABLES×11+TBLQCITEMFORATTRIBUTES×28)+产品流程14道工序全映射作业站(卷簧XH_A01/去应力退火XH_B01/超声波清洗XH_C05/成品检验XH_Q4/包装XH_C19等)。**清洗段31项中 65℃~70℃(单位前置)/5分钟20秒(时间无模式)/15-30-90天滤网滤芯更换周期/复合配方6%(500,...)仍全部落计数——K-014解析坑在陈海林9-8最新版CP上依旧未修复，导入MES前这批清洗计量项须人工确认(待确认项②)**。【9-8更新】陈海林投喂7份最新控制计划(inbox/MES资料文件-陈海林：382-M0991C131/C433/E116、568-004970003053/129/361、35300400116)，全量覆盖归档F-018(09-01旧版→09-08最新版)，定为后续控制计划标准模板基准；用户确立标准作业流：CP模板→控制计划转换工具v4.5(F-025/K-014)生成SIP+产品流程文件→导入MES。提示：MES已导入的10产品若基于09-01旧版CP，需核对是否按09-08最新版重新生成/更新SIP与工艺路线(清洗段37特性落计数待确认项依旧，见下)。【9-5更新】9/5模拟前置收口：控制计划剩余(9-2口径剩3个)全部处理完成并导入MES系统，10产品CP全量导入达成、进度100%（工艺路线/参数带出及质量抽样验证待9/7~9/11模拟计划+质量实操印证后闭环）。另9-4客户新投2份CP小程序生成物已归档(F-023/F-024, K-013增量)：复原弹簧21107-000272(CP-M0991C433-001,对应F-018 382-M0991C433,141特性/15道工序)+回弹弹簧21107-000142(CP-004970003053-001,对应F-018 568-004970003053,99特性/13道工序)。观察①两者XH_C05清洗段均37特性且带参数明细(浓度/温度/时长/滤网滤芯更换周期),与9-4补的母表HW/WI-22-09-14/A1高度吻合→清洗段已非9-2的Follow空引用形态;②但37项清洗特性全部落入未解析规格→已视为计数警告(QCITEMTYPE=0走ATTRIBUTES文本,未拆计量上下限),待确认是否需人工规范规格格式再导入;③本批无MES自检表(仅产品流程+SIP两表一摘要)。【9-4更新】9-2控制计划SIP文件导入报错：控制计划内超声波清洗线(Follow the Ultrasonic Cleaning Line Surface Treatment Control Plan)仅引用《超声波清洗线表面处理控制计划》执行、无具体参数，小工具无法取值填入模版→已将该对应表格参数转换成控制计划标准格式解决；9-2总计导入7个、剩余3个推进中。原【9-1更新】彭理想提供10个产品控制计划：8-31整理排查纠错；9-1整理三模板(产品工艺流程/QMS导入/产品自检导入)；已导入3个（共9份文件），余7个推进中。原：10个产品控制计划导入(工艺/质量主数据)，模拟前置。
三厂小簧-系统管理-管理员权限改为小簧管理员（数据隔离） | 三厂小簧sMES | 用户需求 | P2 | 2026-08-19 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 已闭环 | 100 | 管理员权限更改为小簧管理员权限，小簧管理员只能看小簧数据；全局管理员保留给IT运维 | 本周完成 | 姜皓翊执行，用户侧配合确认 |  | 8-19协同会：当前全局管理员视角凌乱，看到其他厂区报表数据；人员清单中未细分管理员。决议：8/21前姜皓翊完成管理员权限改小簧管理员；通用权限按提供资料清单设为基础权限后导出权限清单由用户确认；培训中/后用户登录确认功能保留/删除再调整
三厂小簧-IQC对接-数据源及结果回传配置（模拟前置） | 三厂小簧sMES | 用户需求 | P2 | 2026-08-19 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 已闭环 | 100 | 郑少青8-21前提供IQC查询SQL（可执行），MES 8-28前完成数据源配置，验证检验结果读取及结果回传正反向链路通过，用模拟产品完成完整IQC验证 | 本周完成 | 郑少青提供SQL，姜皓翊配置 |  | MES侧IQC数据源配置已完成(8-26姜皓翊,日志L-0a9c49bd88),结果回传待确认/进行中,计划8-28模拟前置
三厂小簧-模拟测试-全流程模拟仿真执行（9/7-9/11） | 三厂小簧sMES | 用户需求 | P1 | 2026-08-19 | 2026-09-11 |  | 进行中 | 10 | 用实际生产工单验证完整流程：IQC→派工→打印派工单→制样→报工→PQC→完工→量产流程→入库，全程按模拟剧本执行；每日模拟结束产出模拟数据分析报告 | 长期跟踪 | 关键岗位每人跑自己角色，电脑端为主（公共机/办公电脑），参与人员操作级培训 |  | 9/11更新：模拟执行中。制样审批完成后生成量产批需重新打印流程卡，打印执行人员暂定为首道工序组长。硬件尚未全部到位（支架、PDA、平板、工控机）。
三厂小簧-模拟测试-模拟复盘与需求确认清单 | 三厂小簧sMES | 用户需求 | P2 | 2026-08-19 | 2026-09-11 |  | 待启动 | 0% | 模拟期间每日复盘产出问题清单，模拟结束统一形成需求确认清单与业务确认优化范围，最终形成正式需求确认书 | 长期跟踪 | 姜皓翊/业务确认优先级 |  | 8-19协同会：模拟期间统一建立问题/需求清单（每个问题有留痕记录/责任人/优先级），每日模拟结束完成问题复盘，模拟结束统一形成需求确认清单，与业务确认优化范围及优先级，形成正式需求确认书。个案需求：1.派工作业设备派工界面负载调整优化 2.制样过程后调整量产参数应用到量产批（制样结果反馈到量产）。9/11下午整体复盘产出模拟数据分析报告
三厂小簧-eSOP-eSOP手册编制与后台维护（模拟前置） | 三厂小簧sMES | 用户需求 | P2 | 2026-08-20 | 2026-09-04 | 2026-08-21 | 已闭环 | 100 | eSOP手册目录+岗位拆分(8-20✓)、派工/报工操作手册(8-23✓)、工艺/质量/设备操作手册(8-26)、后台权限/人员/设备维护(8-28)、手册修订定稿(9-4) | 本周完成 | 姜浩翊执行 |  | 8-20待办清单5条eSOP待办：①eSOP手册目录+岗位拆分(姜皓翔8-20已完成) ②eSOP派工/报工操作手册(姜皓翔8-23已完成) ③eSOP工艺/质量/设备操作手册(姜皓翔8-26进行中) ④eSOP后台权限/人员/设备维护(姜皓翔8-28进行中) ⑤eSOP手册修订定稿(姜皓翔9-4进行中)。模拟前置，9/7前定稿。 8-21 落地产物：操作手册 v1.1（8-19 姜皓翊划分职能部门，48 页/5 篇：通用/PMC/生产/品质/工艺）→ 归档 input/san-chang-xiao-huang/，知识卡 K-010
三厂小簧-质量/设备-点检资料整理与导入（模拟前置） | 三厂小簧sMES | 用户需求 | P2 | 2026-08-20 | 2026-08-31 |  | 进行中 | 50 | 点检资料整理初版(8-26)、补齐最终版(8-29)、导入准备(8-31)，9/7模拟前完成 | 长期跟踪 | 谢经理整理，MES导入 |  | 9/11更新：设备点检老MES基础资料尚未完成提供，影响导入和模拟验证。谢建寅提供点检表，8/31整理导入+9/1续整理导入，进行中。
断连对冲-深度沉淀-U9C+sMES核心链路表结构与排障手册 | 华纬MES项目 | 用户需求 | P2 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 已闭环 | 100 | U9C核心链路-表结构与排障.md + sMES核心链路-表结构与排障.md 落盘；断连后也能按手册判断链路、定位排查环节 | 本周完成 |  |  | 用户要求:后续数据库可能连接不上,期望底层表结构和结果逻辑沉淀到位,即使无连接也能判断逻辑/打通链路/排查问题环节。范围=U9C+sMES共库,深度=核心链路表全结构。U9C侧实测核心表结构(MO_MO 330列/MO_MOPickList 220列/PM_Receivement 250列/CBO_ItemMaster 200+/Base_UOM 100列/ESB_IssueWoItem_Queue 40列全列)+esb_iqc_receipt_outbox 29列(既有);沉淀U9C核心链路-表结构与排障.md(IQC到货单PM_Receivement→esb_iqc_receipt_outbox→MES QMS/发料MO_MO→MO_MOPickList→ESB_IssueWoItem_Queue/工单/物料/单位五链路+环节拆分+断连排障点);sMES侧沉淀sMES核心链路-表结构与排障.md(报工/权限/生产批/点检/发料五链路编排+判读核心+排障环节,指向既有189表字典+22查询模板);两侧README/file_index登记
断连对冲-补录-U9C/sMES全量表清单与68核心表结构 | 华纬MES项目 | 用户需求 | P2 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 已闭环 | 100 | U9C全量表清单(7554)+esb_mes_wo_create结构+sMES全量表清单(1472)+68核心表结构补录落盘；断连可离线查表定位 | 本周完成 |  |  | 用户问是否有必要沉淀U9C/MES全字典。实测结论=7554/1472全量不必要(标准产品表),但发现真缺口: U9C ESB接口层仅5表(补esb_mes_wo_create工单同步状态表11列); sMES生产库1472表但189主字典只覆盖13%(大小写不敏感diff), 22查询模板实际使用的68张核心表(TBLWIPLOTBASIS/TBLWIPLOTLOG_REPORT/TBLWIPCONT_EQUIPMENT/TBLUSRUSERBASIS/TBLEQPEQUIPMENTBASIS/TBLOPBASIS等)字典全缺→全结构补录(1727列); 落盘U9C全量表清单.md+csv(7554行)/sMES全量表清单.md+csv(1472行+diff分析); 关联T-ee6e262764(断连对冲首轮)
鼎捷MES V6.1官方培训文件持续学习沉淀 | 共用项目-华纬MES实施运维 | 用户投放 | P3 | 2026-08-23 | 待用户投放剩余文件 |  | 进行中 | 50% | 用户投递的全部V6.1培训模块沉淀完成(每模块含功能点位全录+标准vs实测差异栏+关联资产),smes-v61-training/README模块清单与raw/原件一致,worklog登记 | 长期跟踪 |  |  | 第一批5模块(PL101/201/208/210/214)+第二批8模块(PL111/102/103/104/202/204/205/207)共13模块已完成沉淀,精选流程图入flows/供汇报;用户后续会继续投放剩余模块培训文件到inbox,收到即按smes-v61-training/沉淀模板处理
断连能力-批量补录-真生产独有业务核心320表字段结构 | 华纬MES项目 | 用户需求 | P2 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2026-08-23 | 已闭环 | 100 | 10-wip~16-usr-oem补录文件320表/3209列落盘(smes-621/),smes-621/README+全量表清单分层+file_index+data/README同步更新,git提交 | 本周完成 |  |  | 用户8-23问几个数据库表格字段是否沉淀过、断连还能做什么;审计后如实分层(核心业务表已沉淀,1281缺口一半断连可查/一半需连库);提议把缺口业务核心前缀320张批量拉一遍,用户批准。修复覆盖集TBL前缀匹配bug后精确320张与原清单声明一致;连库INFORMATION_SCHEMA拉全结构320表/3209列0缺失;验证317张真·设计文档也无(断连原本零结构)仅3张顺手补录;字典覆盖192+68+320=580表;关联T-e2b1635778(断连对冲-68核心表补录)
一厂大簧数采网络的推进启动 | 一厂大簧sMES | 现场反馈 | P3 | 2026-08-25 | 2026-11-10 |  | 进行中 | 30 | 完成安装调试和MES打通链条 | 本周推进 | 各厂设备/领导 |  | 9/11更新：数采盒完成13个，还剩17个。采集点位确认还未完成。一共30台，20台可采，10台温控仪表操作手册缺失导致无法数采。
一厂大簧-设备二维码设计粘贴 | 一厂大簧sMES | 现场反馈 | P3 | 2026-08-26 | 2026-09-01 |  | 进行中 | 80 | 设备二维码设计并张贴完毕，设备点检与维保流程正式启动 | 本周推进 |  |  | 9/9 周会确认：卷簧、磨面已贴；下周拉出已张贴设备二维码进行点检率统计。责任人黎建伟，截止 9/30。
一厂大簧-U9C发料标签新增发料对应工单号显示 | 一厂大簧sMES | 用户需求 | P4 | 2026-08-26 |  |  | 待启动 |  | U9C发料标签上显示发料对应的工单号 | 长期跟踪 |  |  | 用户新建需求：U9C发料标签上新增发料对应的工单号显示
三厂小簧-设备维保-设备台账/年度预防性维护计划导入与保养标准程序添加（关键设备107台） | 三厂小簧sMES | 现场反馈 | P2 | 2026-09-02 |  |  | 进行中 | 90 | 设备台账与年度预防性维护计划全量导入、关键设备保养标准程序添加完成 | 本周推进 |  |  | 【9-4更新】小簧单元设备台账和年度预防性维护计划整理导入+设备保养标准程序添加：9-2重要设备50台；后确定关键设备总数107台，9-3已添加60台、9-4已添加47台（累计107台保养标准程序全部添加完成）。对应K-006完整版(F-016: 台账233台+维护计划153条)。台账全量/维护计划落地与终验收尾中。
一厂大簧-生产报工-新增二次复测力子工序 | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P2 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  | 进行中 | 0% | 成品测力工序支持可选择报工或跳过，二次复测力子工序配置完成 | 本周推进 | 鼎捷（姜楠） |  | 9/9周会决议：压缩测力成品测力工序需要额外添加二次复测力子工序，可选择报工或跳过。责任人姜楠，预计9/9完成。
一厂大簧-物料管控-一批号多工单上料问题解决方案评估 | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P2 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  | 进行中 | 0% | 确认一批号多工单问题解决方案最终可行性 | 本周推进 | 计划部（程振）、IT（陈佳宇） |  | 9/11更新：与陆总沟通后，只管控批号不管控件号不符合质量追溯要求。外来料问题：郑经理已有具体方案，在U9中对外来料做入库和发料处理，9/10测试中。
一厂大簧-生产报工-优化报工逻辑支持跨厂区工单进出站 | 一厂大簧sMES | 会议决策 | P2 | 2026-09-09 | 2026-09-18 |  | 待启动 | 0% | 待进站页面不显示非本厂区工单，但扫描工单二维码后可对非本厂工地进行进出站报工 | 本周推进 | 鼎捷（姜楠） |  | 9/9周会：二厂工单转移至一厂生产无法报工问题。需修改工单报工逻辑，在待进站页面不显示非本厂区工单，但扫描工单二维码后可以对非本厂工地进行进出站报工。责任人姜楠，预计9/18完成。
三厂小簧-质量模块-核对未绑定设备资源的工序 | 三厂小簧sMES | 问题管制表 | P2 | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  | 待启动 | 0% | 所有工序已绑定设备资源（含虚拟设备） | 本周推进 | 樊正毅确认工序清单 |  | 部分工序（同心度分选、内外径分选、成品检验、周期性检验）未绑定设备资源，需核实有无实体生产设备，若无则需设定虚拟设备执行报工。
三厂小簧-设备管理-绑定作业站设备资源 | 三厂小簧sMES | 问题管制表 | P2 | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 待启动 | 0% | 所有作业站已绑定设备资源 | 本周推进 |  |  | 需根据工序清单绑定作业站设备资源，含虚拟设备设定。
三厂小簧-培训-教会设备部维护设备基础数据 | 三厂小簧sMES | 问题管制表 | P3 | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 待启动 | 0% | 设备部人员可独立维护设备点检、维保、记录查看 | 本周推进 |  |  | 需培训设备部人员掌握设备基础数据维护（点检、维保、记录查看）。
三厂小簧-权限配置-质量部生产任务中心权限 | 三厂小簧sMES | 问题管制表 | P2 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 已闭环 | 100 | 质量部人员已拥有生产任务中心权限，可发起巡检和执行成品检 | 本周完成 |  |  | 需给质量部添加生产任务中心权限，便于发起巡检和执行成品检。（已完成）