## IT
序号 | 分类 | 应用分类 | 涉及外部客户 | 影响度 | 紧急性 | 优先级 | 问题/需求描述 | 根本原因分析/需求分析 | 提出公司/职能中心 | 提出部门 | 提出人 | 提出时间 (YYYY/MM/DD) | 处理人 | 处理状态 (未解决/已解决) | 响应时间 (YYYY/MM/DD) | 计划完成时间 (YYYY/MM/DD) | 实际完成时间 (YYYY/MM/DD) | 处理方式/最终结果 | 备注 | 响应持续时间 (Days) | 计划完成-实际完成 (Days) | 实际完成持续时间 (Days)
1 | 01-Task | 09-Network | A01-All | 30-低 | 30-低 | #NAME? | 三厂小簧车间增加无线AP | MES工控机需要联网 | 04-诸暨3厂 | IT管理部 | 陈宇 | 2026-08-24 | 周航帅 | 61-关闭 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 目前使用正常 |  | 1 | 0 | 14
2 | 04-Request | 01-MES | D01-Lixiang | 10-高 | 20-中 | #NAME? | 理想质量追溯方案小结讨论-设计内部长期规划追溯方案：包含质量、返工等异常流程 | 目前华纬的质检+原料+生产全生命周期追溯存在断点，未来无法满足越来越高的客户追溯需求/质量体系对于汽配行业的质量追溯需求 | 03-诸暨2厂 | 运营中心-稳定杆华纬工厂 | 杨恒 | 2026-09-02 | 陈维炜 | 61-关闭 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 和杨总拉会，对于长期方案认可，当下先满足对外-理想客户的最小方案包，约下一次最小方案包会议 |  | 3 | 7 | 7
3 | 04-Request | 01-MES | D01-Lixiang | 10-高 | 10-高 | #NAME? | 理想质量追溯方案讨论-需要进一步确定最小方案包后续给到客户的推进计划 | 理想客户有质量追溯需求 | 03-诸暨2厂 | 品控部 | 张勇 | 2026-09-02 | 陈维炜 | 61-关闭 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 硬件清单9.9确定，已补齐给到业务部门 | 软件计划已列出，待生产部门补充硬件清单，再制定硬件计划 | 0 | -2 | 7
4 | 03-Problem | 01-MES | A01-All | 30-低 | 30-低 | #NAME? | MES设备维保模块重新指派人员页面-搜索功能无效 | 定制开发问题/bug | 02-诸暨1厂 | 华纬科技一厂-设备工艺部-设备维修科 | 黎建伟 | 2026-09-03 | 陈维炜 | 61-关闭 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 记录一厂MES问题管制表，发送鼎捷项目组，跟踪bug修复进度 | 鼎捷将bug修复，属于二开功能bug。 | 0 | 2 | 5
5 | 04-Request | 06-Workplace | A01-All | 30-低 | 20-中 | #NAME? | 公司营销部门计划引入CRM系统、目前还处于需求收集阶段。需要要营销部门的对接专员对接需求。-先设计一套标准CRM需求调研表单，给到专员可以快速按表收集背景、现状、问题、需求、改善方向 | 公司规模日渐增长、销售部门的管理难度和复杂度也在增长，需要有更专业的系统支撑流程 | 01-集团 | 营销中心-销售部 | 涂雯鑫 | 2026-09-03 | 陈维炜 | 41-处理 | 2026-09-03 | 2026-09-10 |  |  |  | 0 | 46275 | -46268
6 | 05-Project | 06-Workplace | A01-All | 20-中 | 30-低 | #NAME? | 建设IT管理部内部日常管理工作台 | 目前IT管理部项目并行推进、不同专员之间信息、表格、任务进度各不相同，缺乏统一管理和盘点入口，日常管理难度高、效率不高。 | 01-集团 | IT管理部 | 曹云峰 | 2026-08-26 | 陈维炜 | 41-处理 | 2026-08-26 | 2026-09-26 |  |  |  | 0 | 46291 | -46260
7 | 04-Request | 01-MES | I03-BMW | 20-中 | 20-中 | #NAME? | MES管理刀具和模具项目推进，先和子淮描绘一版目前的刀具/模具现状，基于管理目标先由IT内部设想来绘制一个完整的管理流程-用于会议讨论方向和困难点、可行性。 | 客户对刀具模具提出要管理起来 | 02-诸暨1厂 | 运营中心-华纬科技一厂 | 吴礼祥 | 2026-09-09 | 陈维炜 | 41-处理 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | 0 | 46275 | -46274
8 | 01-Task | 01-MES | A01-All | 30-低 | 30-低 | #NAME? | 金晟检验数据批量导入 |  | 05-诸暨金晟 | 金晟-工艺部 | 阮琦婷 | 2026-09-04 | 翁子淮 | 61-关闭 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  | 0 | -1 | 4
9 | 01-Task | 01-MES | A01-All | 20-中 | 20-中 | #NAME? | 金晟新打印机换纸调试 |  | 05-诸暨金晟 | 金晟生产部 | 赵凌梓 | 2026-09-05 | 翁子淮 | 61-关闭 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  | 2 | 0 | 3
10 | 01-Task | 01-MES | A01-All | 20-中 | 20-中 | #NAME? | 金晟老厂端头、直杆打磨、通孔补漆工序反馈员工手机扫码较为困难，需要采购PDA使用，并需要对员工进行培训 |  | 05-诸暨金晟 | 金晟生产车间 | 宣葛葛 杨虎军 蒋高岗 | 2026-08-11 | 翁子淮 | 61-关闭 | 2026-08-11 | 2026-09-11 | 2026-09-08 | 已于周会结束后完成分发与培训 |  | 0 | 3 | 28
11 | 02-Incident | 01-MES | A01-All | 10-高 | 10-高 | #NAME? | MES中机台状态会自动变为暂停状态，导致员工不能进行报工操作 | 数采接入后，数采状态会影响设备状态，导致数采设备产生状态变化，从而影响报工 | 03-诸暨2厂 | 二厂大簧 生产部 | 潘忠凡 | 2026-09-06 | 翁子淮 | 61-关闭 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-08-07 | 将数采状态影响MES设备状态功能暂时关闭 |  | 0 | 31 | -30
12 | 04-Request | 01-MES | D04-Geely | 20-中 | 20-中 | #NAME? | 无锡数据传输至吉利客户项目推进，整理数据内部评估表并给到无锡部分，解释计划对接流程，给出简易方案 |  | 06-无锡弹簧 | 无锡泽根 质量部 | 刘艳梅 | 2026-09-08 | 翁子淮 | 41-处理 | 2026-09-08 | 2026-09-10 |  |  |  | 0 | 46275 | -46273
13 | [19 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 02-Incident | 02-U9C | A01-All | 20-中 | 20-中 | #NAME? | 财务厂商价目表整理导入 | 系统里有历史的导入记录，新导入会导致价表重复 | 02-诸暨1厂 | 财务中心 | 劳碧云 | 2026-09-09 | 黄顺吉 | 41-处理 | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  | 财务所需生效时间往前改，且新增价表处理 |  | 0 | 46276 | -46274
15 | 02-Incident | 02-U9C | A01-All | 20-中 | 20-中 | #NAME? | U9账户购置 | 各部门账户所需数量大于许可数量 | 01-集团 | IT管理部 | 黄顺吉 | 2026-09-09 | 黄顺吉 | 41-处理 | 2026-09-06 | 2026-09-14 |  | 整理各部门需求与实际情况，提交采购流程 |  | -3 | 46279 | -46274
16 | 05-Project | 09-Network | A01-All | 30-低 | 30-低 | #NAME? | 国外站点需要部署VPN服务 | 国外用户需要访问本地资源 | 01-集团 | IT管理部 | 周航帅 | 2026-09-09 | 周航帅 | 31-评估 | 2026-09-09 | 2026-12-31 |  | 与电信沟通SD-Wan方案 |  | 0 | 46387 | -46274
17 | 04-Request | 02-U9C | A01-All | 10-高 | 10-高 | #NAME? | WMS-U9C集成需求方案评估确定 | 仓库提出出货计划单累计、条码状态更新、创建人明确到人 | 02-诸暨1厂 | 物流中心 | 仓管人员 | 2026-09-01 | 郑少青 | 61-关闭 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  |  | 0 | 0 | 1
18 | 04-Request | 02-U9C | A01-All | 10-高 | 10-高 | #NAME? | WMS-U9C集成需求实施 | 仓库提出出货计划单累计、条码状态更新、创建人明确到人 | 02-诸暨1厂 | 物流中心 | 仓管人员 | 2026-09-01 | 郑少青 | 41-处理 | 2026-09-01 | 2026-09-15 |  |  |  | 0 | 46280 | -46266
19 | 01-Task | 02-U9C | A01-All | 20-中 | 30-低 | #NAME? | U9C问题汇总 | 第一阶段参照财务需求清单，继续搜集物流仓库等部门需求 | 02-诸暨1厂 | IT管理部 | 曹云峰 | 2026-09-04 | 郑少青 | 41-处理 | 2026-09-04 | 2026-09-14 |  |  |  | 0 | 46279 | -46269
20 | 02-Incident | 06-Workplace | A01-All | 20-中 | 20-中 | #NAME? | 会议室方案支持 |  | 01-集团 | IT管理部 | 周航帅 | 2026-09-02 | 郑少青 | 61-关闭 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  |  | 0 | 0 | 5
21 | 04-Request | 02-U9C | A01-All | 10-高 | 10-高 | #NAME? | U9C日常运维 | 应付单打印内容调整 | 01-集团 | 采购部 | 翁柳芹 | 2026-09-04 | 郑少青 | 61-关闭 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-05 |  |  | 0 | 0 | 1
22 | 03-Problem | [18 empty] | 0 | 0 | 0
23 | [19 empty] | 0 | 0 | 0

## CAT
No1 | Category | Category_Excel | Comment1 | No2 | App | App_Excel | Comment2 | No3 | Company | Company_Excel | Comment3 | No4 | Customer | Customer_Excel | Comment4 | No5 | Status | Status_Excel | Comment5 | No6 | 影响度 | Impact_Excel | Comment6 | No7 | 紧急性 | Urgency_Excel | Comment7 | No8 | 小组 | 姓名 | Comment7
01 | Task | 01-Task | 任务（安装软件、布线、调试终端设备等等） | 01 | MES | 01-MES |  | 01 | 集团 | 01-集团 | 职能中心 | D01 | Lixiang | D01-Lixiang | 理想 | 11 | 提出-业务澄清 | 11-提出-业务澄清 |  | 10 | 高 | 10-高 | 核心业务系统或服务完全不可用 | 10 | 高 | 10-高 | 需要立即处理，延迟会导致严重后果 | 10 | Infra | 徐海东
02 | Incident | 02-Incident | 故障（系统问题、应用卡顿等等） | 02 | U9C | 02-U9C |  | 02 | 诸暨1厂 | 02-诸暨1厂 |  | D02 | Weilai | D02-Weilai | 蔚来 | 12 | 提出-客户澄清 | 12-提出-客户澄清 |  | 20 | 中 | 20-中 | 重要功能受损但非完全不可用，或核心系统性能严重下降 | 20 | 中 | 20-中 | 需要尽快处理，但可容忍一定延迟 | 10 | Infra | 空1
03 | Problem | 03-Problem | 问题（疑难杂症，短期无法处理） | 03 | WMS | 03-WMS |  | 03 | 诸暨2厂 | 03-诸暨2厂 |  | D03 | Xiaopeng | D03-Xiaopeng | 小鹏 | 13 | 提出-其他澄清 | 13-提出-其他澄清 |  | 30 | 低 | 30-低 | 非核心功能异常，或仅影响个别用户 | 30 | 低 | 30-低 | 可按计划处理，延迟影响有限 | 10 | Infra | 周航帅
04 | Request | 04-Request | 需求（新增软件功能、新增流程等等） | 04 | PLM | 04-PLM |  | 04 | 诸暨3厂 | 04-诸暨3厂 |  | D04 | Geely | D04-Geely | 吉利 | 14 | 提出-技术澄清 | 14-提出-技术澄清 | [9 empty] | 20 | App | 陈维炜
05 | Project | 05-Project | 项目（需要组建团队解决、或者长期资源解决） | 05 | Security | 05-Security |  | 05 | 诸暨金晟 | 05-诸暨金晟 |  | D05 | GreatWall | D05-GreatWall | 长城 | 21 | 接受 | 21-接受 | [9 empty] | 20 | App | 陈宇
06 |  |  |  | 06 | Workplace | 06-Workplace |  | 06 | 无锡弹簧 | 06-无锡弹簧 |  | D06 | FAW | D06-FAW | 一汽 | 31 | 评估 | 31-评估 | [9 empty] | 20 | App | 翁子淮
07 |  |  |  | 07 | 研发云 | 07-研发云 |  | 07 | 重庆工厂 | 07-重庆工厂 |  | I01 | Ford | I01-Ford | 福特 | 41 | 处理 | 41-处理 | [9 empty] | 20 | App | 黄顺吉
08 |  |  |  | 08 | PDA | 08-PDA |  | 08 | 南京工厂 | 08-南京工厂 |  | I02 | Stellantis | I02-Stellantis | 斯特兰蒂斯 | 51 | 验证 | 51-验证 | [9 empty] | 30 | Digital | 郑少青
09 |  |  |  | 09 | Network | 09-Network |  | 09 | 河南工厂 | 09-河南工厂 |  | I03 | BMW | I03-BMW | 宝马 | 61 | 关闭 | 61-关闭 | [9 empty] | 30 | Digital | 空2
10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 德国工厂 | 10-德国工厂 |  | I04 | VW | I04-VW | 大众 | 65 | 关闭-用户撤销 | 65-关闭-用户撤销
[8 empty] | 11 | 墨西哥工厂 | 11-墨西哥工厂 |  | I05 | Volve | I05-Volve | 沃尔沃 | 71 | 其他 | 71-其他
[8 empty] | 12 | 摩洛哥工厂 | 12-摩洛哥工厂 |  | A01 | All | A01-All | 所有
[8 empty] | A01 | All | A01-All | 所有 | A02 | Domestic | A02-Domestic | 国内所有
[8 empty] | A02 | Domestic | A02-Domestic | 国内所有 | A03 | International | A03-International | 国际所有
[8 empty] | A03 | International | A03-International | 国际所有
[8 empty] | A21 | Zhuji | A21-Zhuji | 诸暨工厂
[8 empty] | A22 | Non-Zhuji | A22-Non-Zhuji | 国内非诸暨工厂
[8 empty] | G21 | HRG | G21-HRG | 集团HR
[8 empty] | G22 | PRG | G22-PRG | 集团采购
[8 empty] | G23 | ITG | G23-ITG | 集团IT
[8 empty] | G24 | FTG | G24-FTG | 集团财务
[8 empty] | G25 | MGG | G25-MGG | 集团运营
[8 empty] | G26 | QMG | G26-QMG | 集团质量
[8 empty] | G27 | LOG | G27-LOG | 集团物流

## 风险&问题日志
项目风险/问题日志
序号 | 类型 (风险/问题) | 系统分类 | 风险/问题描述及分析 | 提出人 | 提出时间 | 处理人 | 处理结果 (未解决/已解决) | 处理时间 | 处理方式/最终结果
1 | 风险 | MES | 客户服务器配置不够 | 张三 | 2019-01-01 | 李四 | 未解决 | 2019-01-12 | 客户采购新的服务器，还没到位
2 | 问题 | U9C | 客户单点登录有特殊要求 | 张三 | 2019-01-01 | 李四 | 已解决 | 2019-01-12 | 提了二开需求，XX正在处理，预计下周二会会有版本提供，进行测试

## 优先级矩阵
ITIL 事件优先级矩阵（影响度 × 紧急度）
影响度 \ 紧急度 | 高（High） | 中（Medium） | 低（Low）
高（High） | P1 | P1 | P2
中（Medium） | P1 | P2 | P3
低（Low） | P2 | P3 | P4
优先级说明
优先级 | 名称 | 定义 | 典型响应时间 | 典型解决时间
P1 | 紧急（Critical） | 核心业务完全中断，大量用户受影响，无 workaround | 15 分钟内 | 4 小时内
P2 | 高（High） | 重要业务功能受损，较大范围用户受影响，有临时 workaround | 30 分钟内 | 8 小时内
P3 | 中（Medium） | 非核心功能异常，小范围用户受影响，业务可正常运转 | 2 小时内 | 1 个工作日内
P4 | 低（Low） | 轻微问题或咨询，单个用户受影响，不影响业务流程 | 1 个工作日内 | 3 个工作日内

## 影响度与紧急度定义
影响度（Impact）定义
等级 | 定义 | 受影响范围 | 业务后果
高 | 核心业务系统或服务完全不可用 | 全公司 / 全部门 / 大量用户（>50%） | 业务中断，造成重大经济或声誉损失
中 | 重要功能受损但非完全不可用，或核心系统性能严重下降 | 部分部门 / 较多用户（10%-50%） | 业务效率显著下降，存在可规避的 workaround
低 | 非核心功能异常，或仅影响个别用户 | 个别部门 / 少量用户（<10%） | 业务基本不受影响，用户体验下降
紧急度（Urgency）定义
等级 | 定义 | 时间容忍度 | 典型场景
高 | 需要立即处理，延迟会导致严重后果 | 几乎无容忍（<1 小时） | 核心系统宕机、交易中断、安全事件
中 | 需要尽快处理，但可容忍一定延迟 | 可容忍数小时（1-8 小时） | 重要功能异常、批量任务失败、性能下降
低 | 可按计划处理，延迟影响有限 | 可容忍数天（>8 小时） | 界面小瑕疵、文档咨询、非紧急配置变更
核心系统
ERP | U9C
Production | MES
Logistics | WMS

## 优先级定义与SLA
事件优先级详细定义与 SLA 标准
优先级 | 名称 | 影响度×紧急度组合 | 定义描述 | 响应时间 | 解决时间 | 升级路径 | 通知要求
P1 | 紧急 Critical | 高×高、高×中、中×高 | 核心业务完全中断，大量用户无法使用关键服务，无可用 workaround，可能造成重大经济损失或合规风险 | ≤15 分钟 | ≤4 小时 | 立即通知 IT 经理 / 服务经理；30 分钟未解决升级至 IT 总监；2 小时未解决升级至 CIO | 每 30 分钟向利益相关方发送进展通报；解决后 24 小时内提交 RCA 报告
P2 | 高 High | 高×低、中×中、低×高 | 重要业务功能严重受损，较大范围用户受影响，存在临时 workaround 但效率低下 | ≤30 分钟 | ≤8 小时（或下一工作日） | 1 小时未解决升级至 IT 经理；4 小时未解决升级至 IT 总监 | 每 1 小时发送进展通报；解决后 48 小时内提交 RCA 报告
P3 | 中 Medium | 中×低、低×中 | 非核心功能异常，小范围用户受影响，核心业务可正常运转，有明确 workaround | ≤2 小时 | ≤1 个工作日 | 1 个工作日未解决升级至 IT 经理 | 每日更新工单状态；解决后无需 RCA（除非重复发生）
P4 | 低 Low | 低×低 | 轻微问题、咨询请求或 cosmetic 缺陷，单个用户受影响，不影响业务流程 | ≤1 个工作日 | ≤3 个工作日 | 3 个工作日未解决升级至 IT 经理 | 按常规工单流程处理；可批量纳入变更窗口解决

## 典型案例
各优先级典型事件案例
优先级 | 事件描述 | 影响度 | 紧急度 | 受影响范围 | 处理要点
P1 | 核心 ERP 系统数据库宕机，全公司无法下单和发货 | 高 | 高 | 全公司所有业务部门 | 立即启动应急响应；切换至备用系统；DBA 现场排查；每 30 分钟通报；事后 RCA
P1 | 公司官网遭 DDoS 攻击，外部客户完全无法访问 | 高 | 高 | 所有外部客户 + 品牌声誉 | 安全团队介入；启用流量清洗；通知 ISP；法务/公关同步；保留取证日志
P1 | 邮件服务器全局故障，全员无法收发邮件 | 高 | 中 | 全公司员工 | 切换备用邮件网关；排查 Exchange/服务器；临时启用 Webmail；批量通知
P1 | 生产车间 MES 系统崩溃，生产线全部停摆 | 高 | 高 | 全部生产线 + 生产计划 | IT 与生产联合应急；手动记录生产数据；优先恢复关键产线；评估产能损失
P2 | OA 审批流程引擎异常，审批单无法流转 | 中 | 高 | 全公司审批流程 | 临时改为邮件审批；排查工作流引擎；恢复后补录审批记录；通知各部门
P2 | VPN 网关故障，远程办公员工无法接入内网 | 中 | 高 | 所有远程办公员工 | 启用备用 VPN 节点；排查网关设备；发布临时接入指引；监控连接数恢复
P2 | 财务系统月结模块报错，无法完成月度结账 | 高 | 中 | 财务部 + 月结时间表 | 财务先手工汇总；IT 排查模块日志；协调厂商支持；确保不影响报税截止日
P2 | CRM 系统查询性能严重下降，销售团队效率受影响 | 中 | 中 | 销售团队（约 30% 用户） | 排查数据库慢查询；临时增加缓存；优化索引；性能恢复后做容量评估
P3 | 会议室预订系统部分时段显示异常 | 低 | 中 | 使用该系统的员工 | 排查日历同步接口；临时改为前台人工预订；下个版本修复；通知行政部
P3 | 某部门打印机驱动不兼容，无法打印彩色 | 低 | 中 | 该部门员工 | 远程协助更新驱动；如无法解决安排现场支持；记录设备型号做批量更新
P3 | HR 系统员工自助查询页面个别字段显示错误 | 低 | 低 | 使用自助查询的员工 | 确认是前端展示问题不影响数据；排期修复；告知用户数据以 HR 后台为准
P3 | 开发团队 Git 仓库某分支合并冲突无法自动解决 | 低 | 中 | 该开发团队 | 协助人工解决冲突；检查分支保护策略；提供 Git 操作培训建议
P4 | 新员工入职电脑壁纸需要统一更换 | 低 | 低 | 新入职员工 | 通过域策略批量推送；纳入常规入职流程；无需单独工单跟进
P4 | 某软件界面错别字需要修正 | 低 | 低 | 所有使用该软件的用户 | 记录到缺陷跟踪系统；随下个版本发布修复；不单独安排紧急发布
P4 | 员工咨询如何配置手机邮箱客户端 | 低 | 低 | 单个员工 | 提供知识库文档链接；远程指导配置；更新自助服务知识库
P4 | 共享盘某文件夹权限需要调整（新增访问人员） | 低 | 低 | 需要访问的个别员工 | 核实审批流程后调整权限；记录权限变更日志；通知申请人测试访问