## IT
序号 | 分类 | 应用分类 | 涉及外部客户 | 影响度 | 紧急性 | 优先级 | 问题/需求描述 | 根本原因分析/需求分析 | 提出公司/职能中心 | 提出部门 | 提出人 | 提出时间 (YYYY/MM/DD) | 处理人 | 处理状态 (未解决/已解决) | 响应时间 (YYYY/MM/DD) | 计划完成时间 (YYYY/MM/DD) | 实际完成时间 (YYYY/MM/DD) | 处理方式/最终结果 | 备注 | 响应持续时间 (Days) | 计划完成-实际完成 (Days) | 实际完成持续时间 (Days)
1 | 05-Project | 01-MES | A01-All | 10-高 | 20-中 | P1 | MES诸暨2厂一期上线统筹 | 统筹生产、质量、仓储接口与主数据切换窗口，需确保上线前关键缺陷闭环。 | 03-诸暨2厂 | IT管理部 | 曹云峰 | 2026-08-03 | 曹云峰 | 41-处理 | 2026-08-03 | 2026-08-26 |  | 已完成上线前例会与风险清单评审，待最终割接确认。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
2 | 05-Project | 02-U9C | A01-All | 10-高 | 20-中 | P1 | ERP U9C财务供应链上线治理 | 财务、采购与仓储模块需统一切换节奏，建立关键事项升级机制。 | 01-集团 | 财务中心 | 曹云峰 | 2026-08-05 | 曹云峰 | 31-评估 | 2026-08-06 | 2026-09-08 |  | 已确定周例会与问题升级路径，待确认各工厂切换批次。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 1 | 46273 | -46239
3 | 03-Problem | 09-Network | A01-All | 20-中 | 20-中 | P2 | 多工厂网络链路容量风险评审 | MES与ERP上线后数据同步流量上升，需要评估跨厂专线冗余与带宽。 | 01-集团 | 制造运营中心 | 曹云峰 | 2026-08-08 | 曹云峰 | 21-接受 | 2026-08-08 | 2026-09-03 |  | 已接受评审事项，等待网络现状测量报告。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
4 | 04-Request | 05-Security | A01-All | 20-中 | 10-高 | P1 | MES与ERP上线期间账号权限管控方案 | 上线窗口需要强化高权限账号审批、操作留痕及应急授权流程。 | 01-集团 | 审计部 | 曹云峰 | 2026-08-10 | 曹云峰 | 51-验证 | 2026-08-11 | 2026-08-27 |  | 权限清单已验证，等待业务方确认应急账号名单。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 1
5 | 01-Task | 06-Workplace | A01-All | 20-中 | 20-中 | P2 | IT部门上线值班排班与应急通讯录 | MES、ERP试运行期间需覆盖系统、网络、硬件和厂商联络人。 | 01-集团 | IT管理部 | 曹云峰 | 2026-08-12 | 曹云峰 | 61-关闭 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 值班表与应急通讯录已发布并完成演练。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0 | 1 | 5
6 | 02-Incident | 01-MES | D01-Lixiang | 10-高 | 10-高 | P1 | MES试运行首日工单积压 | 生产报工接口发生排队，影响试运行数据及时回传。 | 02-诸暨1厂 | 生产部 | 曹云峰 | 2026-08-20 | 曹云峰 | 61-关闭 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 已协调厂商扩容接口队列并完成现场验证。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0 | 0 | 0
7 | 04-Request | 04-PLM | A01-All | 30-低 | 20-中 | P3 | 上线项目周报统一模板 | 建立MES、ERP上线与试运行的统一周报口径和风险升级栏目。 | 01-集团 | IT管理部 | 曹云峰 | 2026-08-22 | 曹云峰 | 41-处理 | 2026-08-22 | 2026-09-04 |  | 已完成模板初稿，待各专业确认。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
8 | 01-Task | 05-Security | A01-All | 20-中 | 20-中 | P2 | ERP上线后审计追踪抽查 | 抽查关键角色权限与高风险操作日志，确认审计留痕完整。 | 01-集团 | 内控部 | 曹云峰 | 2026-08-25 | 曹云峰 | 11-提出-业务澄清 |  | 2026-09-10 |  | 待业务确认抽查范围与责任人。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。
9 | 05-Project | 01-MES | D01-Lixiang | 10-高 | 10-高 | P1 | MES诸暨1厂生产报工模块上线 | 完成报工、工序采集与工单状态回传上线，覆盖首批试运行产线。 | 02-诸暨1厂 | 生产部 | 郑少青 | 2026-08-01 | 郑少青 | 41-处理 | 2026-08-01 | 2026-08-28 |  | 接口联调完成，正在执行生产班组试运行。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
10 | 04-Request | 02-U9C | D01-Lixiang | 20-中 | 20-中 | P2 | ERP与MES物料主数据同步规则 | 定义物料、BOM、工艺路线与仓库编码的同步频率及异常处理规则。 | 02-诸暨1厂 | 供应链中心 | 郑少青 | 2026-08-04 | 郑少青 | 51-验证 | 2026-08-04 | 2026-08-29 |  | 测试数据已同步，等待业务核对差异。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
11 | 02-Incident | 01-MES | D01-Lixiang | 10-高 | 10-高 | P1 | MES工位终端扫码偶发失败 | 试运行工位扫码后无法提交报工，影响现场节拍。 | 02-诸暨1厂 | 制造一部 | 郑少青 | 2026-08-18 | 郑少青 | 61-关闭 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 修复扫码枪驱动版本并完成连续两班验证。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0 | 0 | 0
12 | 03-Problem | 02-U9C | D01-Lixiang | 20-中 | 20-中 | P2 | ERP库存与MES在制数量差异 | 日结后部分工单在制数量不一致，需要排查过账时点。 | 02-诸暨1厂 | 仓储部 | 郑少青 | 2026-08-19 | 郑少青 | 41-处理 | 2026-08-19 | 2026-09-02 |  | 已定位为夜班跨日过账场景，正在调整同步逻辑。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
13 | 01-Task | 01-MES | D01-Lixiang | 20-中 | 20-中 | P2 | MES试运行班组培训签到与答疑 | 完成首批班组长、工艺员和统计员的操作培训及现场答疑。 | 02-诸暨1厂 | 生产部 | 郑少青 | 2026-08-09 | 郑少青 | 61-关闭 | 2026-08-09 | 2026-08-15 | 2026-08-14 | 培训完成，常见问题已沉淀到操作指引。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0 | 1 | 5
14 | 04-Request | 02-U9C | D01-Lixiang | 30-低 | 20-中 | P3 | ERP采购订单状态推送MES | 业务申请在MES看板显示关键外协采购订单到料状态。 | 02-诸暨1厂 | 采购部 | 郑少青 | 2026-08-23 | 郑少青 | 21-接受 | 2026-08-23 | 2026-09-12 |  | 已接收需求，待确认展示字段与刷新频率。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
15 | 01-Task | 01-MES | D01-Lixiang | 20-中 | 10-高 | P1 | MES上线切换前主数据冻结核对 | 确认工序、设备、人员、班组与工单主数据完成冻结并可追溯。 | 02-诸暨1厂 | 生产部 | 郑少青 | 2026-08-24 | 郑少青 | 41-处理 | 2026-08-24 | 2026-08-30 |  | 已完成第一轮核对，待业务补齐两项工艺路线。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
16 | 02-Incident | 02-U9C | D01-Lixiang | 20-中 | 10-高 | P2 | ERP上线演练期间接口凭证报错 | 模拟切换时财务凭证接口返回字段长度错误。 | 02-诸暨1厂 | 财务部 | 郑少青 | 2026-08-26 | 郑少青 | 31-评估 | 2026-08-26 | 2026-09-01 |  | 已提交厂商分析，等待补丁方案。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
17 | 01-Task | 09-Network | D01-Lixiang | 10-高 | 10-高 | P1 | MES上线车间核心交换机冗余切换演练 | 验证产线核心交换机双机切换不会中断MES终端报工。 | 02-诸暨1厂 | 设备动力部 | 徐海东 | 2026-08-02 | 徐海东 | 61-关闭 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-08 | 演练通过，切换时长满足上线要求。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0 | 1 | 6
18 | 01-Task | 06-Workplace | D01-Lixiang | 20-中 | 10-高 | P2 | MES试运行工位终端硬件盘点 | 核对扫码枪、打印机、工控机及备用电源配置，保障试运行班组使用。 | 02-诸暨1厂 | 生产部 | 徐海东 | 2026-08-11 | 徐海东 | 41-处理 | 2026-08-11 | 2026-08-29 |  | 已完成90%盘点，待补齐两台备用工控机。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
19 | 02-Incident | 09-Network | D02-Weilai | 20-中 | 10-高 | P2 | ERP上线演练VPN访问不稳定 | 异地财务人员连接ERP测试环境时频繁掉线。 | 03-诸暨2厂 | 财务中心 | 徐海东 | 2026-08-17 | 徐海东 | 61-关闭 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 调整VPN会话超时与负载策略后恢复稳定。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0 | 0 | 1
20 | 03-Problem | 06-Workplace | D01-Lixiang | 20-中 | 20-中 | P2 | 车间MES终端电源波动风险 | 部分工位电源无UPS保护，停电会导致终端异常关机。 | 02-诸暨1厂 | 设备动力部 | 徐海东 | 2026-08-21 | 徐海东 | 21-接受 | 2026-08-21 | 2026-09-06 |  | 已接收整改事项，待确认UPS采购计划。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
21 | 04-Request | 09-Network | A01-All | 20-中 | 20-中 | P2 | ERP与MES服务器监控告警接入 | 接入CPU、磁盘、网络时延和服务端口告警，统一通知值班人员。 | 01-集团 | IT管理部 | 徐海东 | 2026-08-22 | 徐海东 | 41-处理 | 2026-08-22 | 2026-09-05 |  | 监控项已梳理，正在部署告警模板。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
22 | 01-Task | 05-Security | D01-Lixiang | 20-中 | 20-中 | P2 | 上线服务器堡垒机账号开通 | 为MES、ERP上线支持人员开通最小权限的堡垒机访问账号。 | 02-诸暨1厂 | IT管理部 | 徐海东 | 2026-08-23 | 徐海东 | 51-验证 | 2026-08-23 | 2026-08-28 |  | 权限已配置，等待项目组逐人验证。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
23 | 02-Incident | 06-Workplace | D01-Lixiang | 20-中 | 20-中 | P2 | MES标签打印机驱动冲突 | 两台标签打印机使用不同驱动导致试运行标签格式错位。 | 02-诸暨1厂 | 仓储部 | 徐海东 | 2026-08-24 | 徐海东 | 41-处理 | 2026-08-24 | 2026-08-31 |  | 正在统一打印机驱动和模板版本。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
24 | 01-Task | 09-Network | D01-Lixiang | 30-低 | 20-中 | P3 | 上线机房跳线与端口标识整理 | 补充MES、ERP服务器及网络设备端口标识，便于后续运维。 | 02-诸暨1厂 | IT管理部 | 徐海东 | 2026-08-25 | 徐海东 | 11-提出-业务澄清 |  | 2026-09-15 |  | 待确认新增设备清单。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。
25 | 05-Project | 02-U9C | D02-Weilai | 10-高 | 10-高 | P1 | ERP U9C诸暨2厂供应链模块上线 | 完成采购、库存、生产领料和销售出库流程切换与试运行支持。 | 03-诸暨2厂 | 供应链中心 | 黄顺吉 | 2026-08-01 | 黄顺吉 | 41-处理 | 2026-08-01 | 2026-08-31 |  | 已完成关键场景联调，待完成月结演练。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
26 | 01-Task | 02-U9C | D02-Weilai | 20-中 | 10-高 | P2 | ERP上线期初库存导入与核对 | 完成期初库存、批次与库位数据导入，核对账实一致。 | 03-诸暨2厂 | 仓储部 | 黄顺吉 | 2026-08-06 | 黄顺吉 | 51-验证 | 2026-08-06 | 2026-08-28 |  | 已完成导入，等待仓储确认尾差。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
27 | 02-Incident | 02-U9C | D02-Weilai | 20-中 | 10-高 | P2 | ERP采购入库单审批流卡滞 | 试运行采购入库单提交后未进入下一节点。 | 03-诸暨2厂 | 采购部 | 黄顺吉 | 2026-08-16 | 黄顺吉 | 61-关闭 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 修复审批角色映射并完成回归测试。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0 | 0 | 0
28 | 03-Problem | 02-U9C | D02-Weilai | 20-中 | 20-中 | P2 | ERP成本中心取数与财务报表不一致 | 部分生产成本归集未按新组织架构分配。 | 03-诸暨2厂 | 财务部 | 黄顺吉 | 2026-08-18 | 黄顺吉 | 31-评估 | 2026-08-18 | 2026-09-04 |  | 正在复核成本中心映射与期初余额。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
29 | 04-Request | 02-U9C | D02-Weilai | 30-低 | 20-中 | P3 | ERP试运行异常单据查询看板 | 业务申请按工厂、部门和单据状态快速查询异常单据。 | 03-诸暨2厂 | 财务部 | 黄顺吉 | 2026-08-20 | 黄顺吉 | 21-接受 | 2026-08-20 | 2026-09-16 |  | 已接收需求，待梳理看板字段。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
30 | 01-Task | 02-U9C | D02-Weilai | 20-中 | 20-中 | P2 | ERP上线用户权限矩阵核对 | 核对采购、仓储、财务及生产计划角色权限，避免越权。 | 03-诸暨2厂 | 人力资源部 | 黄顺吉 | 2026-08-22 | 黄顺吉 | 41-处理 | 2026-08-22 | 2026-09-01 |  | 已完成部门初核，待财务负责人确认。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
31 | 01-Task | 02-U9C | D02-Weilai | 20-中 | 20-中 | P2 | ERP月结演练与异常清单闭环 | 模拟月末关账、成本结转和报表出具，汇总异常项。 | 03-诸暨2厂 | 财务部 | 黄顺吉 | 2026-08-24 | 黄顺吉 | 41-处理 | 2026-08-24 | 2026-09-07 |  | 已完成首轮演练，正在处理两项报表差异。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
32 | 02-Incident | 02-U9C | D02-Weilai | 20-中 | 20-中 | P2 | ERP销售出库接口重复推送 | WMS回传ERP的出库记录出现重复单据。 | 03-诸暨2厂 | 物流中心 | 黄顺吉 | 2026-08-26 | 黄顺吉 | 11-提出-技术澄清 |  | 2026-09-02 |  | 待WMS厂商提供接口幂等处理说明。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。
33 | 01-Task | 06-Workplace | D02-Weilai | 20-中 | 10-高 | P2 | ERP上线财务办公终端环境检查 | 检查财务、采购及仓储关键岗位的电脑、打印机与网络配置。 | 03-诸暨2厂 | 财务部 | 周航帅 | 2026-08-05 | 周航帅 | 61-关闭 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 终端与外设检查完成，问题设备已更换。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0 | 1 | 6
34 | 01-Task | 09-Network | D02-Weilai | 10-高 | 20-中 | P1 | MES车间无线覆盖补点 | 试运行区域新增移动PDA，需要补充无线AP和漫游优化。 | 03-诸暨2厂 | 生产部 | 周航帅 | 2026-08-12 | 周航帅 | 41-处理 | 2026-08-12 | 2026-08-30 |  | 已完成现场勘测，等待AP到货安装。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
35 | 02-Incident | 09-Network | D02-Weilai | 20-中 | 10-高 | P2 | ERP测试环境DNS解析异常 | 部分办公终端访问ERP测试地址解析到旧服务器。 | 03-诸暨2厂 | IT管理部 | 周航帅 | 2026-08-19 | 周航帅 | 61-关闭 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 刷新DNS记录并清理客户端缓存后恢复。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0 | 0 | 0
36 | 03-Problem | 06-Workplace | D02-Weilai | 20-中 | 20-中 | P2 | MES工控机磁盘空间预警 | 试运行数据缓存占用过快，部分工控机磁盘低于20%。 | 03-诸暨2厂 | 生产部 | 周航帅 | 2026-08-21 | 周航帅 | 41-处理 | 2026-08-21 | 2026-09-03 |  | 正在清理历史日志并扩容两台关键工控机。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
37 | 04-Request | 09-Network | D02-Weilai | 20-中 | 20-中 | P2 | 上线会议室远程支持网络优化 | 上线期间远程厂商支持会议需要稳定的视频和屏幕共享网络。 | 03-诸暨2厂 | IT管理部 | 周航帅 | 2026-08-22 | 周航帅 | 21-接受 | 2026-08-22 | 2026-09-09 |  | 已接收需求，待确认会议室使用时段。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
38 | 01-Task | 05-Security | D02-Weilai | 20-中 | 20-中 | P2 | 车间网络设备配置备份 | 备份MES上线涉及的核心交换机、无线控制器和防火墙配置。 | 03-诸暨2厂 | IT管理部 | 周航帅 | 2026-08-23 | 周航帅 | 51-验证 | 2026-08-23 | 2026-08-29 |  | 备份已完成，待执行恢复可用性抽测。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
39 | 02-Incident | 06-Workplace | D02-Weilai | 30-低 | 20-中 | P3 | ERP凭证打印格式偏移 | 财务共享打印机输出凭证时页边距异常。 | 03-诸暨2厂 | 财务部 | 周航帅 | 2026-08-24 | 周航帅 | 61-关闭 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 统一打印模板和驱动参数后恢复正常。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0 | 0 | 1
40 | 01-Task | 09-Network | D02-Weilai | 20-中 | 20-中 | P2 | 硬件备件柜盘点与补货建议 | 盘点MES、ERP试运行期间常用网卡、硬盘、扫码枪和电源备件。 | 03-诸暨2厂 | IT管理部 | 周航帅 | 2026-08-26 | 周航帅 | 11-提出-业务澄清 |  | 2026-09-12 |  | 待确认备件安全库存标准。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。
41 | 05-Project | 01-MES | D03-Xiaopeng | 10-高 | 20-中 | P1 | MES诸暨3厂试运行现场支持 | 覆盖生产报工、质量采集、设备接口和现场操作问题闭环。 | 04-诸暨3厂 | 生产部 | 翁子淮 | 2026-08-04 | 翁子淮 | 41-处理 | 2026-08-04 | 2026-09-02 |  | 试运行第1周已完成，持续跟进班组反馈。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
42 | 04-Request | 02-U9C | D03-Xiaopeng | 20-中 | 20-中 | P2 | ERP生产领料单自动带出批次规则 | 根据MES工单回传信息自动推荐可用批次，减少手工选择。 | 04-诸暨3厂 | 仓储部 | 翁子淮 | 2026-08-07 | 翁子淮 | 31-评估 | 2026-08-07 | 2026-09-05 |  | 正在核对批次管理规则与异常场景。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
43 | 02-Incident | 01-MES | D03-Xiaopeng | 20-中 | 10-高 | P2 | MES质量检验结果未回写ERP | 试运行样品检验完成后，ERP质检状态未同步更新。 | 04-诸暨3厂 | 质量部 | 翁子淮 | 2026-08-15 | 翁子淮 | 61-关闭 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 修复接口字段映射并完成三批次验证。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0 | 0 | 1
44 | 03-Problem | 02-U9C | D03-Xiaopeng | 20-中 | 20-中 | P2 | ERP与MES工单版本号不一致 | 工艺变更后部分历史工单仍引用旧版本。 | 04-诸暨3厂 | 工艺部 | 翁子淮 | 2026-08-18 | 翁子淮 | 41-处理 | 2026-08-18 | 2026-09-01 |  | 已梳理重发机制，正在补充版本校验。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
45 | 01-Task | 01-MES | D03-Xiaopeng | 20-中 | 20-中 | P2 | MES试运行异常处理SOP编写 | 形成工单、设备、接口、主数据四类常见异常的处理步骤。 | 04-诸暨3厂 | 生产部 | 翁子淮 | 2026-08-20 | 翁子淮 | 51-验证 | 2026-08-20 | 2026-08-28 |  | SOP初稿已完成，等待现场班组验证。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
46 | 04-Request | 01-MES | D03-Xiaopeng | 30-低 | 20-中 | P3 | MES班组看板增加达成率提示 | 业务申请在班组看板中显示计划与实际产出差异。 | 04-诸暨3厂 | 生产部 | 翁子淮 | 2026-08-22 | 翁子淮 | 21-接受 | 2026-08-22 | 2026-09-18 |  | 已接收需求，待确认计算口径。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
47 | 01-Task | 02-U9C | D03-Xiaopeng | 20-中 | 10-高 | P2 | ERP上线前客户与供应商主数据清洗 | 清理重复往来单位、失效地址和未维护税码，降低切换风险。 | 04-诸暨3厂 | 采购部 | 翁子淮 | 2026-08-24 | 翁子淮 | 41-处理 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |  | 已完成第一批清洗，待业务确认合并规则。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
48 | 02-Incident | 02-U9C | D03-Xiaopeng | 20-中 | 20-中 | P2 | ERP试运行库存冻结未自动解除 | 试运行结束后个别仓库仍无法提交出入库单。 | 04-诸暨3厂 | 仓储部 | 翁子淮 | 2026-08-26 | 翁子淮 | 11-提出-业务澄清 |  | 2026-09-02 |  | 待确认库存冻结解除的授权流程。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。
49 | 05-Project | 01-MES | D04-Geely | 10-高 | 10-高 | P1 | MES金晟工厂上线准备与试运行 | 完成工厂基础数据、终端部署、报工流程和试运行计划准备。 | 05-诸暨金晟 | 生产部 | 陈维炜 | 2026-08-02 | 陈维炜 | 41-处理 | 2026-08-02 | 2026-09-06 |  | 已完成现场调研，正推进基础数据导入。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
50 | 01-Task | 01-MES | D04-Geely | 20-中 | 20-中 | P2 | MES设备编码与工位映射核对 | 核对设备台账、工位编号和产线归属关系。 | 05-诸暨金晟 | 设备动力部 | 陈维炜 | 2026-08-08 | 陈维炜 | 51-验证 | 2026-08-08 | 2026-08-29 |  | 已完成设备台账导入，等待设备部复核。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
51 | 02-Incident | 01-MES | D04-Geely | 20-中 | 10-高 | P2 | MES首件检验界面无法提交 | 部分浏览器版本下首件检验记录提交失败。 | 05-诸暨金晟 | 质量部 | 陈维炜 | 2026-08-17 | 陈维炜 | 61-关闭 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 升级前端组件后已恢复，完成现场验证。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0 | 0 | 0
52 | 03-Problem | 01-MES | D04-Geely | 20-中 | 20-中 | P2 | MES工序过站时间统计偏差 | 夜班跨日生产导致部分报表工序时长偏差。 | 05-诸暨金晟 | 生产部 | 陈维炜 | 2026-08-19 | 陈维炜 | 31-评估 | 2026-08-19 | 2026-09-04 |  | 正在复核跨日班次计算规则。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
53 | 04-Request | 01-MES | D04-Geely | 30-低 | 20-中 | P3 | MES工位终端增加换班提醒 | 业务申请在换班前提示未完工工单和异常报工。 | 05-诸暨金晟 | 生产部 | 陈维炜 | 2026-08-20 | 陈维炜 | 21-接受 | 2026-08-20 | 2026-09-16 |  | 已接收需求，待确认提醒时点。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
54 | 01-Task | 01-MES | D04-Geely | 20-中 | 10-高 | P2 | MES试运行操作手册本地化 | 根据金晟工厂工艺和岗位调整操作手册示例。 | 05-诸暨金晟 | 生产部 | 陈维炜 | 2026-08-22 | 陈维炜 | 41-处理 | 2026-08-22 | 2026-08-31 |  | 已完成80%，待补充质检岗位章节。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
55 | 02-Incident | 01-MES | D04-Geely | 20-中 | 20-中 | P2 | MES条码规则与现有标签不兼容 | 现场旧标签长度超过MES默认校验规则。 | 05-诸暨金晟 | 仓储部 | 陈维炜 | 2026-08-24 | 陈维炜 | 41-处理 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |  | 正在调整解析规则并准备历史标签回归测试。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
56 | 01-Task | 01-MES | D04-Geely | 20-中 | 20-中 | P2 | MES上线割接清单复核 | 复核数据备份、权限、终端、接口、培训和回退方案。 | 05-诸暨金晟 | IT管理部 | 陈维炜 | 2026-08-26 | 陈维炜 | 11-提出-业务澄清 |  | 2026-09-08 |  | 待确认生产排产与最终割接窗口。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。
57 | 05-Project | 01-MES | D05-GreatWall | 10-高 | 20-中 | P1 | MES无锡弹簧车间试运行支持 | 支持冲压、装配工序报工及质量追溯试运行。 | 06-无锡弹簧 | 生产部 | 陈宇 | 2026-08-03 | 陈宇 | 41-处理 | 2026-08-03 | 2026-09-04 |  | 已完成现场上线演练，试运行持续跟进中。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
58 | 01-Task | 01-MES | D05-GreatWall | 20-中 | 20-中 | P2 | MES工艺路线与标准工时导入 | 导入首批产品工艺路线、标准工时及工序检验点。 | 06-无锡弹簧 | 工艺部 | 陈宇 | 2026-08-07 | 陈宇 | 51-验证 | 2026-08-07 | 2026-08-28 |  | 数据已导入，等待工艺部签字确认。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
59 | 02-Incident | 01-MES | D05-GreatWall | 20-中 | 10-高 | P2 | MES报工后产量未更新至班组看板 | 个别班组报工成功后看板刷新延迟超过10分钟。 | 06-无锡弹簧 | 生产部 | 陈宇 | 2026-08-16 | 陈宇 | 61-关闭 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 2026-08-16 | 优化缓存刷新任务后恢复正常。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0 | 0 | 0
60 | 03-Problem | 01-MES | D05-GreatWall | 20-中 | 20-中 | P2 | MES设备采集数据偶发缺失 | 夜班时段部分设备采集记录存在间断。 | 06-无锡弹簧 | 设备动力部 | 陈宇 | 2026-08-19 | 陈宇 | 41-处理 | 2026-08-19 | 2026-09-02 |  | 已定位网络抖动关联性，正在与设备厂商联合排查。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
61 | 04-Request | 01-MES | D05-GreatWall | 30-低 | 20-中 | P3 | MES质量异常增加照片上传 | 质量部申请在异常处置记录中上传现场图片。 | 06-无锡弹簧 | 质量部 | 陈宇 | 2026-08-21 | 陈宇 | 21-接受 | 2026-08-21 | 2026-09-17 |  | 已接收需求，待评估存储容量与权限。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
62 | 01-Task | 01-MES | D05-GreatWall | 20-中 | 10-高 | P2 | MES上线前条码标签打印测试 | 覆盖原材料、半成品、成品和返工四类标签打印场景。 | 06-无锡弹簧 | 仓储部 | 陈宇 | 2026-08-23 | 陈宇 | 41-处理 | 2026-08-23 | 2026-08-30 |  | 已完成三类标签测试，返工标签待业务确认。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0
63 | 02-Incident | 01-MES | D05-GreatWall | 20-中 | 20-中 | P2 | MES试运行账号无法切换班组 | 班组长切换班组后权限未及时刷新。 | 06-无锡弹簧 | 生产部 | 陈宇 | 2026-08-25 | 陈宇 | 11-提出-业务澄清 |  | 2026-09-01 |  | 待确认临时调班人员的授权规则。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。
64 | 01-Task | 01-MES | D05-GreatWall | 20-中 | 20-中 | P2 | MES试运行日报数据核对 | 每日核对MES报工、产量、良率与现场手工记录差异。 | 06-无锡弹簧 | 生产部 | 陈宇 | 2026-08-26 | 陈宇 | 41-处理 | 2026-08-26 | 2026-09-05 |  | 已建立日报核对表，正在跟进首批差异。 | 示例数据：用于 IT管理部工作台 V1 演示，不代表真实生产、项目或服务状态。 | 0

## CAT
No1 | Category | Category_Excel | Comment1 | No2 | App | App_Excel | Comment2 | No3 | Company | Company_Excel | Comment3 | No4 | Customer | Customer_Excel | Comment4 | No5 | Status | Status_Excel | Comment5 | No6 | 影响度 | Impact_Excel | Comment6 | No7 | 紧急性 | Urgency_Excel | Comment7
01 | Task | 01-Task | 任务（安装软件、布线、调试终端设备等等） | 01 | MES | 01-MES |  | 01 | 集团 | 01-集团 | 职能中心 | D01 | Lixiang | D01-Lixiang | 理想 | 11 | 提出-业务澄清 | 11-提出-业务澄清 |  | 10 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 10 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
02 | Incident | 02-Incident | 故障（系统问题、应用卡顿等等） | 02 | U9C | 02-U9C |  | 02 | 诸暨1厂 | 02-诸暨1厂 |  | D02 | Weilai | D02-Weilai | 蔚来 | 12 | 提出-客户澄清 | 12-提出-客户澄清 |  | 20 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 20 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
03 | Problem | 03-Problem | 问题（疑难杂症，短期无法处理） | 03 | WMS | 03-WMS |  | 03 | 诸暨2厂 | 03-诸暨2厂 |  | D03 | Xiaopeng | D03-Xiaopeng | 小鹏 | 13 | 提出-其他澄清 | 13-提出-其他澄清 |  | 30 | #NAME? | 30-低 | #NAME? | 30 | #NAME? | 30-低 | #NAME?
04 | Request | 04-Request | 需求（新增软件功能、新增流程等等） | 04 | PLM | 04-PLM |  | 04 | 诸暨3厂 | 04-诸暨3厂 |  | D04 | Geely | D04-Geely | 吉利 | 14 | 提出-技术澄清 | 14-提出-技术澄清
05 | Project | 05-Project | 项目（需要组建团队解决、或者长期资源解决） | 05 | Security | 05-Security |  | 05 | 诸暨金晟 | 05-诸暨金晟 |  | D05 | GreatWall | D05-GreatWall | 长城 | 21 | 接受 | 21-接受
06 |  |  |  | 06 | Workplace | 06-Workplace |  | 06 | 无锡弹簧 | 06-无锡弹簧 |  | D06 | FAW | D06-FAW | 一汽 | 31 | 评估 | 31-评估
07 |  |  |  | 07 | 研发云 | 07-研发云 |  | 07 | 重庆工厂 | 07-重庆工厂 |  | I01 | Ford | I01-Ford | 福特 | 41 | 处理 | 41-处理
08 |  |  |  | 08 | PDA | 08-PDA |  | 08 | 南京工厂 | 08-南京工厂 |  | I02 | Stellantis | I02-Stellantis | 斯特兰蒂斯 | 51 | 验证 | 51-验证
09 |  |  |  | 09 | Network | 09-Network |  | 09 | 河南工厂 | 09-河南工厂 |  | I03 | BMW | I03-BMW | 宝马 | 61 | 关闭 | 61-关闭
10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 德国工厂 | 10-德国工厂 |  | I04 | VW | I04-VW | 大众 | 65 | 关闭-用户撤销 | 65-关闭-用户撤销
[8 empty] | 11 | 墨西哥工厂 | 11-墨西哥工厂 |  | I05 | Volve | I05-Volve | 沃尔沃 | 71 | 其他 | 71-其他
[8 empty] | 12 | 摩洛哥工厂 | 12-摩洛哥工厂 |  | A01 | All | A01-All | 所有
[8 empty] | A01 | All | A01-All | 所有 | A02 | Domestic | A02-Domestic | 国内所有
[8 empty] | A02 | Domestic | A02-Domestic | 国内所有 | A03 | International | A03-International | 国际所有
[8 empty] | A03 | International | A03-International | 国际所有
[8 empty] | A21 | Zhuji | A21-Zhuji | 诸暨工厂
[8 empty] | A22 | Non-Zhuji | A22-Non-Zhuji | 国内非诸暨工厂
[8 empty] | G21 | HRG | G21-HRG | 集团HR
[8 empty] | G22 | PRG | G22-PRG | 集团采购
[8 empty] | G23 | ITG | G23-ITG | 集团IT
[8 empty] | G24 | FTG | G24-FTG | 集团财务
[8 empty] | G25 | MGG | G25-MGG | 集团运营
[8 empty] | G26 | QMG | G26-QMG | 集团质量
[8 empty] | G27 | LOG | G27-LOG | 集团物流

## 风险&问题日志
项目风险/问题日志
序号 | 类型 (风险/问题) | 系统分类 | 风险/问题描述及分析 | 提出人 | 提出时间 | 处理人 | 处理结果 (未解决/已解决) | 处理时间 | 处理方式/最终结果
1 | 风险 | MES | MES诸暨1厂上线切换窗口与生产排产冲突，若无法完成主数据冻结将影响上线。 | 曹云峰 | 2026-08-18 | 郑少青 | 未解决 |  | 已建立上线风险清单，等待生产确认切换窗口。
2 | 问题 | U9C | ERP与MES库存同步在夜班跨日场景出现差异。 | 郑少青 | 2026-08-19 | 翁子淮 | 未解决 |  | 正在复核接口过账时点与重发机制。
3 | 风险 | Network | MES上线后跨厂专线流量增长，存在带宽瓶颈风险。 | 徐海东 | 2026-08-20 | 周航帅 | 未解决 |  | 已安排链路测量与扩容预案评估。
4 | 问题 | U9C | ERP采购入库审批流在试运行中发生卡滞。 | 黄顺吉 | 2026-08-16 | 黄顺吉 | 已解决 | 2026-08-16 | 已修复审批角色映射并完成回归测试。
5 | 风险 | Workplace | MES工位终端缺少UPS保护，电源波动可能造成数据采集异常。 | 周航帅 | 2026-08-21 | 徐海东 | 未解决 |  | 待确认UPS采购及安装计划。
6 | 问题 | MES | ERP与MES工单版本号不一致，可能造成旧工艺路线继续执行。 | 翁子淮 | 2026-08-18 | 翁子淮 | 未解决 |  | 正在补充工单版本校验和重发机制。
7 | 风险 | MES | 金晟工厂设备编码尚未完成复核，影响MES基础数据上线质量。 | 陈维炜 | 2026-08-22 | 陈维炜 | 未解决 |  | 已导入设备台账，等待设备部确认。
8 | 问题 | MES | 无锡弹簧车间设备采集数据夜班存在间断。 | 陈宇 | 2026-08-19 | 陈宇 | 未解决 |  | 已定位网络抖动关联性，正在联合排查。
9 | 风险 | Security | MES与ERP上线期间高权限账号需按应急授权流程受控发放。 | 曹云峰 | 2026-08-10 | 徐海东 | 未解决 |  | 权限清单已验证，等待确认最终应急名单。
10 | 问题 | MES | MES首件检验界面在部分浏览器版本下无法提交。 | 陈维炜 | 2026-08-17 | 陈维炜 | 已解决 | 2026-08-17 | 升级前端组件后已恢复并完成现场验证。
11 | 风险 | U9C | ERP上线期初库存存在少量账实尾差，可能影响切换后出入库。 | 黄顺吉 | 2026-08-24 | 黄顺吉 | 未解决 |  | 等待仓储确认尾差并执行二次导入。
12 | 问题 | Workplace | MES标签打印机驱动版本不一致导致标签格式错位。 | 徐海东 | 2026-08-24 | 徐海东 | 未解决 |  | 正在统一驱动和模板版本。
13 | 风险 | MES | MES试运行异常处理SOP尚未完成班组现场验证。 | 翁子淮 | 2026-08-20 | 郑少青 | 未解决 |  | SOP初稿已完成，待班组长确认。
14 | 问题 | Network | ERP测试环境DNS仍有旧记录，影响部分办公终端访问。 | 周航帅 | 2026-08-19 | 周航帅 | 已解决 | 2026-08-19 | 已刷新DNS记录并清理客户端缓存。
15 | 风险 | MES | 无锡弹簧MES工艺路线导入需要工艺部签字确认，存在试运行延期风险。 | 陈宇 | 2026-08-25 | 陈宇 | 未解决 |  | 已完成数据导入，正在跟进签字确认。
16 | 问题 | U9C | ERP财务凭证接口在切换演练中出现字段长度错误。 | 郑少青 | 2026-08-26 | 黄顺吉 | 未解决 |  | 已提交厂商分析，等待补丁方案。

## 优先级矩阵
ITIL 事件优先级矩阵（影响度 × 紧急度）
影响度 \ 紧急度 | 高（High） | 中（Medium） | 低（Low）
高（High） | P1 | P1 | P2
中（Medium） | P1 | P2 | P3
低（Low） | P2 | P3 | P4
优先级说明
优先级 | 名称 | 定义 | 典型响应时间 | 典型解决时间
P1 | 紧急（Critical） | 核心业务完全中断，大量用户受影响，无 workaround | 15 分钟内 | 4 小时内
P2 | 高（High） | 重要业务功能受损，较大范围用户受影响，有临时 workaround | 30 分钟内 | 8 小时内
P3 | 中（Medium） | 非核心功能异常，小范围用户受影响，业务可正常运转 | 2 小时内 | 1 个工作日内
P4 | 低（Low） | 轻微问题或咨询，单个用户受影响，不影响业务流程 | 1 个工作日内 | 3 个工作日内

## 影响度与紧急度定义
影响度（Impact）定义
等级 | 定义 | 受影响范围 | 业务后果
高 | 核心业务系统或服务完全不可用 | 全公司 / 全部门 / 大量用户（>50%） | 业务中断，造成重大经济或声誉损失
中 | 重要功能受损但非完全不可用，或核心系统性能严重下降 | 部分部门 / 较多用户（10%-50%） | 业务效率显著下降，存在可规避的 workaround
低 | 非核心功能异常，或仅影响个别用户 | 个别部门 / 少量用户（<10%） | 业务基本不受影响，用户体验下降
紧急度（Urgency）定义
等级 | 定义 | 时间容忍度 | 典型场景
高 | 需要立即处理，延迟会导致严重后果 | 几乎无容忍（<1 小时） | 核心系统宕机、交易中断、安全事件
中 | 需要尽快处理，但可容忍一定延迟 | 可容忍数小时（1-8 小时） | 重要功能异常、批量任务失败、性能下降
低 | 可按计划处理，延迟影响有限 | 可容忍数天（>8 小时） | 界面小瑕疵、文档咨询、非紧急配置变更
核心系统
ERP | U9C
Production | MES
Logistics | WMS

## 优先级定义与SLA
事件优先级详细定义与 SLA 标准
优先级 | 名称 | 影响度×紧急度组合 | 定义描述 | 响应时间 | 解决时间 | 升级路径 | 通知要求
P1 | 紧急 Critical | 高×高、高×中、中×高 | 核心业务完全中断，大量用户无法使用关键服务，无可用 workaround，可能造成重大经济损失或合规风险 | ≤15 分钟 | ≤4 小时 | 立即通知 IT 经理 / 服务经理；30 分钟未解决升级至 IT 总监；2 小时未解决升级至 CIO | 每 30 分钟向利益相关方发送进展通报；解决后 24 小时内提交 RCA 报告
P2 | 高 High | 高×低、中×中、低×高 | 重要业务功能严重受损，较大范围用户受影响，存在临时 workaround 但效率低下 | ≤30 分钟 | ≤8 小时（或下一工作日） | 1 小时未解决升级至 IT 经理；4 小时未解决升级至 IT 总监 | 每 1 小时发送进展通报；解决后 48 小时内提交 RCA 报告
P3 | 中 Medium | 中×低、低×中 | 非核心功能异常，小范围用户受影响，核心业务可正常运转，有明确 workaround | ≤2 小时 | ≤1 个工作日 | 1 个工作日未解决升级至 IT 经理 | 每日更新工单状态；解决后无需 RCA（除非重复发生）
P4 | 低 Low | 低×低 | 轻微问题、咨询请求或 cosmetic 缺陷，单个用户受影响，不影响业务流程 | ≤1 个工作日 | ≤3 个工作日 | 3 个工作日未解决升级至 IT 经理 | 按常规工单流程处理；可批量纳入变更窗口解决

## 典型案例
各优先级典型事件案例
优先级 | 事件描述 | 影响度 | 紧急度 | 受影响范围 | 处理要点
P1 | 核心 ERP 系统数据库宕机，全公司无法下单和发货 | 高 | 高 | 全公司所有业务部门 | 立即启动应急响应；切换至备用系统；DBA 现场排查；每 30 分钟通报；事后 RCA
P1 | 公司官网遭 DDoS 攻击，外部客户完全无法访问 | 高 | 高 | 所有外部客户 + 品牌声誉 | 安全团队介入；启用流量清洗；通知 ISP；法务/公关同步；保留取证日志
P1 | 邮件服务器全局故障，全员无法收发邮件 | 高 | 中 | 全公司员工 | 切换备用邮件网关；排查 Exchange/服务器；临时启用 Webmail；批量通知
P1 | 生产车间 MES 系统崩溃，生产线全部停摆 | 高 | 高 | 全部生产线 + 生产计划 | IT 与生产联合应急；手动记录生产数据；优先恢复关键产线；评估产能损失
P2 | OA 审批流程引擎异常，审批单无法流转 | 中 | 高 | 全公司审批流程 | 临时改为邮件审批；排查工作流引擎；恢复后补录审批记录；通知各部门
P2 | VPN 网关故障，远程办公员工无法接入内网 | 中 | 高 | 所有远程办公员工 | 启用备用 VPN 节点；排查网关设备；发布临时接入指引；监控连接数恢复
P2 | 财务系统月结模块报错，无法完成月度结账 | 高 | 中 | 财务部 + 月结时间表 | 财务先手工汇总；IT 排查模块日志；协调厂商支持；确保不影响报税截止日
P2 | CRM 系统查询性能严重下降，销售团队效率受影响 | 中 | 中 | 销售团队（约 30% 用户） | 排查数据库慢查询；临时增加缓存；优化索引；性能恢复后做容量评估
P3 | 会议室预订系统部分时段显示异常 | 低 | 中 | 使用该系统的员工 | 排查日历同步接口；临时改为前台人工预订；下个版本修复；通知行政部
P3 | 某部门打印机驱动不兼容，无法打印彩色 | 低 | 中 | 该部门员工 | 远程协助更新驱动；如无法解决安排现场支持；记录设备型号做批量更新
P3 | HR 系统员工自助查询页面个别字段显示错误 | 低 | 低 | 使用自助查询的员工 | 确认是前端展示问题不影响数据；排期修复；告知用户数据以 HR 后台为准
P3 | 开发团队 Git 仓库某分支合并冲突无法自动解决 | 低 | 中 | 该开发团队 | 协助人工解决冲突；检查分支保护策略；提供 Git 操作培训建议
P4 | 新员工入职电脑壁纸需要统一更换 | 低 | 低 | 新入职员工 | 通过域策略批量推送；纳入常规入职流程；无需单独工单跟进
P4 | 某软件界面错别字需要修正 | 低 | 低 | 所有使用该软件的用户 | 记录到缺陷跟踪系统；随下个版本发布修复；不单独安排紧急发布
P4 | 员工咨询如何配置手机邮箱客户端 | 低 | 低 | 单个员工 | 提供知识库文档链接；远程指导配置；更新自助服务知识库
P4 | 共享盘某文件夹权限需要调整（新增访问人员） | 低 | 低 | 需要访问的个别员工 | 核实审批流程后调整权限；记录权限变更日志；通知申请人测试访问