## Sheet1
华纬三厂小簧车间MES项目实施计划
项目步骤 | 工作任务内容 | 工作任务说明 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 进度 | 说明 | 风险项 | 建议应对措施
机制流程规划 | 报工点位规划 | 规划需要报工的点位以及采集内容 | 2026-05-21 | 2026-06-05 | 已完成 | 启动时间2026/05/21
| 基础数据规划与收集 | 制定相应基础资料编码原则，制定基础数据收集明细规划； | 2026-05-21 | 2026-06-05 | 已完成
| 基础网络安装布局 | 安装车间网络满足报工使用 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 已完成
| 作业流程拟定 | 讨论各部门业务流程标准化、系统化，并完成流程文件； | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 已完成
| 需求差异分析 | 按流程结果确认差异化需求，并对差异化需求完成需求评估，确认是否二开； | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 已完成
流程和数据验证 | 需求客制与流程验证 | 客制进度跟踪，客制内容的验证，业务流程系统验证通过； | 2026-08-19 | 2026-08-28 | 进行中 | 8/28前完成测试验证 | 客制需求需双方盖章耗时长影响项目进度 | 华纬先签字盖章，即可投入开发或走鼎捷领导审批
| 报工点位硬件部署确认 | 确认生产现场各报工点位的硬件按规划部署到位； 支架+PDA/平板/工控机/打印机；办公室首批：平板3台+PDA2台+电脑自备 | 2026-08-20 | 2026-09-30 | 进行中 | 支架+所有采购硬件到位的硬约束：9/30前到位 | 硬件采购滞后 | 罗列硬件需求清单做好到货要求时间计划并及时跟踪
| 基础资料检核与导入 | 导入收集的基础资料,并检查基础资料完整性和可用性； 导入老MES系统设备点检基础资料；10个产品控制计划导入（工艺/质量主数据）；IQC数据对接（数据来源及结果回传） | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 进行中 |  | 基础资料不完整、不准确 | 鼎捷顾问检核是否已录入；关键用户检核数据完整，确保模拟前基础数据的准确和完整
| 系统应用培训 | 按流程结果培训系统操作，让用户可熟练操作系统模块；签字留档 | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 待开始
| 全流程模拟 | 生产&质检&设备：IQC→派工→打印派工单→制样→报工→PQC→完工→量产流程→入库；设备报修→维修→验证；设备保养； | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 待开始 | 9/7开始模拟全流程全模块 | 人员模拟运行不到位 | 需要项目组从上到下的一致配合，管理上做好考核奖罚制度，鼎捷顾问配合进行运行情况分析和问题处理
| 系统试运行 | 通过模拟检查数据、流程、操作及凭证、报表，模拟后新需求处理及验证；评估是否可以上线 | 2026-09-12 | 2026-09-30 | 待开始
实施运行 | 系统上线运行 | 上线问题解决跟踪反馈，支持系统正常运行 | 2026-10-12 | 2026-11-06 | 待开始
| 大屏数据展现 | 通过看板/报表形式，呈现上线运行效果 | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 待开始
| 实施成果总结及改善建议规划 | 项目效益点提炼，精进管理改善建议规划 | 2026-11-07 | 2026-11-27 | 待开始
| ☆运行成果总结报告会 | 运行成果总结汇报 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 待开始