## 模拟剧本
华纬三厂小簧 MES 全流程模拟剧本 v1.0
投入安排：各岗位按实际参与日投入，每天预排1~1.5小时；参与人员须完成本人负责功能培训，能够独立完成对应操作。耗时说明：普通场景为现场系统操作及结果核对预计时间，实际耗时受生产节拍、检验等待及现场异常影响。
序号 | 场景编号 | 阶段 | 业务岗位/角色 | 系统模块 | 前置条件 | 现场操作 | 预期结果 | 通过标准 | 建议执行日 | 实际结果 | 验证状态 | 问题编号 | 截图/证据 | 测试用例（待填） | 备注
1 | PRE-01 | 模拟前检查 | MES项目组 / 业务关键用户 | 基础资料 | 模拟产品清单、工艺及质量资料已准备 | 确认本轮模拟所选产品、测试工单及对应控制计划资料是否齐全 | 本轮使用的产品、工单、工艺、质量资料均明确 | 模拟对象唯一明确，不存在临时找数据的情况 | 2026/9/7前 |  | 未验证
2 | PRE-02 | 模拟前检查 | MES项目组 / IT | 权限管理 | 小簧权限已调整确认 | 使用实际参与人员账号登录MES，检查菜单权限及可查看的数据范围 | 参与人员可正常登录，并仅看到本人岗位所需功能及小簧相关数据 | 账号可用；无其他厂区数据越权展示 | 2026/9/7前 |  | 未验证
3 | PRE-03 | 模拟前检查 | IT / MES项目组 | 基础环境 | 模拟电脑、PDA/平板、网络及打印机已准备 | 检查模拟终端网络、MES登录、打印机连接及标签/流程卡打印条件 | 模拟终端可正常使用，打印链路可执行 | 不因终端、网络、打印环境导致主流程无法继续 | 2026/9/7前 |  | 未验证
4 | IQC-01 | IQC | IQC / 品质人员 | 品质模块 | IQC数据来源及MES数据配置已完成 | 按已确认的IQC对接方式获取本次模拟相关待检数据 | MES能够取得对应的IQC待检数据 | 产品/单据匹配正确，关键数据可正常读取 | 2026/9/7前 |  | 未验证
5 | IQC-02 | IQC | IQC / 品质人员 | 品质模块 | U9创建到货单，生成IQC检验单 | 完成模拟检验并提交检验结果 | 检验结果成功保存，并可用于后续业务判断 | 检验结果、判定状态保存成功，无重复或丢失 | 2026-09-07 |  | 未验证
6 | IQC-03 | IQC | IQC / 品质人员 / MES支持 | 品质模块 | IQC检验已完成 | 验证IQC结果回传及MES侧结果状态 | 检验结果按既定方式完成回传，MES状态与实际结果一致 | 读取与回传链路完整，结果一致 | 2026-09-07 |  | 未验证
7 | DIS-01 | 派工 | 计划 / 派工人员 | 派工模块 | 模拟工单及工艺资料已准备 | 在派工作业中找到本次模拟工单，确认可派工设备及关键参数 | 系统能够正常显示待派工工单及可用资源 | 工单、设备、标准工时等已配置内容能够正常使用 | 2026-09-07 |  | 未验证
8 | DIS-02 | 派工 | 计划 / 派工人员 | 派工模块 | 待派工工单确认无误 | 完成模拟工单派工 | 派工结果保存成功，后续岗位可获取对应任务 | 工单、产品、数量、设备/资源对应正确 | 2026-09-07 |  | 未验证
9 | DIS-03 | 打印派工单 | 计划 / 派工人员 | 打印模块 | 派工已完成，打印设备可用 | 打印派工单/流转卡，检查二维码及关键生产信息 | 派工单成功打印，二维码及关键信息清晰可识别 | 打印内容正确、可扫描、与当前派工信息一致 | 2026-09-07 |  | 未验证
10 | DIS-04 | 打印派工单 | 计划 / 派工人员 | 打印模块 | 已完成首次打印 | 执行一次补印/重打验证 | 系统允许按既定权限补印，且补印内容与原派工信息一致 | 补印可追溯、不影响原派工业务状态 | 2026-09-07 |  | 未验证
11 | MTL-01 | 首道上料 | 生产操作人员 | 上料/生产执行 | 派工已完成，首道生产任务及现场物料已准备 | 进入首道上料流程，选择本次模拟工单/生产批及首道作业，确认上料对象无误后，按现场实际方式完成正常上料并提交 | 系统正确带出首道生产任务并成功记录本次上料关系，上料完成后可继续后续生产/制样流程 | 工单/生产批、首道作业、物料对应正确；上料记录保存成功并可追溯 | 2026-09-08 |  | 未验证
12 | MTL-02 | 首道上料 | 生产操作人员 | 上料/生产执行 | 正常上料已验证，准备一个错误物料或与当前任务不匹配的上料对象 | 使用错误物料或不匹配对象执行一次失败上料验证 | 系统阻止错误上料并给出明确提示；若当前未配置对应防错规则，则如实记录系统实际表现 | 错误对象不得被正常完成上料；必须有拦截、异常提示或明确记录当前缺失的防错能力 | 2026-09-08 |  | 未验证
13 | SMP-01 | 制样批报工 | 制样操作人员 | 制样功能 / 报工 | 首道上料完成，当前制样批可正常进入制样 | 按现场实际完成制样批完整作业：上工、点检、上料、进站报工、自检、出站报工、终检 | 系统完整保存制样批生产及检验记录，制样批进入制样审核环节 | 制样批进站、出站、检验及完工记录完整；当前制样批可进入审核 | 2026-09-08 |  | 未验证
14 | SMP-02 | 制样审核 | 制样审核人员 | 制样功能 | 当前制样批已完成制样批报工及终检 | 审核本次制样结果并提交合格/不合格判定 | 合格：系统生成量产批并允许继续流转；不合格：系统重新生成新的制样批，返回重新制样 | 合格时必须生成量产批；不合格时必须生成新制样批且不生成量产批 | 2026-09-08 |  | 未验证
15 | MP-01 | 量产进站报工 | 生产操作人员 | 报工模块 / 生产执行 | 制样审核合格，系统已生成对应量产批 | 使用制样合格后生成的量产批，按现场实际执行量产首道进站报工 | 系统成功记录量产批进站报工，量产批进入生产执行状态，并可继续PQC及后续流程 | 量产批与原工单/产品关系正确；进站报工成功；数量、人员、时间等关键数据正确 | 2026-09-09 |  | 未验证
16 | PQC-01 | PQC | PQC / 品质人员 | 品质模块 | 量产批已完成进站报工，满足过程检验条件 | 进入PQC检验流程，获取本次量产批对应的过程检验对象 | 可正常取得量产批对应的PQC检验数据 | 检验对象与量产批、工单、产品对应正确 | 2026-09-09 |  | 未验证
17 | PQC-02 | PQC | PQC / 品质人员 | 品质模块 | 量产批PQC检验对象已确认 | 完成PQC检验并提交判定结果 | PQC结果保存成功，量产批可依据检验结果继续后续完工流程 | 检验结果可追溯，状态正确，无异常丢失 | 2026-09-09 |  | 未验证
18 | FIN-01 | 量产完工 | 生产操作人员 | 报工模块 | 量产批进站报工及PQC已完成 | 执行本次量产批完工操作 | 系统完成量产批完工状态处理 | 量产批完工状态正确，数量与前序生产/PQC结果一致 | 2026-09-09 |  | 未验证
19 | FIN-02 | 生产追溯 | MES项目组 / 业务关键用户 | 追溯查询 | 量产批已完成完工 | 按工单/量产批查询本次模拟生产历程及关键记录 | 能够查看从制样批、量产批到PQC、完工的关键业务历程 | 制样批与量产批关系清楚；上料、报工、检验、完工等关键记录可关联核对 | 2026-09-09 |  | 未验证
20 | STK-01 | 入库 | 仓库 / 生产人员 | 入库模块 | 量产批已完工并满足入库条件 | 执行本次量产成品入库流程 | U9入库操作成功，形成对应入库记录 | 入库产品、工单/量产批、数量与完工结果一致 | 2026-09-09 |  | 未验证
21 | EQP-01 | 设备故障 | 设备负责人 / 维修人员 | 设备管理 | 设备正常运行，准备模拟设备异常场景 | 模拟设备故障发生，执行故障上报并记录故障现象 | 系统生成设备故障记录，并进入维修处理流程 | 设备编号、故障现象、报修人员、故障时间记录完整 | 2026-09-10 |  | 未验证
22 | EQP-02 | 设备维修 | 设备负责人 / 维修人员 | 设备管理 | 设备故障记录已产生 | 根据故障记录执行维修处理，并填写维修过程及维修结果 | 系统保存维修记录，设备状态恢复正常 | 维修人员、维修时间、维修内容及处理结果可追溯 | 2026-09-10 |  | 未验证
23 | EQP-03 | 设备保养 | 设备负责人 / 维修人员 | 设备管理 | 设备保养计划已维护 | 执行设备保养任务，记录保养项目及执行结果 | 系统保存设备保养记录，并更新设备保养状态 | 保养项目、执行人员、执行时间及结果记录完整 | 2026-09-10 |  | 未验证
24 | REV-01 | 阶段Review | 项目组 / 业务关键用户 | 项目管理 | 9月7日至9月9日计划模拟场景已完成，问题及验证结果已记录 | 集中复盘9月7日至9月9日模拟结果，逐项确认未通过、阻塞、待补充验证场景，并判断是否需要安排补充模拟 | 形成明确的阶段复盘结论，确认需补充模拟的场景、原因、参与人员及当天安排 | 所有未通过/阻塞项均有处理结论；明确“需要补充模拟”或“无需补充模拟” | 2026-09-10 |  | 未验证
25 | REV-02 | 补充模拟（按需） | 项目组 / 相关业务岗位 | 相关业务模块 | 阶段Review确认存在需要重新验证或补充覆盖的业务场景 | 按阶段Review结论，对未通过、阻塞或需要补充覆盖的场景进行重新模拟验证 | 相关场景完成补充验证，并更新实际结果、验证状态和问题处理结论 | 需补充的场景均完成验证；如阶段Review判断无需补充模拟，本场景标记为“不适用” | 2026-09-10 |  | 未验证
26 | END-01 | 全流程核对 | MES项目组 / 各业务关键用户 | 全流程 | IQC至入库全部步骤已执行 | 按照剧本逐项核对实际结果、截图证据和问题编号 | 每个步骤都有明确验证结论 | 所有步骤状态均为已通过、未通过或阻塞，不允许留空 | 2026-09-11 |  | 未验证
27 | END-02 | 全流程核对 | MES项目组 / 各业务关键用户 | 全流程 | 问题均已登记 | 将模拟过程中发现的问题统一录入问题管指表，并区分阻断问题、优化问题、建议项 | 模拟问题有统一编号、责任人和后续处理方式 | 影响上线的问题全部可追踪，非阻断优化项不干扰主流程结论 | 2026-09-11 |  | 未验证
28 | END-03 | 整体复盘 | 项目组 / 业务关键用户 | 项目管理 | 9月7日至9月11日模拟已完成 | 9月11日下午召开整体复盘，确认本轮模拟结论及后续整改项 | 形成整体模拟结论、遗留问题及后续计划 | 明确是否具备进入下一阶段的条件，并落实遗留问题责任人 | 2026-09-11 |  | 未验证

## 参与角色
模拟参与角色及职责
序号 | 角色/岗位 | 主要模拟职责 | 建议参与阶段 | 参与人员 | 是否已确认 | 备注 | 投入时长 | 技能要求
1 | IT | 负责模拟终端、网络、打印机、硬件及必要数据配置支持 | 模拟前检查、全程支持 | 陈宇 | 未确认 | 9.7前确保相关人员权限和硬件能使用 | 9/7~9/11 | 已熟悉模拟环境、终端设备、网络、打印及基础系统配置；能够支持现场环境异常处理。
2 | 计划 / 派工人员 | 选择模拟工单、执行派工、打印/补印派工单 | 派工、打印派工单 | 郦升锋/方迪 | 未确认 |  | 9/7，预排1~1.5小时 | 已完成派工作业、派工撤回/改派、派工单打印相关功能培训；能够独立完成工单派工及任务调整操作。
3 | IQC / 品质人员 | 执行IQC检验、结果提交及回传验证 | IQC | 戚少君 | 未确认 |  | 9/7，预排1~1.5小时 | 已完成IQC检验功能培训；能够独立完成检验数据录入、结果提交及异常确认。
4 | 制样操作人员 | 执行制样、记录制样结果、及制样审核 | 制样流转、制样审核 | 包国锋/寿杭松 | 未确认 |  | 9/8，预排1~1.5小时 | 已完成首道上料、制样批报工相关功能培训；能够独立完成制样批上料、进站、报工及制样结果提交。
5 | 生产操作人员 | 执行制样批完整报工、量产批进站报工及量产完工相关操作 | 制样批报工、量产进站报工、完工 | 包国锋 | 未确认 |  | 9/8、9/9，每天预排1~1.5小时 | 已完成上料、制样批报工、量产批进站报工、完工相关功能培训；能够独立完成现场生产执行操作。
6 | PQC / 品质人员 | 执行过程检验并提交判定结果 | PQC | 包国锋/寿杭松 | 未确认 |  | 9/9，预排1~1.5小时 | 已完成PQC过程检验功能培训；能够独立完成检验数据录入、判定提交及结果确认。
7 | 仓库 / 入库人员 | 执行成品入库并核对结果 | 入库 | 张严丹 | 未确认 |  | 9/9，预排1~1.5小时 | 已完成成品入库相关功能培训；能够独立完成入库操作、数量核对及入库结果确认。
8 | MES项目组 | 现场支持、问题记录、数据核对、每日复盘及整体复盘 | 全流程 | MES项目组 | 未确认 |  | 9/7~9/11，每天预排1~1.5小时 | 已掌握本次模拟涉及全部MES功能及业务流程；能够完成现场支持、问题记录、数据核对及回归验证。