## 项目待办清单
华纬三厂小簧 MES 项目 · 待办清单（按完成日排序）
序号 | 过程节点 | 责任人 | 完成日 | 状态
1 | 确认模拟可用设备（平板3/PDA2）-已准备平板2台和PDA2台 | 陈宇 | 08/20 | 已完成
2 | 确认IQC来源表/字段/关联逻辑 | 郑少青/姜皓翔 | 08/20 | 已完成
3 | eSOP手册目录+岗位拆分 | 姜皓翔 | 08/20 | 已完成
4 | 确认支架采购清单（数量/规格/方式） | 谢经理 | 08/21 | 进行中
5 | 明确新增硬件采购数量与到货日期-确认9月2日到货 | 郑少青 | 08/21 | 进行中
6 | 制作内部测试并整理问题清单 | 姜皓翔 | 08/21 | 已完成
7 | 提供IQC查询SQL--8月21日上午给出 | 郑少青/姜皓翔 | 08/21 | 进行中
8 | 确认老MES点检检品范围/导出方式 | 谢经理 | 08/21 | 进行中
9 | 模拟方案V1.0发布 | 姜皓翔/谢经理 | 08/21 | 进行中
10 | eSOP派工/报工操作手册 | 姜皓翔 | 08/23 | 已完成
11 | 确定模拟10个产品清单 | 彭主任 | 08/24 | 进行中
12 | 按9/7模拟重排项目计划 | 王红烨 | 08/24 | 进行中
13 | 问题第一轮修改并回归测试 | 姜皓翔 | 08/25 | 进行中
14 | MES完成IQC数据源配置 | 姜皓翔 | 08/25 | 进行中
15 | 收齐10个产品控制计划源资料 | 彭主任 | 08/25 | 进行中
16 | 点检资料整理（初版） | 谢经理 | 08/26 | 进行中
17 | eSOP工艺/质量/设备操作手册 | 姜皓翔 | 08/26 | 进行中
18 | IQC结果获取与回传验证 | 郑少青/姜皓翔 | 08/27 | 进行中
19 | 工艺主数据导入 | 彭主任/IT | 08/27 | 进行中
20 | 确认支架下单及预计到货时间 | 谢经理 | 08/28 | 进行中
21 | 关键用户演示及业务验证 | 姜皓翔 | 08/28 | 进行中
22 | 模拟产品完整IQC验证 | 郑少青/姜皓翔 | 08/28 | 进行中
23 | 质量主数据导入并抽样验证 | 彭主任/IT | 08/28 | 进行中
24 | 补充岗位操作步骤+成功标准 | 姜皓翔 | 08/28 | 进行中
25 | eSOP后台权限/人员/设备维护 | 姜皓翔 | 08/28 | 进行中
26 | 点检资料补齐（最终版） | 谢经理 | 08/29 | 进行中
27 | 点检资料导入准备 | 谢经理/MES | 08/31 | 进行中
28 | 设备基础配置与网络测试 | 陈宇 | 09/02 | 进行中
29 | 验证问题闭环+预留开发资源 | 姜皓翔 | 09/02 | 进行中
30 | 确认模拟人员/时间/角色分工 | 谢经理 | 09/02 | 进行中
31 | 关键用户培训完成 | 姜皓翔 | 09/04 | 进行中
32 | 模拟前就绪检查（最终执行版） | 姜皓翔/谢经理 | 09/04 | 进行中
33 | eSOP手册修订（定稿） | 姜皓翔 | 09/04 | 进行中
34 | 正式全流程模拟启动（模拟上线） | 项目组 | 09/07 | 进行中
35 | 跟踪支架到货及现场安装计划 | 谢经理 | 09/18 | 进行中
36 | 支架全部到位 | 谢经理 | 09/30 | 进行中
37 | 全部采购硬件到位 | 郑少青 | 2026-09-02 | 进行中