## 0803数采汇报
三厂材料车间供应商数采汇报会议纪要
会议跟进项纪要
会议时间 |  | 2026.8.3 | 会议主持 |  | 吴红良
会议议题 |  | 数采进度汇报以及后续计划 | 会议记录/审核 |  | 翁子淮
1.三厂参会人员：黄总、肖经理、谢经理等 2.华纬IT参会人员：曹总、郑总、翁工 3.鼎捷参会人员：余斯佳、孙佳迅、张亚雄、吴红良
一、会议内容
会议由数采实施方汇报了三厂车间数采项目现场安装实施进度，并梳理当前推进核心卡点：设备数据点位地址收集工作进展缓慢；现场网络稳定性；盒子安装需协调配合等主要方面内容。 1. 黄总（黄斌）针对项目推进提出以下要求： 1.1 数采实施方需给出每个设备目前数采状态和数据收集情况； 1.2 数采数据展示方案，由MES相关人提前与事业部沟通，达成统一共识； 1.3 探伤机纳入采集范围，由数采实施方出具设备接口协议需求，提交三厂数采专职对接人落实； 1.4 整体数采实施工作需在9月30日前完成。 2.现场反馈小簧产线无线通信稳定性不足，数采采集盒子频繁掉线，该网络问题由华纬IT部门负责排查解决。 3.设备点位地址收集工作安排：由华纬三厂数采专职对接人牵头对接设备供应商，推动点位资料提供，数采实施方予以配合；设备供应商提交设备点表后，须经事业部确认，方可开展后续调试工作。 4.针对无法实现系统通讯对接的设备，建议采用IO采集方案，对应的设备清单需要事业部审核确认。 5.IO采集与接口采集的区别，需和事业部沟通确认。 6.后续每周四下午MES项目例会中，增设数采项目专项汇报环节。 7.要求数采实施方输出详细的后续阶段性实施计划与时间节点。 8.会议确定樊工作为华纬三厂数采项目专职对接人，统筹负责各项事宜的协调、组织与确认工作。 以上与数采相关内容，数采实施方需于8月4日和5日前，把需确认清单内容发至华纬数采三期对接群，并由华纬数采专职对接人樊工组织于8月6日例会中予以确认。
二、本期会议决议项
序号 | 会议跟进事项 |  |  | 责任部门 | 责任人 | 完成时限 | 确认时间 | 备注
1 | 每个设备状态和数据收集情况；三厂探伤机出接口协议 |  |  | 鼎捷 | 吴红良 | 8月5日
2 | 无线网络不稳定，网速慢，影响数采实施效率，需要华纬处理 |  |  | 华纬 | 翁子淮 | 8月10日
3 | 华纬安排组织设备厂家沟通点表和通讯接口 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 8月7日
4 | 无法通讯设备改IO方案，需华纬确认 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 8月7日
5 | 每周四项目例会 |  |  | 华纬/鼎捷 | 樊正毅
6 | 数采实施方输出详细的后续阶段性实施计划与时间节点 |  |  | 鼎捷 | 吴红良 | 8月7日
7 | 华纬落实探伤机厂家提供接口信息 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 8月7日
8
9
三、前期未完成/遗留事项清单
序号 | 未完成/遗留事项内容 |  | 责任部门 | 责任人 | 影响事项及程度 | 责任部门制定措施 | 确认完成时间 | 备注
1
2

## 0807数采汇报
三厂材料车间供应商数采汇报会议纪要
会议跟进项纪要
会议时间 |  | 2026.8.7 | 会议主持 |  | 楼骅强
会议议题 |  | 数采进度汇报以及后续计划 | 会议记录/审核 |  | 翁子淮
1.三厂参会人员：黄总、谢经理、樊正毅、陈宇 2.华纬IT参会人员：翁子淮 3.鼎捷参会人员：张亚雄、楼骅强、吴红良
一、会议内容
一、设备问题内容如下 1. 拉丝机6#只是前道放料坏，可以上电，不影响数采继续实施 2. 客户提出淬火线1#、2#、3#、4#点位不对，但6#没提，这五台是一个厂家，虽然还没调试，把问题列在一起。 3.材料车间两台抛丸机交换机客户内部下单采购。 4.设备点位沟通问题统一对接人是樊正毅，他来协调厂家配合处理，进度完不成他向上反馈。 5.探伤机樊正毅与客户先沟通，组织群对接，如厂家需要费用客户来对接。8月20号之前要完成开放接口协议。 6.原先加装了coolmay改造的，现在打算做IO的异型簧机、卷簧机等，客户樊正毅来联系coolmay厂家能否协助开放通讯接口，客户要求尽可能利用原先已加装改造内容，再考虑鼎捷IO方式。 二、汇报修改内容如下 1. 把37台需要IO采集的设备信息文档发给客户，客户负责重新审核是否只能采集开关机状态或有可采产量，这些设备对项目的重要性等。客户评估后再决定是否采用IO采集。 2. 客户要求调研表问题管制加上责任人、预计完成时间等字段，每周能看出进度情况。 3.淬火、卷簧等已经采集到了客户要求的数据的设备，每种一台抛转给MES，让MES呈现出数据给客户展示效果。如客户满意，按照目前的标准实施。如客户对数据不满意，还需沟通点位等工作。
二、本期会议决议项
序号 | 会议明确内容事项 |  |  | 责任方 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成情况 | 备注
1 | 客户要确认37台哪些设备做IO采集 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 8月13日
2 | 鼎捷人员把调研表问题管制栏增加字段 |  |  | 鼎捷 | 张亚雄 | 8月13日
3 | 客户针对两台抛丸机，需要采购2个西门子交换机 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 8月14日
4 | 樊正毅组织探伤机厂家与我方对接群，在8月20号前探伤机要开放好接口协议并提供地址表，通讯协议可以是ModbusTcp或MySQL数据库或CSV文件格式的一种 |  |  | 华纬/鼎捷 | 樊正毅 | 8月12日
5 | 樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 8月13日
6 | 樊正毅要协调材料车间点表有问题或未提供的设备厂家，提供正确点表 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 8月14日
7 | 鼎捷张亚雄把采集完成的设备数据上抛给MES，翁子淮协调MES呈现数据 |  |  | 鼎捷 | 张亚雄 | 8月14日
8
9
三、前期未完成/遗留事项清单
序号 | 未完成/遗留事项内容 |  |  | 责任方 | 责任人 | 完成情况 | 项目整体影响 | 备注
1 | 每个设备状态和数据收集情况；三厂探伤机出接口协议 |  |  | 鼎捷 | 吴红良 | 8月5日已完成
2 | 无线网络不稳定，网速慢，影响数采实施效率，需要华纬处理 |  |  | 华纬 | 翁子淮 | 8月7日已完成
3 | 华纬安排组织设备厂家沟通点表和通讯接口 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 进行中
4 | 无法通讯设备改IO方案，需华纬确认 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 延期4天 | 延期4天
5 | 数采实施方输出详细的后续阶段性实施计划与时间节点 |  |  | 鼎捷 | 吴红良 | 8月7日已完成
6 | 华纬落实探伤机厂家提供接口信息 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 延期4天 | 延期4天
7

## 0812数采汇报
三厂材料车间供应商数采汇报会议纪要
会议跟进项纪要
会议时间 |  | 2026.8.12 | 会议主持 |  | 张亚雄
会议议题 |  | 数采进度汇报以及后续计划 | 会议记录/审核 |  | 翁子淮
1.三厂参会人员：黄总、谢经理、樊正毅 2.华纬IT参会人员：翁子淮 3.鼎捷参会人员：张亚雄
一、会议内容
一、項目进度内容如下： 1. 天枢盒子安装18台：线成型机3台： XJ37/XJ46/X69；异形簧机5台： XJ49/XJ50//XJ54/XJ60XJ65；压簧机7台：XJ39/ XJ40/XJ41/ XJ43/ XJ44/XJ45/ XJ68；80型立定机3台 2. 淬火线6#测试后通讯异常。 3.采集调试工作完成情况：连续式热风回火炉12台 ：XH00/XH04/XH05/XH06/XH07/XH08/XH09/ XH10/XH11/XH12/ XH13/XH14（未完成）；端面磨床8台：XM01/XM02/XM03/XM05/XM06/XM10/XM11/XM139（未完成）。 二、下周項目进度计划安排内容如下： 1.采集盒安装：安装16台 （1）淬火线探伤机6台： XJ37/XJ46/X69； （2）拉丝线探伤机10台。 2.盒子配置数据采集：29台 （1）淬火线6号线； （2）连续式热风回火炉12台 ：XH00/XH04/XH05/XH06/XH07/XH08/XH09/ XH10/XH11/XH12/ XH13/XH14； （3）端面磨床8台：XM01/XM02/XM03/XM05/XM06/XM10/XM11/XM13。 （4）履带式抛丸机3台：XP04,XP05,XP06
二、本期会议决议项
序号 | 会议明确内容事项 |  |  | 责任方 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成情况 | 备注
1 | 小簧车间的设备安装数采盒的地方需要打孔把天线穿出来 |  |  | 华纬 | 樊正毅 |  |  | 实施时华纬协助
2 | 线成型机和异形簧机数采盒安装的位置和控制器有一定的距离，原来购买的网线长度不够，需要重新购买 |  |  | 华纬 | 樊正毅 |  |  | 实施时华纬协助
3
4
5
6
7
8
9
三、前期未完成/遗留事项清单
序号 | 未完成/遗留事项内容 |  |  | 责任方 | 责任人 | 完成情况 | 项目整体影响 | 备注
1 | 客户要确认37台哪些设备做IO采集 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 延期9天 | 延期9天
2 | 鼎捷人员把调研表问题管制栏增加字段 |  |  | 鼎捷 | 张亚雄 | 已完成
3 | 客户针对两台抛丸机，需要采购2个西门子交换机 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 进行中
4 | 樊正毅组织探伤机厂家与我方对接群，在8月20号前探伤机要开放好接口协议并提供地址表，通讯协议可以是ModbusTcp或MySQL数据库或CSV文件格式的一种 |  |  | 华纬/鼎捷 | 樊正毅 | 进行中 | 延期9天 | 建立群未解决通讯接口问题
5 | 樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 进行中
6 | 樊正毅要协调材料车间点表有问题或未提供的设备厂家，提供正确点表 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 进行中
7 | 鼎捷张亚雄把采集完成的设备数据上抛给MES，翁子淮协调MES呈现数据 |  |  | 鼎捷 | 张亚雄 | 已完成 |  | 部分设备，后续继续增加
8
9
10

## 0820数采汇报
三厂材料车间供应商数采汇报会议纪要
会议跟进项纪要
会议时间 |  | 2026.8.20 | 会议主持 |  | 楼骅强
会议议题 |  | 数采进度汇报以及后续计划 | 会议记录/审核 |  | 翁子淮
1.三厂参会人员：樊正毅、陈宇 2.华纬IT参会人员：翁子淮 3.鼎捷参会人员：张亚雄、楼骅强
一、会议内容
会议摘要：本次会议针对华纬三厂数据采集工作做了进度汇报，延期工作内容的确认，以及汇报下周工作内容。 一、进度问题内容如下 1. 拉丝机问题：拉丝机6#换了电源后还有出现PLC没电的情况，另外PLC网口松动，需要换根网线尝试； 2. 淬火线问题：淬火线1#、2#、3#、4#、6#数据点位地址部分不对，DB120区域数据地址采集到和实际触摸屏上对不起来。 3. 抛丸机问题：材料车间9#、10#抛丸机缺少西门子交换机，华纬内部依然没有采购，该内容已延期一周。 4.华纬要求8月底前完成材料车间的数据采集和上传，除了探伤机。 5. 探伤机问题：探伤机分为两个厂商，通讯接口需要开发，客户还没确认由鼎捷开发还是厂商开发。开放通讯已延期。 6. 网络问题：探伤机网络没有部署。 7. 顾美IO问题：华纬还没有确认原先安装顾美的压簧机是否改为IO采集，万能厂商没有回复是否有节拍点位信号，该内容以延期一周，影响整体项目进度。 8. 恒玉回火炉问题：诸暨恒玉两台回火炉需要增加6个天枢盒子采集温度表，一个温度表对应一个天枢盒子。 9. 万能回火炉问题：XH03万能回火炉测试后发现采集不到实际温度，表问题需要厂家确认。 下周计划： 1.采集盒安装：安装0台 （1）； （2）。 2.盒子配置数据采集：65台 （1）淬火线和拉丝线42台：重新根据设备编号重新注册； （2）连续式热风回火炉12台 ：XH18/XH04/XH05/XH06/XH07/XH08/XH09/ XH10/XH11/XH12/ XH13/XH14； （3）端面磨床8台：XM01/XM02/XM03/XM05/XM06/XM10/XM11/XM13。 （4）履带式抛丸机3台：XP04,XP05,XP06
二、本期会议决议项
序号 | 会议明确内容事项 |  |  | 责任方 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成情况 | 备注
1 | 樊正毅向华纬内部确认要确认设备编号，以什么命名方式，后期修改配置鼎捷要追加实施人天。（不按日期确认项目会造成项目整体延期） |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 8月22日
2 | 樊正毅让淬火线厂家提供准确地址。（不按日期会造成材料车间月底完成项目延期） |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 8月23日
3 | 翁子淮负责采购西门子交换机。（不按日期会造成材料车间月底完成项目延期） |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 8月26日
4 | 樊正毅向华纬内部确认探伤机开发方式和开发计划 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 8月28日
5 | 樊正毅再向华纬内部确认顾美的压簧机哪些改为IO采集。（不按日期确认项目会造成项目整体延期） |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 8月27日
6 | 诸暨恒玉两台回火炉6个天枢盒子增购，等顾美压簧机IO模块确认后，一起找鼎捷增补 |  |  | 华纬 | 樊正毅
7 |  |  |  | 华纬 | 樊正毅
8 |  |  |  | 华纬 | 樊正毅
9 |  |  |  | 华纬 | 樊正毅
三、前期未完成/遗留事项清单
序号 | 未完成/遗留事项内容 |  |  | 责任方 | 责任人 | 完成情况 | 项目整体影响 | 备注
1 | 材料车间9#、10#抛丸机缺少西门子交换机，华纬内部依然没有采购 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 延期6天 | 延期7天 | 工期1天
2 | 华纬还没有确认原先安装顾美的压簧机是否改为IO采集，万能厂商没有回复是否有节拍点位信号 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 延期17天 | 延期17天 | 工期7天
3 | 在8月20号前探伤机要开放好接口协议并提供地址表，通讯协议可以是ModbusTcp或MySQL数据库或CSV文件格式的一种 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 延期17天 | 延期17天 | 工期4天
4 | 樊正毅要协调材料车间点表有问题或未提供的设备厂家，提供正确点表 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 延期6天 | 延期7天 | 工期1天
5 |  |  |  | 华纬 | 樊正毅
6 |  |  |  | 华纬 | 樊正毅
7
8
9
10

## 0907数采讨论
三厂材料车间供应商数采汇报会议纪要
会议跟进项纪要
会议时间 |  | 2026.9.7 | 会议主持 |  | 楼骅强
会议议题 |  | 数采进度汇报以及后续计划 | 会议记录/审核 |  | 陈宇
1.三厂参会人员：樊正毅 2.华纬IT参会人员：陈宇 3.鼎捷参会人员：楼骅强
一、会议内容
会议摘要：本次会议针对华纬三厂未能提供数据地址表的设备沟通讨论。 一、会议内容如下 1. 原本加装了coolmay32台IO采集设备，涉及SIMCO、创宇科技、光虹机械、江一特、麦斯max、自如、精业机械、万能弹簧 共8个厂家，樊正毅负责拉通设备厂家，9月10号前确认这些设备是否可以实现通讯对接数据采集，如需改造确认费用等情况； 其中万能弹簧已有沟通，较新设备可通过厂家加装协议模块实现通讯，进一步确认费用情况 2. 诸暨恒玉两台回火炉6个天枢盒子增购以及超出合同9台设备的天枢盒子增购，共15个天枢盒子增购，陈宇负责对接鼎捷业务。 3. 杭州三立5台回火炉通讯异常，XH06、XH11、XH09、XH08、XH10的IP和厂家提供的不一致，而且尝试寻找未成，需要厂家确认端口通讯信息，协调厂家来现场处理通讯接口。 4. 。
二、本期会议决议项
序号 | 会议明确内容事项 |  |  | 责任方 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成情况 | 备注
1 | SIMCO、创宇科技、光虹机械、江一特、麦斯max、自如、精业机械、万能弹簧 共8个厂家，樊正毅负责拉通设备厂家，9月10号前确认这些设备是否可以实现通讯对接数据采集，如需改造确认费用等情况 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 9月10日
2 | 诸暨恒玉两台回火炉6个天枢盒子增购以及超出合同9台设备的天枢盒子增购，共15个天枢盒子增购，陈宇负责对接鼎捷业务 |  |  | 华纬 | 陈宇
3 | 杭州三立5台回火炉通讯异常，XH06、XH11、XH09、XH08、XH10的IP和厂家提供的不一致，而且尝试寻找未成，需要协调厂家来现场处理通讯接口 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 9月17日
4 |  |  |  | 华纬 | 樊正毅
5 |  |  |  | 华纬 | 樊正毅
6 |  |  |  | 华纬 | 樊正毅
7 |  |  |  | 华纬 | 樊正毅
8 |  |  |  | 华纬 | 樊正毅
9 |  |  |  | 华纬 | 樊正毅
三、前期未完成/遗留事项清单
序号 | 未完成/遗留事项内容 |  |  | 责任方 | 责任人 | 完成情况 | 项目整体影响 | 备注
1 | 材料车间9#、10#抛丸机缺少西门子交换机，华纬内部依然没有采购 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 延期24天 | 延期24天 | 工期1天
2 | 华纬还没有确认原先安装顾美的压簧机是否改为IO采集 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 延期25天 | 延期25天 | 工期7天
3 | 在8月20号前探伤机要开放好接口协议并提供地址表，通讯协议可以是ModbusTcp或MySQL数据库或CSV文件格式的一种 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 延期25天 | 延期25天 | 工期4天
4 | 樊正毅要协调材料车间点表有问题或未提供的设备厂家，提供正确点表 |  |  | 华纬 | 樊正毅 | 延期24天 | 延期24天 | 工期1天
5 |  |  |  | 华纬 | 樊正毅
6 |  |  |  | 华纬 | 樊正毅
7
8
9
10