## 一厂大簧数采管控表
一厂大簧 - 设备数据采集(数采)管控表
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 数采方式 | 数采需求 | 数据点位地址 收集情况 | 数采完成状态 | 待办事项 | 责任方 | 备注
1 | 1#回火炉 | AH11 | 系统对接 | 温度、时间 | 已提供 | 已安装 | 网络部署+待调试 | IT+鼎捷 | 装了协议网关采集5个仪表, 目前只有温度点位
2 | 2#热卷簧机 | AJ21 | 系统对接 | 温度、速度 | 已提供 | 已安装 | 网络部署+待调试 | IT+鼎捷
3 | 2#感应炉 | AQ21 | 系统对接 | 温度、速度 | 已提供 | 已安装 | 网络部署+待调试 | IT+鼎捷
4 | 2#回火炉 | AH21 | 系统对接 | 温度、时间 | 已提供 | 已安装 | 网络部署+待调试 | IT+鼎捷 | 采集5个仪表, 目前只有温度点位
5 | 3#感应炉 | AQ31 | 系统对接 | 温度、速度 | 已提供 | 已安装 | 网络部署+待调试 | IT+鼎捷
6 | 3#热卷簧机 | AJ31 | 系统对接 | 温度、速度 | 已提供 | 已安装 | 网络部署+待调试 | IT+鼎捷
7 | 3#回火炉 | AH32 | 系统对接 | 温度、时间 | 已提供 | 已安装 | 网络部署+待调试 | IT+鼎捷
8 | 4#热压机 | AY42 | 系统对接 | 温度、力值 | 已提供 | 已安装 | 网络部署+待调试 | IT+鼎捷
9 | 5#回火炉 | AH51 | 系统对接 | 温度、时间 | 已提供 | 已安装 | 网络部署+待调试 | IT+鼎捷 | 加装了网口模块采集5个仪表, 目前只有温度点位
10 | 4#回火炉 | AH41 | 系统对接 | 温度、时间 | 已提供 | 已安装 | 网络部署+待调试 | IT+鼎捷 | 加装了网口模块采集5个仪表, 目前只有温度点位
11 | 数控卷簧机(9台) | AJ51/AJ41 BJ11/BJ02/BJ07 BJ04/BJ05/BJ06 1#AJ11 | IO采集 | 生产速度 | 已提供 | 未安装 | 采购IO盒\网络部署+安装\调试 | IT+鼎捷 | 9台卷簧机均为IO采集, 无需提供点位地址
12 | 4#抛丸机 | AP41 | 系统对接 | 电流 | 已提供 | 未安装 | 网络部署+待安装\调试 | IT+鼎捷 | 加装了网口模块
13 | 4#抛丸机 | AP42 | 系统对接 | 电流 | 已提供 | 未安装 | 网络部署+待安装\调试 | IT+鼎捷 | 加装了网口模块
14 | 5#抛丸机 | AP51 | 系统对接 | 电流 | 已提供 | 未安装 | 网络部署+待安装\调试 | IT+鼎捷 | 加装了网口模块
15 | 5#抛丸机 | AP52 | 系统对接 | 电流 | 已提供 | 未安装 | 网络部署+待安装\调试 | IT+鼎捷 | 加装了网口模块
165 | 抛丸机 | AP12 | 系统对接 | 电流 | 未提供 | 未安装 | 网络部署+待安装\调试 | IT+一厂设备负责人 ->联系厂家+鼎捷 | 加装了网口模块
16 | 4#压测一体机 | AF41(测力压缩机) | 系统对接 | 力值 | 未提供 | 已安装 | 网络部署+点位需提供+调试 | IT+一厂设备负责人 ->联系厂家+鼎捷
17 | 1#抛丸机 | AP11 | 系统对接 | 电流 | 未提供 | 已安装 | 网络部署+点位需提供+调试 | IT+一厂设备负责人 ->联系厂家+鼎捷
18 | 5#压测一体机 | AF51(测力压缩机) | 系统对接 | 力值 | 未提供 | 已安装 | 网络部署+点位需提供+调试 | IT+一厂设备负责人 ->联系厂家+鼎捷
合计: 27台(合同30台) |  |  |  |  | 已提供: 23台 未提供: 4台 | 已安装: 13台 未安装: 14台 | 9台卷簧机为IO采集,无需点位地址；其余18台无需采购IO盒子

## 数采待办
一厂大簧数采项目推进计划表
编制日期：2026年8月28日 ¦ 总周期：2026/9/1 ~ 2026/11/10（约74天）
序号 | 阶段 | 事项 | 负责人 | 协作人 | 计划完成日期 | 状态 | 备注 | 风险等级
0 | 前置 | 鼎捷提供《设备安装共识表》（27台清单） | 鼎捷 | 陈佳宇 | 2026-09-01 | 待执行 | 确认哪些设备纳入数采范围 | 高
1 | 网络 | 现场勘查（27个点位） | 网络公司 | 陈宇 | 2026-09-02 | 待执行 |  | 高
2 | 网络 | 输出网络规划方案 | 网络公司 | 陈宇 | 2026-09-04 | 待执行 |  | 中
3 | 网络 | 方案确认 | 陈宇 | 陈佳宇 | 2026-09-07 | 待执行 |  | 中
4 | 点位 | 未提供点位的设备→联系厂家获取地址和接口 | 孟铁军 | 陈佳宇 | 2026-09-10 | 待执行 | 需明确是哪几台/哪些厂家 | 高
5 | 设备 | 采购IO盒-9台 | 陈宇 |  | 2026-09-28 | 待执行 |  | 高
5 | 网络 | 网络部署（车间布线） | 网络公司 | 陈宇 | 2026-09-20 | 待执行 |  | 中
6 | 网络 | 网络调试测通 | 网络公司 | 陈宇 | 2026-09-22 | 待执行 |  | 中
7 | 安装 | 剩余14台天枢设备安装 | 鼎捷 | 陈宇 | 2026-10-20 | 待执行 | 网络就绪后即可进场 | 中
8 | 调试 | 已通电的13台设备调试（首批） | 鼎捷 | 陈宇 | 2026-10-15 | 待执行 | 网络部署完成后立即开始 | 高
9 | 调试 | 新安装14台设备调试（第二批） | 鼎捷 | 陈宇 | 2026-10-30 | 待执行 | 随安装进度滚动调试 | 中
10 | 验证 | 27台数据校对（数据到ESB中台） | 鼎捷 | 陈宇 | 2026-11-05 | 待执行 | 含数据完整性校验 | 高
11 | 验收 | 用户验收签字 | 陈佳宇 | 陈宇 | 2026-11-10 | 待执行 |  | 中