## 整体概况
华纬三厂小簧数采项目 — 整体追踪汇报
汇报日期 | 2026-09-15 |  | 数据来源 | 樊正毅管控表(9/14) + 9月11日整体状况
一、项目总览
指标 | 数值 | 占比
总设备数 | 106 | 100%
已安装（盒子通电） | 80 | 75.5%
未安装 | 26 | 24.5%
二、已安装设备细分（核心关注）
细分状态 | 数量 | 能否调试 | 主要阻塞原因 | 建议负责人
可直接调试（无遗留问题） | 4 | 可以 | 无遗留问题，可立即安排 | 鼎捷
需华纬配合才能调试 | 13 | 不可以 | 协议/IP/硬件/数据库问题 | 甲方/设备厂家/华纬
需鼎捷推进注册配置 | 16 | 不可以 | 鼎捷侧注册配置未完成 | 鼎捷
解决进展中/待跟进 | 7 | 待跟进 | 已对接厂家/采购审批中 | 华纬IT部门
三、未安装设备
细分状态 | 数量 | 说明
点位已提供+未安装 | 1 | 柜门挡住无法安装
点位未提供+未安装 | 25 | 需采购IO采集盒+联系厂家
四、通电但未安装+点位未提供（最大瓶颈）
细分状态 | 数量 | 说明
点位未提供+已通电 | 43 | 29台需开放ModbusTCP，10台需确认IO采集
五、关键待办事项汇总
序号 | 待办事项 | 涉及设备数 | 责任方 | 状态
1 | 提供设备数据点位地址表 | 69 | 设备厂家/客户 | 待提供
2 | 完成采集盒注册配置 | 20 | 华纬 | 进行中
3 | 鼎捷侧完成天枢主体安装配置 | 6 | 鼎捷 | 待处理
4 | 加装DIO模块进行IO采集 | 22 | 华纬/供应商 | 待采购安装
5 | 开放协议/IP地址/端口号 | 35 | 设备厂家/客户 | 待配合
6 | 解决设备柜门打不开问题 | 3 | 华纬/设备厂家 | 待整改
7 | 修复损坏的串口线 | 1 | 设备维修人员 | 待整改

## 可直接调试设备
可直接调试设备明细（共4台）
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 品牌/厂家 | 采集方式 | 说明
2 | 弹簧立定机 | XY07 | 杭州聚晨机械有限公司 | 系统对接 | 无遗留问题，可立即安排鼎捷进场调试
3 | 同心度检测机 |  |  | 系统对接 | 无遗留问题，可立即安排鼎捷进场调试
31 | 全自动弹簧立定机（新增） |  | 沐羽 | 系统对接 | 无遗留问题，可立即安排鼎捷进场调试
32 | 40全自动弹簧立定机（新增） | XY09 | 沐羽 | 系统对接 | 无遗留问题，可立即安排鼎捷进场调试

## 需华纬配合设备
需华纬配合设备明细（共20台）—— 硬件/协议/接口问题，华纬侧需先解决后才能调试
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 品牌/厂家 | 采集方式 | 华纬待解决问题 | 解决情况 | 备注
1 | 倒角机 | XQ52 | 无锡市新星美科技有限公司 | 系统对接 | 开放MC协议和接口通讯信息（波特率、数据位等） | - | 已完成串口的硬件安装，具备数采的硬件条件
4 | 80型立式气型动立定机 | XY13 | 诸暨市瀚栩自动化科技有限公司 | 系统对接 | 需提供modbusTcp的映射地址。 | - | 原清单上是1台，现场有4台，和谢经理沟通确认四台都需要采集。
5 | 80型立式气型动立定机 | XY12 | 诸暨市瀚栩自动化科技有限公司 | 系统对接 | 需提供modbusTcp的映射地址。 | - | 原清单上是1台，现场有4台，和谢经理沟通确认四台都需要采集。
6 | 油移印机（新） | XA01 | 宁波志远印刷设备制造有限公司 | 系统对接 | 原先提供的是实际PLC寄存器地址，需开放ModbusTCP协议和数据点位地址表并提供其映射地址。 | -
7 | 车间二楼4台倒角机 |  |  | IO采集 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集；--用户跟进 | - | IO能采集节拍
11 | 连续式热风回火炉 | XH06 | 杭州三立 | 系统对接 | 厂家提供IP错误 | 已对接厂家，下周现场对接
12 | 连续式热风回火炉 | XH11 | 杭州三立 | 系统对接 | 厂家提供IP错误 | 已对接厂家，下周现场对接
13 | 连续式热风回火炉 | XH09 | 杭州三立 | 系统对接 | 厂家提供IP错误 | 已对接厂家，下周现场对接
14 | 连续式热风回火炉 | XH08 | 杭州三立 | 系统对接 | 厂家提供IP错误 | 已对接厂家，下周现场对接
18 | 连续式热风回火炉 | XH10 | 杭州三立 | 系统对接 | 厂家提供IP错误 | 已对接厂家，下周现场对接
22 | 端面磨床 | XM13 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 柜门安装柱挡住，打不开无法安装 | 未完成
23 | 端面磨床 | XM04 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 触摸屏和PLC相连的串口线损坏，串口线无法拔出。请设备维修人员处理。 | -
28 | 电子式拉压试验机 | XF01 | 凯镭迪 | 系统对接 | 厂家提供的数据库不能采集，需让客户提供支持Mysql或CSV格式文件。 | -
29 | 电子式拉压试验机 | XF03 | 凯镭迪 | 系统对接 | 厂家提供的数据库不能采集，需让客户提供支持Mysql或CSV格式文件。 | -
30 | 电子式拉压试验机 | XF02 | 凯镭迪 | 系统对接 | 厂家提供的数据库不能采集，需让客户提供支持Mysql或CSV格式文件。 | -
33 | 通过式抛丸机 | XP05 | 中元 | 系统对接 | 需提供数据点位地址表及通讯接口信息（波特率、数据位、停止位、校验位、停止位等） | -
34 | 连续式热风回火炉 | XH01 | 诸暨恒玉 | 系统对接 | 1、采集盒跟仪表一对一采集，需增加采集盒-信息已经提供用户，等用户采购 | 增加数量已经提交至IT部门
35 | 连续式热风回火炉 | XH02 | 诸暨恒玉 | 系统对接 | 1、采集盒跟仪表一对一采集，需增加采集盒-信息已经提供用户，等用户采购 | 增加数量已经提交至IT部门
36 | 连续式热风回火炉 | XH04 | 诸暨恒玉 | 系统对接 | 1、采集盒跟仪表一对一采集，需增加采集盒-信息已经提供用户，等用户采购 | 增加数量已经提交至IT部门
37 | 连续式热风回火炉 | XH03 | 诸暨恒玉 | 系统对接 | 1、采集盒跟仪表一对一采集，需增加采集盒-信息已经提供用户，等用户采购 | 增加数量已经提交至IT部门

## 需鼎捷推进设备
需鼎捷推进设备明细（共13台）—— 华纬侧无问题，鼎捷侧注册配置未完成
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 品牌/厂家 | 采集方式 | 鼎捷待解决问题 | 解决情况 | 备注
8 | 连续式热风回火炉(新） | XH18 | 杭州三立 | 系统对接 | 注册配置 | 未完成
9 | 连续式热风回火炉(新） | XH17 | 杭州三立 | 系统对接 | 注册配置 | 未完成
10 | 连续式热风回火炉 | XH14 | 杭州三立 | 系统对接 | 注册配置 | 未完成
15 | 连续式热风回火炉 | XH07 | 杭州三立 | 系统对接 | 注册配置 | 未完成
16 | 连续式热风回火炉 | XH12 | 杭州三立 | 系统对接 | 注册配置 | 未完成
17 | 连续式热风回火炉 | XH13 | 杭州三立 | 系统对接 | 注册配置 | 未完成
19 | 端面磨床 | XM11 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 注册配置 | 未完成
20 | 端面磨床 | XM02 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 注册配置 | 未完成
21 | 端面磨床 | XM01 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 注册配置 | 未完成
24 | 端面磨床 | XM06 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 注册配置 | 未完成
25 | 端面磨床 | XM03 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 注册配置 | 未完成
26 | 端面磨床 | XM05 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 注册配置 | 未完成
27 | 端面磨床 | XM10 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 注册配置 | 未完成

## 点位未提供设备明细
点位未提供设备明细（共43台，已通电）—— 最大瓶颈，需甲方协调设备厂家开放协议
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 品牌/厂家 | 采集方式 | 数采状态 | 华纬待解决问题（点位未提供原因） | 解决进展
39 | 端面磨床 | XM09 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 1、需提供数据点位地址表及通讯接口信息（波特率、数据位、停止位、校验位、停止位等） | 已联系厂家，提供IO点位
40 | 端面磨床 | XM07 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 1、需提供数据点位地址表及通讯接口信息（波特率、数据位、停止位、校验位、停止位等） | 已联系厂家，提供IO点位
41 | 履带式抛丸机 | XP06 | 创宇科技 | 系统对接 | 通电 | 需提供数据点位地址表及通讯接口信息（波特率、数据位、停止位、校验位、停止位等），开放MC协议。 | 已联系厂家对接
42 | 履带式抛丸清理机 | XP04 | 创宇科技 | 系统对接 | 通电 | 需提供数据点位地址表及通讯接口信息（波特率、数据位、停止位、校验位、停止位等），开放MC协议。 | 已联系厂家对接
43 | 线成型机 | XJ69 | 创宇科技 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表--用户跟进 | 已联系厂家对接
44 | 线成型机 | XJ65 | 创宇科技 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表--用户跟进 | 已联系厂家对接
45 | 线成型机 | XJ46 | 创宇科技 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家对接
46 | 线成型机 | XJ37 | 麦斯max | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，IO采集，可采集产量数据
47 | 线成型机 | XJ21 | 麦斯max | IO采集 | 通电 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 | 已联系厂家，IO采集，可采集产量数据
48 | 线成型机 | XJ55 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
49 | 线成型机 | XJ56 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
50 | 线成型机 | XJ57 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
51 | 线成型机 | XJ58 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
52 | 线成型机 | XJ59 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
53 | 线成型机 | XJ20 | 精业机械 | IO采集 | 通电 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集 | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
54 | 压簧机 | XJ41 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
55 | 压簧机 | XJ43 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
56 | 压簧机 | XJ45 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
57 | 压簧机 | XJ44 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
58 | 压簧机 | XJ39 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
59 | 压簧机 | XJ40 | 麦斯max | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，IO采集，可采集产量数据
60 | 压簧机 | XJ01 | 麦斯Max | IO采集 | 通电 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 | 已联系厂家，IO采集，可采集产量数据
61 | 压簧机 | XJ33 | 麦斯max | IO采集 | 通电 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 | 已联系厂家，IO采集，可采集产量数据
62 | 压簧机 | XJ38 | 浙江金狮 | IO采集 | 通电 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 | 已联系厂家对接
63 | 压簧机 | XJ27 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 通电 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
64 | 压簧机 | XJ26 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 通电 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
65 | 压簧机 | XJ68(自己编的号） | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
66 | 异形簧机 | XJ54 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表--用户跟进 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
67 | 异形簧机 | XJ50 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
68 | 异形簧机 | XJ60 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
69 | 异形簧机 | XJ49 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
70 | 异形簧机 | XJ61 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
71 | 异形簧机 | XJ62 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
72 | 异形簧机 | XJ63 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
73 | 异形簧机 | XJ64 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
74 | 异形簧机 | XJ52 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
75 | 异形簧机 | XJ53 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
76 | 异形簧机 | XJ22 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 通电 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
77 | 异形簧机 | XJ23 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 通电 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
78 | 异形簧机 | XJ75 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
79 | 异形簧机 | XJ76 | 中元 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | -
80 | 异形簧机 | XJ48 | 中元 | 系统对接 | 通电 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | -
81 | 异形簧机 | XJ15 | 自如行自动化 | IO采集 | 通电 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 | -

## 未安装设备明细
未安装设备明细（共26台）—— 尚未安装天枢控制器
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 品牌/厂家 | 采集方式 | 数采状态 | 华纬待解决问题 | 备注
38 | 端面磨床 | XM12 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 未安装 | 柜门安装柱挡住，打不开无法安装
82 | 线成型机（八轴多功能电脑） | XJ30 | 麦斯max | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
83 | 异形簧机（无凸轮七轴电脑弹簧机） | XJ31 | SIMCO | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
84 | 异形簧机 | XJ35 | 创宇科技 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
85 | 异形簧机 | XJ17 | 光虹机械股份 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
86 | 异形簧机 | XJ24 | 光虹机械股份 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
87 | 压簧机 | XJ29 | 湖北江一特智能科技有限公司 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
88 | 数控卷簧机 | XJ36 | 精业机械 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
89 | 数控卷簧机 | XJ51 | 精业机械 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
90 | 线成型机 | XJ47 | 精业机械 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
91 | 异形簧机 | XJ28 | 精业机械 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
92 | 异形簧机 | XJ08 | 精业机械 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
93 | 压簧机 | XJ03 | 精业机械 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
94 | 压簧机 | XJ42 | 麦斯max | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
95 | 压簧机 | XJ32 | 麦斯max | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
96 | 压簧机 | XJ04 | 浙江金狮 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
97 | 压簧机 | XJ05 | 浙江金狮 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
98 | 压簧机 | XJ14 | 浙江金狮 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
99 | 压簧机 | XJ09 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
100 | 压簧机 | XJ10 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
101 | 压簧机 | XJ25 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
102 | 压簧机 | XJ12 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机
103 | 压簧机 | XJ34 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集节拍
104 | 弹簧长度分选机 |  | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 未安装
105 | 端面磨床 | XM14 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 未安装
106 | 异形簧机 | XJ07 | 自如行自动化 | IO采集 | 未安装 |  | IO能采集开关机

## 9月7-11日沟通进展
9月7日-9月11日沟通进展汇总（来自9月11日整体状况表）
设备类型 | 数量 | 待办事项 | 负责人 | 原定完成时间 | 数采状态 | 9月7-11日沟通进展 | 前置条件 | 预估完成时间
80型立式气型动立定机 | 2 | 沟通设备厂商：数据点位/IP/CSV文件/映射地址 | 樊正毅 | 46241 | 待调试 |  | 三厂樊正毅沟通厂商：需提供modbusTcp的映射地址 | 评估：前置条件完成后推1一个月
倒角机1 | 1 | 沟通设备厂商：数据点位/IP/CSV文件/映射地址 | 樊正毅 | 46241 | 待调试 |  | 三厂樊正毅沟通厂商：开放MC协议和接口通讯信息（波特率、数据位等）
倒角机2 | 1 | 确定IO采集 | 樊正毅 | 46241 | 待调试 |  | 三厂樊正毅确定是否IO采集
压簧机1 | 7 | 沟通设备厂商：数据点位/IP/CSV文件/映射地址 | 樊正毅 | 46241 | 待调试 | 5台已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据 | 三厂樊正毅沟通厂商给出需要参数
压簧机2 | 17 | 确定IO采集 | 樊正毅 | 46241 | 待安装+待调试 | 4台已联系厂家对接，无果；2台已联系厂家，IO采集，可采集产量数据，IO能采集开关机；5台已联系厂家，系统对接需外加接口；已联系厂家，1台系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据； | 三厂樊正毅确定是否IO采集
抛丸机 | 3 | 沟通设备厂商：数据点位/IP/CSV文件/映射地址 | 樊正毅 | 46241 | 待调试 | 2台已联系厂家对接中；1台XP05尚未对接 | 三厂樊正毅沟通厂商：需提供数据点位地址表及通讯接口信息（波特率、数据位、停止位、校验位、停止位等），开放MC协议。//需提供数据点位地址表及通讯接口信息（波特率、数据位、停止位、校验位、停止位等）
异形簧机 | 13 | 沟通设备厂商：数据点位/IP/CSV文件/映射地址 | 樊正毅 | 46241 | 待调试 | 已联系厂家，系统对接需外加接口 | 三厂樊正毅沟通厂商给出需要参数
异形簧机 | 10 | 确定IO采集 | 樊正毅 | 46241 | 待安装+待调试 | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据 | 三厂樊正毅确定是否IO采集
弹簧长度分选机 | 1 | 沟通设备厂商：数据点位/IP/CSV文件/映射地址 | 樊正毅 | 46241 | 待安装+待调试 |  | 三厂樊正毅沟通厂商给出需要参数
数控卷簧机 | 2 | 确定IO采集 | 樊正毅 | 46241 | 待安装+待调试 | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据 | 三厂樊正毅确定是否IO采集
油移印机（新） | 1 | 沟通设备厂商：数据点位/IP/CSV文件/映射地址 | 樊正毅 | 46241 | 待调试 |  | 三厂樊正毅沟通厂商：原先提供的是实际PLC寄存器地址，需开放ModbusTCP协议和数据点位地址表并提供其映射地址。
电子式拉压试验机 | 3 | 沟通设备厂商：数据点位/IP/CSV文件/映射地址 | 樊正毅 | 46241 | 待调试 |  | 三厂樊正毅沟通厂商给出：厂家提供的数据库不能采集，需让客户提供支持Mysql或CSV格式文件。
端面磨床 | 2 | 沟通设备厂商：数据点位/IP/CSV文件/映射地址 | 樊正毅 | 46241 | 待调试 | 已联系厂家，提供IO点位 | 三厂樊正毅沟通厂商给出需要参数
端面磨床 | 1 | 沟通设备厂商：数据点位/IP/CSV文件/映射地址 | 樊正毅 | 46241 | 待安装+待调试 | 柜门打不开 | 三厂樊正毅沟通厂商给出需要参数
线成型机1 | 9 | 沟通设备厂商：数据点位/IP/CSV文件/映射地址 | 樊正毅 | 46241 | 待调试 | 3台已联系厂家，IO采集，可采集产量数据；6台已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据 | 三厂樊正毅沟通厂商给出需要参数
线成型机2 | 4 | 确定IO采集 | 樊正毅 | 46241 | 待安装+待调试 | 1台已联系厂家，IO采集，可采集产量数据；IO能采集开关机 | 三厂樊正毅确定是否IO采集
连续式热风回火炉1 | 2 | 沟通设备厂商：数据点位/IP/CSV文件/映射地址 | 樊正毅 | 46285 | 待调试 |  | 三厂樊正毅沟通厂商给出需要参数
连续式热风回火炉2 | 5 | 沟通设备厂商：数据点位/IP/CSV文件/映射地址 | 樊正毅 | 46285 | 待调试 | 已对接厂家，9月14-9月18现场对接提供IP | 三厂樊正毅沟通厂商给出需要参数
端面磨床 | 2 | 现场调试 | 鼎捷 | 46285 | 待调试 | 已联系厂家，提供IO点位 | 三厂樊正毅沟通厂商给出需要参数
连续式热风回火炉2 | 8 | 现场调试 | 鼎捷 | 46285 | 待调试 | 4台采集盒跟仪表一对一采集，需增加采集盒4台-信息已经提供用户，等用户采购
同心度检测机 | 1 | 现场调试 | 鼎捷 | 46285 | 待调试
弹簧立定机 | 3 | 现场调试 | 鼎捷 | 46285 | 待调试
端面磨床 | 8 | 现场安装并调试 | 鼎捷 | 46285 | 待安装+待调试
|  | 需事业部支持设备小计 | 86
|  | 鼎捷可直接实施设备小计 | 20

## 按品牌统计
按品牌统计（S1：已通电+点位已提供设备，共37台）
品牌/厂家 | 总设备数 | 华纬侧问题数 | 鼎捷侧问题数 | 已解决/有进展 | 说明
杭州三立 | 11 | 5 | 11 | 5
湖北之江智能 | 9 | 2 | 8 | 0
诸暨恒玉 | 4 | 4 | 0 | 4
凯镭迪 | 3 | 3 | 0 | 0
未知 | 2 | 1 | 0 | 0
诸暨市瀚栩自动化科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0
沐羽 | 2 | 0 | 0 | 0
无锡市新星美科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0
杭州聚晨机械有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0
宁波志远印刷设备制造有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0
中元 | 1 | 1 | 0 | 0

## 全量设备明细
全量设备明细（106台）—— 含所有区块
序号 | 设备名称 | 设备编号 | 品牌/厂家 | 采集方式 | 数采状态 | 点位收集 | 华纬待解决问题 | 鼎捷待解决问题 | 解决情况 | 备注
1 | 倒角机 | XQ52 | 无锡市新星美科技有限公司 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 开放MC协议和接口通讯信息（波特率、数据位等） |  |  | 已完成串口的硬件安装，具备数采的硬件条件
2 | 弹簧立定机 | XY07 | 杭州聚晨机械有限公司 | 系统对接 | 通电 | 已提供
3 | 同心度检测机 |  |  | 系统对接 | 通电 | 已提供
4 | 80型立式气型动立定机 | XY13 | 诸暨市瀚栩自动化科技有限公司 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 需提供modbusTcp的映射地址。 |  |  | 原清单上是1台，现场有4台，和谢经理沟通确认四台都需要采集。
5 | 80型立式气型动立定机 | XY12 | 诸暨市瀚栩自动化科技有限公司 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 需提供modbusTcp的映射地址。 |  |  | 原清单上是1台，现场有4台，和谢经理沟通确认四台都需要采集。
6 | 油移印机（新） | XA01 | 宁波志远印刷设备制造有限公司 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 原先提供的是实际PLC寄存器地址，需开放ModbusTCP协议和数据点位地址表并提供其映射地址。
7 | 车间二楼4台倒角机 |  |  | IO采集 | 通电 | 已提供 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集；--用户跟进 |  |  | IO能采集节拍
8 | 连续式热风回火炉(新） | XH18 | 杭州三立 | 系统对接 | 通电 | 已提供 |  | 注册配置 | 未完成
9 | 连续式热风回火炉(新） | XH17 | 杭州三立 | 系统对接 | 通电 | 已提供 |  | 注册配置 | 未完成
10 | 连续式热风回火炉 | XH14 | 杭州三立 | 系统对接 | 通电 | 已提供 |  | 注册配置 | 未完成
11 | 连续式热风回火炉 | XH06 | 杭州三立 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 厂家提供IP错误 | 注册配置 | 已对接厂家，下周现场对接
12 | 连续式热风回火炉 | XH11 | 杭州三立 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 厂家提供IP错误 | 注册配置 | 已对接厂家，下周现场对接
13 | 连续式热风回火炉 | XH09 | 杭州三立 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 厂家提供IP错误 | 注册配置 | 已对接厂家，下周现场对接
14 | 连续式热风回火炉 | XH08 | 杭州三立 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 厂家提供IP错误 | 注册配置 | 已对接厂家，下周现场对接
15 | 连续式热风回火炉 | XH07 | 杭州三立 | 系统对接 | 通电 | 已提供 |  | 注册配置 | 未完成
16 | 连续式热风回火炉 | XH12 | 杭州三立 | 系统对接 | 通电 | 已提供 |  | 注册配置 | 未完成
17 | 连续式热风回火炉 | XH13 | 杭州三立 | 系统对接 | 通电 | 已提供 |  | 注册配置 | 未完成
18 | 连续式热风回火炉 | XH10 | 杭州三立 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 厂家提供IP错误 | 注册配置 | 已对接厂家，下周现场对接
19 | 端面磨床 | XM11 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 通电 | 已提供 |  | 注册配置 | 未完成
20 | 端面磨床 | XM02 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 通电 | 已提供 |  | 注册配置 | 未完成
21 | 端面磨床 | XM01 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 通电 | 已提供 |  | 注册配置 | 未完成
22 | 端面磨床 | XM13 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 柜门安装柱挡住，打不开无法安装 | 注册配置 | 未完成
23 | 端面磨床 | XM04 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 触摸屏和PLC相连的串口线损坏，串口线无法拔出。请设备维修人员处理。
24 | 端面磨床 | XM06 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 通电 | 已提供 |  | 注册配置 | 未完成
25 | 端面磨床 | XM03 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 通电 | 已提供 |  | 注册配置 | 未完成
26 | 端面磨床 | XM05 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 通电 | 已提供 |  | 注册配置 | 未完成
27 | 端面磨床 | XM10 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 通电 | 已提供 |  | 注册配置 | 未完成
28 | 电子式拉压试验机 | XF01 | 凯镭迪 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 厂家提供的数据库不能采集，需让客户提供支持Mysql或CSV格式文件。
29 | 电子式拉压试验机 | XF03 | 凯镭迪 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 厂家提供的数据库不能采集，需让客户提供支持Mysql或CSV格式文件。
30 | 电子式拉压试验机 | XF02 | 凯镭迪 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 厂家提供的数据库不能采集，需让客户提供支持Mysql或CSV格式文件。
31 | 全自动弹簧立定机（新增） |  | 沐羽 | 系统对接 | 通电 | 已提供
32 | 40全自动弹簧立定机（新增） | XY09 | 沐羽 | 系统对接 | 通电 | 已提供
33 | 通过式抛丸机 | XP05 | 中元 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 需提供数据点位地址表及通讯接口信息（波特率、数据位、停止位、校验位、停止位等）
34 | 连续式热风回火炉 | XH01 | 诸暨恒玉 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 1、采集盒跟仪表一对一采集，需增加采集盒-信息已经提供用户，等用户采购 |  | 增加数量已经提交至IT部门
35 | 连续式热风回火炉 | XH02 | 诸暨恒玉 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 1、采集盒跟仪表一对一采集，需增加采集盒-信息已经提供用户，等用户采购 |  | 增加数量已经提交至IT部门
36 | 连续式热风回火炉 | XH04 | 诸暨恒玉 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 1、采集盒跟仪表一对一采集，需增加采集盒-信息已经提供用户，等用户采购 |  | 增加数量已经提交至IT部门
37 | 连续式热风回火炉 | XH03 | 诸暨恒玉 | 系统对接 | 通电 | 已提供 | 1、采集盒跟仪表一对一采集，需增加采集盒-信息已经提供用户，等用户采购 |  | 增加数量已经提交至IT部门
38 | 端面磨床 | XM12 | 湖北之江智能 | 系统对接 | 未安装 | 已提供 | 柜门安装柱挡住，打不开无法安装
39 | 端面磨床 | XM09 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 1、需提供数据点位地址表及通讯接口信息（波特率、数据位、停止位、校验位、停止位等） | 原通讯线辅材是八针。而PLC和触摸屏之间的串口线是五针通讯线辅材。 | 已联系厂家，提供IO点位
40 | 端面磨床 | XM07 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 1、需提供数据点位地址表及通讯接口信息（波特率、数据位、停止位、校验位、停止位等） | 原通讯线辅材是八针。而PLC和触摸屏之间的串口线是五针通讯线辅材。 | 已联系厂家，提供IO点位
41 | 履带式抛丸机 | XP06 | 创宇科技 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 需提供数据点位地址表及通讯接口信息（波特率、数据位、停止位、校验位、停止位等），开放MC协议。 |  | 已联系厂家对接
42 | 履带式抛丸清理机 | XP04 | 创宇科技 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 需提供数据点位地址表及通讯接口信息（波特率、数据位、停止位、校验位、停止位等），开放MC协议。 |  | 已联系厂家对接
43 | 线成型机 | XJ69 | 创宇科技 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表--用户跟进 |  | 已联系厂家对接
44 | 线成型机 | XJ65 | 创宇科技 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表--用户跟进 |  | 已联系厂家对接
45 | 线成型机 | XJ46 | 创宇科技 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家对接
46 | 线成型机 | XJ37 | 麦斯max | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 8月13日前完成天枢主体安装。 | 已联系厂家，IO采集，可采集产量数据
47 | 线成型机 | XJ21 | 麦斯max | IO采集 | 通电 | 未提供 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 |  | 已联系厂家，IO采集，可采集产量数据 | IO能采集开关机
48 | 线成型机 | XJ55 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
49 | 线成型机 | XJ56 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
50 | 线成型机 | XJ57 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
51 | 线成型机 | XJ58 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
52 | 线成型机 | XJ59 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
53 | 线成型机 | XJ20 | 精业机械 | IO采集 | 通电 | 未提供 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集 |  | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据 | IO能采集开关机
54 | 压簧机 | XJ41 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
55 | 压簧机 | XJ43 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
56 | 压簧机 | XJ45 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 8月13日前完成天枢主体安装。 | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
57 | 压簧机 | XJ44 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
58 | 压簧机 | XJ39 | 精业机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 8月13日前完成天枢主体安装。 | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据
59 | 压簧机 | XJ40 | 麦斯max | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 8月13日前完成天枢主体安装。 | 已联系厂家，IO采集，可采集产量数据
60 | 压簧机 | XJ01 | 麦斯Max | IO采集 | 通电 | 未提供 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 |  | 已联系厂家，IO采集，可采集产量数据 | IO能采集运行状态
61 | 压簧机 | XJ33 | 麦斯max | IO采集 | 通电 | 未提供 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 |  | 已联系厂家，IO采集，可采集产量数据 | IO能采集运行状态
62 | 压簧机 | XJ38 | 浙江金狮 | IO采集 | 通电 | 未提供 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 |  | 已联系厂家对接 | IO能采集运行状态
63 | 压簧机 | XJ27 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 通电 | 未提供 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口 | IO能采集运行状态
64 | 压簧机 | XJ26 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 通电 | 未提供 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口 | IO能采集运行状态
65 | 压簧机 | XJ68(自己编的号） | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 8月13日前完成天枢主体安装。 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
66 | 异形簧机 | XJ54 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表--用户跟进 |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口
67 | 异形簧机 | XJ50 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口
68 | 异形簧机 | XJ60 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 | 8月13日前完成天枢主体安装。 | 已联系厂家，系统对接需外加接口
69 | 异形簧机 | XJ49 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口
70 | 异形簧机 | XJ61 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口
71 | 异形簧机 | XJ62 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口
72 | 异形簧机 | XJ63 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口
73 | 异形簧机 | XJ64 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口
74 | 异形簧机 | XJ52 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口
75 | 异形簧机 | XJ53 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口
76 | 异形簧机 | XJ22 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 通电 | 未提供 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口 | IO能采集运行状态
77 | 异形簧机 | XJ23 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 通电 | 未提供 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口 | IO能采集开关机
78 | 异形簧机 | XJ75 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表 |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口
79 | 异形簧机 | XJ76 | 中元 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表
80 | 异形簧机 | XJ48 | 中元 | 系统对接 | 通电 | 未提供 | 提供IP地址及端口号，开放modbusTcp协议，并提供数据点位地址表
81 | 异形簧机 | XJ15 | 自如行自动化 | IO采集 | 通电 | 未提供 | 1、8月12号前确定该设备是否做IO采集； 2、8月13号前樊正毅或翁子淮需要给出coolmay厂家能否开放通讯接口信息和提供相关数据点位地址。--用户跟进 |  |  | IO能采集开关机
82 | 线成型机（八轴多功能电脑） | XJ30 | 麦斯max | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家，IO采集，可采集产量数据 | IO能采集开关机
83 | 异形簧机（无凸轮七轴电脑弹簧机） | XJ31 | SIMCO | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家对接 | IO能采集开关机
84 | 异形簧机 | XJ35 | 创宇科技 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家对接 | IO能采集开关机
85 | 异形簧机 | XJ17 | 光虹机械股份 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家对接 | IO能采集开关机
86 | 异形簧机 | XJ24 | 光虹机械股份 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家对接 | IO能采集开关机
87 | 压簧机 | XJ29 | 湖北江一特智能科技有限公司 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家对接 | IO能采集开关机
88 | 数控卷簧机 | XJ36 | 精业机械 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据 | IO能采集开关机
89 | 数控卷簧机 | XJ51 | 精业机械 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据 | IO能采集开关机
90 | 线成型机 | XJ47 | 精业机械 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据 | IO能采集开关机
91 | 异形簧机 | XJ28 | 精业机械 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据 | IO能采集开关机
92 | 异形簧机 | XJ08 | 精业机械 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据 | IO能采集开关机
93 | 压簧机 | XJ03 | 精业机械 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家，系统对接需主机升级，IO采集，可采集产量数据 | IO能采集开关机
94 | 压簧机 | XJ42 | 麦斯max | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家，IO采集，可采集产量数据 | IO能采集开关机
95 | 压簧机 | XJ32 | 麦斯max | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家，IO采集，可采集产量数据 | IO能采集开关机
96 | 压簧机 | XJ04 | 浙江金狮 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家对接 | IO能采集开关机
97 | 压簧机 | XJ05 | 浙江金狮 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家对接 | IO能采集开关机
98 | 压簧机 | XJ14 | 浙江金狮 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家对接 | IO能采集开关机
99 | 压簧机 | XJ09 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口 | IO能采集开关机
100 | 压簧机 | XJ10 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口 | IO能采集开关机
101 | 压簧机 | XJ25 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口 | IO能采集开关机
102 | 压簧机 | XJ12 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口 | IO能采集开关机
103 | 压簧机 | XJ34 | 浙江万能弹簧机械 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口 | IO能采集节拍
104 | 弹簧长度分选机 |  | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口
105 | 端面磨床 | XM14 | 浙江万能弹簧机械 | 系统对接 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家，系统对接需外加接口
106 | 异形簧机 | XJ07 | 自如行自动化 | IO采集 | 未安装 | 未提供 |  |  | 已联系厂家对接 | IO能采集开关机