## 数采设备类型字典
设备类型 | 数量 | 采集方式 | IO采集 | IP地址 | 协议要求 | 华纬待解决问题 | 鼎捷待解决问题
压簧机 | 24 | IO采集 | 否 |  | 未安装
异形簧机 | 22 | 系统对接 | 否 |  | 通电
连续式热风回火炉 | 13 | 系统对接 | 否 |  | 通电
端面磨床 | 13 | 系统对接 | 否 |  | 未安装
线成型机 | 12 | 系统对接 | 否 |  | 通电
抛丸机 | 10 | 系统对接 | 否 |  | 完成（数据校对）
穿透式涡流探伤仪 | 7 | 没法采集 | 否 |  | 未安装
淬火线 | 6 | 系统对接 | 否 |  | 数据采集不完整
探伤机 | 6 | 没法采集 | 否 |  | 未安装
DL1200倒立式拉丝机B | 4 | 系统对接 | 否 |  | 完成（数据校对） |  | 已完成
电子式拉压试验机 | 3 | 系统对接 | 否 |  | 通电
DL1200倒立式拉丝机A | 2 | 系统对接 | 否 |  | 完成（数据校对） |  | 已完成
穿过式涡流探伤仪 | 2 | 没法采集 | 否 |  | 未安装
∅1200倒立式拉丝机A | 2 | 系统对接 | 否 | 46251 | 通电
连续式热风回火炉(新） | 2 | 系统对接 | 否 |  | 通电 |  | 未完成
数控卷簧机 | 2 | IO采集 | 否 |  | 未安装
80型立式气型动立定机 | 2 | 系统对接 | 否 |  | 通电
旋转加穿过式涡流探伤仪 | 1 | 没法采集 | 否 |  | 未安装
DL1200-110KW | 1 | 系统对接 | 否 |  | 完成（数据校对） |  | 已完成
DL1200-132KW | 1 | 系统对接 | 否 |  | 完成（数据校对） |  | 已完成
线成型机（八轴多功能电脑） | 1 | IO采集 | 否 |  | 未安装
异形簧机（无凸轮七轴电脑弹簧机） | 1 | IO采集 | 否 |  | 未安装
全自动弹簧立定机（新增） | 1 | 系统对接 | 否 |  | 通电
40全自动弹簧立定机（新增） | 1 | 系统对接 | 否 |  | 通电
倒角机 | 1 | 系统对接 | 否 |  | 通电
通过式抛丸机 | 1 | 系统对接 | 否 |  | 通电
弹簧立定机 | 1 | 系统对接 | 否 |  | 通电
同心度检测机 | 1 | 系统对接 | 否 |  | 通电
弹簧长度分选机 | 1 | 系统对接 | 否 |  | 未安装
油移印机（新） | 1 | 系统对接 | 否 |  | 通电
履带式抛丸机 | 1 | 系统对接 | 否 |  | 通电
履带式抛丸清理机 | 1 | 系统对接 | 否 |  | 通电
车间二楼4台倒角机 | 1 | IO采集 | 否 |  | 通电
弹簧端面磨床（新） | 1 | 系统对接 | 否 |  | 暂停
| 1 | 未知 | 否