## 鼎捷实施方职责
序号 | 职责类别 | 具体职责 | 交付物 | 边界说明
1 | 系统实施配置 | MES/LIMS系统功能配置与部署 | 可运行的系统环境 | 负责技术实现，不负责业务内容
2 | 系统实施配置 | 定制开发需求评估与实现 | 定制功能代码+测试报告 | 需甲方确认需求后才能开发；需求变更需双方确认
3 | 系统实施配置 | 系统集成接口开发（与U9/其他系统） | 接口文档+联调通过确认 | 鼎捷负责接口开发，甲方负责协调对方系统配合
4 | 主数据管理 | 提供标准数据导入模板 | 数据模板（Excel） | 鼎捷出模板，甲方填内容
5 | 主数据管理 | 协助甲方完成主数据导入 | 导入成功确认 | 数据内容准确性由甲方负责
6 | 培训与知识转移 | 编制操作手册/培训材料 | 操作手册、培训PPT | 鼎捷编写，甲方审核确认
7 | 培训与知识转移 | 组织系统操作培训 | 培训记录+签到表 | 鼎捷讲，甲方组织人员参加
8 | 培训与知识转移 | 教会关键用户独立操作 | 关键用户能力确认 | 关键用户需能通过独立操作完成任务
9 | 模拟与测试 | 制定模拟测试方案 | 模拟方案文档 | 鼎捷出方案，甲方确认
10 | 模拟与测试 | 执行全流程模拟测试 | 模拟测试报告 | 鼎捷技术支持，甲方组织人员参与
11 | 上线支持 | 上线首月现场驻场支持 | 上线支持记录 | 具体天数按合同
12 | 上线支持 | 处理系统Bug与问题修复 | 问题关闭记录 | 技术原因导致的问题由鼎捷负责
13 | 系统运维 | 系统日常运维与技术咨询 | 运维响应记录 | 按SLA响应
14 | 系统运维 | 定期系统健康检查 | 健康检查报告 | 建议每季度1次
15 | 项目文档 | 维护项目过程文档 | 更新的项目文档 | 包括会议纪要、变更确认等

## 甲方项目经理职责
序号 | 职责类别 | 具体职责 | 交付物 | 边界说明
1 | 项目管理与协调 | 项目进度跟踪与汇报 | 周报/月报 | 甲方负责汇总各方信息
2 | 项目管理与协调 | 协调内部资源与外部供应商 | 会议纪要/确认记录 | 甲方内部资源协调是甲方责任
3 | 项目管理与协调 | 需求收集、整理与确认 | 需求确认文档 | 业务需求由甲方提出并确认
4 | 项目管理与协调 | 问题escalation与决策推动 | 问题处理记录 | 超出实施范围的问题需甲方升级处理
5 | 基础资料准备 | 提供完整准确的基础数据 | 基础数据Excel | 数据质量责任在甲方；鼎捷提供模板
6 | 基础资料准备 | 设备/人员/工序等主数据收集 | 主数据清单 | 需要哪些数据由鼎捷列出清单，甲方填充内容
7 | 基础资料准备 | 控制计划/工艺路线等业务资料整理 | 业务资料文档 | 业务规则由甲方定义
8 | 硬件与环境 | 服务器/网络/工控机等硬件采购 | 硬件到位确认 | 鼎捷提配置建议，甲方采购实施
9 | 硬件与环境 | 现场网络/电力/安装条件准备 | 环境验收记录 | 鼎捷提技术要求，甲方落实
10 | 培训组织 | 组织培训人员与场地 | 培训签到表 | 参加培训的人员是否到位是甲方责任
11 | 培训组织 | 培训后验收签字确认 | 培训验收签字 | 培训效果确认需甲方签字
12 | 模拟测试 | 组织模拟测试人员与场景 | 模拟测试参与记录 | 实际业务数据由甲方提供
13 | 模拟测试 | 模拟过程的问题记录与反馈 | 问题清单 | 业务逻辑问题需甲方确认
14 | 上线决策 | 确认各阶段上线时机 | 上线确认书 | 是否达到上线条件是甲方判断
15 | 上线决策 | 上线后业务运行监控 | 运行监控记录 | 业务是否正常是甲方判断
16 | 知识沉淀 | 业务规则与经验沉淀 | 业务规范文档 | 业务层面的知识由甲方沉淀
17 | 知识沉淀 | 问题库与维护手册建设 | 问题库文档 | 日常运维知识甲方负责积累

## 边界与扯皮点
场景 | 甲方责任 | 乙方责任 | 共识机制 | 常见争议
需求变更 | 提出变更需求并确认业务价值 | 评估变更工作量与影响 | 变更需双方书面确认（邮件/签批） | 甲方认为小改动，乙方认为需重新评估
数据质量问题 | 保证提供数据的完整性和准确性 | 提供数据模板和导入技术指导 | 数据错误导致的返工由提出方承担 | 数据不准还是模板不对
培训效果 | 确保参训人员到位并签字确认 | 保证培训内容和质量 | 培训签到+实操考核双确认 | 用户说没学会 vs 讲师说讲清楚了
硬件到货 | 按时间节点完成采购和到位 | 提前提供配置清单和技术要求 | 硬件不到位不影响软件实施进度考核 | 硬件晚了导致项目延期责任归属
接口对接 | 协调第三方系统配合 | 开发本方接口程序 | 接口联调时间表提前2周确认 | 对方系统不支持或响应慢
上线标准 | 确认达到上线条件 | 完成合同约定的功能模块 | 上线checklist双方签字 | 甲方认为还有功能没做完
运维响应 | 问题描述清晰+复现步骤 | 在SLA时间内响应 | 问题分级（P1/P2/P3）对应不同SLA | 这算P1还是P3
额外需求 | 明确区分需求vs变更 | 评估是否属于原合同范围 | 超出合同范围的需签补充协议 | 甲方认为包含在原价内