## IT
序号 | 分类 | 应用分类 | 涉及外部客户 | 影响度 | 紧急性 | 优先级 | 问题/需求描述 | 根本原因分析/需求分析 | 提出公司/职能中心 | 提出部门 | 提出人 | 提出时间 (YYYY/MM/DD) | 处理人 | 处理状态 (未解决/已解决) | 响应时间 (YYYY/MM/DD) | 计划完成时间 (YYYY/MM/DD) | 实际完成时间 (YYYY/MM/DD) | 处理方式/最终结果 | 备注 | 响应持续时间 (Days) | 计划完成-实际完成 (Days) | 实际完成持续时间 (Days)
1 | 02-Incident | 01-MES | A01-All | 20-中 | 10-高 |  | 三厂小簧-设备数采-数采部署与设备参数提供 | 【9-7数采专题会更新】数采专题会(9/7)对齐数采现状确认4项待办：①已定IO采集设备再次联系设备厂商复核——确证无法系统对接、仅能走IO采集，截止9/10前；②数据点位地址未提供的继续沟通给出，截止9/10前；③统计缺/多余天枢设备（待IO采集确认事项定下后才能确定），现明确需增6台（在此前基础上不变）；④IO采集设备数量确定后最终决定是否做IO采集（单IO盒4000+，现IO采集仅能采准备状态）。【9-1更新】与樊正毅整理数采现况：设备总数106台；数据点位已提供37台(后续鼎捷安装调试)；未提供69台(后续樊正毅联系厂家确认点位/方案/是否IO采集)；需采购IO盒23台；IO采集+通电11台；需IO采集设备共34台；剩余需安装鼎捷天枢控制器+调试26台；仅需调试80台；其他0台。原【8-19协同会更新】数采9月底前完成+1周联调再上监控（鼎捷）。原：数采盒子整体109个部署中，截止8-11累计安装65个（剩余44个，进度60%，数采方张亚雄）【8-27更新】陈宇喊话樊正毅确认IO盒装否：小簧未安装点位是否都需IO盒待确定——要装→樊正毅方对接解决/IT购买IO盒；不装→给准话仅将已装点位调试OK。等待樊正毅准话。 | 04-诸暨3厂 | 设备数采 |  | 2026-07-07 |  |  | 2026-07-07 | 2026-08-31 |  | 数采10个安装完成+部署协助完成（倒角机参数已提供） | 进度 65；T-8bf07fdaa8
2 | 04-Request | 01-MES | A01-All | 20-中 | 30-低 |  | 一厂大簧-工单管理-流转卡二维码修改 | 9/11更新：流转卡二维码已改小；搜索栏改为生产批号已提给开发，由于陆总尚未同意合同签字，延期；IT部反馈已经在签字流程中。 | 02-诸暨1厂 | 工单管理 |  | 2026-07-22 |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2026-07-23 | 流转卡二维码尺寸减小、信息改批号、进出站改输入批号 | 进度 100；T-a607457699
3 | 02-Incident | 01-MES | A01-All | 20-中 | 20-中 |  | 一厂大簧-物料管控-计划下放后改物料/外来条码上料卡控 | 8/5 周会确认：上料卡控问题包括①加急单插单导致物料被占用 ②外加工材料条码不匹配 ③同一批号多工单 ④工单料号变更 ⑤BOM 物料单重不符。解决方案：取消发料条码卡控，只卡材料批号。郑少青经理反馈方案测试中。 | 02-诸暨1厂 | 物料管控 |  | 2026-07-22 |  |  | 2026-07-22 | 2026-07-29 |  | 计划下放后再改物料/外来条码工单可正常上料 | 进度 90；T-df9009dfcd
4 | 01-Task | 01-MES | A01-All | 20-中 | 30-低 |  | 一厂大簧-设备维保-售后维修系统上线落地 | 9/9周会新增待办：设备部人员需及时响应设备报修提单，持续跟踪后续新保修单（责任人孟铁军，协助黎建伟）。 | 02-诸暨1厂 | 设备维保 |  | 2026-08-11 |  |  | 2026-08-11 |  |  | 参会师傅全部下载安装应用+完成模拟工单测试+IT一对一支持结束 | 进度 80；T-08410c18db
5 | 04-Request | 01-MES | A01-All | 20-中 | 30-低 |  | 三厂小簧sMES-系统管理-模拟测试计划制定（王红烨列计划，不绑工作台采购） | 【8-19协同会更新】全流程模拟正式定档2026-09-07(周一)至09-11(周五)，用实际生产工单验证完整流程IQC→派工→打印派工单→制样→报工→PQC→完工→量产流程→入库。模拟方案V1.0由姜皓翊/谢经理8-21前制定，王红烨8-24前重排项目计划表。原：8-18三厂小簧MES项目群@王红烨列模拟测试计划=IT配合+用户配合+环境准备+卡点 【8-20待办清单更新】按9/7模拟重排项目计划（王红烨8-24）。 8-21 实施计划表 v2.0（重排，按 9/7 模拟节点）已提前到位：机制流程规划已完成→流程验证 8-19~9-30→模拟 9/7-11→试运行 9/12-30→上线 10/12-11/6→大屏 10/19→成果报告会 11/30；知识卡 K-009 | 04-诸暨3厂 | 系统管理 |  | 2026-08-18 |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-08-21 | 王红烨提交模拟测试计划（IT/用户配合事项、环境准备、卡点清单），模拟测试推进不受工作台采购进度绑定 | 进度 100；T-4a08419547
6 | 04-Request | 01-MES | A01-All | 20-中 | 10-高 |  | 三厂小簧-模拟测试-全流程模拟仿真执行（9/7-9/11） | 9/11更新：模拟执行中。制样审批完成后生成量产批需重新打印流程卡，打印执行人员暂定为首道工序组长。硬件尚未全部到位（支架、PDA、平板、工控机）。 | 04-诸暨3厂 | 模拟测试 |  | 2026-08-19 |  |  | 2026-08-19 | 2026-09-11 |  | 用实际生产工单验证完整流程：IQC→派工→打印派工单→制样→报工→PQC→完工→量产流程→入库，全程按模拟剧本执行；每日模拟结束产出模拟数据分析报告 | 进度 10；T-0aea03fd35
7 | 04-Request | 01-MES | A01-All | 20-中 | 20-中 |  | 三厂小簧-质量/设备-点检资料整理与导入（模拟前置） | 9/11更新：设备点检老MES基础资料尚未完成提供，影响导入和模拟验证。谢建寅提供点检表，8/31整理导入+9/1续整理导入，进行中。 | 04-诸暨3厂 | 质量/设备 |  | 2026-08-20 |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-31 |  | 点检资料整理初版(8-26)、补齐最终版(8-29)、导入准备(8-31)，9/7模拟前完成 | 进度 50；T-098b6928ed
8 | 02-Incident | 01-MES | A01-All | 30-低 | 20-中 |  | 一厂大簧数采网络的推进启动 | 9/11更新：数采盒完成13个，还剩17个。采集点位确认还未完成。一共30台，20台可采，10台温控仪表操作手册缺失导致无法数采。 | 02-诸暨1厂 | IT管理部 |  | 2026-08-25 |  |  | 2026-08-25 | 2026-11-10 |  | 完成安装调试和MES打通链条 | 进度 30；T-867e70e83e
9 | 02-Incident | 01-MES | A01-All | 20-中 | 30-低 |  | 一厂大簧-设备二维码设计粘贴 | 9/9 周会确认：卷簧、磨面已贴；下周拉出已张贴设备二维码进行点检率统计。责任人黎建伟，截止 9/30。 | 02-诸暨1厂 | IT管理部 |  | 2026-08-26 |  |  | 2026-08-26 | 2026-09-01 |  | 设备二维码设计并张贴完毕，设备点检与维保流程正式启动 | 进度 80；T-e221e0264d
10 | 01-Task | 01-MES | A01-All | 20-中 | 20-中 |  | 一厂大簧-生产报工-新增二次复测力子工序 | 9/9周会决议：压缩测力成品测力工序需要额外添加二次复测力子工序，可选择报工或跳过。责任人姜楠，预计9/9完成。 | 02-诸暨1厂 | 生产报工 |  | 2026-09-09 |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  | 成品测力工序支持可选择报工或跳过，二次复测力子工序配置完成 | 进度 0；T-260911a
11 | 01-Task | 01-MES | A01-All | 20-中 | 20-中 |  | 一厂大簧-物料管控-一批号多工单上料问题解决方案评估 | 9/11更新：与陆总沟通后，只管控批号不管控件号不符合质量追溯要求。外来料问题：郑经理已有具体方案，在U9中对外来料做入库和发料处理，9/10测试中。 | 02-诸暨1厂 | 物料管控 |  | 2026-09-09 |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-11 |  | 确认一批号多工单问题解决方案最终可行性 | 进度 0；T-260911b
12 | 01-Task | 01-MES | A01-All | 30-低 | 10-高 |  | 一厂大簧-生产报工-优化报工逻辑支持跨厂区工单进出站 | 9/9周会：二厂工单转移至一厂生产无法报工问题。需修改工单报工逻辑，在待进站页面不显示非本厂区工单，但扫描工单二维码后可以对非本厂工地进行进出站报工。责任人姜楠，预计9/18完成。 | 02-诸暨1厂 | 生产报工 |  | 2026-09-09 |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-18 |  | 待进站页面不显示非本厂区工单，但扫描工单二维码后可对非本厂工地进行进出站报工 | 进度 0；T-260911c
13 | 02-Incident | 01-MES | A01-All | 20-中 | 20-中 |  | 三厂小簧-质量模块-核对未绑定设备资源的工序 | 部分工序（同心度分选、内外径分选、成品检验、周期性检验）未绑定设备资源，需核实有无实体生产设备，若无则需设定虚拟设备执行报工。 | 04-诸暨3厂 | 质量模块 |  | 2026-09-11 |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  | 所有工序已绑定设备资源（含虚拟设备） | 进度 0；T-918bed83183c
14 | 02-Incident | 01-MES | A01-All | 20-中 | 20-中 |  | 三厂小簧-设备管理-绑定作业站设备资源 | 需根据工序清单绑定作业站设备资源，含虚拟设备设定。 | 04-诸暨3厂 | 设备管理 |  | 2026-09-11 |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 所有作业站已绑定设备资源 | 进度 0；T-cbde5e817055
15 | 02-Incident | 01-MES | A01-All | 30-低 | 20-中 |  | 三厂小簧-培训-教会设备部维护设备基础数据 | 需培训设备部人员掌握设备基础数据维护（点检、维保、记录查看）。 | 04-诸暨3厂 | 培训 |  | 2026-09-11 |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-17 |  | 设备部人员可独立维护设备点检、维保、记录查看 | 进度 0；T-9f4959342e70
16 | 02-Incident | 01-MES | A01-All | 20-中 | 20-中 |  | 三厂小簧-权限配置-质量部生产任务中心权限 | 需给质量部添加生产任务中心权限，便于发起巡检和执行成品检。（已完成） | 04-诸暨3厂 | 权限配置 |  | 2026-09-11 |  |  | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 质量部人员已拥有生产任务中心权限，可发起巡检和执行成品检 | 进度 100；T-24f1f9c10b50

## CAT
No1 | Category | Category_Excel | Comment1 | No2 | App | App_Excel | Comment2 | No3 | Company | Company_Excel | Comment3 | No4 | Customer | Customer_Excel | Comment4 | No5 | Status | Status_Excel | Comment5 | No6 | 影响度 | Impact_Excel | Comment6 | No7 | 紧急性 | Urgency_Excel | Comment7
01 | Task | 01-Task | 任务（安装软件、布线、调试终端设备等等） | 01 | MES | 01-MES |  | 01 | 集团 | 01-集团 | 职能中心 | D01 | Lixiang | D01-Lixiang | 理想 | 11 | 提出-业务澄清 | 11-提出-业务澄清 |  | 10 | 高 | 10-高 |  | 10 | 高 | 10-高
02 | Incident | 02-Incident | 故障（系统问题、应用卡顿等等） | 02 | U9C | 02-U9C |  | 02 | 诸暨1厂 | 02-诸暨1厂 |  | D02 | Weilai | D02-Weilai | 蔚来 | 12 | 提出-客户澄清 | 12-提出-客户澄清 |  | 20 | 中 | 20-中 |  | 20 | 中 | 20-中
03 | Problem | 03-Problem | 问题（疑难杂症，短期无法处理） | 03 | WMS | 03-WMS |  | 03 | 诸暨2厂 | 03-诸暨2厂 |  | D03 | Xiaopeng | D03-Xiaopeng | 小鹏 | 13 | 提出-其他澄清 | 13-提出-其他澄清 |  | 30 | 低 | 30-低 |  | 30 | 低 | 30-低
04 | Request | 04-Request | 需求（新增软件功能、新增流程等等） | 04 | PLM | 04-PLM |  | 04 | 诸暨3厂 | 04-诸暨3厂 |  | D04 | Geely | D04-Geely | 吉利 | 14 | 提出-技术澄清 | 14-提出-技术澄清
05 | Project | 05-Project | 项目（需要组建团队解决、或者长期资源解决） | 05 | Security | 05-Security |  | 05 | 诸暨金晟 | 05-诸暨金晟 |  | D05 | GreatWall | D05-GreatWall | 长城 | 21 | 接受 | 21-接受
|  |  |  | 06 | Workplace | 06-Workplace |  | 06 | 无锡弹簧 | 06-无锡弹簧 |  | D06 | FAW | D06-FAW | 一汽 | 31 | 评估 | 31-评估
|  |  |  | 07 | 研发云 | 07-研发云 |  | 07 | 重庆工厂 | 07-重庆工厂 |  | I01 | Ford | I01-Ford | 福特 | 41 | 处理 | 41-处理
|  |  |  | 08 | PDA | 08-PDA |  | 08 | 南京工厂 | 08-南京工厂 |  | I02 | Stellantis | I02-Stellantis | 斯特兰蒂斯 | 51 | 验证 | 51-验证
|  |  |  | 09 | Network | 09-Network |  | 09 | 河南工厂 | 09-河南工厂 |  | I03 | BMW | I03-BMW | 宝马 | 61 | 关闭 | 61-关闭
[8 empty] | 10 | 德国工厂 | 10-德国工厂 |  | I04 | VW | I04-VW | 大众 | 65 | 关闭-用户撤销 | 65-关闭-用户撤销
[8 empty] | 11 | 墨西哥工厂 | 11-墨西哥工厂 |  | I05 | Volve | I05-Volve | 沃尔沃 | 71 | 其他 | 71-其他
[8 empty] | 12 | 摩洛哥工厂 | 12-摩洛哥工厂 |  | A01 | All | A01-All | 所有
[8 empty] | A01 | All | A01-All | 所有 | A02 | Domestic | A02-Domestic | 国内所有
[8 empty] | A02 | Domestic | A02-Domestic | 国内所有 | A03 | International | A03-International | 国际所有
[8 empty] | A03 | International | A03-International | 国际所有
[8 empty] | A21 | Zhuji | A21-Zhuji | 诸暨工厂
[8 empty] | A22 | Non-Zhuji | A22-Non-Zhuji | 国内非诸暨工厂
[8 empty] | G21 | HRG | G21-HRG | 集团HR
[8 empty] | G22 | PRG | G22-PRG | 集团采购
[8 empty] | G23 | ITG | G23-ITG | 集团IT
[8 empty] | G24 | FTG | G24-FTG | 集团财务
[8 empty] | G25 | MGG | G25-MGG | 集团运营
[8 empty] | G26 | QMG | G26-QMG | 集团质量
[8 empty] | G27 | LOG | G27-LOG | 集团物流