## 总量对比
新管控表 vs 旧管控表 交叉验证
验证日期 | 2026-09-15 |  | 旧表日期 | 樊正毅9/14
指标 | 旧表(小簧106台) | 新表(三厂?) | 差异 | 状态 | 说明
合同内数量 | 106 | 141 | 35 | 🔴差异 | 新表可能含材料车间
实际数量 | 106 | 135 | 29 | 🔴差异 | 需确认小簧实际数量
已安装(盒子) | 38 | 69 | 31 | 🔴差异 | S1+S2=38 vs 新表69
未安装 | 68 | 66 | -2 | ⚠️接近 | S3+S4=68 vs 新表66
调试完成 | - | 24 | - | ⚠️新增 | 旧表无此统计
调试有问题 | - | 16 | - | ⚠️新增 | 旧表无此统计
未调试 | - | 95 | - | ⚠️新增 | 旧表无此统计
结论 | 新表可能混入材料车间设备(淬火线5+拉丝机10+淬火机6+抛丸机5+探伤机16=42台)
建议 | 请确认新表是否只包含小簧车间，或拆分小簧/材料车间数据

## 问题状态对比
问题状态对比
序号 | 设备类型 | 数量 | 新表状态 | 新表优先级 | 鼎捷待办 | 备注
4 | 淬火线 | 5 | ✅已完成 | 高 | 6#淬火机需注册 | 旧表无此设备类型
5 | 抛丸机 | 2 | ⚠️已延期 | 高 | - | 需加装交换机+开放S7协议
6 | 探伤机 | 16 | ✅已完成 | 高 | - | 旧表无此设备类型
7 | 压簧机/异形簧机/线成型机/数控簧机 | 32 | ⚠️已延期 | 高 | - | 合并统计，需核实是否重复
8 | 连续式回火炉 | 8 | ⏳未标记 | 中 | 11台需注册调试
9 | 电子式拉压试验机 | 3 | ⏳未标记 | 中 | -
10 | 端面磨床 | 5 | ⏳未标记 | 中 | 7台已注册，需调试 | 旧表11台(分S1/S2/S4)
12 | 弹簧长度分选机 | 1 | ⏳未标记 | 中 | -
13 | 压簧机 | 7 | ⏳未标记 | 中 | - | 可能与序号7重复?
14 | 异型簧机 | 13 | ⏳未标记 | 中 | - | 可能与序号7重复?
15 | 线成型机 | 9 | ⏳未标记 | 中 | - | 可能与序号7重复?
16 | 履带式抛丸机 | 2 | ⏳未标记 | 中 | -
18 | 80型立式气型动立定机 | 2 | ⏳未标记 | 低 | -
19 | 油移印机（新） | 1 | ⏳未标记 | 低 | -
说明 | ✅已完成 = 新表标记完成 ¦ ⚠️已延期 = 新表标记延期 ¦ ⏳未标记 = 新表无状态

## 设备归类差异
设备归类差异分析
设备类型 | 新表统计 | 旧表统计 | 差异 | 分析 | 建议
压簧机 | 32台(合并)+7台(单独)=39台? | 23台(S1+S3) | +16台? | 序号7可能包含序号13? | 请确认序号7的32台是否已包含序号13的7台
异形簧机 | 32台(合并)+13台(单独)=45台? | 23台(S3) | +22台? | 序号7可能包含序号14? | 请确认序号7的32台是否已包含序号14的13台
线成型机 | 32台(合并)+9台(单独)=41台? | 13台(S3) | +28台? | 序号7可能包含序号15? | 请确认序号7的32台是否已包含序号15的9台
端面磨床 | 5台 | 11台(S1+S2+S4) | -6台 | 新表只统计S1中的5台? | 请确认S2/S4中的6台是否已安装
结论 | 新表合并统计可能存在重复或分类口径差异

## 鼎捷待办汇总
鼎捷侧待解决问题汇总
设备类型 | 数量 | 鼎捷待解决问题 | 优先级 | 责任人 | 备注
淬火线 | 5台 | 6#淬火机需要注册和数据采集调试 | 高 | 楼骅强 | 华纬侧已完成
连续式回火炉 | 8台 | 11台回火炉需注册和数据采集调试 | 中 | 楼骅强 | 备注: 9月10号配合厂家远程确认通讯异常
端面磨床 | 5台 | 7台端面磨床已注册，需要数据采集调试 | 中 | 楼骅强
说明 | 以上为鼎捷侧问题，需楼骅强跟进，非华纬待办

## 待确认问题清单
待确认问题清单
序号 | 问题 | 优先级 | 影响范围 | 建议行动 | 状态
1 | 新表135台是否包含材料车间设备? | 🔴高 | 总量统计 | 请樊正毅确认小簧车间实际数量 | 待确认
2 | 新表69台已安装是否包含材料车间? | 🔴高 | 安装进度 | 请樊正毅确认小簧车间实际安装数 | 待确认
3 | 新表24台调试完成中小簧占多少? | 🔴高 | 调试进度 | 请樊正毅提供小簧车间调试明细 | 待确认
4 | 新表序号7的32台是否包含序号13-15? | 🟡中 | 设备归类 | 请樊正毅确认统计口径 | 待确认
5 | 端面磨床新旧表差异(5台vs 11台)? | 🟡中 | 设备归类 | 请确认S2/S4中的6台是否已安装 | 待确认
6 | 鼎捷侧3类问题(淬火线/回火炉/端面磨床)何时跟进? | 🟡中 | 进度风险 | 联系楼骅强确认排期 | 待跟进